RK-17-2014-74, př. 1

Počet stran: 3

# Oznámení příjemce o změnách č. XIII

# v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08460 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Prodloužení realizace projektu – změna data ukončení z 30. 6. 2015 na 30. 11. 2015 (změna se promítá do záložky Projekt, Etapy, Přehled financování, Harmonogram). Změna v rozpočtu projektu (změna se promítá do záložky Projekt, Potřeby, Zdroje, Přehled financování, Etapy, VŘ, Prioritní téma): navýšení nezpůsobilých výdajů, změna v řádku 5090, 5114, 6011, 6012, 6013, 6014, 6090, 6019, 6096. Změna pozemků (změna se promítá do záložky Parametry akce): Z původního pozemku | na nový pozemek Žďár nad Sázavou 1 p. č. 774/3 Osová Bítýška 1 p. č. 30/40 Žďár nad Sázavou 2 s terapií p. č. 774/3 Osová Bítýška 2 s terapií, p. č. 30/41, 30/42 Bobrová p. č. 490/1 Kadolec p. č. 93/6 Změna v etapách projektu a přehledu financování: změna v datu ukončení 5. etapy projektu z 30. 6. 2015 na 30. 11. 2015; úprava popisu 3., 4. a 5. etapy; změna data předložení žádosti o platbu po 5. etapě projektu z 29. 7. 2015 na 28. 12. 2015; změna v rozložení finančních prostředků v jednotlivých etapách. Úprava harmonogramu projektu a popisu některých aktivit. Změna ve výběrových řízeních projektu: změna data zahájení z 1. 11. 2013 na 1. 6. 2014 a ukončení z 31. 05. 2014 na 28. 2. 2015 u VŘ č. 004 na dodavatele stavebních prací, 005 na BOZP a 006 na TDS; změna v popisu u VŘ na vybavení č. 007, 008, 009 a 011; změna v druhu a předpokládané hodnotě VŘ č. 004 na dodavatele stavebních prací, 005 na BOZP a 006 na TDS; doplnění VŘ č. 013 (geometrický plán), 014 (znalecký posudek), 015 (stavební práce), 016 a 017 (TDS). |
| Zdůvodnění změn: ,4. a 5. Projektu Transformace ÚSP Křižanov II. byl zařazen do seznamu náhradních projektů. MPSV kraji nabídlo finanční podporu z IOP, která nedosahovala plné výše způsobilých výdajů, proto došlo k přerušení realizace projektu. Po té, co MPSV nabídlo finanční dotaci v plné výši, tedy 100 % způsobilých výdajů projektu, obnovil kraj realizaci toho projektu. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení data ukončení projektu. Dalším důvodem je změna lokalit projektu. V průběhu realizace došlo v lokalitě Žďár nad Sázavou a Bobrová k problémům ze strany občanů, které komplikují vydání stavebního povolení, proto byly vyhledány náhradní pozemky. Zajištění všech potřebných dokladů k novým nemovitostem, a především úprava projektové dokumentace vyžadují časovou rezervu při realizaci projektu. a 4. Změna lokalit s sebou nese úpravu rozpočtu projektu spočívající především ve vyčlenění výdajů spojených s původními pozemky ze způsobilých do nezpůsobilých výdajů, zapracování výdajů spojených s novými lokalitami do rozpočetu projektu. V průběhu realizace došlo v lokalitě Žďár nad Sázavou a Bobrová k problémům ze strany občanů, které komplikují vydání stavebního povolení. Z časových důvodů bylo tedy upuštěno o výstavby v těchto lokalitách, nalezeny byly jiné vhodnější lokality – pozemky ve Žďáře nad Sázavou byly nahrazeny pozemky v Osové Bítýšce, pozemek v Bobrové byl nahrazen pozemkem v Kadolci. 6. Na základě změny lokalit došlo také k přidání nových výběrových řízení z důvodu nutnosti vypracování nového znaleckého posudku na nemovitosti a geometrického zaměření pozemku. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací bylo rozděleno na tři samostatná řízení dle lokalit (VŘ č. 004 na SP – Křižanov, VŘ č. 15 na SP – Osová Bítýška, VŘ č. 16 na SP – Kadolec), stejně tak i výběrové řízení na TDS bylo také rozděleno tentokrát na dvě samostatná řízení dle lokalit (VŘ č. 006 na TDS – Křižanov a Kadolec a VŘ č. 017 na TDS – Osová Bítýška). Rozdělení bylo provedeno z důvodu zajištění reálnosti plnění předmětu veřejné zakázky a to s ohledem na velice krátký čas plnění a snaze zachovat potřebný, ale fyzicky ještě zvládnutelný rozsah předmětu plnění. Z výše uvedených důvodů dojde ke zpoždění zahájení veřejné zakázky na stavební práce, TDS a BOZP, proto dochází úpravě dat zahájení a ukončení VŘ a jejich popisu. Dále byla stanovena aktuální hodnota některých veřejných zakázek (původní hodnota byla stanovena v roce 2012) a s tím související změna druhu VŘ. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti Tabulka způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům Znalecké posudky Smlouva o smlouvě budoucí Kupní smlouva Čestné prohlášení Geometrický plán Úplný list vlastnictví majitele pozemků Snímek z pozemkových map Souhlas zastupitelstva Podklady k výběrovým řízením Posouzení vhodnosti vybraných lokalit Specifický indikátor výstupu |
| Datum: 20. 5. 2014 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |