#### RK-20-2014-41

FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 20/2014 dne 10. 6. 2014

zpracovala: E. Navrátilová

předkládá: E. Horná

Popis problému:

Jedná se o prodloužení realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program s názvem „Jdeme příkladem – předcházíme odpadům 2013“.

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00586.0001 měla obec Křižánky, IČO: 00531677, dokončit projekt „Předcházíme odpadům na Křižánkách“ do 31. 05. 2014 s vyúčtováním do 30. 06. 2014. Dne 30. 05. 2014 obdržel Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OŽPZ“) žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 31. 10. 2014. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je dokončení realizace projektu – exkurze pro občany obce do zařízení na využívání vytříděného odpadu a na kompostárny, která završí osvětu řešenou projektem. Exkurze byla připravena na polovinu května, v době trvání projektu, ale většina občanů se těsně před konáním akce odhlásila kvůli zdravotním důvodům. Žádost příjemce je obsahem materiálu RK-20-2014-41, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00586.0001 je obsahem materiálu RK-20-2014-41, př. 3.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. OŽPZ proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00586.0001 dle materiálu RK-20-2014-41, př. 2.

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00586.0001 dle materiálu RK-20-2014-41, př. 2.

odpovědnost: OŽPZ

termín: 15. července 2014

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3