## 5. Prohlášení o výdajích (hidden)
PROHLÁŠENÍ O ZPŮSOBILÝCH VÝDAJÍCH 5.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Certifikace části projektu realizované partnerem
Zkratka projektu: |  | ANGAŽOVANCI
Číslo projektu: |  | M00253
Role v projektu: |  | Vedoucí partner |  | Partner:
Číslo partnera (ATMOS): |  | LP
Název partnera: |  | Kraj Vysočina
Adresa: |  | Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontakt (tel./e-mail): |  | Ing. Petr Holý
Číslo Finanční zprávy: |  | 3 |  |  | Typ zprávy: | Průběžná
Monitorovací období (č./od do), na které se Finanční zpráva vztahuje |  | č. 3 od 01/12/2013 - 31/05/2014
Zpráva o kontrole výdajů v EURECH
Kategorie výdajů |  |  | Schválený rozpočet | Uznané výdaje z předchozích zpráv | Výdaje uznané kontrolním místem | Neuznané výdaje | Zůstatková částka
|  |  | (a) | (b) | (c) | (d) | (a)-(b)-(c)
1. Personální výdaje |  |  | 42820 | 0 | 3604.72 |  | 39215.28
2. Věcné a externí výdaje |  |  | 104667 | 0 | 7.18 |  | 104659.82
3. Investice |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. Odečtené příjmy* |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
CELKEM |  |  | 147487 | 0 | 3611.9 | 0 | 143875.1
* Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.
v tom započteny
Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):
v % schváleného rozpočtu |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Přípravné výdaje (max. 5%) |  |  |  |  | 0
v % schváleného rozpočtu |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)
v % schváleného rozpočtu |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Nákup pozemků
v % schváleného rozpočtu |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Podíl ERDF | Schválený rozpočet | Předchozí platby | Platba požadovaná v této zprávě | % celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu | Zůstatková částka
Příspěvek z ERDF |  | 0% | 125363 | 0 | 0 | 0% | 125363
|  |  | Rozpočtované příjmy | Příjmy uvedené v předchozích zprávách | Příjmy účtované v této zprávě | % příjmů vzhledem k celkovým rozpočtovaným příjmům | Zůstatková částka příjmů
Příjmy jako součást financování** | [5 empty] | #DIV/0! | 0
**Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud partner uplatňuje příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.
Byly provedeny kontroly na místě v období, za které je zpráva podávána: | [5 empty] | Ano/Ne
Zpráva partnera byla prověřena a shledána v pořádku: | [5 empty] | Ano/Ne
Jedná se o část projektu s konečným vyúčtováním? | [5 empty] | Ano/Ne
U závěrečné zprávy: Byly všechny příjmy z projektu u partnera zohledněny? | [5 empty] | Ano/Ne
Prostor pro event. poznámky kontrolního místa
Kontrolní místo <<<NÁZEV KONTROLNÍHO MÍSTA>>>
potvrzuje, že kontrola výdajů byla provedena dle Nařízení (ES) 1828/2006 Čl. 13(2), Nařízení (ES) 1080/2006 Čl. 16 a dle pravidel specifických pro Program a že výdaje jsou považovány za způsobilé pro spolufinancování Evropským fondem pro regionální rozvoj
4 vykázané výdaje jsou skutečné, vynaložené v souladu s plánovaným rozpočtem uvedeným ve Smlouvě a byly uhrazeny
4 produkty nebo služby byly poskytnuty v souladu se schváleným rozhodnutím a se Smlouvou
4 žádosti příjemce o úhradu jsou správné, byly sníženy o všechny nezpůsobilé výdaje a v případě, že se jedná o projekt vytvářející příjmy, byly tyto příjmy zohledněny
4 operace a výdaje jsou v souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství, všechny účetní doklady splnily požadavky na formální správnost v souladu s těmito pravidly
4 bylo zamezeno dvojímu financování výdajů z jiných režimů podpor Společenství nebo vnitrostátních režimů podpor a za jiná programová období
4 provedené aktivity jsou v souladu s pravidly o ochraně životního prostředí, pravidly rovnoprávného postavení, pravidly o publicitě a pravidly pro veřejnou podporu
4 byla zohledněna pravidla pro zadávání veřejných zakázek
Vypracoval:
CRR ČR, pobočka:
Datum a místo:
Kontrolor (Jméno a Příjmení): |  |  |  |  | Podpis:
Schválil (Jméno a Příjmení): |  |  |  |  | Podpis a razítko:
na základě plné moci
Note on B48: Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud partner uplatňuje příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

## 6.Zpráva o pokroku (hidden)
ZPRÁVA O POKROKU 6.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Vyplňte prosím informace ve Vašem jazyce.
Zkratka projektu: |  | ANGAŽOVANCI
Číslo projektu: |  | M00253
Číslo partnera (ATMOS): |  | LP
Název partnera: |  | Kraj Vysočina
Adresa: |  | Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontaktní osoba: |  | Ing. Petr Holý
Kontakt (tel./e-mail): |  | 564602538, holy.p@kr-vysocina.cz
Role v projektu: |  | Vedoucí partner/Projektový partner
Typ zprávy: |  | Průběžná
Monitorovací období (č./od do): |  | č. 3 od 01/12/2013 - 31/05/2014
1. Přehled doposud předložených Zpráv o pokroku
Číslo monitorovacího období |  |  | Monitorovací období
|  |  | Počátek |  | Konec
1 |  |  | 2012-10-03 |  | 2013-05-31
|  | 2 | 2013-12-01 |  | 2014-05-31
2. Shrnutí aktivit realizovaných projektovým partnerem v období, za které je zpráva podávána Seminář pro místní experty (23.1.2014, Jihlava); Seminář pro zástupce mikroregionů a MAS (20.2.2014, Ledeč nad Sázavou); Konference regionální výroby (21.2.2014, Jihlava); Setkání projektového týmu (25.2.2014, Moravské Budějovice); Vydání 2.čísla Zpravodaje (únor 2014); Seminář pro místní experty (14.3.2014, Martinsberg); Seminář pro starosty obcí (27.3.2014, Třešť); Tematická studijní cesta (28.3.2014, Langau); Workshopy v obcích (1.4. 2014, Ždírec nad Doubravou, Rozsochatec a 4.4.2014, Světlá nad Sázavou); Videokonference (9.4.2014, CZ+AT); Videokonference (28.4.2014, CZ+AT); Workshop pro mládež (29.5.2014, Slavonice); Vzdělávací aktivity Rozvoj v obci - plánování s veřejností a Rozvoj v obci - workshop pracovních skupin s výstupem Plán zlepšení kvality; 1x natočen videspot.
3. Detailní popis aktivit partnera s ohledem na jednotlivé činnosti, k nimž se partner zavázal ve Smlouvě
a) Seminář pro místní experty (23.1.2014, Jihlava) - seminář byl zaměřen na představení principů místní Agendy na Vysočině a Gemeinde 21 v Dolním Rakousku. Účastníci z řad veřejné správy a neziskových organizací byli seznámeni s problematikou facilitace skupinových řešení včetně praktického nácviku metod zapojování veřejnosti a komunikace se zástupci obce.
b) Seminář pro zástupce mikroregionů a MAS (20.2.2014, Ledeč nad Sázavou) - přítomní byli seznámeni s činností v rámci projektu Angažovanci a aktuálními informacemi ze strany Národní sítě MAS ČR. Účastníci byli proškoleni v oblasti zapojování veřejnosti do strategického plánování. Zástupci mikroregionů prezentovali své organizace a realizované aktivity.
c) Konference regionální výroby (21.2.2014, Jihlava) - konference byla určena zejména pro malé a střední podnikatele, kteří se zabývají produkcí nebo prodejem reagionálních výrobků. Přítomní byli informováni o možnostech financování činnosti ze zdrojů kraje. Dále byli proškoleni v oblastech mediální komunikace při uvedení výrobku na trh a jak uspět na místním trhu. Zástupce Dolnorakouské zemské vlády přiblížil metody propagace reionálních produktů v Dolním Rakousku.
d) Setkání projektového týmu (25.2.2014, Moravské Budějovice) - zástupci vedoucího partnera a projektového partnera se sešli za účelem naplánování dalších společných aktivit a zhodnocení již proběhlých akcí.
e) Vydání 2.čísla Zpravodaje (únor 2014) - ve spolupráci se zástupci projektového partnera bylo vytvořeno 2. číslo dvojjazyčného Zpravodaje, ve kterém byly představeny stěžejní aktivity projektu. V el. pdobě je Zpravodaj ke stažení na webovém portále projektu http://www.zdravykrajvysocina.cz/sites/default/files//u81/zpravodaj_ii.pdf.
f) Seminář pro místní experty (14.3.2014, Martinsberg) - zástupci Kraje Vysočina se zúčastnili semináře na téma realizace místní Agfendy 21 v obcích Dolnho Rakouska. Účastníci získali informace o zapojení místních občanů do procesu místní Agendy 21, o udržitelnosti a metodách zapojení do procesu MA21 v obci. Čestí účastníci také měli možnost zúčastnit se workshopu pro rakouské zástupce obce a pozorovat průběh práce s veřejností v praxi.
g) Seminář pro starosty obcí (27.3.2014, Třešť) - na semináři byly představeny aktivity projektu Angažovanci. Zástupci obcí byli seznámeni s připravovanými akcemi zaměřenými zejména na vzdělávání.
h) Tematická studijní cesta (28.3.2014, Langau) - pro zájemce z řad obcí a neziskových organizací proběhla třetí studijní cesta do obcí v Dolním Rakousku, kde byli seznámeni s činností obce v oblasti spolkové činnosti, podpory dobrovolnictví, zapojování místních občanů do rozvoje obce, pomoci seniorům. Účastníci z Kraje Vysočina měli možnost prohlédnout si muzeum a včelařskou stezku. Objekty byly zrekonstruovány díky dobrovolnickým hodinám místích občanů.
i) Workshopy v obcích (1.4. 2014, Ždírec nad Doubravou, Rozsochatec a 4.4.2014, Světlá nad Sázavou) Během workshopů byla vybraným obcím představena aktivita projektu Angažovanci - ekologická cykloštafeta Klimatour jako možnost propagace své obce. Tematicky byly semináře zaměřeny na zviditelnění kulturních a přírodních památek a na zapojení veřejnosti do činnosti obce. V rámci seminářů bylo řešeno vytvoření programu jednotlivých obcí pro prezentaci na cykloštafetě Klimatour.
j) Videokonference (9.4.2014 a 28.4.2014, CZ+AT) - čeští a rakouští členové projektového týmu a další účastníci zainteresovaní v aktivitách projektu Angažovaci uskutečnili dvě videokonference. Cílem byla výměna zkušeností při realizaci aktivit, zapojování veřejnosti do činnosti obce a dobrovolnictví. Účastníci společně vyhledávali vhodná témata pro společný workshop mládeže. Konferencí se účastnili také zástupci mládeže, kteří si vyměňovali zkušenosti v oblasti zapojování do rozvoje místa a aktivit pro mládež.
k) Workshop pro mládež (29.5.2014, Slavonice) - cílem workshopu bylo zapojení mládeže do místního života, zmapování společných témat a iniciování kontaktů mezí rakouskou a českou mládeží. Tyto aktivity byly prakticky zrealizovány prostřednictvím týmové práce novými, ale i tradičními technologiemi. Za využití videotechniky, natáčení, střihu, nahrávání zvuků, fotografování, videorozhovorů, kresby a malby vznikla pod vedením odborných lektorů originální díla zachycující místní dění, která byla na závěr dne představena všem účastníkům.
l) Vzdělávací aktivity Rozvoj v obci - plánování s veřejností a Rozvoj v obci - workshop pracovních skupin s výstupem Plán zlepšení kvality Vzdělávací aktivity plánování s veřejností 2x Křižánk
m) Videospot - vysoutěženým dodavatelem byl dodán vidospot se zaměřením na příkladnou obec realizující místní Agendu 21 (obec Křižánky) Spoty jsou uveřejněny na stránkách projektu a na sociálních sítích. http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/seminare-pro-zastupce-obci
4. Jakým způsobem byly popsané aktivity realizovány společně s projektovými partnery? Partneři Dolní Rakousko a Kraj Vysočina společně koordinují přípravu a realizaci veškerých aktivit projektu zejména na společných setkáních projektového týmu, při realizaci jednotlivých aktivit a prostřednictvím průběžné komunikace, která probíhá dle potřeby.
5. Plnění časového plánu:
5.1 Aktivity dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu (vzhledem k milníkům):
Aktivita |  |  |  | Plánované datum splnění |  | Skutečné datum splnění
Setkání realizačního týmu, 6x (A1) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 11.3.2013, 18.6.2013, 21.11.2013, 25.2.2014
Seminář pro zástupce mikroregionů a MAS, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 21.2.2013, 20.2.2014
Seminář pro starosty, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 14.3.2013, 27.3.2014
Tematická studijní cesta, 3x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 25.-26.4.2013, 14.11.2013, 28.3.2014
Workshopy pro mládež, 3x (A2) |  |  |  | 2014-06-30 |  | 6.5.2013, 29.-30.11.2013, 29.5.2014
Seminář Aktivní občanství, 1x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 2013-05-16
Workshopy v obcích - Klimatour, 6x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 13.5. 2013, 20.5.2013 (2x), 1.4.2014 (2x), 4.4.2014
Klimatour, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 25.-27.6.2013
Semináře - Angažovanci, 2x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 13.-14.9.2013
Semináře - Jak realizovat změny, 2x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 2013-11-18
Přeshraniční cena, 3x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 2013-06-10
Seminář pro tajemníky, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 6.-7.6.2013
Seminář pro místní experty, 3x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 22.8.2013, 23.1.2014, 14.3.2014
Seminář pro realizátory MA21, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 10.-11.10.2013
Seminář - rozvoj v obci (G21), 6x (A4) |  |  |  | 2014-12-31
Publikace 1000 ks (A7) |  |  |  | 2014-12-31
Videospoty, 8 ks (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | srpen 2013, říjen 2013, prosinec 2013
Zpravodaj TOP MA21, 3x (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 1.10.2013, 1.2.2014
Propagační bannery, 2 ks (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 31.7.2013 (2x)
Vytvoření web portálu, 1 x (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-07-31
Pořadače 1000 ks |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-07-31
Startovací vesty 80 ks |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-08-30
Videokonferece, 2x (A2) |  |  |  | 2014-06-30 |  | 9.4.2014, 28.4.2014
Konference regionální výroby, 1x (A5) |  |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-02-21
Sociologický průzkum, 1x (A6) |  |  |  | 2014-11-28
5.2 Komentář k plnění časového plánu: Ve 3. monitorovacím období byly všechny plánované aktivity splněny.
6. Popis informačních a propagačních aktivit partnera: Pravidelné zveřejňování zpráv na webových stránkách Kraje Vysočina - www.kr-vysocina.cz a na nově vytvořených stránkách projektu www.zdravykrajvysocina.cz, v „Kraj Vysočina“ – měsíčníku pro občany, Zpravodaji pro obce, regionálním tisku a facebooku projektu. Povinná publicita na akcích je zajišťována prostřednictvím, vlajek, letáků, pozvánek, plakátů, informačních bannerů. Loga jsou uveřejněna na veškerých tištěných a elektronických materiálech (prezenční listiny, zápisy, prezentace, pozvánky). Na akcích jsou účastníkům rozdávány pořadače na metodické materiály a výukový text, které jsou také označeny povinnou publicitou. Dodané videospoty obsahují povinnou publicitu.
7. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech:
7.1 Druh výstupu:
Výstup/indikátor |  |  | Plán |  | Skutečnost
Setkání realizačního týmu (A1) |  |  | 6 |  | 4
Seminář pro zástupce mikroregionů a MAS (A4) |  |  | 2 |  | 2
Seminář pro starosty (A4) |  |  | 2 |  | 2
Tematická studijní cesta (A4) |  |  | 3 |  | 3
Workshopy pro mládež (A2) |  |  | 3 |  | 3
Seminář Aktivní občanství (A3) |  |  | 1 |  | 1
Workshopy v obcích - Klimatour (A4) |  |  | 6 |  | 6
Klimatour (A4) |  |  | 2 |  | 1
Semináře - Angažovanci (A3) |  |  | 2 |  | 1
Semináře - Jak realizovat změny (A3) |  |  | 2 |  | 1
Přeshraniční cena (A3) |  |  | 3 |  | 1
Seminář pro tajemníky (A4) |  |  | 2 |  | 1
Seminář pro místní experty (A4) |  |  | 3 |  | 3
Seminář pro realizátory MA21 (A4) |  |  | 2 |  | 1
Seminář - rozvoj v obci - G21 (A4) |  |  | 6 |  | 0
Publikace 1000 ks (A7) |  |  | 1 |  | 0
Videospoty (A7) |  |  | 8 |  | 3
Zpravodaj TOP MA21 (A7) |  |  | 3 |  | 2
Propagační bannery (A7) |  |  | 2 |  | 2
Vytvoření web portálu (A7) |  |  | 1 |  | 1
Pořadače 1000 ks |  |  | 1 |  | 1
Startovací vesty 80 ks |  |  | 1 |  | 1
Videokonferece (A2) |  |  | 2 |  | 2
Konference regionální výroby (A5) |  |  | 1 |  | 1
Sociologický průzkum (A6) |  |  | 1 |  | 0
7.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: Aktivity jsou realizované v souladu s nastavenými milníky.
8. Popis problémů, s nimiž byl partner během realizace projektu konfrontován, a řešení, která byla nalezena: nejsou
9. Odchylky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV):
10. Prováděl jste v rámci projektu zadávací řízení? Pokud ano, doložíte přílohu č. 10 Zadávací řízení
jen pro Průběžné zprávy:
11. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva: - setkání projektového týmu (AT, CZ) - seminář Angažovanci (CZ) - seminář Jak realizovat změny (CZ) - seminář pro starosty (CZ) - vzdělávání nositelů přeshraniční ceny + vyhlášení výsledků- regionální kolo (CZ) - zasedání hodnotící komise pro přeshraniční cenu (CZ) - vzdělávání nositelů přeshraniční ceny + vyhlášení výsledků - mezinárodní kolo (CZ+AT) - seminář pro tajemníky (CZ) - seminář pro realizátory MA21 (CZ) - rozvoj v obci - plánování s veřejností, plán zlepšení kvality, workshop prac. skupin (CZ) - Klimatour (CZ) - sociologický průzkum (CZ) - vydání publikace (CZ+AT) - videospoty (CZ+AT) - vydání 3. čísla zpravodaje (CZ+AT) - aktualizace www stránek (CZ)
jen pro Závěrečné zprávy:
12. Udržitelnost výstupů a realizovaných aktivit:
12.1 Opatření zajišťující udržitelnost aktivit v projektu a jeho výstupů za partnera:
12.2 Finanční zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory:
13. Přílohy:
Číslo přílohy |  | Označení přílohy
1 |  | Dokumentace k jednotlivým aktivitám
2 |  | Složení projektového týmu
3 |  | Přehled realizovaných a předpokládaných výběrových řízení
14. Je s touto zprávou předložena také Finanční zpráva? (Prosíme označit)
|  | ANO | X |  | NE
Zpracovatel: | Ing. Petr Holý
Podpis: | ………………………………………………
Pozice: | projektový manažer
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Běhounek
Podpis a razítko: | ……………………………………………..
Datum: | ……………………
Note on B140: Vyplnit v případě potřeby. V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.
Note on D11: LP, PP1, PP2, … Vyplňte na základě údajů uvedených ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF.
Note on D25: Dle pořadí a časového plánu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF: např. Monitorovací období 1 od 30/09/2009 do 30/03/2010
Note on B34: Jasné a přesné shrnutí, uvádějte podstatné údaje. Pokud potřebujete více místa, vložte další pole.
Note on B36: Strukturovaný výčet a popis Vašich aktivit
Note on B51: Popis spolupráce a partnerství
Note on B113: Vyplňujte s ohledem na údaje uvedené ve Vaší projektové žádosti.
Note on B117: Změny, které již byly oficiálně oznámeny, zde již nemusí být uváděny.
Note on B122: Strukturovaný výčet - … - … - …
Note on B126: Popis toho, co z Vašeho projektu setrvá do budoucna (např. infrastruktura, zveřejněná studie, internetové stránky atd.) Realita těchto údajů bude proveřena namátkovou kontrolou.
Note on B130: Projektová dokumentace, reference na opatření publicity (internetové stránky, brožury, seznamy účastníků), popř. dílčí výstupy (např. v případě studií)
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

## 7. Finanční zpráva (hidden)
FINANČNÍ ZPRÁVA 7.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
| Zkratka projektu: | ANGAŽOVANCI
| Číslo projektu: | M00253
| Název partnera: | Kraj Vysočina
| Číslo partnera (ATMOS): | LP |  | Typ partnera: | veřejný / soukromý
| Adresa: | Žižkova 57, 587 33 Jihlava |  | Způsobilá DPH: | ano
| Kontaktní osoba: | Ing. Petr Holý |  | E-mail: | holy.p@kr-vysocina.cz
| Role v projektu: | Vedoucí partner/Projektový partner |  | Telefon: | 564602538
| Číslo Finanční zprávy: | 3 |  | Typ zprávy: | Průběžná
| Monitorovací období (č./od do), na které se Finanční zpráva vztahuje | č. 3 od 01/12/2013 - 31/05/2014
| Banka: | Sberbank CZ, a.s. |  | Číslo účtu: | 4200392625/6800
| Adresa banky: | Benešova 15, Jihlava |  | BIC/SWIFT : | VBOECZ2X
| Majitel účtu: | Kraj Vysočina |  | Poznámka:
| IBAN bankovního účtu: | CZ8968000000004200392625
INKASNÍ PŘÍKAZ V EURECH ZA PARTNERA
| Kategorie výdajů | Schválený rozpočet | Uznané výdaje z předchozích zpráv | Výdaje požadované v této zprávě | % vyúčtování ke schválenému rozpočtu | Zůstatková částka
|  | (a) | (b) | (c ) | ((b) + (c)) / (a) | (a) - (b) - (c )
| 1. Personální výdaje | 42820 | 8593.41 | 3604.72 | 28.49% | 30621.87
| 2. Věcné a externí výdaje | 104667 | 8688.56 | 7.18 | 8.308% | 95971.26
| 3. Investice | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 4. Odečtené příjmy* | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| CELKEM | 147487 | 17281.97 | 3611.9 | 14.17% | 126593.13
* Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.
v tom započteny
Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):
| v % schváleného rozpočtu |  |  | 0%
| Přípravné výdaje (max. 5%): |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu |  |  | 0%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006):
| v % schváleného rozpočtu |  |  | 0%
Nákup pozemků:
| v % schváleného rozpočtu |  |  | 0%
PŘÍSPĚVEK Z ERDF
| Schválený rozpočet ERDF | Předchozí platby | Platba požadovaná v této zprávě | % celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu | Zůstatková částka ERDF
| 125363 | 14689 | 24541 | 31.29% | 86133
PŘÍJMY JAKO SOUČÁST FINANCOVÁNÍ**
| Rozpočtované příjmy | Příjmy uvedené v předchozích zprávách | Příjmy účtované v této zprávě | % příjmů vzhledem k celkovým rozpočtovaným příjmům | Zůstatková částka příjmů
|  |  |  | #DIV/0! | 0
**Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.
Prohlášení: viz Soupiska výdajů
| Zpracovatel: | Božena Šprynarová
| Podpis: | …………………………………………
| Pozice: | Finanční manažer
| Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Běhounek
Podpis a razítko:
| Datum: | ...........................
Note on B64: Vyplnit v případě potřeby. V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.
Note on B36: Uveďte dílčí částky rozpočtových kapitol na základě formuláře č. 8 (Soupiska výdajů CRR)
Note on B45: Sousedící regiony jsou: Linz-Wels, Innviertel, Steyr-Kirchdorf (OÖ), St. Pölten a Mostviertel-Eisenwurzen (NÖ)
Note on D49: U věcných příspěvků nesmí spolufinancování z ERDF překročit celkové způsobilé výdaje po odečtení hodnoty těchto příspěvků.
Note on C22: Dle pořadí a časového plánu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF: např. Monitorovací období 1 od 30/09/2009 do 30/03/2010
Note on G36: Zadávejte prosím hodnoty pouze do žlutých polí. Šedá pole obsahují vzorce a hodnoty jsou tedy počítány automaticky.
Note on C36: Celkové způsobilé výdaje pro spolufinancování z EU dle Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF
Note on B59: Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.
Note on B41: Příjmy je v zásadě třeba odečíst, pokud nejsou použity jako zdroj vlastního spolufinancování partnera (viz níže). Tato skutečnost však musí být uvedena v projektové žádosti a tato varianta je možná pouze u projektů do 1 mil EUR celkových nákladů.
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

## RK-21-2014-05, př. 3
Soupiska výdajů vynaložených partnerem - příloha Finanční zprávy za období …. | [7 empty] | č. 3 od 01/12/2013 - 31/05/2014 | [17 empty] | A | Mzdové výdaje
Sociální pojištění zaměstnavatele
| Číslo soupisky výdajů: |  |  |  | 3 |  | Název partnera: |  | Kraj Vysočina | [16 empty] | B | Ostatní zákonné výdaje
| Registrační číslo projektu: |  |  |  | M00253 |  | Zkratka projektu: |  | ANGAŽOVANCI | [16 empty] | C | Cestovní náhrady a spotřeba PHM
[26 empty] | D | Nákup služeb
| Plátce DPH: |  | ANO | [22 empty] | E | Pořízení majetku
| U plátců DPH: mám nárok na odpočet DPH u níže uvedených výdajů v rámci mého daňového přiznání? |  | NE |  |  |  | Kurz EUR/CZK: | 27.433 | [17 empty] | F | Výdaje v naturáliích - věcné příspěvky
[7 empty] | Datum zpracování: | 2014-06-10 | [17 empty] | G | Leasing / Nájem
[26 empty] | H | Režie
[26 empty] | I | Odpisy
| Vyplní partner | [17 empty] | Vyplňuje CRR ČR
| Podkapitola rozpočtu | Specifikace výdaje |  |  |  | Číslo dokladu (faktury) | Číslo dokladu v účetnictví partnera | Dodavatel |  | Datum vystavení dokladu | Datum úhrady | Měna dokladu/ sestavy | Nárokovaná částka v měně dokladu |  |  |  | Nárokovaná částka v EUR (Celkem vč. DPH ) | Počet stran dokladu | Korekce v měně dokladu |  | Celkem vč. DPH | Stručný důvod neuznání výdaje/ Poznámka
|  | Název plnění / Předmět fakturace | Druh výdaje dle náležitostí dokladování | Účel / Aktivita projektu | Výdaj investiční (IV) nebo neinvestiční (NIV) |  |  | Název | IČ
[13 empty] | Částka bez DPH | DPH | Celkem vč. DPH | DPH odloženo |  |  | CZK | EUR
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | (14a) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 1.1.1.1.2 | Dagmar Santander G. Morávková | Mzdové výdaje |  | NIV |  |  | Kraj Vysočina | 70890749 |  |  | CZK | 69947.6 | 0 | 69947.6 | 0 | 2549.76 |  |  |  | 2549.76
| 1.1.2-3.1 | Dohoda 0,5 úvazku - DPČ Böhmová Jana | Mzdové výdaje |  | NIV |  |  | Kraj Vysočina | 70890749 |  |  | CZK | 98888.4 | 0 | 98888.4 | 0 | 3604.72 |  |  |  | 3604.72
| 1.1.4.1 | Rázl Ondřej - webmáster | Mzdové výdaje |  | NIV |  |  | Kraj Vysočina | 70890749 |  |  | CZK | 4230 | 0 | 4230 | 0 | 154.19 |  |  |  | 154.19
|  | Kůstková Iva | Mzdové výdaje |  | NIV |  |  | Kraj Vysočina | 70890749 |  |  | CZK | 22672.8 | 0 | 22672.8 | 1 | 826.48 |  |  |  | 826.48
| 1.1.5.1 | Povinné úrazové pojištění zaměstnavatelů | Ostatní zákonné výdaje |  | NIV |  | 7/798008; 10/798006 | Kraj Vysočina | 70890749 |  |  | CZK | 622 | 0 | 622 | 0 | 22.67 |  |  |  | 22.67
| 1.2.1.1 | Cestovné tuzemské | Cestovní náhrady a spotřeba PHM |  | NIV |  |  | Kraj Vysočina | 70890749 |  |  | CZK | 2149 | 0 | 2149 | 0 | 78.34 |  |  |  | 78.34
| 1.2.1.1 | Cestovné v EUR | Cestovní náhrady a spotřeba PHM |  | NIV |  |  | Kraj Vysočina | 70890749 |  |  | EUR | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 |  |  |  | 54
| Mezisoučet kapitoly 1: Personální výdaje | [14 empty] | 1 | 7290.16 | 0 | 0 | 0 | 7290.16
[12 empty] | CZK |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2.1.1.1 | Startovací vesty | Režie | MA-21-prezentace vybrancý obcí prostřednictvím workshopů na cykloštafatě/A4.4 | NIV | 20140009 | 3/798007 | medial agency s.r.o. | 26261057 | 2014-03-05 | 2014-03-18 | CZK | 4100 | 861 | 4961 | 0 | 180.84 |  |  |  | 180.84
| 2.2.1.1 | Expertní poradenství v oblasti udržitelného rozvoje MA21 | Nákup služeb | MA21-semináře pro zástupce obcí/ 4.1; MA21-rozvoj koceptu Gemeinde 21 ve vybraných obcích/A4.3 | NIV | VF14006 | 4/798016 | Institut komunitního rozvoje | 26643090 | 2014-03-26 | 2014-04-30 | CZK | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 400.98 |  |  |  | 400.98
| 2.2.1.2 | Expertní služby dne 14.3.2014 v Martinsbergu | Nákup služeb | MA-21-semináře pro zástupce obcí/ A4.1 | NIV | 055/14 | 6/798002 | NÖ Dorf-und Stadterneuerung Verband Für Landes |  | 2014-05-27 | 2014-06-04 | EUR | 500 | 0 | 500 |  | 500 |  |  |  | 500
| 2.2.2.1 | Překlad dokumentů | Nákup služeb | Zpravodaj TOP MA21 A7.3 | NIV | 325-2013 | 12/798015 | Lucie Butcher | 72244933 | 2013-12-02 | 2013-12-16 | CZK | 2371.5 | 498.5 | 2870 | 0 | 104.62 |  |  |  | 104.62
| 2.2.2.2 | Překlad dokumentů | Nákup služeb | Setkání proj. týmu A1 | NIV | 337-2013 | 12/798025 | Lucie Butcher | 72244933 | 2013-12-17 | 2013-12-23 | CZK | 1813.5 | 380.5 | 2194 | 0 | 79.98 |  |  |  | 79.98
| 2.2.2.3 | Překlad dokumentů | Nákup služeb | Zpravodaj TOP MA21 A7.3 | NIV | 64-2014 | 3/798009 | Lucie Butcher | 72244933 | 2014-02-28 | 2014-03-26 | CZK | 2736 | 575 | 3311 | 0 | 120.69 |  |  |  | 120.69
| 2.2.2.4 | Překlad dokumentů | Nákup služeb | Setkání proj. týmu A1 | NIV | 111-2014 | 4/798014 | Lucie Butcher | 72244933 | 2014-04-04 | 2014-04-28 | CZK | 1267 | 266 | 1533 |  | 55.88 |  |  |  | 55.88
| 2.2.2.5 | Překlad dokumentů | Nákup služeb | Videokonference A2.2 | NIV | 156-2014 | 6/798001 | Lucie Butcher | 72244933 | 2014-05-09 | 2014-06-04 | CZK | 1152 | 242 | 1394 |  | 50.81 |  |  |  | 50.81
| 2.2.4.1 | Tlumočení na akcích - 14.11.2013 Tématická studijní cesta a 21.11.2013 Setkání projektového týmu | Nákup služeb | Tematické studijní cesty/ A4.5 | NIV | 107468 | 12/798018 | HT International s.r.o. | 27526941 | 2013-11-26 | 2013-12-18 | CZK | 8775 | 1843 | 10618 | 0 | 387.05 |  |  |  | 387.05
| 2.2.5.1 | Pronájem sálu pro ko nání Konference na podporu regionální výroby v termínu 21.2.2014 | Nákup služeb | Konference na podporu regionální výroby/ A5 | NIV | VFA14-014 | 3/798006 | STŘED, o. s. | 70870896 | 2014-02-24 | 2014-03-18 | CZK | 8500 | 0 | 8500 |  | 309.85 |  |  |  | 309.85
| 2.2.5.2 | Pronájem multifunkčního sálu pro seminář MAS a mikroregionů dne 20.2.2014 v Ledči nad Sázavou | Nákup služeb | MA21-semináře pro zástupce obcí/ 4.1 | NIV | 1410044 | 4/798016 | Gymnázium, Střední odborná škola a vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou | 60126647 | 2014-02-28 | 2014-04-30 | CZK | 7570.45 | 1469.55 | 9040 |  | 329.53 |  |  |  | 329.53
| 2.2.8.1 | Zajištění lektorských služeb v rámci Tématické studijní cesty 26.4.2013 | Nákup služeb | Tematické studijní cesty/ A4.5 | NIV | GuR 78-06/2013 | 12/798027 | SPES Zukunftsakademie GmbH |  | 2013-06-24 | 2013-12-27 | EUR | 535.2 | 0 | 535.2 |  | 535.2 |  |  |  | 535.2
| 2.2.8.2 | Převod DPH k fa GuR 78-06/2013 | DPH |  | NIV | 201315295 | 12/798022 | Kraj Vysočina | 70890749 | 2013-12-23 | 2013-12-30 | CZK |  | 2835.04 | 2835.04 |  | 103.34 |  |  |  | 103.34
| 2.2.8.3 | Zajištění lektorské činnosti na přednášce Jak využívat médií během Konference na podporu regionální výroby | Nákup služeb | Konference na podporu regionální výroby/ A5 | NIV | 04/2014 | 4/798005 | Milan Pilař | 63582783 | 2014-02-22 | 2014-04-10 | CZK | 4000 | 0 | 4000 |  | 145.81 |  |  |  | 145.81
| 2.2.8.4 | Lektorská činnost v oblast MA21 v kontextu Gemeinde 21 | Nákup služeb | MA21-rozvoj konceptu Gemeinde 21 ve vybraných obcích/4.3 | NIV | VF14005 | 4/798011 | Institut komunitního rozvoje | 26643090 | 2014-03-26 | 2014-04-23 | CZK | 31000 | 0 | 31000 |  | 1130.03 |  |  |  | 1130.03
| 2.2.8.5 | Lektorská činnost v oblast MA21 a udržitelného rozvoje | Nákup služeb |  | NIV | VF14007 | 4/798012 | Institut komunitního rozvoje | 26643090 | 2014-04-25 | 2014-04-23 | CZK | 8308 | 0 | 8308 |  | 302.85 |  |  |  | 302.85
| 2.2.8.6 | Lektorské služby dne 28.3.2014 v Langau | Nákup služeb | Tematické studijní cesty/ A4.5 | NIV | 055/14 | 6/798002 | NÖ Dorf-und Stadterneuerung Verband Für Landes |  | 2014-05-27 | 2014-06-04 | EUR | 400 | 0 | 400 |  | 400 |  |  |  | 400
| 2.2.9.1 | Zajištění stravování pro 45 osob na akci dne 14.11.2013 - Tématická studijní cesta | Nákup služeb | Tematické studijní cesty/ A4.5 | NIV | 86/13 | 12/798014 | Dorfzentrum Sallingstadt |  | 2013-11-20 | 2013-12-16 | EUR | 450 | 0 | 450 |  | 450 |  |  |  | 450
| 2.2.9.2 | Oběd pro 9 osobv dne 21.11.2013 v hotelu Zámek Valeč | Nákup služeb | pravidelná setkávání teralizačního týmu/ A1 | NIV | 127509 | 12/798024 | Ing. Bronislav Vala | 41549007 | 2013-12-03 | 2013-12-23 | CZK | 1619.01 | 339.99 | 1959 |  | 71.41 |  |  |  | 71.41
| 2.2.9.3 | Oběd na akci: Dolnorakouský rozvoj Venkova 26.4.2013 | Nákup služeb | Tematické studijní cesty/ A4.5 | NIV | SE-0021262 | 12/798028 | SPES GmbH |  | 2013-06-24 | 2013-12-27 | EUR | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 |  |  |  | 420
| 2.2.9.4 | Občerstvení dne 23.1.2014 - Seminář pro místní experty | Nákup služeb | MA21-semináře pro zástupce obcí/ 4.1 | NIV | 190015 | 2/798002 | Střední škola obchodu a služeb Jihlava | 00836591 | 2014-01-27 | 2014-02-17 | CZK | 2002 | 0 | 2002 | 0 | 72.98 |  |  |  | 72.98
| 2.2.9.5 | Zajištění oběda pro realizační tým na pracovním setkání dne 25.2.2014 v Moravských Budějovicích | Nákup služeb | pravidelná setkávání teralizačního týmu/ A1 | NIV | 1400007 | 3/798001 | MYA-VENUŠE s.r.o. | 25341596 | 2014-02-25 | 2014-03-10 | CZK | 908.21 | 190.79 | 1099 | 0 | 40.06 |  |  |  | 40.06
| 2.2.9.6 | Rautový oběd a coffee break pro 50 osob v rámci Konference na podporu regionální výroby v Třebíči dne 21.2.2014 | Nákup služeb | Konference na podporu regionální výroby/ A5 | NIV | FV14/00008 | 3/798003 | Hotelová škola Třebíč | 66610699 | 2014-02-27 | 2014-03-11 | CZK | 14999 | 0 | 14999 | 0 | 546.75 |  |  |  | 546.75
| 2.2.9.7 | Zajištění Cateringu pro setkání starostů dne 27.3.2014 | Nákup služeb | MA21-semináře pro zástupce obcí/ 4.1 | NIV | 24054 | 4/798007 | SOŠ a SOU Třešť | 48461636 | 2014-04-03 | 2014-04-14 | CZK | 79804.55 | 15572.45 | 95377 |  | 3476.73 |  |  |  | 3476.73
| 2.2.9.8 | Pohoštění pro účastníky pracovní schůzky v Moravských Budějovicích dne 25.2.2014 | Nákup služeb | pravidelná setkávání teralizačního týmu/ A1 | NIV | 201402742 | 4/798013 | Kraj Vysočina | 70890749 | 2014-04-01 | 2014-04-25 | CZK | 197 | 0 | 197 |  | 7.18 |  |  |  | 7.18
| 2.2.9.9 | Zajištění stravování v průběhu Tématické studijní cesty dne 28.3.2014 v obci Langau | Nákup služeb | Tematické studijní cesty/ A4.5 | NIV | 8/2014 | 5/798004 | Gasthaus OHNE Grenzen |  | 2014-04-13 | 2014-05-21 | EUR | 480 | 0 | 480 |  | 480 |  |  |  | 480
| 2.2.14.1 | Zajištění moderátorských služeb v rámci vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2013 | Nákup služeb | Vzdělávání nositelp projektů Přeshraniční soutěže / A3.4 | NIV |  | 6/798004 | Jan Kodet |  | 2014-06-03 | 2014-06-05 | CZK | 2500 | 0 | 2500 |  | 91.13 |  |  |  | 91.13
| 2.2.17.1 | Nepravidelná zahraniční doprava ve dnech 14.-15.3.2014 do Martinsbergu | Nákup služeb | MA21-semináře pro zástupce obcí/ 4.1 | NIV | 6314100230 | 3/798011 | ZDAR, a.s. | 46965815 | 2014-03-20 | 2014-03-31 | CZK | 8600 |  | 8600 | 0 | 313.49 |  |  |  | 313.49
| 2.2.17.2 | Zajištění autobusové dopravy na trase Jihlava Telč-Langau v Dolním Rakousku dne 28.3.2014 | Nákup služeb | Tematické studijní cesty/ A4.5 | NIV | 140696 | 4/798006 | Cestovní kancelář VOMA s.r.o. | 29257310 | 2014-04-03 | 2014-04-14 | CZK | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 218.71 |  |  |  | 218.71
[12 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Mezisoučet kapitoly 2: Věcné a externí výdaje | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11325.9 | 0 | #REF! | #REF! | 11325.9
Kap. 3 Investice | 5: NIV; 12: CZK; Částka bez DPH 13: 0; Celkem vč. DPH 15: 0; DPH odloženo (14a): 0; DPH odloženo 16: 0; EUR 20: 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | IV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Mezisoučet kapitoly 3: Investice | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A. | 1: C E L K E M VÝDAJE D L E PARTNERA :; DPH 14: EUR; DPH odloženo 16: 18616.06; DPH odloženo 17: 0; CZK 18: #REF!; EUR 19: #REF!; EUR 20: 18616.06
B. | 1: PŘÍJMY Z REALIZACE:; DPH 14: CZK; Celkem vč. DPH 15: 0; EUR 19: EUR; EUR 20: 0
C. | 1: CELKEM ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ř. A-B); EUR 19: EUR; EUR 20: 18616.06
Z toho výdaje na přípravu:
Výdaje na přípravu | 5: NIV; 12: CZK; Částka bez DPH 13: 0; Celkem vč. DPH 15: 0; DPH odloženo (14a): 0; DPH odloženo 16: 0; DPH odloženo 17: 0; EUR 20: 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | EUR |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Mezisoučet kapitoly 4: Výdaje na přípravu | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CZK 18: Celkové uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:; EUR 21: 18616.06 |  | Kontrola
Jako partner prohlašuji: | DPH odloženo 16: Rozdělení SR na NIV a IV; CZK 18: Celkové neuznané výdaje dle CRR ČR v EUR:; EUR 21: 0 | pomocný výpočet | NIV/IV | SR
1. | 1: veškeré vynaložené výdaje jsou v souladu s Application form/Subsidy contract/Partnership agreement a závaznou dokumentací programu,; DPH odloženo 16: 0; DPH odloženo 17: IV; CZK 18: Celkové investiční uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:; EUR 21: 0 | 0 | 0% | 0%
2. | 1: soupiska obsahuje skutečně vzniklé výdaje,; DPH odloženo 16: 930; DPH odloženo 17: NIV; CZK 18: Celkové neinvestiční uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:; EUR 21: 18616.06 | 18616.06 | 100% | 100%
3. | 1: projekt nebyl podpořen jiným finannčním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů s výjimkou stanoveného spolufinancování,; DPH odloženo (14a): kontrola; DPH odloženo 16: 930; EUR 19: Kontrola; EUR 20: OK |  | 100% | 100%
4. | 1: při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory,; CZK 18: Spolufinancování
5. | 1: při realizaci projektu byla dodržena pravidla zadávání veřejných zakázek, ochrany životního prostředí, rovnosti příležitostí,; CZK 18: Zdroj; EUR 20: Míra spolufin.; EUR 21: Spolufinancování
6. | 1: všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví (v analytické evidenci pro projekt) a předložené kopie dokladů jsou v souladu s originály v účetnictví; CZK 18: Prostředky Cíle 3; EUR 20: 85%; EUR 21: 15823
7. | 1: nemám dluhy vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (tj. daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále; CZK 18: Prostředky SR; EUR 20: 5%; EUR 21: 930
| na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a príspěvku na státní politiku zaměstnanosti ČR), | [17 empty] | Vlastní prostředky |  | 10% | 1863.06
| odvody za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU). | [17 empty] | Celkem |  | 100% | 18616.06
8. | 1: veškeré příjmy z projektu byly reportovány.
[14 empty] | Za projektového partnera (statutárního zástupce): |  |  |  |  | Za příslušné pracoviště CRR ČR:
[14 empty] | MUDr. Jiří Běhounek |  |  |  |  | (titul, jméno, příjmení, funkce)
[14 empty] | (datum, podpis, razítko) |  |  |  |  | (datum, podpis, razítko)
Note on Z1: Pavel Rieger: Číselník o dvou hodnotách (NIV - neinvestice, IV -investice).
Note on I7: Beranová Veronika: Kurz doplnit dle měsíce, kdy byla soupiska zpracována. Viz pokyny pro vyplňování.
RK-21-2014-05, př. 3 počet stran : 2

## 9. Národní spolufinancování (hidden)
POTVRZENÍ O PŘÍSPĚVKU NÁRODNÍHO SPOLUFINANCOVÁNÍ 9.
Minimální požadavky
Název spolufinancujícího subjektu:
| Program: | ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Zkratka projektu:
Číslo projektu:
Název příjemce:
| Částka příspěvku: | Euro
Datum platby:
| Vztah ke zprávě číslo: | č.
Zástupce spolufinancujícího subjektu:
| Datum: | Interní referenční číslo:
| Podpis: | Oficiální razítko spolufinancujícího subjektu:
Note on I4: Tento formulář platí jako minimální standard pro rakouské partnery projektu a české partnery projektu se smlouvami o národním kofinancování, které nepocházejí z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Tento formulář musí být vyplněn i tehdy, když (ještě) nebyly vyplaceny žádné národní prostředky (prázdný formulář).
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

## 10. Zadávací řízení (hidden)
ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 10.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Vyplňte prosím informace ve Vašem jazyce.
Tento formulář je třeba vyplnit pro každou veřejnou zakázku nad zákonnou mezní hodnotu.
Zkratka projektu: |  | ANGAŽOVANCI
Číslo projektu: |  | M00253
Číslo partnera (ATMOS): |  | LP
Název partnera: |  | Kraj Vysočina
Adresa: |  | Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontaktní osoba: |  | Ing. Petr Holý
Kontakt (tel./e-mail): |  | 564602538, holy.p@kr-vysocina.cz
Role v projektu: |  | Vedoucí partner/Projektový partner
Monitorovací období (č./od do): |  | č. 3 od 01/12/2013 - 31/05/2014
Dokumentace zadávacího řízení
Vyplní partneří z České republiky
1. Zadávací řízení (ZŘ) vztahující se k monitorovacímu období:
Pořadové číslo
Druh veřejné zakázky (VZ)
Předmět VZ
Typ VZ
Druh ZŘ
Způsob vyhlášení ZŘ
Stav ZŘ
Datum zahájení ZŘ
Datum ukončení ZŘ
Smluvní částka způsobilých výdajů
Smluvní částka celkem
Zpracovatel: | …………………………………………
Podpis: | …………………………………………
Pozice: | ......................................................
Statutární zástupce: |  | .......................................................
Podpis a razítko: | ……………………………………………..
Datum: | ……………………
Při kontrole nebyl shledán rozpor s pravidly pro zadávání VZ.
(Stanovisko P-CRR ČR nenahrazuje případné stanovisko ÚOHS a nezbavuje zadavatele zodpovědnosti podle příslušných paragrafů platného zákona o veřejných zakázkách.)
Pobočka CRR ČR: | …………………………………………….
Podpis a razítko: | ……………………………………………..
Datum: | ……………………
Note on A43: Vyplnit v případě potřeby. V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.
Note on C24: Dle pořadí a časového plánu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF: např. Monitorovací období 1 od 30/09/2009 do 30/03/2010
Note on G6: Zákonnou mezní hodnotou je v tomto případě hranice 1 mil. Kč pro dodávky a služby a 3 mil. Kč pro stavební práce. Formulář není relevantní pro zakázky malého rozsahu.
Note on A30: S ohledem na pořadové číslo v Přehledu realizovaných a předpokládaných ZŘ (formulář CRR)
Note on A31: Vyberte z nabízených možností, o jaký druh veřejné zakázky se jedná, tzn. zda se jedná o dodávky nebo služby nebo stavební práce, jak jsou definovány v § 7 odst. 2 zákona 137/2006 Sb.
Note on A32: Popište stručně několika slovy, co je předmětem zadávacího řízení (vybudování cyklostezky v celém rozsahu projektu, výměna oken v 1 NP radnice apod.).
Note on A35: Uveďte, kde a jakým způsobem byla veřejná zakázka publikována?
Note on A36: Vyberte: proběhlo/probíhá
Note on A33: Vyberte z nabízených možností, o jaký typ veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty se jedná, tedy nadlimitní, či podlimitní, jak je definováno v § 12 zákona 137/2006 Sb.
Note on A34: Vyberte z nabízených možností druh zadávacího řízení v souladu s § 21 odst. 1 zákona (otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním atd.).
Note on A39: Částka, na kterou je dotace, tzn. např. zakázka je celkově na 4 mil. Kč, z čehož jsou způsobilé jen 3 mil. Kč a zbytek je hrazen z jiných zdrojů.
Note on A40: Částka celého ZŘ, tzn. viz příklad 4 mil. Kč (jde o to, aby bylo ZŘ zadáváno správně, zejména pokud každá částka spadá do jiného typu VZ, tedy podle celkové částky a ne podle způsobilé, která může být pod stanovenou hranicí daného typu VZ)
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

## 11. Kontrola na místě (hidden)
Zpráva o kontrole na místě 11.
Zkratka projektu:
Číslo projektu:
Název Vedoucího partnera:
Zodpovědný kontrolor Vedoucího partnera:
Zodpovědný kontrolor při kontrole na místě:
Název kontrolovaného partnera:
Kontakt partnera (tel./e-mail):
Místo kontroly:
Datum provedení kontroly:
Celkové náklady projektu:
Celkové náklady partnera:
Trvání projektu: | Začátek: | Konec:
Prostředky vyplacené partnerovi:
Kontrola aktivity projektu byla provedena |  |  |  | ANO | NE | Komentáře
100% kontrolou
náhodnou namátkovou kontrolou na xxx % základě
na základě originálních dokumentů
Výsledek: 1) Dodání zboží a služeb
žádné patrné problémy
problémy, které je třeba vyřešit: |  |  |  |  | do: | ddmmrr
Doporučení/dohoda o konkrétních opatřeních, postupy při odstraňování problému, je třeba vyřídit do:
text
zjištěné vážné nedostatky: (je třeba informovat JTS/ŘO/NO) |  |  |  |  | do: | ddmmrr
text
Výsledek: 2) Dodržování legislativních požadavků (např. pravidla publicity)
žádné patrné problémy
problémy, které je třeba vyřešit: |  |  |  |  | do: | ddmmrr
Doporučení/dohoda o konkrétních opatřeních, postupy při odstraňování problému, je třeba vyřídit do:
text
zjištěné vážné nedostatky: (je třeba informovat JTS/ŘO/NO) |  |  |  |  | do: | ddmmrr
text
Výsledek: 3) Evidence pro provedení kontrol (účetnictví, originální dokumenty atd.)
žádné patrné problémy
problémy, které je třeba vyřešit: |  |  |  |  | do: | ddmmrr
Doporučení/dohoda o konkrétních opatřeních, postupy při odstraňování problému, je třeba vyřídit do:
text
zjištěné vážné nedostatky: (je třeba informovat JTS/ŘO/NO) |  |  |  |  | do: | ddmmrr
text
Výsledek kontroly | vyhovující / nevyhovující |  | Komentáře:
text
Kontrolní místo a název kontrolora:
Podpis
Datum:
Přílohy:

## 12. Krácení výdajů (hidden)
Hlášení oprav / krácení výdajů / požadavků na vrácení prostředků na JTS | [6 empty] | 12.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Hlášení k projektové části partnera | [5 empty] | Verze FLC: | dd.mm.20xx
Zkratka projektu:
Číslo projektu:
Role v projektu: |  | LP/ PP1/ PP2/… |  | Partner:
Název partnera:
Adresa:
Kontakt (tel./e-mail):
Číslo Finanční zprávy, ke které se hlášení vztahuje: |  |  |  | Proběhlo závěrečné vyúčtování u partnera? |  | Ano/Ne
Monitorovací období (č./od-do), ke kterému se hlášení vztahuje: |  | č. ... od dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr
Datum zjištění:
Datum kontroly na místě, při které dolšo ke zjištění (pokud byla provedena):
Důvod / podnět pro krácení:
Krácení výdajů v EURO
Datum posledního potvrzeného Prohlášení o způsobilých výdajích: |  |  |  |  | Číslo Prohlášení o způsobilých výdajích:
Kategorie výdajů |  |  | Schválený rozpočet | Dosud uznané výdaje (v posledním Prohlášení o ZV) | Krácení výdajů | Otevřená zůstatková částka po krácení
|  |  | (a) | (b) | (c) | (a)-(b)-(c) | * jen pokud ještě neproběhlo závěrečné vyúčtování, příp. jsou k dispozici ještě jiné způsobilé výdaje
1. Personální výdaje |  |  | 3000 | 2000 | -1000 | 2000
2. Věcné a externí výdaje | [5 empty] | 0
3. Investice | [5 empty] | 0
4. Odečtené příjmy ???? Rozdělit alikvotně???? | [5 empty] | 0
CELKEM |  |  | 3000 | 2000 | -1000 | 2000
v tom započteny
Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):
v % schváleného rozpočtu |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Přípravné výdaje (max. 5%)
v % schváleného rozpočtu |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)
v % schváleného rozpočtu |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Nákup pozemků
v % schváleného rozpočtu |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Požadavky na vrácení prostředků v EURO
|  | Podíl | Schválená výše financování | Dříve uskutečněné platby | Požadovaná výše prostředků k vrácení | Otevřená zůstatková částka po krácení | Úroky | Termín pro vrácení prostředků (nejpozději do) | Hlášení v ATMOS *
ERDF |  | 85% | 2549.99 | 1699 | -850 | 1700.99 |  |  | A1
Národní 1 (veřejné prostředky) |  | 5% | 150 | 100 | -50 | 100
Národní 2 (veřejné prostředky) |  | 2% | 60 | 40 | -20 | 40
Vlastní prostředky |  | 8% |  |  | -80
Celkový součet musí odpovídat krácení výdajů: |  |  |  | -1000
* Uveďte prosím druh požadavku na vrácení prostředků!
A1) pravý požadavek ŘO na vrácení prostředků |  | A2) bude vyrovnáno s příští platbou |  | C) pouze krácení výdajů (žádná částka!)
Pro A2 nebo C): Požadavek na vrácení prostředků byl sdělen:
dne
subjektem (název subjektu: FLC, NA, RB, jiný:…)
pod jednacím číslem
Prostor pro případné poznámky:
Kontrolní subjekt <<<NÁZEV>>>
potvrzuje, že
| 4 vyplněné údaje jsou úplné a správné | [5 empty] | Ano / Ne
| 4 údaje jsou pouze předběžné a další informace budou k dispozi nejpozději k uvedenému termínu: | [5 empty] | Datum:
Datum a místo:
Kontrolor (Jméno a Příjmení): |  |  |  |  | Podpis:
Schválil (Jméno a Příjmení): |  |  |  |  | Podpis a razítko:
na základě plné moci
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

## 13. Sdílené výdaje (hidden)
BESCHEINIGUNG ÜBER GEMEINSAME AUSGABEN / CERTIFIKÁT SDÍLENÝCH VÝDAJŮ
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
13.
Projektakronym / Zkratka projektu:
Projektnummer / Číslo projektu:
Partner mit gemeinsamen Ausgaben / Partneři se sdílenými výdaji
Partner, bei dem die gemeinsamen Kosten abgerechnet werden / Partner, který vyúčtovává sdílené výdaje:
Partnernummer / Číslo partnera:
Partnername / Název partnera:
Adresse / Adresa + Kontakt (Tel./E-Mail):
Zuständige FLC / Příslušné FLC:
Partner mit anteiligen Kosten / Partner podílející se na sdílených výdajích:
Partnernummer / Číslo partnera:
Partnername / Název partnera:
Adresse / Adresa + Kontakt (Tel./E-Mail):
Zuständige FLC / Příslušné FLC:
Berichtsperiode / Monitorovací období: | [6 empty] | Berichtstyp / Typ zprávy: |  | Zwischenbericht / Průběžná zpráva
Prüfbericht der Ausgaben in EURO / Zpráva o kontrole výdajů v EURECH
| lt. Vereinbarung über gemeinsame Aufwendungen / dle Dohody o sdílených výdajích |  |  |  |  | lt. Rechnungsaufstellung / dle Soupisky výdajů |  |  |  |  | anerkennbare Kosten / uznatelné výdaje
Rechnung / Faktura | Gesamt/ Celkem | LP | LP (%) | PP1 | PP1 (%) | Gesamt / Celkem | LP | LP (%) | PP1 | PP1 (%) | Förderfähig / Způsobilé (LP) | Förderfähig / Způsobilé (PP1)
a. | 27000 | 17000 | 62.96% | 10000 | 37.04% | 25757.88 | 16217.9244 | 62.96% | 9539.9556 | 37.04% | 16217.9244 | 9539.9556
b. | 21000 | 15000 | 71.43% | 6000 | 28.57% | 21400 | 15285.7143 | 71.43% | 6114.2857 | 28.57% | 15285.7143 | 6114.2857
c. | 11700 | 10700 | 91.45% | 1000 | 8.547% | 11700 | 10700 | 91.45% | 1000 | 8.547% | 10700 | 1000
Gesamtsumme / Celkový součet | 59700 | 42700 |  | 17000 |  | 58857.88 | 42203.6387 |  | 16654.2413 |  | 42203.6387 | 16654.2413
Gesamt anerkannt / Celkem uznáno: |  |  |  |  | 58857.88
Gesamt anerkannt, Anteil LP / Celkem uznáno, podíl LP: |  |  |  |  | 42203.6387
Gesamt anerkannt, Anteil PP1 / Celkem uznáno, podíl PP1: |  |  |  |  | 16654.2413
Die Kontrollstelle / Kontrolní subjekt <<<xxx>>>
bestätigt, dass die Ausgabenprüfung nach den Vorgaben der Verordnung (EC) 1828/2006 Art 13(2), der Verordnung (EC) 1080/2006 Art 16 und den programmspezifischen Regeln durchgeführt wurde und die Ausgaben als förderfähig für die Kofinanzierung durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und für die nationalen kofinanzierenden Stellen befunden werden. Nachfolgende Ergebnisse können bestätigt werden:
potvrzuje, že kontrola výdajů byla provedena dle Nařízení (ES) 1828/2006 Čl. 13(2), Nařízení (ES) 1080/2006 Čl. 16 a dle pravidel specifických pro Program a že výdaje jsou považovány za způsobilé pro spolufinancování Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) a národních kofinancujících subjektů. Následující výsledky mohou být potvrzeny:
►die geltend gemachten Ausgaben sind real, ausgelegt im Einklang mit dem geplanten, im EFRE-Vertrag angeführten Budget und wurden bezahlt / vykázané výdaje jsou skutečné, vynaložené v souladu s plánovaným rozpočtem uvedeným ve Smlouvě a byly uhrazeny
►die Lieferung bzw. Erbringung der betreffenden Produkte oder Dienstlesitungen entsprechen der Genehmigungsentscheidung und dem Fördervertrag / produkty nebo služby byly poskytnuty v souladu s rozhodnutím o schválení a se Smlouvou
►der Zahlungsantrag ist korrekt, wurde um sämtliche nicht förderfähige Ausgaben reduziert und falls es sich um ein Einnahmen generierendes Projekt handelt, wurden diese Einnahmen berücksichtigt / žádosti příjemce o úhradu jsou správné, byly sníženy o všechny nezpůsobilé výdaje a v případě, že se jedná o projekt vytvářející příjmy, byly tyto příjmy zohledněny
►die Vorhaben und Ausgaben sind in Übereistimmung mit den gemeinschaftlichen und nationalen Bestimmungen, alle Rechnungsbelege haben Anforderungen auf formale Richtigkeit im Einklang mit diesen Regeln erfüllt / operace a výdaje jsou v souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství, všechny účetní doklady splnily požadavky na formální správnost v souladu s těmito pravidly
►Dopppelfinanzierung mit anderen gemeinschaftlichen oder nationalen Regelungen oder mit anderen Programmzeiträumen kann ausgeschlossen werden / bylo zamezeno dvojímu financování výdajů z jiných režimů podpor Společenství nebo vnitrostátních režimů podpor a za jiná programová období
►die durchgeführten Aktivitäten sind im Einklang mit den Regeln des Umweltschutzes, den Regeln der Gleichstellung, den Publizitätsregeln und den Regeln für die öffentliche Förderung / provedené aktivity jsou v souladu s pravidly o ochraně životního prostředí, pravidly rovnoprávného postavení, pravidly o publicitě a pravidly pro veřejnou podporu
►die Regeln für das öffentliche Vergabewesen wurden berücksichtigt / byla zohledněna pravidla pro zadávání veřejných zakázek
Für österreichische Kontrollstelle:
Interne Referenznummer der Kontrollstelle:
Datum und Ort:
Name des Prüfers: | [8 empty] | Unterschrift und Stempel der Kontrollstelle:
Pro český kontrolní subjekt:
CRR ČR, pobočka:
Datum a místo:
Kontrolor (Jméno a Příjmení): | [8 empty] | Podpis kontrolora:
Schválil (Jméno a příjmení):
na základě plné moci
Podpis a razítko: