RK-22-2014-68, př. 1

počet stran: 3

Projektová fiše

(Popis projektového záměru ICT nás baví)

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název příspěvkové organizace | Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 Střední škola stavební Jihlava |
| Název projektu | ICT nás baví |
| Program, kam má být projekt předložen | OP VK, oblast podpory 1.3 /IPo/ |
| Předpokládaný termín podání projektu | 16. 5. 2014 |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Cílem projektu je zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků a managementu škol a školských zařízení. v oblasti využívání ICT technologií ve výuce formou jejich dalšího vzdělávání a individuální podpora pedagogů v oblasti vzdělávání s využíváním ICT. Předkladatelem projektu je Společnost pro kvalitu školy, o.s., Ukrajinská 1483/46, Ostrava – Poruba. Projekt bude realizován v Jihočeském kraji, Moravskoslezském kraji, Zlínském kraji, Středočeském kraji a v Kraji Vysočina. Celkem bude do projektu zapojeno 50 škol. Vysočina Education bude v projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem a bude realizovat níže uvedené semináře se 14 školami Kraje Vysočina, z toho 4 jsou PO kraje. Školy budou do projektu zapojeny formou partnerství s finančním příspěvkem. |
| Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) | Hlavní podporovaná aktivita výzvy obsahuje 3 povinné aktivity (A, B, C). Aktivity A a B se dále dělí na jednotlivé podaktivity: Aktivita A: Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce Podaktivita A1: Vzdělávání ředitelů Podaktivita A2: Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy Podaktivita A3: Metodik ICT ve škole Aktivita B: Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky Podaktivita B1: ICT – „co už máme“ Podaktivita B2. Zaměření na zavádění a využívání nových moderních mobilních dotykových zařízení ve výuce. Podaktivita B3. Zavádění a využívání nových moderních mobilních dotykových zařízení ve výuce konkrétních předmětů ve školách Aktivita C: Evaluace aktivit projektu Zapojené školy mohou nakoupit pro učitele zapojené do projektu techniku /jednoho typu na školu/: Tablet Netbook Notebook Výběrové řízení si administruje každá ze zapojených škol zvlášť. |
| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | Úspěšně podpořené osoby - klienti služeb v Kraji Vysočina: 231 účastníků seminářů KA1-KA9 14 x Evaluačních zpráv 10 nově vytvořených akreditovaných vzdělávacích programů s podporou e-learningu 18 poskytovatelů služeb |
| Projektový tým |
| Projektový manažer | Zaměstnanec Vysočina Education |
| Role příspěvkové organizace (žadatel nebo partner nebo hlavní partner) | Žadatel Společnost pro kvalitu školy, o.s. Celkový rozpočet projektu: 46 000 000 Kč Podíl partnera - Vysočina Education: 5 373 414,20 Kč Podíl partnera - Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí: 668 140 Kč Podíl partnera - Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22: 642 840 Kč Podíl partnera - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1: 617 540 Kč Podíl partnera - Střední škola stavební Jihlava: 668 140 Kč |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | neinvestiční |
| Trvání projektu |
| Plánovaný začátek projektu | 1. 9. 2014 |
| Plánované ukončení projektu | 31. 7. 2015 |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady | 44 089 874,40 Kč |  |
| Celkové náklady uvedené u všech výše uvedených příspěvkových organizací | 7 970 074,20 Kč | 100 % |
| Vlastní zdroje – příspěvkových organizací | 0 Kč | 0 % |
| Státní či jiné národní zdroje (stát) | 1 195 511,13 Kč | 15 % |
| Podpora z fondů EU: ESF | 6 774 563,07 Kč | 85 % |
| Předpokládané nároky na rozpočet kraje: Požadovaná výše půjčky od kraje Vysočina na zajištění předfinancování projektu Požadovaná dotace na zajištění spolufinancování projektu. Zdůvodnění finančních požadavků: | Při podpisu smlouvy dostane partner zálohu ve výši 60% pro předfinancování aktivit projektu. Na závěr projektu, kdy existuje tzv. "zádržné" 10% do doúčtování celého projektu, budeme tento přechodný nedostatek finančních prostředků řešit přesunem z provozního účtu. |  |
| Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést délku udržitelnosti projektu) | 2 roky |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 6. 5. 2014 |
| Zpracovatel | Mgr. Ivo Kuttelwascher Mgr. Roman Křivánek |