Příloha č. 6 projektové žádosti

Strukturovaný popis sub-projektu

1/ Zdůvodnění sub-projektu (20)

Zdůvodnění potřebnosti sub-projektu (15) (zde žadatel podrobně popisuje základní myšlenku sub-projektu a důvody, které vedou k jeho předložení)

Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo případně umožní tento stav obnovit. Na území Kraje Vysočina se nachází celkem 75 evropsky významných lokalit.

Evropsky významné lokality byly stanoveny nařízením vlády, nyní ve znění č 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. Dosavadních šest projektů Kraje Vysočina „Implementace Natury 2000“ řeší informovanost veřejnosti jen okrajově (infotabule na hranicích území v terénu, tiskové zprávy na www stránkách Kraje Vysočina a články v krajských periodikách). Osvěta nebyla doposud intenzivněji řešena, a proto předkládáme projekt na podporu informovanosti a osvěty evropsky významných lokalit.

Pozitivní vztah veřejnosti k přírodnímu bohatství a dědictví kraje je nezbytný. Vhodné je posilovat sounáležitost s cíli Natury 2000 u místních samospráv, obyvatel a návštěvníků kraje, vlastníků a nájemců pozemků (kde jsou realizována opatření ochrany přírody). Představit široké veřejnosti vzácná přírodní stanoviště, ohrožené druhy rostlin a živočichů, poskytnout inspiraci pro možné cíle výletů a zároveň vysvětlit i opatření, která v ochraně přírody veřejná správa v souvislosti s Naturou 2000 realizuje.

Vazba na strategické dokumenty (5) (vazba sub-projektu na již existující

celostátní i regionální strategické dokumenty a další návaznosti aktivit/výstupů

sub-projektu na tyto strategické dokumenty. Jednotlivé dokumenty je možné

uvádět pouze heslovitě s odkazem na příslušnou konkrétní kapitolu)

Státní program ochrany přírody a krajiny ČR

4.4. Práce s veřejností

Informovat, vzdělávat a radit veřejnosti (především výše citovaným cílovým skupinám) v různých aspektech ochrany přírody a krajiny v České republice, zvyšovat povědomí o principech ochrany přírody a krajiny v ČR a aktivně zapojovat veřejnost do podpory ochrany přírody a krajiny.

Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky

XI. Výchova, vzdělávání a informováni veřejnosti

Podpora a stimulace pochopeni významu ochrany biodiverzity a udržitelného využívání biodiverzity. Důležitou součásti informování veřejnosti je propagace ochrany biodiverzity a podpory zařazeni těchto otázek do vzdělávacích a osvětových programů a do poradenství.

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

7.2.1. Environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže

Environmentální výchova dětí v předškolním věku

Environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže základních, středních

a vyšších odborných škol

Environmentální vzdělávání a výchova vysokoškolských studentu

9.2.1. Informace z oblasti životního prostředí a aktivity podporující

zájem a povědomí o životním prostředí

Program rozvoje kraje

Prioritní oblast 5: Životní prostředí,

Opatření 5.5: Systém environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Koncepce EVVO Kraje Vysočina - Strategické cíle:

SC1-4 Rozšířit nabídku a zvýšit zapojení dětí a mládeže do neformálního vzdělávání v oblasti EVVO

SC1-5 Rozvíjet ekologické povědomí u široké veřejnosti za využití informačních zdrojů a osvětových akcí. Informovat o aktuálním stavu životního prostředí

2/ Realizace sub-projektu (40)

Popis současného stavu (6) (zde žadatel podrobně popisuje současný stav, k

jehož zlepšení má za pomoci sub-projektu dojít)

Kraj Vysočina řešil/řeší implementaci Natury 2000 - evropsky významných lokalit již v šesti dílčích projektech zaměřených na:

- průzkumy přírodních prvků na plochách evropsky významných lokalit,

- na podkladě průzkumů navržení hranic zvláště chráněných území a ochr. pásem,

- zpracování a projednání návrhů plánů péče (§ 38 ZOPK),

- zpracování a projednání návrhů na vyhlášení (§ 40 ZOPK),

- zpracování geodetických podkladů (záznam podrobného měření změn),

- vyhlášení zvláště chráněných území (ve smyslu § 45c odst. 5 ZOPK),

- označení v terénu způsobem dle vyhlášky MŽP č. 64/2011 Sb. (popř. č. 60/2008 Sb.).

V roce 2000 byla v rámci osvětové a informační kampaně vydána Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR publikace s názvem Chráněná území ČR VII., která popisovala zvláště chráněná území Kraje Vysočina, a kniha byla úspěšná.

Publikací o Natuře 2000 – evropsky významných lokalitách Kraje Vysočina bychom navázali na uvedenou úspěšnou publikaci o chráněných územích. Dalšími výstupy projektu (kalendář, výukové karty, e-pexeso, e-publikace, putovní výstava) bychom evropsky významné lokality přiblížili široké veřejnosti.

Projekt na zvýšení propagace, osvěty a informování veřejnosti o evropsky významných lokalitách má za cíl zvýšit povědomí veřejnosti, aby tyto lokality vnímala jako své přírodní bohatství a dědictví.

Popis stavu, kterého má být za pomoci realizace sub-projektu dosaženo (6)

(podrobný popis stavu po ukončení realizace sub-projektu)

Dostupnost aktuálních informací o evropsky významných lokalitách Kraje Vysočina pro odbornou i laickou veřejnost v tištěné i elektronické podobě.

Zvýšení informovanosti a popularizace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina osvědčenými i inovativními způsoby přizpůsobenými jednotlivým cílovým skupinám.

Regionální i nadregionální propagace přírodního dědictví Kraje Vysočina.

Způsob, jakým bude tohoto stavu dosaženo (16) (podrobný popis veškerých

aktivit realizovaných v rámci sub-projektu, pomocí kterých má být dosaženo cíle

sub-projektu, včetně nastavení harmonogramu)

I. Odborná publikace (rámcově, skutečné názvy kapitol a jejich obsah budou až předmětem vlastní realizace), Předpokládaný náklad 1 800 výtisků:

Co je Natura 2000 – populárně naučné přiblížení směrnic EU o ptácích a o stanovištích a problematiky implementace Natury 2000 do prostředí České republiky, potažmo Kraje Vysočina.

Co jsou evropsky významné lokality (EVL) – populárně naučné přiblížení vzniku (od mapování až po současnost), významu a výhledu EVL do budoucna. Včetně uvedení způsobů ochrany EVL – legislativních, ekonomických a dalších nástrojů. Přiblížení možností veřejnosti na ochraně a využití EVL (účast veřejnosti ve správních řízeních, turistika a využití volného času, ekologická výchova a práce s mládeží apod.). Přiblížení možností vlastníků (uživatelů) pozemků v EVL jak a za jakých podmínek pečovat o EVL (včetně využití).

Přírodní podmínky v Kraji Vysočina (se zaměřením na charakteristiky mající rozhodný vliv na vymezení evropsky významných lokalit a jejich vyhlašování za zvláště chráněná území, tzn. s přesahem na zvláštní územní a druhovou ochranu). Zde předpokládáme též využití mapování Natury 2000 a jeho popularizaci.

Evropsky významné lokality v Kraji Vysočina – podrobné informace o jednotlivých evropsky významných lokalitách, dále pak informace (samostatné kapitoly o vybraných biotopech a druzích). Informace administrativního charakteru (úřední údaje o kategoriích ochrany v EVL, rozlohách a vymezení, předmětech ochrany, ochranných podmínkách atd.) i populárně naučného charakteru (textový popis lokalit, zajímavostí a specifik), s doprovodem map - situačních zákresů, fotografií, případně tabelární údaje ap.).

Seznamy, rejstříky, tabulky

Předpokládaný rozsah publikace

Obsah minimálně cca 250 stran (cca 17 x 24 cm nebo A4), barevný tisk, pevná vazba.

Minimálně 150 fotografií – každá lokalita minimálně jeden celkový záběr (75), další záběry k předmětům ochrany (protože se opakují, nebudou vždy a všechny u všech lokalit, předpoklad alespoň 75 fotografií předmětů ochrany – rostlin, živočichů a stanovišť). Minimálně 80 situací (mapky s vymezením 75 EVL, celkové situace kraj/po okresech/po ORP - dle grafického řešení – nejméně 5 situací). Dále situace či mapky přírodních podmínek (dle potřeby).

Kraj Vysočina se stane nositelem autorských práv pro další použití.

Publikaci obdrží většina vytipovaných cílových skupin.

Distribuce publikace bude zajištěna prostřednictvím setkání jednotlivých zástupců cílových skupin na krajském úřadu - využijeme pravidelných porad ředitelů škol, setkání starostů s členy rady kraje, kulatý stůl pro zástupce NNO, porady a semináře pro vedoucí pracovníky životního prostředí, zasedání zastupitelstva kraje, vernisáž výstavy, distribuci do knihoven zprostředkuje krajská knihovna. Distribuce negeneruje náklady. Udržitelnost po ukončení projektu minimálně 2 roky.

II. e-Publikace

Stejná odborná publikace zveřejněná členem projektového týmu z odboru informatiky v elektronické podobě na stránkách Kraje Vysočina, volně stažitelná.

Cílovou skupinou je široká veřejnost. Aktivita negeneruje náklady. Udržitelnost po ukončení projektu minimálně 2 roky.

III. Kalendář s pexesem - předpokládaný náklad 2 500 výtisků.

Nástěnný dvouletý (2016/2017) kalendář, velikost A2. Foto výběr 24 evropsky významných lokalit, stejné fotografie jako v publikaci (vzácná přírodní stanoviště, ohrožené druhy rostlin a živočichů). Pod fotografií návrh grafického zpracování rozmístění: název měsíce 2016/2017, jednotlivé číslice uspořádané do týdnů měsíce; mapka kraje s vyznačením umístění a základní informace k předmětu ochrany na fotografii, loga projektu.

Souhrn zmenšených obrázků na zadní straně kalendáře bude zpracován do podoby pexesa, tj. 48 obrázků 5x5 cm. Na obrázku bude číslo a název předmětu ochrany, zadní strana bude obsahovat loga partnerů projektu.

Distribuce publikace bude zajištěna prostřednictvím setkání jednotlivých zástupců cílových skupin na krajském úřadu - využijeme pravidelných porad ředitelů škol, setkání starostů s členy rady kraje, kulatý stůl pro zástupce NNO, porady a semináře pro vedoucí pracovníky životního prostředí, zasedání zastupitelstva kraje, vernisáž výstavy. Distribuce negeneruje náklady. Udržitelnost po ukončení projektu 2 roky.

Tabulka: Přehled vybraných předmětů ochrany pro kalendář, výukové karty, pexeso

| počet | Vzácná přírodní stanoviště | Chráněné rostliny | Chránění živočichové |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Smilková louka | Puchýřka útlá (lipnicovité) | Vážka jasnoskvrná (hmyz) |
| 2 | Vegetace letněných rybníků | Koniklec velkokvětý (pryskyřníkovité) | Netopýr velký (savec) |
| 3 | Přechodové rašeliniště a slatiniště | Hořeček mnohotvarý český | Vranka obecná (ryba) |
| 4 | Bučina | Hvozdík moravský | Velevrub tupý (měkkýš) |
| 5 | Suťový les | Srpnatka fermežová (mechorost) | Kuňka ohnivá (obojživelník) |
| 6 | Lužní les | Dvouhrotec zelený (mechorost) | Vydra říční (savec) |
| 7 | Suchomilná louka | Střevíčník pantoflíček (orchidej) | Modrásek bahenní (motýl) |
| 8 | Stojatá voda |  | Čolek velký (obojživelník) |
| 9 |  |  | Páchník hnědý (brouk) |

IV. e - Pexeso

Foto výběr 24 evropsky významných lokalit, stejné fotografie jako v kalendáři a na výukových kartách (vzácná přírodní stanoviště, ohrožené druhy rostlin a živočichů), členem projektového týmu z odboru informatiky bude výběr fotografií zpracován do podoby volně stažitelného e- Pexesa, tj. 48 obrázků. Na obrázku bude číslo a název předmětu ochrany, zadní strana bude obsahovat loga partnerů projektu.

Cílovou skupinou je široká veřejnost.

Matrici pro tvorbu e-pexesa již Kraj Vysočina vlastní, proto tato aktivita negeneruje náklady. Udržitelnost po ukončení projektu minimálně 2 roky.

V. Výukové karty - Předpokládaný náklad

sady pro MŠ – 900 ks tj. 3D obrázků 7 200 karet, větší dílky puzzle 14 400 karet

sady pro ZŠ – 700 ks tj. 3D obrázků 5 600 karet, menší dílky puzzle 11 200 karet

Sadu tvoří 24 výukových karet s výběrem fotografií evropsky významných lokalit (cenná stanoviště 8 ks, rostliny 7 ks, živočichové 9 ks) opakující se v publikaci a kalendáři, velikost A3 v obálce s chlopněmi.

Návrh výukové karty biotopu:

- přední strana u biotopů bude obsahovat název lokality, logo projektu a foto s 3D efektem, velikost fotografie minimálně 27x35 cm,

- zadní strana karty bude obsahovat detailnější informace k předmětu ochrany, mapku kraje, kde se nachází.

Návrh výukové karty ohrožených druhů:

- přední strana u ohrožených druhů (rostliny/živočichové) bude obsahovat název druhu, jednoduchou říkánku (2 – 4 verše), loga projektu a vlastní foto (bude vytištěno jako puzzle, kdy okraj puzzle bude kompaktní a přilepený k podložce tak, aby jednotlivé dílky mohly být opakovaně vkládány a vyndávány).

- druhá vrstva tj. podložka puzzle bude obsahovat stejné foto v takové kvalitě, aby po vyndání dílků sloužila jako návod k jejich skládání. Velikost puzzle obrázku bude minimálně 27x35 cm.

- zadní strana karty bude obsahovat detailnější informace k předmětu ochrany na obrázku a mapku kraje, ve které lokalitě se chráněný druh nachází.

Cílovou skupinou jsou mateřské školy (větší dílky puzzle), 1. stupeň základních škol (více menších dílků puzzle), neziskové organizace zabývající se environmentální osvětou (materiál pro hravé vzdělávání), část veřejné správy, pro kterou budou výukové karty sloužit  jako příklad dobré praxe. 3D formát je pro stávající generaci dětí atraktivnější. Puzzle formát podporuje opakovaný zájem o motiv. Karty budou tištěny na silnějším papíru, odolném při častém používání, případně vhodné pro zarámování.

Distribuce výukových karet bude zajištěna prostřednictvím setkání jednotlivých zástupců cílových skupin na krajském úřadu - využijeme pravidelných porad ředitelů škol, kulatý stůl pro zástupce NNO, porady pro vedoucí pracovníky životního prostředí. Distribuce sad negeneruje náklady.

Udržitelnost po ukončení projektu minimálně 2 roky.

VI. Výstava

Fotografie všech 75 evropsky významných lokalit z publikace, plakátová kvalita, velikost A1, s popisy předmětů ochrany, vysvětlení pojmů a významu evropsky významných lokalit. Výstava se uskuteční v sídle kraje v období prosinec 2015 – leden 2016 a bude slavnostně zahájena vernisáží, na kterou pozveme zástupce veřejné správy, vlastníky a nájemce pozemků, na jejich pozemcích jsou realizována opatření k ochraně přírody a zástupce neziskových organizací. Rámy pro výstavu budou zdarma zapůjčeny odborem kultury KÚ Kraje Vysočina jak pro výstavu v prostorách krajského úřadu, tak i po ukončení projektu pro zájemce z řad zřizovaných organizací krajem, neziskových organizací, obcí, případně dalších zájemců.  Cílovou skupinou je široká veřejnost. Udržitelnost po ukončení projektu minimálně 2 roky.

VII. Publicita projektu

Informace pro veřejnost o výstupech projektu bude prezentována v tiskových zprávách zveřejněných na webu kraje, v krajském periodiku Noviny kraje (měsíčník pro všechny domácnosti kraje) a krajském Zpravodaji (e-měsíčník pro obce). Jednotlivé výstupy ponesou loga projektu (poskytovatele, žadatele).

Časový harmonogram realizace jednotlivých aktivit I. 2015 – III. 2016

| Aktivita/období | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2016 | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Publikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e- Publikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalendář |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e- Pexeso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výukové katy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publicita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Žadatel, příp. partner sub-projektu mají dostatečnou kapacitu a zkušenosti

s řízením projektů (8) (popis realizačního týmu sub-projektu, nastavení řídící

struktury. Uvedení příkladu projektů, které žadatel již realizoval)

Celá agenda oddělení rozvoje a podpory životního prostředí, odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Kraje Vysočina je zaměřená na přípravu, podávání a realizaci projektů podpořených z evropských i jiných fondů, na projekty spolupráce bez financování z dotací a na administraci grantových programů Fondu Vysočiny (finanční nástroj kraje).

Členové týmu a rozdělení rolí:

Ing. Eva Navrátilová, projektová manažerka

Ing. Jan Joneš, vedoucí oddělení, zástupce projektové manažerky

Ing. Martina Ferklová, finanční manažerka

Ing. Jana Janová, technická manažerka

Další členové týmu budou na projektu spolupracovat v následujících oblastech:

Mgr. Václava Kotrbová, MSc., právník projektu - veřejné zakázky

Ing. Hana Sošková, oddělení rozpočtu a financování, správce rozpočtu

Ing. Zbyněk Čech, odbor sekretariátu hejtmana - publicita projektu

Jana Pospíchalová, odbor kultury - výstava a výpůjčky

Jan Mareš, odbor informatiky: e-aktivity

Mgr. Libuše Kolčavová, oddělení organizace školství, komunikuje se školami

Realizované, tematicky blízké, projekty Kraje Vysočina:

2008 – 2010 Implementace soustavy Natura v kraji Vysočina,

2009 – 2013 Implementace soustavy Natura v kraji Vysočina – lesy a rybníky

2009 – 2013 Implementace soustavy Natura v kraji – Vysočina

2009 - 2015 Biodiverzita (opatření k zastavení poklesu biodiverzity v kraji)

2011 – 2015 Biodiverzita II (opatření k zastavení poklesu biodiverzity v kraji)

2012 - 2013 Implementace soustavy Natura v kraji Vysočina – označení hranic lokalit se základní ochranou

2012 - 2015 Implementace soustavy Natura v kraji Vysočina - dvanáct lokalit

2012 - 2015 Implementace soustavy Natura v kraji Vysočina – lokality s kuňkou ohnivou

Výše zmíněné projekty byly/jsou realizovány z Operačního programu Životní prostředí – v těchto projektech členové týmu z oddělení rozvoje a podpory životního prostředí, odboru životního prostředí a zemědělství, střídavě zastávají role projektového manažera, finančního manažera a technického manažera.

2010 Vítejte na Vysočině (zkvalitnění a rozvoj marketingových a propagačních služeb v kraji Vysočina, vydání nových propagačních brožur, předmětů realizace promoaktivit, videospotů a propagačního filmu.)

2011 Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny (Zkvalitnění propagace přírodního a kulturního potenciálu kraje a tím posílení konkurenční pozice Kraje Vysočina jako turistické destinace v oblasti cestovního ruchu)

Výše zmíněné projekty na propagaci byly realizovány odborem kultury KÚ Kraje Vysočina ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství.

Realizace projektu partnerství (4) (popis role partnera v sub-projektu)

Projekt bude realizován bez partnerů.

3/ Cílové skupiny (5)

Vymezení cílových skupin (5) (popis relevance, vymezení a zapojení cílových

skupin nejen v rámci připravovaného sub-projektu, ale celkově v širším rámci vybraného cíle)

Výstupy projektu budou poskytnuty bezplatně k informování veřejnosti o Natuře 2000 zejména subjektům v kraji (dle potřeby i v rámci ČR):

- školy a školská zařízení vzdělávají a vychovávají děti a mladé lidi o významu a šetrném přístupu k životnímu prostředí,

| Typ školy | MŠ | ZŠ | SŠ | Vysoká škola | Ostatní školská zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet | 363 | 268 | 43 | 1 | 12 |

- veřejná správa (300) s kompetencemi, které se týkají území Natury 2000 v Kraji Vysočina rozvíjí, pečuje, informuje a kontroluje stav životního prostředí; členové samospráv kraje a obcí, na jejichž území se nacházejí evropsky významné lokality Natury 2000 jsou veřejností vnímáni jako významní „názoroví vůdci“ tj. nositelé informací o šetrném přístupu a ochraně přírodního dědictví

- neziskové organizace (95) se zaměřením (uvedeným ve zřizovacích dokumentech) na environmentální osvětu, ochranu nebo péči o přírodu nebo životního prostředí provozují centra environmentální osvěty a zapojují se do praktické ochrany přírody,

- knihovny (580) – centra nejen environmentální osvěty a vzdělávání, uživateli jsou různé věkové skupiny veřejnosti

- široká veřejnost (e-Pexeso, e-Publikace) – elektronická forma environmentální osvěty

- cílová skupina „ostatní“ (130) zde odborná publikace podpoří sounáležitost s cíli Natury 2000 a vysvětlí i opatření, která v ochraně přírody veřejná správa v souvislosti evropsky významnými lokalitami realizuje;  zahrnuje:

  - významné vlastníky a nájemce pozemků (mimo veřejnou správu), na jejich pozemcích jsou realizována opatření k ochraně přírody (z hlediska velikosti dotčeného území a významnosti předmětu ochrany)

  - významní hosté a partneři kraje, výherci celokrajské vědomostní soutěže Poznej Vysočinu zabývající se problematikou ochrany přírody,

4/ Výstupy, rizika a udržitelnost sub-projektu (20)

Výstupy (indikátory) projektu (7) (přehled všech aktivit, které budou v rámci sub-projektu realizovány. Ke každé aktivitě budou přiřazeny její výstupy včetně indikátorů naplnění těchto výstupů. Indikátory musí být jasně definované, konkrétní a měřitelné)

I. Odborná publikace – předpokládaný náklad 1 800 výtisků

Rozsah minimálně cca 250 stran (cca 17 x 24 cm nebo A4), barevný tisk, pevná vazba.

| Cílová skupina | MŠ | ZŠ | SŠ | VŠ | Ostatní škol zař. | knihovny | Veřejná správa | NNO | ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| počet | 363 | 268 | 43 | 1 | 12 | 580 | 300 | 95 | 130 |  |
| Ks výtisků | 363 | 268 | 42 | 10 | 12 | 580 | 300 | 95 | 130 | 1800 |

Pozn.: kraj zřizuje 43 středních škol, 2ks publikace na školu obdrží gymnázia, zemědělské a hotelové školy, ostatní SŠ (odborné bez zaměření na turistický ruch nebo ŽP budou informovány o e- Publikaci),

II. e – Publikace

Elektronická webová prezentace odborné publikace zveřejněná na webových stránkách kraje, volně ke stažení.

III. Kalendář s pexesem – předpokládaný náklad 2 500 výtisků.

Nástěnný dvouletý (2016/2017) oboustranný kalendář, velikost A2. Obrázky výběr 24 fotografií z předmětů ochrany evropsky významných lokalit, Souhrn zmenšených obrázků na poslední straně bude zpracován do podoby pexesa, tj. 48 obrázků.

| Cílová skupina | MŠ | ZŠ | SŠ | VŠ | Ostatní škol zař. | knihovny | Veřejná správa | NNO | ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| počet | 363 | 268 | 43 | 1 | 12 | 580 | 300 | 95 | 130 |  |
| Ks výtisků | 726 | 1 340 | --- | --- | 24 | --- | 300 | 95 | 15 | 2 500 |

Pozn.: Mateřské školy mají dvě oddělení – 2 ks kalendáře;

základní školy 2. stupeň (třídy 5 – 9) – 5 ks kalendáře,

ostatní školská zařízení  - 2 ks kalendáře

IV. e - Pexeso

volně stažitelné e- Pexeso, tj. 48 obrázků - výběr 24 předmětů ochrany evropsky významných lokalit.

V. Výukové karty – předpokládaný náklad 1 600 sad

Sada obsahuje 24 výukových karet s výběrem fotografií předmětů ochrany evropsky významných lokalit, velikost A3 v obálce s chlopněmi.

| Cílová skupina | MŠ | ZŠ | SŠ | VŠ | Ostatní škol zař. | knihovny | Veřejná správa | NNO | ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| počet | 363 | 268 | 43 | 1 | 12 | 580 | 300 | 95 | 130 |  |
| Ks výtisků |  |  | --- | --- | 24 | --- |  | 190 |  | 1 600 |

Pozn.: Mateřské školy mají dvě oddělení – 2 sady výukových karet;

základní školy 1. stupeň (třídy 1 – 4) – 2 sady výukových karet,

ostatní školská zařízení  - 2 sady výukových karet

NNO – 1 + 1 sadu pro práci s malými a staršími dětmi

V. Výstava - předpokládaný náklad 75 fotografií a doprovodných textů

Barevné fotografie s popisy a vysvětlení významu všech 75 evropsky významných lokalit/předmětů ochrany publikace, plakátová kvalita, velikost A1.

VI. Publicita

Informace pro veřejnost o výstupech projektu bude prezentována minimálně ve 2 tiskových zprávách zveřejněných na webu kraje, minimálně v 1 článku krajského periodika Noviny kraje (měsíčník pro všechny domácnosti kraje, vychází v nákladu 224 000 výtisků) a minimálně v 1 článku krajského Zpravodaji (e-měsíčník pro obce). Všechny výstupy ponesou loga projektu.

Analýza rizik projektu (7) (Analýza rizik souvisejících se sub-projektem – popis rizik, které mohou ohrozit úspěšnou realizaci sub-projektu a opatření vedoucí ke snížení těchto rizik.

| Míra rizika je kombinací pravděpodobnosti vzniku událostí a následků, které tato událost může způsobit; nabývá hodnot 1 – nízká, 3 – střední, 5 – vysoká. Pravděpodobnost výskytu rizika: 1 – nízká, 3 – střední, 5 – vysoká (ohodnocení 1 bodem=nízká pravděpodobnost je ze statistického hlediska pravděpodobnost blížící se k nule. Ohodnocení 3 body je 50% pravděpodobnost a ohodnocení 5 body představuje 100% pravděpodobnost). |
| --- |
| Identifikace rizika | Míra rizika 1- nízká, 3 - střední, 5 - vysoká | Pravděpodobnost 1- nízká, 3 - střední, 5 - vysoká | Návrh na minimalizaci rizika |
| I., III., V. Publikace, kalendář, výukové karty |
| Neprofesionální zpracování a zhotovení tiskových materiálů | 2 | 1 | K výběrovému řízení na dodavatele bude zpracován Manuál pro hodnotitele; požadavek při vyhlášení VZ na reference o již realizovaných materiálech v nabídkách uchazečů; textová i grafická příprava tiskových materiálů bude posouzena při hodnocení nabídek; zpracování materiálů bude svěřeno profesionálům. |
| II., IV. e - Publikace, e – Pexeso |
| Zveřejnění a správa webových prezentací | 1 | 1 | V projektovém týmu je zástupce odboru informatiky, který má zkušenosti se zveřejňováním i správou webových prezentací, v případně jeho nepřítomnosti je zajištěný zástup v podobě jeho dalších 5 kolegů. |
| VI. Výstava |
| Nerealizování výstavy | 1 | 1 | V projektovém týmu je zástupce odboru kultury, který má bohaté zkušenosti s pořádáním výstav nejen v prostorách krajského úřadu, termín uspořádání výstavy je již odsouhlasený v kalendáři výstav; |
| VII. Publicita projektu |
| Načasování a nesprávná forma publicity projektu | 1 | 1 | V projektovém týmu je zástupce odboru sekretariátu hejtmana, jehož agendou je přímo PR, v případně jeho nepřítomnosti je zajištěný zástup v podobě jeho dalších 2 kolegyň z tiskového oddělení |
| Celková realizace projektu |
| Nedostatek finančních zdrojů pro dofinancování projektu | 1 | 1 | Žadatel má dostatečné finanční zdroje ke spolufinancování projektu. |
| Nehospodárné využití grantu | 2 | 1 | Za hospodárné využití grantu zodpovídá hlavní koordinátor projektu, který se bude aktivně účastnit přípravy a realizace všech aktivit. Rozpočet byl sestaven na základě nejnižších cenových nabídek, které žadatel obdržel na jednotlivé služby. |
| Nenaplnění výstupů projektu | 2 | 1 | Projekt byl sestaven s ohledem na finanční a organizační možnosti žadatele. Výstupy projektu jsou v projektové žádosti jasně popsané a kvantifikované. Za naplnění výstupů projektu zodpovídá hlavní koordinátor projektu, který se bude aktivně účastnit přípravy a realizace všech aktivit. |
| Neprofesionální řízení projektu | 2 | 1 | Pro realizaci projektu je sestaven 10 členný projektový tým, který kompletně zajistí veškeré potřebné aktivity projektu. Členové vedení projektového týmu mají zkušenosti s realizací rozsáhlých projektů, jejich administrací, monitoringem a udržitelností. |

Udržitelnost výstupů projektu (6) (popis, jakým způsobem budou zajištěny výsledky a výstupy sub-projektu po jeho ukončení včetně časového období, po které se žadatel zavazuje výsledky a výstupy sub-projektu udržet)

- Publikace bude obsahovat aktuální informace o evropsky významných lokalitách, publikace svých charakterem a zpracováním ponese odborné informaci a zároveň bude průvodcem po přírodně cenných a turisticky zajímavých lokalitách. Cílové skupiny byly vybrány tak, aby jim kniha sloužila jako vzdělávací a osvětový materiál. Udržitelnost po ukončení projektu minimálně 2 roky.

- e- Publikace je webovou prezentací, jejíž správu bude zajišťovat žadatel na svých webových stránkách dlouhodobě, péče o evropsky významných lokalitách patří do gesce žadatele a proto podporuje i předávání informací.

- Kalendář je koncipován jako dvouletý s tím, že pexeso z obrázků jednotlivých předmětů ochrany může sloužit jako informativní herní prvek i v následujícím období.

- E- Pexeso je webovou prezentací (vhodnou především pro dětskou populaci), jejíž správu bude zajišťovat žadatel na svých webových stránkách dlouhodobě, péče o evropsky významných lokalitách patří do gesce žadatele a proto podporuje i předávání informací.

- Výukové karty budou vyrobeny z pevného papíru odolného proti opotřebení, koncepce 3D efektu/puzzle formátu podporuje opakované využívání jako hra či k využití jako výzdoby tříd/školky. Cílová skupina se v čase mění (noví žáci MŠ a následně ZŠ). Předpokládáme udržitelnost minimálně 2 roky

- Výstava – po skončení projektu zdarma nabídneme zapůjčení fotografií  a doprovodných textů včetně rámů organizacím zřizovaným krajem, neziskovým organizacím, městům  a jejich organizacím k využití pro výstavu ve svých prostorách i pro tematické environmentální příležitosti (Den Země, Den stromů, akce v ZOO, aj.)

- Publicita – na výstupech projektu budou uvedeno logo poskytovatele dotace

5/ Rozpočet (15)

Slovní komentář k rozpočtu (15) (v této části přílohy předkladatel žádosti

připojuje slovní komentář k následujícím položkám rozpočtu: o Veškeré osobní náklady (včetně cestovného apod., o Materiální náklady nad 10 000 Kč – zde žadatel přehledně a zdůvodní veškeré

náklady na technické vybavení a investice v rámci sub-projektu, jejichž cena včetně DPH bude vyšší než 10 000Kč. o Náklady na služby nad 25 000 Kč – zde žadatel přehledně a jasně zdůvodní

veškeré náklady na služby v rámci sub-projektu, jejichž cena včetně DPH bude vyšší než 25 000 Kč.

Náklady projektu jsou rozděleny do dvou typů nákladů u jednotlivých výstupů projektu:

- Grafické zpracování  - publikace, kalendáře, výukových karet

- Tisk (včetně dopravy výstupů do sídla objednatele) - publikace, kalendáře, výukových karet, fotografií a doprovodných textů pro výstavu

|  | Počet kusů | Grafické zpracování | Tisk |
| --- | --- | --- | --- |
| publikace | 1 800 |  |  |
| kalendář | 2 500 |  |  |
| sady výukových karet | 1 600 |  |  |
| fotografie s doprovodnými texty na výstavu | 75 |  |  |
| CELKEM |  |  |  |

V Jihlavě dne 31. 7. 2014

……………………………………….

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman kraje