#### RK-23-2014-90

Podstatná změna č. XVI v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.

pro: jednání rady kraje č. 23/2014 dne 22. 7. 2014

zpracoval: J. Bína, E. Komínková

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Kraj Vysočina podal dne 22. 12. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Jinošov II.“ pod  registračním  č. CZ.1.06/3.1.00/07.08082. Tento projekt je navazující na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a III. a jeho cílem je vytvořit 
5 skupinových domácností o max. počtu 6 osob na domácnost prostřednictvím výstavby 1 objektu v Jaroměřicích na Rokytnou, 2 objektů v Pucově a 2 objektů v Okříškách s kapacitou 30 lůžek pro uživatele s mentálním a kombinovaným postižením (pro 29 stávajících uživatelů a 1 lůžko pro odlehčovací službu). V rámci příprav realizace tohoto záměru již byl Usnesením 0888/19/2011/RK dne 31. 5. 2011 schválen Transformační plán Domova bez zámku, příspěvkové organizace a dne 23. 6. 2011 byl schválen hodnotící komisí MPSV. Usnesením 0245/03/2011/ZK dne 10. 5. 2011 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP. Rada kraje v rámci projektu schválila podstatné změny projektu č. I – XV., které se týkaly především změn v rozpočtu, v nákupu nemovitostí, ve veřejných zakázkách a v projektovém týmu.

Po konzultaci s pracovníky MPSV bylo v projektu bylo zpracováno Oznámení příjemce o změnách spočívající v prodloužení 4. etapy projektu o jeden měsíc, tedy do 31. 8. 2014 z důvodu potřeby čerpání finančních prostředků v plánované výši. Ve smlouvách s dodavateli stavebních prací byl nastaven harmonogram fakturace vždy za 3 měsíční období. Vzhledem k tomu, že 4. etapa má stanoveno datum ukončení k 31. 7. 2014, žádost o platbu za 4. etapu projektu by zahrnovala pouze jednu fakturu od každého dodavatele stavebních prací a nedošlo by tak k naplnění plánovaného rozpočtu na 4. etapu projektu. Zbylé finanční prostředky by bylo nutné převézt do 5. etapy, která bude ukončena až v roce 2015. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení 4. etapy do 31. 8. 2014. Do této doby dojde k ukončení dalšího fakturačního období na všechny objekty projektu. Poslední fakturace proběhne v průběhu 5. etapy projektu po ukončení stavebních prací.

Dále došlo k úpravě popisu jednotlivých výběrových řízení na vybavení objektů.

Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-23-2014-90, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-23-2014-90, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-23-2014-90, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-23-2014-90, př. 1;

ukládá

- majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-23-2014-90, př. 1;

- odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-23-2014-90, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.

odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový

termín: 15. 5. 2015

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1