RK-23-2014-91, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. XV

# v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08460 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Přesun finančních prostředků mezi 1. a 2. etapou projektu v rámci roku 2014 (změna se promítá do záložky Etapy a Finanční plán). Změna v popisu 1. a 2. etapy projektu. |
| Zdůvodnění změn: Dne 31. 7. 2014 dojde k ukončení první etapy projetku. Nevyčerpané finanční prostředky z první etapy ve výši 655 696,- Kč přesouváme do 2. etapy projektu. Uvedené finanční prostředky zahrnují mzdové prostředky na projektového a finančního manažera a to především z důvodu zahájení stavební prací v následující etapě, kde dojde k nárustu administrativy projektu. Dále se jedná o správní poplatky, které se rovněž vztahují ke stavebnímu řízení, prostředky na uhrazení dodatečných projekčních prací k jejichž fakturaci dojde na počátku 2. etapy projektu a část prostředků na připojení k distribuční soustavě. V popisu první etapy projetku bylo uvedeno, že může dojít k odkupu pozemků pro výstavbu objektů. V následující etapě tato informace chyběla. V rozpočtu projektu byly finanční prostředky na nákup nemovitostí zahrnuty do 2. etapy projetku. Z tohoto důvodu došlo ke sladění popisu 1. a 2. etapy projektu s rozložením finančních prostředků v jednotlivých etapách. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: 22. 7. 2014 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |