#### RK-23-2014-93

Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 3. etapu projektu „Transformace ÚSP Jinošov II.“ a projektu „Transformace ÚSPMP Těchobuz I.“

pro: jednání rady kraje č. 23/2014 dne 22. 7. 2014

zpracoval: J. Bína, E. Komínková

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Kraj Vysočina podal dne 22. 12. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Jinošov II.“, registrační  číslo: CZ.1.06/3.1.00/07.08082. Jeho cílem je vytvořit 5 domácností o max. počtu 6 osob na domácnost, prostřednictvím výstavby a rekonstrukce objektů v Pucově, Jaroměřicích nad Rokytnou a v Okříškách s celkovou kapacitou 30 uživatelů Domova bez zámku, p. o.

Od 1. 8. 2013 do 28. 2. 2014 proběhla 3. etapa projektu, jejíž náklady byly předfinancované z prostředků Kraje Vysočina. Dne 25. 3. 2014 byla předložena MPSV monitorovací zpráva s žádostí o platbu ve výši 50 433 Kč. V průběhu 3. etapy projektu došlo k úhradě mzdových nákladů na projektového a finančního manažera a k úhradě správních poplatků. Ze strany Centra pro regionální rozvoj došlo ke korekci výdajů na částku 35 115,96 Kč (ze způsobilých výdajů byly vyloučeny výdaje za správní poplatky, které se vztahovaly k prodlužování termínů výběrových řízení a dále došlo k vyloučení části mzdových výdajů za státní svátky a dovolené u částečného úvazku projektového a finančního manažera a to zpětně i za předchozí etapu projektu dle nové metodiky CRR).

Kraj Vysočina podal 31. ledna 2012 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz I.“ pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08133. Dne 15. 10. 2012 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000194, zároveň bylo k tomuto dni vydáno i Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Od 1. 4. 2013 do 28. 2. 2014 proběhla 3. etapa projektu, jejíž náklady byly předfinancované z prostředků Kraje Vysočina. Dne 27. 3. 2014 byla předložena MPSV monitorovací zpráva s žádostí o platbu ve výši 2 329 700 Kč. Ze strany Centra pro regionální rozvoj došlo ke korekci výdajů na částku 2 293 585,68 Kč (ze způsobilých výdajů byla vyloučena část mzdových výdajů za státní svátky a dovolené u částečného úvazku projektového a finančního manažera a to zpětně i za předchozí etapu projektu dle nové metodiky CRR).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Na základě žádosti o platbu byla dne 2. 7. 2014 převedena částka 35 115,96 Kč na účet České národní banky a následně na zvláštní účet projektu. Proto je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 35 115,96 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace ÚSP Jinošov II.

Na základě žádosti o platbu byla dne 4. 7. 2014 převedena částka 2 293 585,68 Kč na účet České národní banky a následně na zvláštní účet projektu. Proto je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 2 293 585,68 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.

Stanoviska:

Ekonomický odbor:

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 35 115,96 Kč, která byla připsána na účet kraje dne 2. 7. 2014. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 293 585,68 Kč, která byla připsána na účet kraje dne 4. 7. 2014. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

- rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Jinošov II. o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 35 115,96 Kč určenou na financování projektu „Transformace ÚSP Jinošov II.“.

- rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSPMP Těchobuz I o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 2 293 585,68 Kč určenou na financování projektu „Transformace ÚSPMP Těchobuz I.“.

odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický

termín: 31. 8. 2014

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 0