## RK-24-2014-57, př. 1
Seznam požadavků nad rámec základního projektu - FAMA+ | [10 empty] | RK-24-2014-57, př. 1
Počet stran: 1
Číslo | Název | Projekční práce | Analýza a programování | Testování | Implementace | Upgrade, instalace a distribuce | Jednání | Zpracování výsledků | Počet hodin celkem (v případě zájmu všech ZZ) | Požadavek od | Další zájemci | Počet hodin celkem/ZZ
I. | Doplnění záložky | 2 | 8 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | NEPE | NEHB, NEJI, NENM, NETR | 2.5
II. | Zobrazování dokumentů | 3 | 7+8=15 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | NEPE | NEHB, NEJI, NENM, NETR | 4.1
III. | Doplnění indikátoru | 0.5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | NEPE | NEHB, NEJI, NENM, NETR | 2.1
IV. | Zveřejnění pole "Poznámka" | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | NEPE | NEHB, NEJI, NENM, NETR | 2.6
V. | Realizace elektrorevizí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | NETR | NEHB, NEJI NENM, NEPE | 4.8
VI. | Nastavení přístupových práv a ověření funkčnosti | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | NEPE | NEHB, NETR | 2.5
VII. | Přidání sloupce do formuláře "Hromadné připojení dokumentu k ZP" | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | NETR, NEJI | NEHB, NENM, NEPE | 0.6
IX. | Úprava dat u TP | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | - | NEPE | - | 35
X. | Změna názvu Provozní kniha | 0 | 0 | 0.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | NEPE | NEHB, NEJI, NENM, NETR | 0.55
XI. | Úprava zadávacího procesu | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | NEJI | NEHB | 1.5
XII. 2. | Příznak přiložené přílohy | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | NETR | NEHB, NEJI, NENM, NEPE | 0.6
XII. 3. | Servisní objednávka s cenou | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | NETR | NEHB, NEJI, NENM, NEPE | 0.6
XIII. 1. | Odesílání objednávek z FaMa+ | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | NEJI | NEHB | 5
XIII. 2. | Informační e-mail o založení nového požadavku | 0 | 0 | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | NEJI | - | 2
XIII. 3. | Potvrzení realizace objednávky | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | NEJI | - | 2.5
XIII. 4. | Vytvoření nové tiskové sestavy | 1.5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | NEJI | NEHB, NENM, NEPE, NETR | 2.7
XIV. | Nastavení WorkFlow u schvalování objednávek | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | NETR | - | 3
XV. | Rozšíření funkcionality „Potvrzení opakované činnosti s negativním výsledkem“ | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | NEPE | NEHB | 2.4
XVI. | Úprava WorkFlow u přehledu majetku | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | NETR | NEHB, NEPE | 3
XIX. | Databáze externích pracovníků | 4 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29 | NEJI | NEHB, NENM, NEPE, NETR | 5.8
Požadavky neřešené v r. 2013
II. | Vytisknout čárový kód+číslo, vytvořit tiskovou sestavu | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | NENM | - | 10
Počet hodin / ZZ
[11 empty] | NEHB | 41.35
[11 empty] | NEJI | 37.95
[11 empty] | NENM | 36.95
[11 empty] | NEPE | 69.85
[11 empty] | NETR | 35.45