RK-24-2014-87, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. XIII

# v projektu Transformace ÚSP Jinošov III.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08060 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: – výstižný popis: Změna termínu ukončení 5. etapy projektu a celého projektu z 15. 9. 2014 na 31. 8. 2014 Změna termínů zahájení a ukončení VŘ 008, 009, 010 a 012 Změna hodnot ukončených VŘ 008, 009 a 010 a přesun prostředků mezi řádky EDS 6114 a 5114 Změna v záložce Indikátory projektu Změna poměru způsobilých a nezpůsobilých výdajů na vybavení domácností pro personál |
| Zdůvodnění změn: V průběhu realizace projektu došlo oproti původnímu předpokladu ke zkrácení doby provádění rekonstrukce objektu v Hrotovicích, čímž je umožněno v zájmu čerpání finančních prostředků v roce 2014 zkrátit poslední etapu a tím i celý projekt k datu ukončení 31. 8. 2014. Skutečné termíny VŘ: 008 - Výběrové řízení na nábytek a kancelářské vybavení: Zahájení: 28. 2. 2014 Ukončení: 25. 4. 2014 009 - Výběrové řízení na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství: Zahájení: 9. 6. 2014 Ukončení: 19. 6. 2014 010 - Výběrové řízení na informační technologie: Zahájení: 26. 5. 2014 Ukončení: 16. 6. 2014 Změna předpokládaného termínu VŘ 012: Zahájení: 30. 7. 2014 Ukončení: 10. 8. 2014 Změna hodnot VŘ po ukončení – smluvní částka: VŘ 008 – 429 981,97 Kč včetně DPH VŘ 009 – 112 409,00 Kč včetně DPH Vzhledem k tomu, že v rámci VŘ 009 - na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství byla soutěží snížena cena průmyslového sušiče na 33 880,00 Kč včetně DPH, je nutno tento výdaj přesunout v řádcích EDS z 6114 do 5114 VŘ 010 – 137 541,00 Kč včetně DPH V souvislosti se změnou termínu ukončení projektu se v záložce Indikátory projektu mění Datum plánovaného dosažení: z 15. 9. 2014 na 31. 8. 2014. Na základě požadavku zřizovatele na snížení počtu personálu ve skupinových domácnostech v Hrotovicích dojde změně poměru způsobilých a nezpůsobilých výdajů na vybavení domácností pro personál. Způsobilé výdaje se snižují o 35 000,00 Kč bez DPH, tj. 42 350,00 Kč včetně DPH. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: 5. 8. 2014 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek, hejtman |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |