## 1. Shrnutí JTS (hidden)
GESAMTPROJEKT-ZUSAMMENFASSUNG / SHRNUTÍ NA ÚROVNI PROJEKTU | [5 empty] | 1.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Zusammenfassung der zertifizierten Projektteile durch das Sekretariat / Shrnutí certifikovaných částí projektu sekretariátem
Projektakronym / Zkratka projektu:
Projektnummer / Číslo projektu:
Nummer des Auszahlungantrags / Číslo Žádosti o platbu: |  |  |  | Berichtstyp / Typ zprávy: | Zwischen/Endbericht
Berichtsperiode / Monitorovací období
Zusammenfassung der Ausgaben in EURO
Kostenkategorie / Druh výdajů |  | Genehmigtes Budget / Schválený rozpočet | Früher anerkannte Ausgaben / Uznané výdaje z předchozích zpráv | Durch die Kontrollstelle anerkannte Ausgaben / Výdaje uznané kontrolním místem | Restbetrag / Zůstatková částka
|  | (a) | (b) | (c) | (a)-(b)-(c)
1. Personalkosten / Personální výdaje |  |  |  |  | 0
2. Sachausgaben / Věcné a externí výdaje |  |  |  |  | 0
3. Investitionen / Investice |  |  |  |  | 0
4. Abgezogene Einnahmen / Odečtené příjmy* |  |  |  |  | 0
GESAMT / CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Einnahmen bei allen Projekten über 1 Mio EUR Gesamtkosten, sowie Einnahmen jener Projekte unter 1 Mio EUR Gesamtkosten, die sich bei der Antragstellung nicht explizit zur Finanzierung ihrer Eigenmittel durch Einnahmen entschieden haben, sind hier einzutragen. / Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.
darin enthalten / v tom započteny:
Ausgaben in den benachbarten Regionen / Výdaje v sousedících regionech |  |  |  |  | 0
in % des genehmigten Budgets / v % schváleného rozpočtu |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Vorbereitungskosten / Přípravné výdaje |  |  |  |  | 0
in % des genehmigten Budgets / v % schváleného rozpočtu |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sachleistungen / Věcné příspěvky |  |  |  |  | 0
in % des genehmigten Budgets / v % schváleného rozpočtu |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ankauf von Grundstücken / Nákup pozemků |  |  |  |  | 0
in % des genehmigten Budgets / v % schváleného rozpočtu |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Bewilligtes Budget / Schválený rozpočet | Frühere Auszahlungen / Předchozí platby | Mit diesem Bericht angeforderte Auszahlung / Platba požadovaná v této zprávě | % der Gesamtauszahlung in Bezug zum bewilligten Budget / % celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu | Restbetrag EFRE / Zůstatková částka ERDF
EFRE-Auszahlungen / Platby z ERDF |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Nationale Auszahlungen / Národní platby: |  | Bewiligtes Budget der nationalen Kofinanzierung / Schválený rozpočet národního kofinancování | Frühere Auszahlungen / Předchozí platby | Mit diesem Bericht angeforderte Auszahlung / Platba požadovaná v této zprávě | % der Gesamtauszahlung in Bezug zum bewilligten Budget / % celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu | Restbetrag der nationalen Finanzierung / Zůstatková částka národního financování
LP (kofinanzierende Stelle/kofinancující subjekt) |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
PP1 (kofinanzierende Stelle/kofinancující subjekt) |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
PP2 (kofinanzierende Stelle/kofinancující subjekt) |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | Budgetierte Einnahmen / Rozpočtované příjmy | Früher berichtete Einnahmen / Příjmy uvedené v předchozích zprávách | Mit diesem Bericht abgerechnete Einnahmen / Příjmy účtované v této zprávě | % der Einnahmen in Bezug zu den gesamten budgetierten Einnahmen / % celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu | Restbetrag Einnahmen / Zůstatková částka příjmů
Einnahmen als Finanzierungsbestandteil / Příjmy jako součást financování** |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
**Dieser Abschnitt ist nur auszufüllen, wenn Einnahmen zur Finanzierung der Eigenmittel herangezogen werden. Dies gilt nur für Projekte unter 1 Mio EUR an Gesamtkosten und muss bei der Antragstellung mittels einer unterschriebenen Erklärung und einer detaillierten Kalkulation explizit gemacht werden. / Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud partner uplatňuje příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.
Es wurden Vorortkontrollen in der Berichtsperiode durchgeführt / Byly provedeny kontroly na místě v období, za které je zpráva podávána: |  |  |  |  | Ja/Nein
Der Bericht des Lead Partners wurde von Kontrollstelle geprüft und in Ordnung befunden / Zpráva Vedoucího partnera byla kontrolorem prověřena a shledána v pořádku: |  |  |  |  | Ja/Nein
Raum für evtl. Anmerkungen / Prostor pro event. poznámky
bestätigt, dass die Ausgabenprüfung nach den Vorgaben der Verordnung (EC) 1828/2006 Art.13(2), der Verordnung (EC) 1080/2006 Art 16 und den programmspezifischen Regeln durchgeführt wurde und die Ausgaben als förderfähig für die Kofinanzierung durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und für die nationalen kofinanzierenden Stellen befunden werden. Nachfolgende Ergebnisse können bestätigt werden:
4die geltend gemachten Ausgaben sind real
4die Lieferung bzw. Erbringung der betreffenden Produkte oder Dienstleistungen entsprechen der Genehmigungsentscheidung und dem Fördervertrag
4der Zahlungsantrag ist korrekt
4die Vorhaben und Ausgaben sind in Übereinstimmung mit den gemeinschaftlichen und nationalen Bestimmungen
4Doppelfinanzierung mit anderen gemeinschaftlichen oder nationalen Regelungen oder mit anderen Programmzeiträumen kann ausgeschlossen werden
4die durchgeführten Aktivitäten sind im Einklang mit den Regeln des Umweltschutzes, den Regeln der Gleichstellung, den Publizitätsregeln und den Regeln für die öffentliche Förderung
4die Regeln für das öffentliche Vergabewesen wurden berücksichtigt
Erklärung der Kontrollstelle:
Der Auszahlungsantrag stimmt mit allen Partner-Prüfberichten überein, die für die jeweilige im EFRE-Vertrag angeführte Berichtsperiode vorliegen.
siehe auch Checkliste des JTS vom / viz také checklist JTS ze dne: |  |  | <datum>
Zuständige LP Kontrollstelle / Odpovědný kontrolor LP: |  |  |  | Unterschrift / Podpis
Datum und Ort / Datum a místo:
Für das GTS hat Zusammenfassung durchgeführt / Za JTS provedl(a) shrnutí:
EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

## 2. Zpráva o realizaci projektu (hidden)
ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 2.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.
Zkratka projektu: |  | MA-G 21
Číslo projektu: |  | M00172
Vedoucí partner: |  | Kraj Vysočina
Adresa (tel./e-mail): |  | Žižkova 57, CZ-587 33 Jihlava
Kontaktní osoba: |  | Ing. Petr Holý
Kontakt: |  | 564 602 538, holy.p@kr-vysocina.cz
Typ zprávy: |  | Průběžná zpráva
Monitorovací období (č./od do): |  | č. 3 od 1.11.2011 - 30.04.2012
1. Übersicht der bisher vorgelegten Gesamtprojektberichte/Přehled doposud předložených Zpráv o realizaci projektu
Nummer der Berichtsperiode/Číslo monitorovacího období |  |  | Berichtsperiode/Monitorovací období
|  |  | Anfang/Počátek |  | Ende/Konec
1 |  |  | 2010-03-24 |  | 2011-04-30
|  | 2 | 2011-05-01 |  | 2011-10-31
2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v celém projektu během období, za které je zpráva podávana: Konference realizátorů MA21 (10.11.2011, St. Pöltenu); Setkání se starosty obcí Kraje Vysočina (22.11.2011, Třešť); Setkání mikroregionů a MAS v Kraji Vysočina (7.3.2012, Havlíčkův Brod); Setkání projektového týmu (12.3.2012, Rouchovany); Konference pro podnikatelský sektor (24.4.2012, Neupölla); Vyhlášení regionálního kola přeshraniční ceny (přijímání nominací od 1.1.2012). Probíhaly přípravné práce na trojjazyčném slovníku a publikace Dobré praxe. Dále probíhala příprava na akci Klimatour. Pravidelně byly aktualizovány stránky projektu.
2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v celém projektu během období, za které je zpráva podávana: Německy Konferenz der Realisatoren LA21 (10.11.2011, St. Pöltenu); Seminar für Bürgermeister der Gemeinden im Kreis Vysočina (22.11.2011, Třešť); Seminar für Kleinregionen und Lokale Aktionsgruppen im Kreis Vysočina (7.3.2012, Havlíčkův Brod); Treffen des Projektteams (12.3.2012, Rouchovany); Konferenz für Unternehmenssektor (24.4.2012, Neupölla); Verleihung des grenzüberschreitenden Preises – Regionalrunde (Aufnahme von Nominierungen seit 1.1.2012). Es verlief die Vorbereitung für das dreisprachige Wörterbuch und Publikation Beispiele guter Praxis, weiter Vorbereitung für Veranstaltung Klimastaffel. Es wurde regelmäßig Homepage des Projektes aktualisiert.
3. Plnění časového plánu: Česky
3.1 Milníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:
Milník |  |  |  | Plánované datum splnění |  | Skutečné datum splnění
Setkání realizačního týmu (M1-5) |  |  |  | 31.12.2012 |  | 18.8.2010,15.12.2010,14.2.2011, 1.6.2011, 27.10.2011, 12.3.2012, 11.7.2012, 21.8.2012, 21.11. 2012
Konference realizátorů MA 21 (M1,3,5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | 22.11.2010, 10.11.2011, 21.11.2012
Příklady dobré praxe přes hranice(M1-5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | 29.10.2012 (brožura), 23.11.2012 (DVD)
Semináře pro samosprávu (M1-5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | 8.10.2010, 1.12.2010, 27.1.2011, 24.2.2011, 9.-10.6.2011, 22.11.2011, 7.3.2012, 7.-8.6.2012, 20.9.2012, 29.10.2012
Přeshraniční cena (M2,4,5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | 7.6.2011, 4.6.2012, 12.11.2012
Školení pro koordinátory(M2,3,4) |  |  |  | 2012-06-30 |  | 2.-3.5.2011, 26.-27.8.2011, 29.-30.5.2012
Jazykové vzdělávání, vytvoření slovníku (M1-5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | aktivita probíhala průběžně do 31.12.2012
Sociologický průzkum (M1-5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | podzim 2011, podzim 2012
Konference pro podnikatelský sektor (M3,4,5) |  |  |  | 2012-09-30 |  | 14.10.2011, 24.4.2012, 15.10.2012
Klimatour (M2,4) |  |  |  | 2012-06-30 |  | 25.-26.6.2011, 24.6.2012, 25.-27.6.2012
3.2 Komentář k plnění časového plánu (odchylky, zpoždění, problémy): všechny aktivity probíhají podle časového plánu.
3. Plnění časového plánu: Německy
3.1 Milníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:
Milník |  |  |  | Plánované datum splnění |  | Skutečné datum splnění
Treffen des Projektteams (M1-5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | 18.8.2010,15.12.2010,14.2.2011, 1.6.2011, 27.10.2011, 12.3.2012 (Aktivität besteht weiter)
Konferenz für Realisatoren LA 21 (M1,3,5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | 22.11.2010, 10.11.2011 (Aktivität besteht weiter)
Guter Praxis Beispiele grenzübergreifend (M1-5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | Aktivität besteht weiter
Seminare für Selbstverwaltung (M1-5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | 8.10.2010,1.12.2010, 27.1.2011, 24.2.2011, 9.-10.6.2011, 22.11.2011, 7.3.2012 (Aktivität besteht weiter)
Grenzüberschreitender Preis (M2,4,5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | 7.6.2011 (Aktivität besteht weiter)
Schulung für Koordinatoren (M2,3,4) |  |  |  | 2012-06-30 |  | 2.-3.5.2011, 26.-27.8.2011 (Aktivität besteht weiter)
Sprachausbildung, Wörterbuch (M1-5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | Aktivität besteht weiter
Sociologische Forschung (M1-5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | Aktivität besteht weiter
Konferenz für Unternehmenssektor |  |  |  | 2012-09-30 |  | 14.10.2011, 24.4.2012 (Aktivität besteht weiter)
Klimastaffel |  |  |  | 2012-06-30 |  | 25.-26.6.2011 (Aktivität besteht weiter)
3.2 Komentář k plnění časového plánu (odchylky, zpoždění, problémy): alle Aktivitäten verlaufen nach Plan
4. Popis informačních a propagačních aktivit projektu: pravidelné zveřejňování zpráv na webových stránkách Kraje Vysočina - www.kr-vysocina.cz, stránkách projektu: www.kr-vysocina.cz/mag21, v „Kraj Vysočina“ – měsíčníku pro občany, Zpravodaji pro obce, regionálním tisku, na stránkách www.gemeinde21.at, www.dorf-stadterneurung.at, tisková zpráva na stránkách www.noel.gv.at, oznámení v časopise "Leben in Stadt und Land - jaro 2012". Povinná publicita na akcích je zajišťována prostřednictvím informačních bannerů, vlajek, letáků, pozvánek, plakátů. Loga jsou uveřejněna na veškerých tištěných materiálech (prezenční listiny, zápisy). Z konference pro podnikatele byl pořízen přepis zvukových nahrávek a videozáznam, který je zveřejněn na http://www.youtube.com/watch?v=R_nkGDVkVAU&feature=youtu.be.
4. Popis informačních a propagačních aktivit projektu: Německy Es wurden regelmäßig die aktuelle Nachrichten veröffentlicht: die Webseite des Kreises Vysočina - www.kr-vysocina.cz, auf der Webseite des Projektes: www.kr-vysocina.cz/mag21; im „Kraj Vysočina“ – Monatsblatt für Bürger, im Newsletter für Gemeinden, in Regionalpresse www.gemeinde21.at, www.dorf-stadterneurung.at und Pressebericht auf Seiten www.noel.gv.at, Ankündigung im Journal "Leben in Stadt und Land -Frühjahr 2012". Pflichtige Publizität wird während der Veranstaltungen mittels Roll-Ups, Tischflaggen, Flyers und Einladungen sichergestellt. Logos sind in gesamten Druckmaterialien (Anwesenheitslisten, Protokollen) veröffentlicht. Aus der Konferenz für Unternehmer wurde Audio- und Videoaufnahme aufgenommen, die unter http://www.youtube.com/watch?v=R_nkGDVkVAU&feature=youtu.be veröffentlicht ist.
5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: Česky
5.1 Druh výstupu:
Výstup/indikátor |  |  | Plán |  | Skutečnost
Setkání realizačního týmu |  |  | 8 |  | 6
www stránky projektu |  |  | 1 |  | 1
Konference realizátorů MA 21 v CZ |  |  | 2 |  | 1
Konference realizátorů MA 21 v AT |  |  | 1 |  | 1
Příklady dobré praxe přes hranice |  |  | 1 |  | průběžně
Semináře pro samosprávu v CZ |  |  | 9 |  | 6
Semináře pro samosprávu v AT |  |  | 1 |  | 1
Konference pro podnikatele v CZ |  |  | 2 |  | 1
Konference pro podnikatele v AT |  |  | 1 |  | 1
www pro podnikatele |  |  | 1 |  | 1
Přeshraniční cena |  |  | 1 |  | průběžně
Účast na klimatour v NÖ |  |  | 2 |  | 1
Uspořádání Klimatour v CZ |  |  | 1 |  | 0
Školení pro koordinátory a zájemce o MA 21 v CZ |  |  | 2 |  | 1
Školení pro koordinátory a zájemce o MA 21 v AT |  |  | 1 |  | 1
Jazykové vzdělávání |  |  | průběžně |  | průběžně
Vytvoření slovníku |  |  | 1 |  | průběžně
Sociologický průzkum |  |  | 2 |  | 1
5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit:
5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: Německy
5.1 Druh výstupu:
Výstup/indikátor |  |  | Plán |  | Skutečnost
Treffen des Projektteams |  |  | 8 |  | 6
www Seiten des Projektes |  |  | 1 |  | 1
Konferenz der Umsetzer LA 21 in CZ |  |  | 2 |  | 1
Konferenz der Umsetzer LA 21 in AT |  |  | 1 |  | 1
Gute Praxis Beispiele über Grenzen |  |  | 1 |  | Aktivität besteht weiter
Seminare für Selbstverwaltung in CZ |  |  | 9 |  | 6
Seminare für Selbstverwaltung in AT |  |  | 1 |  | 1
Konferenz für Unternehmer in CZ |  |  | 2 |  | 1
Konferenz für Unternehmer in AT |  |  | 1 |  | 1
Www Seiten für Unternehmer |  |  | 1 |  | 1
Grenzüberschreitender Preis |  |  | 1 |  | Aktivität besteht weiter
Teilnahme an Klimastaffel in NÖ |  |  | 2 |  | 1
Organisation der Klimastaffel in CZ |  |  | 1 |  | 0
Schulung für Koordinatoren und Interessenten für LA 21 in CZ |  |  | 2 |  | 1
Schulung für Koordinatoren und Interessenten für LA 21 in AT |  |  | 1 |  | 1
Sprachausbildung |  |  | Aktivität besteht weiter |  | Aktivität besteht weiter
Schaffung des Wörterbuchs |  |  | 1 |  | Aktivität besteht weiter
Soziologische Forschung |  |  | 2 |  | 1
5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit:
6. Odchylky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV): - změna ve složení členů projektového týmu LP
6. Odchylky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV): Německy - Personaländerung im Projektteam LP
7. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva: - dvoudenní seminář pro realizátory MA21 (ve spolupráci s experty obou partnerů) - CZ - slavnostní vyhlášení vítězů regionálnálního kola Přeshraniční ceny (Skutek roku 2011) - CZ - slavnostní vyhlášení vítězů společného kola Přeshraniční ceny - AT - ekologická štafeta Klimatour 2012 - CZ - koordinační setkání projektového týmu - AT - koordinační setkání projektového týmu - CZ - zasedání výběrové komise pro výběr projektů do přeshraniční ceny - AT - 3 semináře pro samosprávy (setkání tajemníků, starostů a mikroregionů) - CZ - konference realizátorů MA21 - CZ - společná konference pro podnikatele - CZ - společná závěrečná konference - CZ - sociologický průzkum - CZ - brožura příklady dobré praxe - CZ - trojjazyčný slovník terminologie MA21 - CZ - průběžně jazykové vzdělávání, aktualiazce www - CZ
7. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva: Německy - zweitägiges Seminar für Realisatoren LA21 (Zusammenarbeit mit CZ und AT Experten) - CZ - Verleihung des grenzüberschreitenden Preises der Regionalrunde (Tat des Jahres 2011) - CZ - Verleihung des grenzüberschreitenden Preises - gemeindame Runde - AT - Ekostaffel Klimatour 2012 - CZ - Treffen des Projektteams - AT - Treffen des Projektteams - CZ - Sitzung des Ausschusses für Auswahl von Projekten in die grenzüberschreitender Runde - AT - 3 Seminare für Selbstverwaltung (Treffen der Direktoren der Gemeindeämter, Bürgermeister und Kleinregionen) - CZ - Konferenz für die Umsetzer LA21 - CZ - gemeinsame Konferenz für Unternehmer - CZ - gemeinsame Abschlußkonferenz - CZ - Soziologische Forschung - CZ - Broschüre Beispiele guter Praxis - CZ - dreisprachiges Wörterbuch der LA21 Terminologie - CZ - durchlaufend Sprachausbildung, Webseiten Aktualisierung - CZ
8. Přílohy: Česky
Číslo přílohy |  | Označení přílohy
8. Přílohy: Německy
Číslo přílohy |  | Označení přílohy
9. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)
|  | ANO | X |  | NE
9. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)
|  | JA | X |  | NEIN
Zpracovatel: | Ing. Petr Holý
Podpis: | ………………………………………………
Pozice: | projektový manažer
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Běhounek
Podpis a razítko: | ……………………………………………..
Datum: | ……………………
Note on B139: Vyplnit v případě potřeby. V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.
Note on D20: Dle pořadí a časového plánu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF: např. Monitorovací období 1 od 30/09/2009 do 30/03/2010
Note on B28: Jasné a přesné shrnutí, uvádějte podstatné údaje. Pokud potřebujete více místa, vložte další pole.
Note on B32: Vyplňujte s ohledem na milníky popsané ve Vaší projektové žádosti.
Note on B66: Vyplňujte s ohledem na údaje uvedené ve Vaší projektové žádosti.
Note on B112: Změny, které již byly oficiálně oznámeny, zde již nemusí být uváděny.
Note on B116: Strukturovaný výčet
Note on B121: Projektová dokumentace, reference na opatření publicity a pořádané akce (internetové stránky, brožury, seznamy účastníků), popř. dílčí výstupy (např. v případě studií)
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

## 3. Závěrečná zpráva o realizaci
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 3.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.
Zkratka projektu: |  | MA-G 21
Číslo projektu: |  | M00172
Vedoucí partner: |  | Kraj Vysočina
Adresa: |  | Žižkova 57, CZ-587 33 Jihlava
Kontaktní osoba: |  | Ing. Petr Holý
Kontakt (tel./e-mail): |  | 564 602 538, holy.p@kr-vysocina.cz
Typ zprávy: |  | Závěrečná zpráva
Monitorovací období (č./od do): |  | č. 4 od 01/05/2012 - 31/12/2012
1. Übersicht der bisher vorgelegten Gesamtprojektberichte/Přehled doposud předložených Zpráv o realizaci projektu
Nummer der Berichtsperiode/Číslo monitorovacího období |  |  | Berichtsperiode/Monitorovací období
|  |  | Anfang/Počátek |  | Ende/Konec
1 |  |  | 2010-03-24 |  | 2011-04-30
|  | 2 | 2011-05-01 |  | 2011-10-31
2 |  |  | 2011-05-01 |  | 2011-10-31
3 |  |  | 2011-11-01 |  | 2012-04-30
2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v projektu během období realizace celého projektu: Česky Setkání realizačního týmu MA-G 21 (18. 8. 2010 v Jihlavě), Seminář pro samosprávy v Dolním Rakousku (8. 10. 2010 v Großrußbachu), Zahajovací konference realizátorů a zájemců MA-G 21 (22. 11. 2010 v Jihlavě), Odborný seminář – setkání s tajemníky obcí (1. 12. 2010 v Jihlavě), Setkání realizačního týmu MA-G 21 (15. 12. 2010 ve Schwarzenau), Odborný seminář – setkání se starosty obcí (27. 1. 2011 v Třešti), Setkání realizačního týmu MA-G 21 (14. 2. 2011 v Jemnici), Odborný seminář – setkání se zástupci mikroregionů (24. 2. 2011); Seminář pro realizátory a zájemce o MA 21 (2.-3.5.2011) v Křižánkách, Klimatour - cykloštafeta v Dolním Rakousku (25.-28.6 2011), Setkání realizačního týmu MA-G 21 (1.6.2011 v Drosendorfu), Přeshraniční cena za udržitelný rozvoj - vyhodnocení regionálního kola soutěže (7.6. 2011 ve Žďáru nad Sázavou) a vyhodnocení regionálního kola v AT (25.10.2011), Seminář pro samosprávy - setkání tajemníků (9.-10.6.2011 v Křižánkách), Seminář pro realizátory a zájemce o MA 21 (26.-27.8.2011 v Trandorfu), Konference pro podnikatele v Jihlavě (14. 10. 2011), Setkání realizačního týmu MA-G 21 (27. 10. 2011 v Okříškách); Konference realizátorů MA21 (10.11.2011, St. Pöltenu); Setkání se starosty obcí Kraje Vysočina (22.11.2011, Třešť); Setkání mikroregionů a MAS v Kraji Vysočina (7.3.2012, Havlíčkův Brod); Setkání projektového týmu (12.3.2012, Rouchovany); Konference pro podnikatelský sektor (24.4.2012, Neupölla); Vyhlášení výsledků regionálního kola přeshraniční ceny (4.6.2012, Náměšť nad Oslavou); Školení MA21 (29.-30.5. 2012, Telč); Dvoudenní setkání tajemníků (7.-8.6.2012, Škrdlovice); Klimatour (24.-27.6.2012, obce Dolního Rakouska a Vysočiny); Setkání projektového týmu (11.7.2012, Krems, 21.8.2012, Retz, 21.11. 2012, Telč); Setkání starostů obcí (20.9.2012, Třešť); Konference pro podnikatelský sektor (15.10.2012, Náměšť nad Oslavou); Setkání mikroregionů a MAS (29.10.2012, Přibyslav); Vyhlášení přeshraniční ceny (12.11.2012, Horn); Závěrečná konference projektu (21.11.2012, Telč); Sociologický průzkum (říjen 2012); Kompletace textů a vydání trojjazyčného slovníku, publikace a DVD Dobré praxe (říjen 2012); www stránky (průběžně), Odborná jazyková příprava (průběžně).
2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v projektu během období realizace celého projektu: Německy Treffen des Projektesteams MA-G 21 (am 18. 8. 2010 in Jihlava), Seminar für Selbstverwaltungen in Niederösterreich (am 8. 10. 2010 in Großrußbach), Eröffnungskonferenz für Umsetzer und Interessenten über MA-G 21 (am 22.11.2010 in Jihlava), Fachseminar - Treffen mit Vertreter der Gemeinden (am 1. 12. 2010 in Jihlava), Treffen des Projektesteams MA-G 21 (am 14. 2. 2011 in Jemnice) und Fachseminar - Treffen mit Vertretern der Kleinregionen (am 24. 2. 2011); Seminar für Realisatoren und Interessenten LA21 (2.-3.5.2011) in Křižánky; Klimastaffel in Niederösterreich (25.-28.6 2011); Treffen des Projektteams MA-G 21 (1.6.2011 in Drossendorf); Grenzüberschreitender Preis für die nachhaltige Entwicklung - Auswertung der Regionalrunde des Wettbewerbs (7.6. 2011 in Žďár nad Sázavou) und Auswertung der Regionalrunde in AT (25.10.2011); Seminar für Selbstverwaltungen - Treffen der Direktoren der Stadtämter (9.-10.6.2011 in Křižánky); Seminar für Umsetzer und Interessenten für LA 21 (26.-27.8.2011 in Trandorf/Mühldorf); Konferenz für Unternehmer in Jihlava (14. 10. 2011); Treffen des Projektteams MA-G 21 (27. 10. 2011 in Okříšky); Konferenz der Realisatoren LA21 (10.11.2011, St. Pölten); Seminar für Bürgermeister der Gemeinden im Kreis Vysočina (22.11.2011, Třešť); Seminar für Kleinregionen und Lokale Aktionsgruppen im Kreis Vysočina (7.3.2012, Havlíčkův Brod); Treffen des Projektteams (12.3.2012, Rouchovany); Konferenz für Unternehmenssektor (24.4.2012, Neupölla); Verleihung des grenzüberschreitenden Preises – Regionalrunde (Aufnahme von Nominierungen seit 1.1.2012); Grenzüberschreitender Preis für die nachhaltige Entwicklung - Auswertung der Regionalrunde des Wettbewerbs (4.6.2012, Náměšť nad Oslavou); Schulung LA21 (29.-30.5. 2012, Telč); Zweitägige Schulung der Direktoren der Stadtämter (7.-8.6.2012, Škrdlovice); Klimatour (24.-27.6.2012, Gemeinde in Niederösterreich und des Kreises Vysočina); Treffen des Projektesteams (11.7.2012, Krems, 21.8.2012, Retz, 21.11. 2012, Telč); Treffen für Bürgermeister (20.9.2012, Třešť); Konferenz für Unternehmersektor (15.10.2012, Náměšť nad Oslavou); Treffen der Kleinregionen und Lokalen Aktionsgruppen (29.10.2012, Přibyslav); Ausgabe des dreisprachigen Wörterbuchs, Broschüre und DVD Beispiele guter Praxis (Oktober 2012); Grenzüberschreitender Preis – gemeinsame Runde (12.11.2012, Horn); Abschlußkonferenz des Projektes (21.11.2012, Telč); Soziologische Forschung (Oktober 2012); Homepage des Projektes (durchlaufend aktualisiert); Fachliche Sprachausbildung (durchlaufend).
3. Popis informačních a propagačních aktivit projektu během období realizace celého projektu: Česky Byly vytvořeny www stránky projektu: mag21.kr-vysocina.cz a nebo www.kr-vysocina.cz/mag21; publikované články v měsíčník pro občany „Kraj Vysočina“, a ve Zpravodaji pro obce. Na všech pozvánkách a prezenčních listinách byla uvedena povinná publicita programu, stejně jako na všech nakoupených materiálech. Loga projektu a programu byla uvedena i na všech prezentacích. Na setkání byla zajištěna povinná publicita: stolní vlajky EU; od února 2011 byl k zajištění publicity na akcích využíván banner. U aktivity Přeshraniční cena byly odvysílány propagační spoty v rádiu. Rakouští partneři zhotovili G21-informační leták k projektu;zhotovení propagačních materiálů s logy a informacemi o projektu. V AT bylo vydáno o projektu několik TZ (např. časopis Leben in Stadt und Land - Sommer 2011, Herbst 2011; Leben in Stadt und Land - jaro 2012; časopis Nachhaltigkeit) a zveřejněny informace na www.gemeinde21.at, www.dorf-stadterneuerung.at, www.noel.gv.at. Z konference pro podnikatele byl pořízen přepis zvukových nahrávek a videozáznam, který je zveřejněn na http://www.youtube.com/watch?v=R_nkGDVkVAU&feature=youtu.be.
3. Popis informačních a propagačních aktivit projektu během období realizace celého projektu: Německy Es wurde Homepage des Projekts geschafft: mag21.kr-vysocina.cz oder www.kr-vysocina.cz/mag21; Artikel im Monatsblatt für BürgerInnen "Kraj Vysočina" und im Newsletter für Gemeinden veröffentlicht. Pflichtige Publizität wurde auf allen Einladungen und Anwesenheitslisten angeführt sowie auf allen anderen eingekauften Materialien und auf allen PWP Präsentationen. Beim Treffen wurde die Publizität folgend sichergestellt: EU-Tischflaggen; seit Februar 2011 wurde bei Treffen Roll-Up benutzt. Für die Aktivität der grenzübergreifende Preis wurden Werbespots im Radio gesendet. Der österreichische Partner hat Informationsblatt zum Projekt geschafft. In AT wurde einige Presseberichte ausgegeben (z.B. Journal Leben in Stadt und Land - Sommer 2011, Herbst 2011; Leben in Stadt und Land -Frühjahr 2012; Journal Nachhaltigkeit). Infos wurden in www.gemeinde21.at, www.dorf-stadterneuerung.at, www.noel.gv.at veröffentlicht. Aus der Konferenz für Unternehmer wurde Audio- und Videoaufnahme aufgenommen, die unter http://www.youtube.com/watch?v=R_nkGDVkVAU&feature=youtu.be veröffentlicht ist.
4. Plnění časového plánu: Česky
4.1 Milníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:
Milník |  |  |  | Plánované datum splnění |  | Skutečné datum splnění
Setkání realizačního týmu (M1-5) |  |  |  | 31.12.2012 |  | 18.8.2010,15.12.2010,14.2.2011, 1.6.2011, 27.10.2011, 12.3.2012, 11.7.2012, 21.8.2012, 21.11. 2012
Konference realizátorů MA 21 (M1,3,5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | 22.11.2010, 10.11.2011, 21.11.2012
Příklady dobré praxe přes hranice (M1-5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | 29.10.2012 (brožura), 23.11.2012 (DVD)
Semináře pro samosprávu (M1-5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | 8.10.2010, 1.12.2010, 27.1.2011, 24.2.2011, 9.-10.6.2011, 22.11.2011, 7.3.2012, 7.-8.6.2012, 20.9.2012, 29.10.2012
Přeshraniční cena (M2,4,5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | 7.6.2011, 4.6.2012, 12.11.2012
Školení pro koordinátory(M2,3,4) |  |  |  | 2012-06-30 |  | 2.-3.5.2011, 26.-27.8.2011, 29.-30.5.2012
Jazykové vzdělávání, vytvoření slovníku (M1-5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | aktivita probíhala průběžně do 31.12.2012
Sociologický průzkum (M1-5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | podzim 2011, podzim 2012
Konference pro podnikatelský sektor (M3,4,5) |  |  |  | 2012-09-30 |  | 14.10.2011, 24.4.2012, 15.10.2012
Klimatour (M2,4) |  |  |  | 2012-06-30 |  | 25.-26.6.2011, 24.6.2012, 25.-27.6.2012
4.2 Komentář k plnění časového plánu (odchylky, zpoždění, problémy): Z důvodu časové náročnosti ostatních aktivit realizovných ve 4. milníku bylo zažádáno o změnu harmonogramu u aktivity č. 5 (Konference pro podnikatelský sektor).
4. Plnění časového plánu: Německy
4.1 Milníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:
Milník |  |  |  | Plánované datum splnění |  | Skutečné datum splnění
Treffen des Projektteams (M1-5) |  |  |  | 31.12.2012 |  | 18.8.2010,15.12.2010,14.2. 2011, 1.6.2011, 27.10.2011, 12.3.2012, 11.7.2012, 21.8.2012, 21.11. 2012
Konferenz für Realisatoren LA 21 (M1,3,5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | 22.11.2010, 10.11.2011, 21.11.2012
Guter Praxis Beispiele grenzübergreifend (M1-5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | 29.10.2012 (Broschüre), 23.11.2012 (DVD)
Seminare für Selbstverwaltung (M1-5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | 8.10.2010, 1.12.2010, 27.1.2011, 24.2.2011, 9.-10.6.2011, 22.11.2011, 7.3.2012, 7.-8.6.2012, 20.9.2012, 29.10.2012
Grenzüberschreitender Preis (M2,4,5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | 7.6.2011, 4.6.2012, 12.11.2012
Schulung für Koordinatoren (M2,3,4) |  |  |  | 2012-06-30 |  | 2.-3.5.2011, 26.-27.8.2011, 29.-30.5.2012
Sprachausbildung, Wörterbuch (M1-5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | durchlaufend bis 31.12.2012
Sociologische Forschung (M1-5) |  |  |  | 2012-12-31 |  | Herbst 2011, Herbst 2012
Konferenz für Unternehmenssektor |  |  |  | 2012-09-30 |  | 14.10.2011, 24.4.2012, 15.10.2012
Klimastaffel |  |  |  | 2012-06-30 |  | 25.-26.6.2011, 24.6.2012, 25.-27.6.2012
4.2 Komentář k plnění časového plánu (odchylky, zpoždění, problémy): Aus den Zeitgründen in dem 4. Meilenstein wurde Antrag um Projektänderung eingereicht - Änderung des Zeitplans bei der Aktivität Nr. 5 (Konferenz für Unternehmenssektor).
5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: Česky
5.1 Druh výstupu:
Výstup/indikátor |  |  | Plán |  | Skutečnost
Setkání realizačního týmu |  |  | 8 |  | 9
www stránky projektu |  |  | 1 |  | 1
Konference realizátorů MA 21 v CZ |  |  | 2 |  | 2
Konference realizátorů MA 21 v AT |  |  | 1 |  | 1
Příklady dobré praxe přes hranice |  |  | 1 |  | 1
Semináře pro samosprávu v CZ |  |  | 9 |  | 9
Semináře pro samosprávu v AT |  |  | 1 |  | 1
Konference pro podnikatele v CZ |  |  | 2 |  | 2
Konference pro podnikatele v AT |  |  | 1 |  | 1
www pro podnikatele |  |  | 1 |  | 1
Společná přeshraniční cena |  |  | 1 |  | 1
Regionální kolo přeshraniční ceny |  |  | 2 |  | 2
Účast na Klimatour v NÖ |  |  | 2 |  | 2
Uspořádání Klimatour v CZ |  |  | 1 |  | 1
Školení pro koordinátory a zájemce o MA 21 v CZ |  |  | 2 |  | 2
Školení pro koordinátory a zájemce o MA 21 v AT |  |  | 1 |  | 1
Jazykové vzdělávání |  |  | průběžně |  | průběžně
Vytvoření slovníku |  |  | 1 |  | 1
Sociologický průzkum |  |  | 2 |  | 2
5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: V průběhu projektu bylo dosaženo všech plánovaných výstupů.
5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: Německy
5.1 Druh výstupu:
Výstup/indikátor |  |  | Plán |  | Skutečnost
Treffen des Projektteams |  |  | 8 |  | 9
www Seiten des Projektes |  |  | 1 |  | 1
Konferenz der Umsetzer LA 21 in CZ |  |  | 2 |  | 2
Konferenz der Umsetzer LA 21 in AT |  |  | 1 |  | 1
Gute Praxis Beispiele über Grenzen |  |  | 1 |  | 1
Seminare für Selbstverwaltung in CZ |  |  | 9 |  | 9
Seminare für Selbstverwaltung in AT |  |  | 1 |  | 1
Konferenz für Unternehmer in CZ |  |  | 2 |  | 2
Konferenz für Unternehmer in AT |  |  | 1 |  | 1
Www Seiten für Unternehmer |  |  | 1 |  | 1
Gemeinsamer grenzüberschreitender Preis |  |  | 1 |  | 1
Regionalrude des grenzüberschreitender Preises |  |  | 2 |  | 2
Teilnahme an Klimastaffel in NÖ |  |  | 2 |  | 2
Organisation der Klimastaffel in CZ |  |  | 1 |  | 1
Schulung für Koordinatoren und Interessenten für LA 21 in CZ |  |  | 2 |  | 2
Schulung für Koordinatoren und Interessenten für LA 21 in AT |  |  | 1 |  | 1
Sprachausbildung |  |  | durchlaufend |  | durchlaufend
Schaffung des Wörterbuchs |  |  | 1 |  | 1
Soziologische Forschung |  |  | 2 |  | 2
5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: Während des Projektes wurden alle geplannten Ergebnisse erreicht.
6. Odchylky od původně plánovaných aktivit: Česky - Z důvodu velkého objemu dat pro připravovanou publikaci (texty, fotky, videa) bylo zažádáno o změnu názvu aktivity, týkající se vytvořření DVD místo plánovaného CD. - Došlo k převodu finančních prostředků z položky 2.2.13 Kulturní programy ve výši 1 200 € na položku 2.2.15 Pronájem prostor a vybavení pro setkání, konference, semináře z důvodu zajištění prostor s dostatečným zázemím pro plánované výjezdní akce. - Došlo ke změně v proj. týmu. Změna osoby finančního manažera z důvodu odchodu na MD.
6. Odchylky od původně plánovaných aktivit: Německy - Wegen der großen Umfang von Daten für die Broschüre (Texte, Videos, Fotos), wurde um Änderung der Aktivitätbezeichnung beantragt. - Es kam zum Überweisung von Finanzmitteln aus dem Posten 2.2.13 in der Höhe von 1 200€ zum Posten 2.2.15 wegen Sicherstellung von Räumlichkeiten für geplannte Veranstaltungen. - Es kam zur Änderung des Projektteams an der Position Finanzmanager.
7. Popis spolupráce mezi partnery během realizace projektu: Česky
7.1 Společná příprava: Většina aktivit byla připravována společně zejména během jednání projektového týmu a prostřednictvím mailové komunikace. Při plánování byly zohledněny možnosti obou projektových partnerů i odlišnosti plynoucí z rozdílného sociokulturního prostředí.
7.2 Společná realizace: Aktivity byly realizovány na obou stranách hranice s cílem přenést příklady dobré praxe přes hranici. Při realizaci jsme se drželi společného harmonogramu aktivit a pravidelně se inoformovali o plnění a hodnocení zpětné vazby z již uskutečněných akcí (viz zápisy ze společných schůzek).
7.3 Společný personál: Na akcích se účastnili zástupci obou projektových partnerů, kteří vedle samotné přípravy a zajištění akce informovali účastníky o projektu a zajistili jeho publicitu.
7.4 Společné financování: Každý z partnerů financoval aktivity, které probíhaly na jeho území a ze svého rozpočtu zajišťoval účast zájemců na aktivitách v partnerském regionu.
7. Popis spolupráce mezi partnery během realizace projektu: Německy
7.1 Gemeisame Vorbereitung: Beide Partner haben gleichwertig an Vorbereitung von einzelnen Aktivitäten teilgenommen. Gemeinsam wurden die Vorschläge bei Treffen oder mittels E-Mail Kommunikation vorgelegt.
7.2 Gemeinsame Umsetzung: Die Aktivitäten wurden an beiden Seiten der Grenze umgesetzt mit dem Ziel die gute Praxis Beispiele über die Grenze übertragen. Bei der Umsetzung haben wir von dem gemeinsamen Zeitplan ausgegangen. Wir haben uns gemeinsam über Umsetzung und Rückmeldungen aus den vergangenen Veranstaltungen informiert (siehe Protokolle aus den gemeinsamen Treffen).
7.3 Gemeinsames Personal: An den Veranstaltungen haben die Vertreter von beiden Projektpartnern teilgenommen. Die haben an Vorbereitung und Sicherstellung der Veranstaltung und Publizität teilgenommen und haben auch die Teilnehmer über Projekt informiert.
7.4 Gemeinsame Finanzierung: Jeder von den Partnern hat die Aktivitäten finanziert, die an seinem Gebiet veranstaltet wurden und aus seinem Budget hat die Teilnahme an den Aktivitäten in Partnerregion gesichert.
8. Přeshraniční dopad (Popis pozitivních účinků realizace projektu): Česky Aktivity projektu byly realizovány na obou stranách hranice. Zástupci jednotlivých cílových skupin využili získané poznatky v praxi. Realizátoři MA2 se seznámili s principy fungování MA21 na druhé straně hranice a viděli praktické ukázky, které posloužili jako inspirace při rozvoji principů MA21 ve vlastní obci. Projekt nabídl prostor pro vzájemné setkání a odbornou diskusi na toto téma. Některé příklady projektů dobré praxe vybrané do Přeshraniční soutěže byly publikovány prostřednictvím brožury a interaktivního DVD, které byly vydány dvoujazyčně. U obou partnerů projekt podnítil další zapojení obyvatel kraje do realizace MA21. Podařilo se přenést realizaci ekologické cykloštafety z území Rakouska na území Kraje Vysočina. Prostřednictvím konferencí pro podnikatelský sektor byla zahájena práce i s touto cílovou skupinou, která se podílí na utváření jednoho ze tří pilířů udržitelného rozvoje.
8. Přeshraniční dopad (Popis pozitivních účinků realizace projektu): Německy Die Aktivitäten wurden an beiden Seiten der Grenze umgesetzt. Die Vertreter der einzelnen Zielgruppen haben die gewonnenen Erkenntnisse in Praxis genutzt. Die Umsetzer LA21 haben Funktionieren von Prinzipien LA21 an der anderen Seite der Grenze kennengelernt und sie haben praktische Beispiele gesehen, die als Inspiration bei Entwicklung von Prinzipien LA21 in eigener Gemeinde dienten. Das Projekt hat einen Raum für gegenseitige Treffen und Fachdiskussion zu diesem Thema angeboten. Manche Beispiele guter Praxis, die in den grenzüberschreitenden Wettbewerb ausgewählt wurden, wurden mittels doppelsprachiger Broschüre und DVD publiziert. Bei beiden Partnern hat das Projekt weitere Eingliederung von BürgerInnen des Kreises in die Umsetzung LA21 angeregt. Es ist gelungen die Umsetzung von der ökologischen Fahrradstaffel auf Gebiet des Kreises Vysočina übertragen. Mittels der Konferenzen für Unternehmenssektor wurde Arbeit mit dieser Zielgruppe gestartet, die an Bildung von einem der Pfeiler der nachhaltigen Entwicklung teilnimmt.
9. Opatření zajišťující udržitelnost projektu a jeho výstupů: Česky
9.1 Věcné zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory: Setkávání projektového týmu mělo za následek vytipování nových aktivit pro budoucí projekty, při kterých se budou partneři setkávat i nadále. Webové stránky projektu budou i nadále součástí www stránek Kraje Vysočina. Konference realizátorů MA21 byly inspirací pro vzájemnou spolupráci mezi realizátory z Vysočiny a Dolního Rakouska. Bylo dohodnuto, že se tato setkání budou konat i nadále i v případě, že se nepodaří získat finanční prostředky. Za dobu projektu narostl počet realizátorů místní Agendy 21 z 29 na 44 viz www.ma21.cz. Prostřednictvím přeshraniční ceny byla navázána mezisektorová partnerství subjektů z obou stran hranice. Pořízený majetek (stan, kola, bannery, dataprojektor, plátno, kamera) bude dále ve vlastnictví partnera po dobu pěti let od ukončení realizace projektu. Zkušenosti a témata z projektu MA-G21 budou zahrnuty do dálšího rozvoje a kontinuálního pokračování programu Gemeinde 21, popř. budou dále poskytnuty ostatním spolkovým zemím v rámci pracovní skupiny "Dezentrale Nachhaltigkeitsstraregien".
9.2 Finanční zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory: Pokračování výstupů projektu bude zajištěno vlastními prostředky, prostředky jednotlivých cílových skupin. U akcí s inovativními prvky je podpora zajištěna z dotačních zdrojů. V rámci Gemeinde 21 popř. Dolnorakouské obnovy venkova (NÖ Dorferneuerung) je také zajištěna udržitelnost výsledků.
9. Opatření zajišťující udržitelnost projektu a jeho výstupů: Německy
9.1 Věcné zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory: Treffen des Projektteams führte zu Festlegung der neuen Aktivitäten für die zukünftigen Projekte, bei denen sich die Projektpartner weiter treffen werden. Die Homepage des Projektes wird weiter ein Bestandteil der Webseiten des Kreises Vysočina sein. Konferenzen für die Umsetzer LA21 waren Inspiration für die gegenseitige Zusammenarbeit zwischen Umsetzer aus Vysočina und Niederösterreich. Es wurde vereinbart, dass diese Sitzungen werden auch weiter stattfinden auch im Fall, dass es nicht gelingt die Finanzmittel zu gewinnen. Während der Projektumsetzung ist Anzahl von Umsetzer der LA21 in Vysočina von 29 auf 44 gestiegen (siehe www.ma21.cz). Mittels des grenzüberschreitenden Preises wurden sektorenübergreifende Partnerschaften aus beiden Seiten der Grenze angeknüpft. Erworbenes Vermögen (Zelt, Fahrräder, Roll-Ups, Beamer, Leinwand, Kamera) wird weiter im Eigentum des Partners für weitere 5 Jahre von Abschluss des Projektes sein. Die Erfahrungen und Themen aus dem Projekt MA-G21 werden in weitere Entwicklung und Fortsetzung von Programm Gemeinde 21 einbezogen, bzw. werden an weitere Bundesländer im Rahmen der Arbeitsgruppe „Dezentrale Nachhaltigkeitsstrategien“ weitergeleitet.
9.2 Finanční zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory: Fortsetzung von Auswirkungen des Projekts wird mittels eigener Finanzmittel und Finanzmittel von einzelnen Zielgruppen sichert. Bei den Veranstaltungen mit innovativen Elementen wird die Unterstützung von Zuweisungen sichert.
10. Aktualizace indikátorů při ukončení realizace projektu: Česky Partneři zapojení do realizace projektu hodlají i nadále spolupracovat v oblasti realizace MA21. Takto vytvořená síť bude sloužit i do budoucna k výměně informací a sdílení dobré praxe mezi oběma regiony. Při předávání zkušeností bude využita znalost místního prostředí, prostředků komunikace i jednotlivých aktérů z prostředí zapojených cílových skupin. Informace budou dále přenášny na společná setkání na národní/spokové úrovni obou zemí.
10. Aktualizace indikátorů při ukončení realizace projektu: Německy Die Partner wollen weiter im Bereich LA21 zusammenarbeiten. So gebildetes Netz wird in die Zukunft für Informationsaustauch und Mitteilung guter Praxis zwischen beiden Regionen dienen. Bei Übertragung von Erfahrungen werden die Kenntnisse der Umgebung ausgenutzt werden sowie Kommunikationsmittel und einzelnen Akteuren aus den eingegliederten Zielgruppen. Die Informationen werden weiter an gemeinsame Treffen an der National/Bundesebene der beiden Ländern.
11. Přílohy: Česky
Číslo přílohy |  | Označení přílohy
11. Přílohy: Německy
Číslo přílohy |  | Označení přílohy
12. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)
|  | ANO | X |  | NE
12. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)
|  | JA | X |  | NEIN
Zpracovatel: | Ing. Petr Holý
Podpis: | ………………………………………………
Pozice: | manažer projektu
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Běhounek
Podpis a razítko: | ……………………………………………..
Datum: | ……………………
Note on B167: Vyplnit v případě potřeby. V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.
Note on D21: Dle pořadí a časového plánu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF: např. Monitorovací období 1 od 30/09/2009 do 30/03/2010
Note on B3: Návod pro vyplnění formuláře viz formulář "Zpráva o realizaci projektu"
Note on B139: Popis toho, co z Vašeho projektu setrvá do budoucna (např. infrastruktura, zveřejněná studie, internetové stránky atd.) Realita těchto údajů bude prověřena namátkovou kontrolou!
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj
RK-25-2014-38, př. 2 počet stran: 8

## 4. Žádost o platbu (hidden)
ŽÁDOST O PLATBU 4.
| Název programu: | ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
| Zkratka projektu: | MA-G 21
| Číslo projektu: | M00172
| Vedoucí partner: | Kraj Vysočina
| Adresa: | Žižkova 57, CZ-587 33 Jihlava
| Kontaktní osoba: | Ing. Petr Holý
| Kontakt (tel./e-mail): | 564 602 538, holy.p@kr-vysocina.cz |  | Email:
| Číslo Žádosti o platbu: | 3 |  | Typ zprávy: | Závěrečná
| Monitorovací období (č./od do), na které se Žádost o platbu vztahuje | č. 1 - 4 od 24/03/2010 - 31/12/2012
| Banka: | Sberbank CZ, a.s. |  | Číslo účtu: | 1 200 102 487/6800
| Adresa banky: | Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 |  | BIC/SWIFT : | VBOE CZ 2X
| Majitel účtu: | Kraj Vysočina |  | Poznámka:
| IBAN bankovního účtu: | CZ36 6800 0000 0012 0010 2487
PROJEKTOVÝ INKASNÍ PŘÍKAZ V EURECH
| Kategorie výdajů | Schválený rozpočet | Uznané výdaje z předchozích zpráv | Výdaje uznané v této zprávě | Zůstatková částka
|  | (a) | (b) | (c ) | (a) - (b) - (c )
| 1. Personální výdaje | 67000 | 12672.34 | 12695.88 | 41631.78
| 2. Věcné a externí výdaje | 245000 | 45883.07 | 106781.18 | 92335.75
| 3. Investice | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Odečtené příjmy* | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM | 312000 | 58555.41 | 119477.06 | 133967.53
* Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.
v tom započteny
| Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006): | 23500 | 0 | 1950.27 | 21549.73
| v % schváleného rozpočtu | 7.532% | 0% | 0.6251% | 6.907%
| Přípravné výdaje (max. 5%) | 900 | 320 | 235 | 345
| v % schváleného rozpočtu | 0.2885% | 0.1026% | 0.07532% | 0.1106%
| Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006) | 0 | 0 | 0 | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
| Nákup pozemků | 0 | 0 | 0 | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
Specifikace dle partnerů projektu
Vedoucí partner
| Kategorie výdajů | Schválený rozpočet | Uznané výdaje z předchozích zpráv | Výdaje uznané v této zprávě | Zůstatková částka
|  | (a) | (b) | (c ) | (a) - (b) - (c )
| 1. Personální výdaje | 67000 | 12672.34 | 12695.88 | 41631.78
| 2. Věcné a externí výdaje | 145000 | 45883.07 | 53054.57 | 46062.36
| 3. Investice | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Odečtené příjmy | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM | 212000 | 58555.41 | 65750.45 | 87694.14
v tom započteny
| Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006): | 0 | 0 | 0 | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
| Přípravné výdaje (max. 5%) | 320 | 320 | 0 | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0.1509% | 0.1509% | 0% | 0%
| Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006) | 0 | 0 | 0 | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
| Nákup pozemků | 0 | 0 | 0 | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
Projektový partner 1
| Kategorie výdajů | Schválený rozpočet | Uznané výdaje z předchozích zpráv | Výdaje uznané v této zprávě | Zůstatková částka
|  | (a) | (b) | (c ) | (a) - (b) - (c )
| 1. Personální výdaje | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. Věcné a externí výdaje | 100000 | 0 | 53726.61 | 46273.39
| 3. Investice | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Odečtené příjmy | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM | 100000 | 0 | 53726.61 | 46273.39
v tom započteny
| Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006): | 23500 | 0 | 1950.27 | 21549.73
| v % schváleného rozpočtu | 11.08% | 0% | 0.9199% | 10.16%
| Přípravné výdaje (max. 5%) | 580 | 0 | 235 | 345
| v % schváleného rozpočtu | 0.2736% | 0% | 0.1108% | 0.1627%
| Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006) | 0 | 0 | 0 | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
| Nákup pozemků | 0 | 0 | 0 | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
Inkasní příkaz za období, za které je zpráva podávána: ERDF
| Schválený rozpočet ERDF | Předchozí platby | Platba požadovaná v této zprávě | % celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu | Zůstatková částka ERDF
| 255200 | 49771 | 96181.96 | 57.19% | 109247.04
PŘÍJMY JAKO SOUČÁST FINANCOVÁNÍ**
| Rozpočtované příjmy | Příjmy uvedené v předchozích zprávách | Příjmy účtované v této zprávě | % příjmů vzhledem k celkovým rozpočtovaným příjmům | Zůstatková částka příjmů
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0
**Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.
Zástupce Vedoucího partnera prohlašuje, že všechny údaje v Žádosti o platbu jsou správné a úplné.
Jako Vedoucí partner prohlašuji:
1) Veškeré výdaje zahrnuté do této žádosti jsou v souladu se Smlouvou o poskytnutí prostředků ERDF a byly zkontrolovány příslušnými kontrolory.
2) Na základě předložené zprávy schválené kontrolorem bude bezprostředně po obdržení dotace z ERDF její příslušná část převedena každému z výše uvedených projektových partnerů.
3) Veškeré skutečnosti uvedené v Žádosti o platbu jsou pravdivé a jsou v souladu s národními a evropskými právními předpisy.
| Zpracovatel: | Ing. Richard Šedivý
| Podpis: | ………………………………………………
| Pozice: | finanční manažer
| Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman
Podpis a razítko:
| Datum: | ......................
Note on B108: Vyplnit v případě potřeby. V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.
Note on C20: Dle pořadí a časového plánu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF: např. Monitorovací období 1 od 30/09/2009 do 30/03/2010
Note on B32: Uveďte zde sečtené a schválené dílčí částky všech partnerů projektu (LP, PP1, PP2,…) dle Prohlášení o způsobilých výdajích od partnerů.
Note on B41: Sousedící regiony jsou: Linz-Wels, Innviertel, Steyr-Kirchdorf (OÖ), St. Pölten a Mostviertel-Eisenwurzen (NÖ)
Note on B45: U věcných příspěvků nesmí spolufinancování z ERDF překročit celkové způsobilé výdaje po odečtení hodnoty těchto příspěvků.
Note on F32: Zadávejte prosím hodnoty pouze do žlutých polí. Šedá pole obsahují vzorce a hodnoty jsou tedy počítány automaticky.
Note on B95: Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.
Note on C32: Celkové způsobilé výdaje pro spolufinancování z EU dle Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF
Note on B37: Příjmy je v zásadě třeba odečíst, pokud nejsou použity jako zdroj vlastního spolufinancování partnera (viz níže). Tato skutečnost však musí být uvedena v projektové žádosti a tato varianta je možná pouze u projektů do 1 mil EUR celkových nákladů.
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

## Převedení prostředků ERDF na PP (hidden)
PROJEKT - Potvrzení o převedení prostředků z ERDF
K předání na Společný technický sekretariát
| Název programu: | ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
| Zkratka projektu: | MA-G 21
| Číslo projektu: | M00172
| Vedoucí partner: | Kraj Vysočina
| Adresa: | Žižkova 57, CZ-587 33 Jihlava
| Kontaktní osoba: | Ing. Petr Holý
| Kontakt (tel./e-mail): | 564 602 538, holy.p@kr-vysocina.cz |  | Email:
Potvrzení Vedoucího partnera o předání prostředků z ERDF projektovým partnerům:
1. Monitorovací období
| vztahující se na platbu z | za monitorovací období |  | obdržená částka:
|  | začátek | konec
€
2. Přehled převedených prostředků z ERDF projektovým partnerům
| Projektový partner | Jméno příjemce | Datum převodu | Číslo dokladu (dle přílohy) | Částka
| Projektový partner 1 |  |  |  | €
| Projektový partner 2 |  |  |  | €
| Projektový partner 3 |  |  |  | €
| Projektový partner 4 |  |  |  | €
| CELKEM |  |  |  | €
| Zpracovatel: | ………………………………………………
| Podpis: | ………………………………………………
| Pozice: | ..........................................................
| Statutární zástupce: | ..........................................................
Podpis a razítko:
| Datum: | ......................
Note on B37: Vyplnit v případě potřeby. V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.
Note on B24: Zde uveďte datum přijetí prostředků z ERDF na Váš účet.
Note on F3: Jakmile LP obdrží prostředky z ERDF, musí být odpovídající podíl neprodleně převeden na projektové partnery. Toto musí LP doložit tímto formulářem a odpovídajícími výpisy z účtu. Formulář a přílohy je nutné předložit na JTS. Doporučujeme předkládat tento formulář od druhé Žádosti o platbu (ve stejném čase).
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj