RK-25-2014-90, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. XVII

# v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08082 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Přesun neinvestičních způsobilých výdajů ve výši 737 684,- Kč ze 4. do 5. etapy projektu (změna se pomítá do záložky Etapy a Finanční plán). Přesun investičních způsobilých výdajů ve výši 2 988 710,- Kč z 5. do 4. etapy projektu (změna se pomítá do záložky Etapy a Finanční plán). Změna v popisu 4. etapy. |
| Zdůvodnění změn: 1. a 3. V neinvestiční části dochází k přesunu nevyčerpaných prostředků ze 4. etapy do 5. etapy projektu, týká se to především prostředků na mzdové výdaje projektového a finančního manažera. Tyto prostředky jsou čerpány flexibilně dle kumulace pracovních aktivit. Ta je předpokládána v 5. etapě z důvodu zajištění potřebné administrativy při ukončení projektu. Přesun se dále týká také prostředků na vybavení, které budou opět fakturovány ve fázi po ukončení stavebních prací, tedy opět v 5. etapě projektu. Dále se jedná o prostředky na zajištění publicity, která je plánována opět po ukončení stavebních prací. Z tohoto důvodu dochází také k úpravě popisu 4. etapy. 2. Vzhledem k tomu, že 31. 8. 2014 dochází k ukončení 4. etapy projektu, ve které došlo k neočekávánému nárůstu výdajů způsobeném urychlením stavebních prací, je třeba přesunout z 5. etapy projektu výše uvedené finanční prostředky. Jedná se o prostředky určené k uhrazení stavebních prací, které byly z časového hlediska plánovány až v 5. etapě projektu. K urychlení prací došlo především z důvodu žádosti MPSV o rychlejší čerpání finančních prostředků v roce 2014. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: 26. 8. 2014 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |