RK-25-2014-91, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. XIV

# v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08353 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Přesun neinvestičních způsobilých výdajů ve výši 1 779 007,- Kč a investičních způsobilých výdajů ve výši 9 752 198,- Kč ze 4. do 5. etapy projektu (změna se pomítá do záložky Etapy a Finanční plán). Změna v popisu 4. a 5. etapy. |
| Zdůvodnění změn: 1. – 2. V neinvestiční části dochází k přesunu nevyčerpaných prostředků ze 4. etapy do 5. etapy projektu, týká se to především prostředků na mzdové výdaje projektového a finančního manažera. Tyto prostředky jsou čerpány flexibilně dle kumulace pracovních aktivit. Ta je předpokládána v 5. etapě z důvodu zajištění potřebné administrativy při ukončení projektu. Přesun se dále týká také prostředků na vybavení, které budou opět fakturovány ve fázi po ukončení stavebních prací, tedy opět v 5. etapě projektu. Dále se jedná o prostředky na zajištění publicity, která je plánována opět po ukončení stavebních prací. V investiční části se přesun týká finančních prostředků na zajištění stavebních prací, které z důvodu smluvně nastavené fakturace za 3 měsíční období budou dodavateli propláceny až v 5. etapě. Původně měla 4. etapa projektu končit 31. 7. 2014, z důvodu zahrnutí plánované fakturace za stavební práce za 2 objekty k datu 31. 8. 2014, došlo k prodloužení etapy projektu především na základě požadavku MPSV na zvýšení čerpání v roce 2014. K naplnění rozpočtu za 4 etapu přesto nedošlo. Dodavatele stavebních prací nejvyšší fakturaci chystají po předání stavby a to ke konci září a října 2014. Z tohoto důvodu dochází také k úpravě popisu 4. a 5. etapy. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: 28. 6. 2014 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |