RK-25-2014-99, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. XIII.

# v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08699 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: – výstižný popis: Rozdělení VŘ 006 Výběrové řízení na TDS na 3 části. Obsazení pozice projektového a finančního manažera. Přesun prostředků mezi řádky 5030, 5032 a 5039. Snížení předpokládané hodnoty ř. 6012. Přesun finančních prostředků z ř. 6013 do následující etapy. Změna etapového rozpočtu v ř. 6014. Změna etapového rozpočtu v ř. 6019. |
| Zdůvodnění změn: Vzhledem k tomu, že v rámci výběrového řízení 006 na TDS je tendrováno více zakázek, je nutné rozdělit VŘ 006 na 3 části. - VŘ 006 Výběrové řízení na TDS Humpolec (zahrnuje stavby Humpolec 1 a Humpolec 2). Předpokládaná hodnota VŘ je 140 000 Kč bez DPH. - VŘ 016 Výběrové řízení na TDS Pelhřimov (zahrnuje stavby Pelhřimov management a Pelhřimov terapie). Předpokládaná hodnota VŘ je 140 000 Kč bez DPH. - VŘ 017 Výběrové řízení na TDS Horní Cerekev (zahrnuje stavby Horní Cerekev 1, Horní Cerekev 2 a Horní Cerekev terapie). Předpokládaná hodnota VŘ je 210 000 Kč bez DPH. Ke dni 1.8.2014 byla obsazena pozice projektového a finančního manažera projektu, a to vzhledem k nárůstu administrativních úkonů, které jsou spojeny s přechodem projektu do realizační fáze. Projektovým a finančním manažerem se stal Bc. Martin Fejt. Přesun mezi ř. 5030, 5032 a 5039 pro rok 2015 dle aktuálních sazeb pro výpočet povinného pojistného. Zvýšení ř. 5030 na 427 764 Kč, snížení ř. 5032 na 145 439 Kč a zvýšení ř. 5039 na 1797 Kč. Celková výše rozpočtu na mzdy a povinné pojistné zůstává nezměněna. Dle zkušeností z předchozích projektů snižujeme předpokládanou hodnotu výběrových řízení na TDS v ř. 6012 z 763 500 Kč bez DPH (910 500 s DPH) na 553 500 Kč bez DPH (656 400 Kč s DPH). Snížení rozpočtu o 210 000 Kč bez DPH (254 100 Kč s DPH) Vzhledem k posunu termínu odkupu pozemků v Humpolci byly připravené prostředky přesunuty do následující etapy. Pro čerpání v roce 2015 bylo převedeno 1 353 100 Kč bez DPH (1 637 251 Kč s DPH). Úprava ř. 6014 dle vynaložených prostředků na geometrické zaměření pozemků. Skutečně bylo čerpáno v roce 2014 celkem 15 450 Kč bez DPH (18 695 Kč s DPH). Úprava ř. 6019 pro čerpání v roce 2014 dle předpokládané výše faktur za AD splatných před koncem etapy. Přesun prostředků ve výši 3960 Kč bez DPH, 4792 s DPH. Celková výše ř. 6019 zůstává nezměněna. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti Pracovní smlouva |
| Datum: 26. 8. 2014 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |