RK-29-2014-28, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. X

# v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08558 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Změna rozpočtu na základě ukončení výběrových řízení na TDS |
| Zdůvodnění změn: V souvislosti s ukončením výběrových řízení na TDS snižujeme rozpočet projektu takto: VŘ 006 – Výběrové řízení na TDS Počátky - Předpokládaná hodnota tohoto VŘ byla 300 000 Kč bez DPH(363 000 s DPH), skutečná hodnota 291 000 Kč bez DPH (352 110 Kč s DPH). VŘ 014 – Výběrové řízení na TDS Starý Pelhřimov a Nový Rychnov Předpokládaná hodnota tohoto VŘ je 200 000 Kč bez DPH (242 000 Kč s DPH). Skutečná cena po ukončení VŘ 133 320 Kč (dodavatel není plátcem DPH). Změna snižuje hodnotu řádku 6012 z původních 546 500 Kč bez DPH (651 500 Kč s DPH) na 470 820 Kč bez DPH (531 930 Kč s DPH). Rozpočet řádku 6012 tedy snižujeme o 75 680 Kč bez DPH (119 570 Kč s DPH). Snížení způsobilých investičních výdajů 3. etapy o 71 742 Kč a 4. etapy o 47 828 Kč. Změna má vliv na celkový rozpočet a na rozpočet jednotlivých etap a let. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |