#### RK-30-2014-34

1. monitorovací zpráva projektu „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina“

pro: jednání rady kraje č. 30/2014 dne 14. 10. 2014

zpracoval: L. Zerza

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Odbor sociálních věcí zpracoval projekt „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina“, který byl schválen usnesením rady č. 2330/40/2013/RK dne 17. 12. 2013. Projekt pod registračním číslem CZ.1.04/3.2.00/B4.00007 byl ze strany MPSV podpořen Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.: OP LZZ – ZS824 – 90/2014 v celkové maximální výši 9 032 899 Kč a jeho realizace zahájena k 1. 4. 2014. Dle stanoveného harmonogramu předkládáme průběžnou monitorovací zprávu za uplynulých 6 měsíců realizace projektu (tj. 1. 4. 2014 – 30. 9. 2014). V souladu s harmonogramem projektu je dále nutné předložit druhou monitorovací zprávu za následující šestiměsíční období realizace projektu a poté do 30. 8. 2015 závěrečnou monitorovací zprávu.

V monitorovacím období, za které je tato monitorovací zpráva předkládána, byla zahájena realizace projektu a klíčových aktivit. V rámci realizace klíčových aktivit došlo k zajištění veškerých potřebných činností pro řízení projektu a sestavení projektového týmu. Probíhala příprava podkladů k zadání analýzy sociálně vyloučených romských lokalit ve všech 15 ORP v Kraji Vysočina. Byla zřízena Platforma pro řízení procesu integrace příslušníků sociálně vyloučených romských komunit. Úkolem platformy je monitorování situace v celém Kraji Vysočina, projednávání aktualizace koncepčních dokumentů Kraje Vysočina, stanovování krátkodobých a dlouhodobých priorit, doporučování záměrů opatření a projektů na místní úrovni, nastavování sítě služeb, zjišťování možnosti čerpání dotačních prostředků z EU i z vnitrostátních rozpočtů a další otázky spojené s politikou sociálního začleňování příslušníků romského etnika. Byli podpořeni poskytovatelé sociálních služeb - provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Třebíči zajišťuje Oblastní charita Třebíč, provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Jihlavě a provozování terénních programů na území Kraje Vysočina zajišťuje Oblastní charita Jihlava. Dále se uskutečnily úvodní semináře a exkurze.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit monitorovací zprávu dle materiálů RK-30-2014-34, př. 1 a RK-30-2014-34, př. 2.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky.

Projektová kancelář bere monitorovací zprávu na vědomí.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-30-2014-34, př. 1 a RK-30-2014-34, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-30-2014-34, př. 2, části B2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 30. 10. 2014

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2