RK-35-2014-71, př. 1

počet stran: 3

TVD 2014 – návrh aktivit ve spolupráci s ÚP

Tento podklad je základním návrhem obsahového zaměření aktivit TVD 2014, který bude podkladem pro prvotní jednání se subjekty působícími v oblasti dalšího vzdělávání.

Předpokládané období aktivit TVD

hlavní týden: 1. – 5. 12. 2014

možné rozložení aktivit: 24. 11. – 12. 12. 2014

Okruhy aktivit

Kraj Vysočina

setkání sociálních partnerů (11. 12. 2014)

konference – „Potřeby zaměstnavatelů v oblasti vzdělávání dospělých a nabídka vzdělávání v kraji Vysočina“ 
(1) UNIV – stav databáze kvalifikací (NSK)
(2) VI – akreditace
(3) ÚP – schvalování, podmínky, nová struktura, programy podpory
(4) VI – zkušenosti
(5) účastníci – zpětná vazba
(6) zaměstnavatelé – využití při výběrových řízeních – zkušenosti
(7) školy – nabídka RK a ZRK
(8) KÚ – kvalifikace z pohledu strategie kraje
(9) NNO – aktivity vzdělávání pro sociálně ohrožené občany ve vazbě na trh práce
(10) Personální agentura – požadavky kvalifikace a klienti agentury
(11) HK – potřeby zaměstnavatelů
(12) MPSV – plán OP pro nové programovací období

v třetím týdnu TVD 2014

relace v radiu Region (3x každý týden jednou)

odborné články v Jihlavských listech

katalog VI a nabídky vzdělávacích aktivit – rok 2014

informační bulletin pro účastníky dalšího vzdělávání – „Orientace ve světě dalšího vzdělávání“

článek v novinách kraje Vysočina

propagovat motivační aktivity – inzerát, stránky kraje

Hospodářská komora

setkání vzdělavatelů a personalistů (hlavní týden)

workshop – „Nabídka balíčku vzdělávacích aktivit pro rok 2014“

projednat sadu testování zdarma – u firem (menší skupiny zaměstnanců) – počítače, jazyky, norma písemností, atd.

Úřad práce

setkání vzdělavatelů s pracovníky poradenství na ÚP (v prvním týdnu)

informační setkání – „Kurzy, jejich obsah a ověření kompetencí účastníků“

v každém okrese samostatně – na ÚP – zástupci VI prezentují pracovníkům ÚP RK a ZRK s důrazem na: vstupní předpoklady, výstupy (s ukázkami)

propagace motivačních aktivit

dát informační letáky osobám evidovaným na ÚP

panely na ÚP

nabídkové letáky VI z kraje Vysočina

Vzdělávací instituce

setkání vzdělávacích institucí (v listopadu před TVD – bude obsahovat přípravu na TVD)

výměna zkušeností

spolupráce v oblasti dalšího vzdělávání v kraji Vysočina

účast na setkání s personalisty - workshop – „Nabídka balíčku vzdělávacích aktivit pro rok 2014“

balíček aktivit by měla být společná nabídka dvou a více VI z kraje Vysočina

balíčků může být připraveno v kraji více – záleží na VI

motivační aktivity

každá VI – minimálně jednu motivační aktivitu pro cílovou skupinu účastníků dalšího vzdělávání

Základní návrh termínů

| týden (T) | aktivita | termín | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | (1) setkání VI (2) ÚP – setkání s pracovníky por. (3) Noviny – odborný článek 1 (4) Rozhlas – rozhovor 1 (5) Tisk katalogu | 11. 11. 2014 28. 11. 2014 27. 11. 2014 27. 11. 2014 21. 11. 2014 | předsunout na dřív (WYDA) ÚP – JI dát k dispozici všem VI |
| T2 | (1) Motivační aktivity (2) Noviny – odborný článek 2 (3) Rozhlas – rozhovor 2 (4) Bulletin – orientace ve světě DV (5) Setkání VI a personalistů | celý týden 4. 12. 2014 4. 12. 2014 1. 12. 2014 2. 12. 2014 | dle nabídky VI |
| T3 | (1) Konference (2) Noviny – odborný článek 3 (3) Rozhlas – rozhovor 3 | 11. 12. 2014 11. 12. 2014 11. 12. 2014 |  |

Předběžný rozpočet aktivit TVD 2014

| aktivita | účastníků - předpoklad | místo | garant | nájem místnosti | nájem techniky | externí přednášející | občerstvení účastníků | organizační náklady | propagace | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Setkání vzdělávacích institucí | 10 | Jihlava | ABS WYDA | 0 | 0 | 800 | 500 | 3 000 | 0 | 4 300 |
| Setkání zástupců vzdělávacích institucí s pracovníky UP | 16 | Žďár n. S. | ABS WYDA | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 000 | 200 | 3 000 |
| Setkání vzdělávacích institucí a personalistů | 16 | Jihlava | HK | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 000 | 200 | 3 000 |
| Vytvoření informačního bulletinu pro občany | 500 | Třebíč | ABS WYDA | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 200 | 4 200 |
| Zpracování katalogu | 500 | Havl. Brod | ABS WYDA | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 200 | 4 200 |
| Motivační aktivity | 20 | kraj | bit training | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 1 000 | 4 000 |
| Motivační aktivity | 20 | kraj | SŠOS Žďár n. S. | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 200 | 3 200 |
| Motivační aktivity | 20 | kraj | Systémy jakosti | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 200 | 3 200 |
| Motivační aktivity | 20 | kraj | Jazyková škola - Nosková | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 200 | 3 200 |
| Motivační aktivity | 20 | kraj | Polyglot | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 200 | 3 200 |
| Motivační aktivity | 20 | kraj | L. Benešová | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 200 | 3 200 |
| Motivační aktivity | 20 | kraj | Lingua efect | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 200 | 3 200 |
| Motivační aktivity | 20 | kraj | AJAK Jihlava | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 200 | 3 200 |
| Motivační aktivity | 20 | kraj | ABS WYDA | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 200 | 3 200 |
| Motivační aktivity | 20 | kraj | WYDA | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 200 | 3 200 |
| Motivační aktivity | 20 | kraj | People Source | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 200 | 3 200 |
| Novinové články | 1000 | Krajské n. (2x) | ABS WYDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 10 000 | 11 000 |
| Rádio Region | 3000 | Region(1T) | ABS WYDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 10 000 | 11 500 |
| Setkání NNO | 40 | Jihlava | Život 90 | 0 | 0 | 800 | 2 000 | 2 000 | 200 | 5 000 |
| Propagace | 0 | Žďár n. S. | ABS WYDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 200 | 2 200 |
| Organizační zajištění TVD 2014 | 0 | celý kraj | ABS WYDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 5 000 | 8 000 |
| Konference sociálních partnerů | 40 | celý kraj | ABS WYDA | 5 200 | 0 | 2 400 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 17 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 000 |

zpracoval Mgr. J. Bezchleba (ABS WYDA, s.r.o.),