RK-36-2014-79, př. 1

počet stran: 3

1. Popis realizace projektu za sledované období

V monitorovaném období započaly přípravné práce na obsahu vzdělávacích modulů. Do obsahu vzdělávacích modulů mají být zařazeny relevantní informace vztahující se k nastavení plánovacího období  2014 – 2020. Vzhledem k tomu, že stále probíhá vyjednávání o nastavení podmínek pro období 2014-2020, došlo v posunu při přípravě vzdělávacích modulů. V této souvislosti byla nejdříve zahájena příprava vzdělávacího modulu Veřejné zakázky, kontrola, audit. Zahájení vlastní realizace modulu je plánováno na leden/únor 2015. V návaznosti začne postupně realizace ostatních vzdělávacích modulů.

2. Další plán realizace projektu

Dokončení přípravy všech vzdělávacích modulů. Realizace vlastní výuky ve vzdělávacích modulech. Výuka bude probíhat od ledna/února 2015 do října 2015.

I když došlo k posunu zahájení prací na přípravě jednotlivých modulů, vlastní realizace je naplánována tak, aby byly aktivity projektu splněny do plánovaného ukončení projektu.

V následujícím období budou pořízeny propagační materiály pro účastníky školení.

Jako součást projektu byla plánovaná celokrajská konference zaměřená na aktuální informace o plánovacím období 2014-2020. S ohledem na dostupnost aktuálních informací je realizace této konference plánována na 2. pol. března 2015.

3. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům – Zdůvodnění v případě nesplnění plánu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace (jen u závěrečné MZ)

Započaly práce na přípravě vzdělávacích modulů, vlastní realizace vzdělávacích modulů proběhne v následujícím období.

| 4. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření |
| --- |
| Popis změny v projektu: Změna finančního plánu |
| Datum oznámení pracovišti ÚRR: | 28. 7.2014 |  |  |  |
| Přijatá opatření: |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanční plán byl upraven s ohledem na posun dílčích aktivit projektu. Tento posun neovlivní termín pro ukončení projektu jako celku. Prostředky na předfinancování aktivit jsou zajištěny z rozpočtu Kraje Vysočina. |

| 5. Jiné peněžní příjmy projektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekt vytváří jiné peněžní příjmy –NE* (pokud ano, pokračujte ve vyplnění tabulky) |
| Typ příjmu: |  |  |  | Výše příjmu (Kč) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |
| Plán dalších jiných peněžních příjmů v průběhu udržitelnosti projektu: |
| Typ příjmu | Výše příjmu (Kč) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt celkem |  |  |  |  |  |  |  |

* Nehodící se škrtněte.

| 6. Příjmy dle čl. 55 nařízení Rady 1083/2006 relevantní pouze pro závěrečnou zprávu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekt vytváří příjmy dle čl. 55 Obecného nařízení: NE* (V případě odpovědi ANO vyplňte a vytiskněte také Přepočet finanční mezery v systému eCBA) |

* Nehodící se škrtněte.

| 7. Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána |
| --- |
| Název kontroly |  |  | Číslo kontroly |  |  |
| Datum zahájení |  |  | Datum ukončení |  |  |
| Výsledek kontroly |  |  |  |  |  |  |
| Nápravná opatření splněna | ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena |
| Název kontroly |  |  | Číslo kontroly |  |  |
| Datum zahájení |  |  | Datum ukončení |  |  |
| Výsledek kontroly |  |  |  |  |  |  |
| Nápravná opatření splněna | ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena |