#### RK-36-2014-84

Projekt „Technická pomoc Vysočina“ – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF

pro: jednání rady kraje č. 36/2014 dne 2. 12. 2014

zpracoval: O. Sklenář

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o změnu Smlouvy o poskytnutí prostředků ERDF ze dne 24. 08. 2009 k projektu „Technická pomoc Vysočina“, registrační číslo M 00115, v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 (dále jen „OP AT-CZ 2007-2013“).

O podání žádosti o změnu rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 30. 9. 2014 usnesením č. 1753/28/2014/RK (Rada kraje rozhoduje podat žádost o změnu projektu „Technická pomoc Vysočina“ dle materiálu RK-28-2014-64, př. 1.). Projekt má dle projektové žádosti schválenou dobu realizace do 31. 3. 2015. V této změně Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF se jedná o prodloužení doby realizace projektu „Technická pomoc Vysočina“ do 31. 12. 2015 tak, aby aktivity související s implementací OP AT-CZ v Kraji Vysočina byly zajištěny i před spuštěním nového OP AT-CZ 2014-2020, které je opožděno. Tato žádost o změnu byla dne 12. 11. 2014 schválena Řídícím orgánem OP AT-CZ 2007-2013 a byla připravena změna Smlouvy o poskytnutí prostředků ERDF.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF dle materiálu RK-36-2014-84, př. 1.

V souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů je v této věci oprávněna rozhodnout rada kraje.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF dle materiálu
RK-36-2014-84, př. 1.

odpovědnost: ORR

termín: 11. 12. 2014

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1