RK-04-2014-32, př. 2

počet stran 3

Kraj Vysočina

Žižkova 57

586 01 Jihlava

Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025

Základní postup přípravy, včetně časového harmonogramu.

Příloha k žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR podle Příloh XVII Směrnice č. Ministerstva životního prostředí (MŽP) č. 6/2010 o poskytování prostředků ze SFŽP ČR na zpracování nového Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina.

Nejprve bude zadána veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 (dále též „POH Kraje Vysočina“) ve smyslu § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Součástí zakázky bude jak zpracování analytické, závazné a směrné části POH Kraje Vysočina, tak posouzení vlivu koncepce POH Kraje Vysočina na životní prostředí (SEA), včetně hodnocení důsledků POH Kraje Vysočina na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000).

Je nezbytné, aby zpracování všech výše uvedených částí bylo zahájeno prakticky okamžitě po uzavření smlouvy o dílo s tím, že v průběhu zpracování se budou jednotlivé části vzájemně ovlivňovat a upravovat dle vlastního obsahu (například návrh plánu a hodnocení vlivu na životní prostředí) a též dle výsledků projednávání podle zákona o odpadech a podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Při zpracování návrhu POH Kraje Vysočina počítáme s nutností spolupracovat s jinými kraji ve věci případné potřeby zřídit zařízení k nakládání s odpady nebo řešit pohyb odpadů přesahující hranice krajů.

Zároveň počítáme s účastí veřejnosti (jak občanské, tak odborné a zástupců obcí), což zajistí zejména proces posouzení vlivu na životní prostředí. Avšak počítáme též s průběžným projednáváním v příslušné komisi rady kraje, ve výborech zastupitelstva, se seminářem pro zastupitele kraje. Počítáme též s účastí na kontrolních dnech v průběhu zpracování POH Kraje Vysočina např. zástupců Sdružení obcí Vysočiny (jedná se o sdružení obcí za účelem prosazování společných zájmů), občanských sdružení, externích odborníků apod..

Předpokládáme též projednání návrhu POH Kraje Vysočina na semináři pro obce a odbornou veřejnost kraje.

Závěrem bude do krajského zastupitelstva předložen návrh obecně závazné vyhlášky o schválení závazné části Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025.

Časový harmonogram

| Postup prací | předpokládaný termín |
| --- | --- |
| Zadání veřejné zakázky na zpracování POH včetně hodnocení SEA |  |
| Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na zpracování POH Kraje Vysočina včetně hodnocení SEA | 12. 2. 2015 |
| Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky | 15. 3. 2015 |
| Uzavření smlouvy s dodavatelem | 30. 3. 2015 |
| Zpracování POH Kraje Vysočina |  |
| Zahájení práce na všech částech (analytické, závazné a směrné) POH | 31. 3. 2015 |
| Dokončení návrhu analytické části POH | 23. 6. 2015 |
| Dokončení prvního návrhu všech částí POH | 31. 7. 2015 |
| Projednání návrhu s veřejností (§ 43 odst. 8 zákona o odpadech) nebo s ministerstvem (dle § 43 odst. 10 připravované novely zákona) | 31. 8. 2015 |
| Úprava prvního návrhu POH dle projednání podle zákona o odpadech a dle průběhu zpracování hodnocení SEA | 11. 9. 2015 |
| Úprava návrhu POH dle stanoviska SEA | 9. 12. 2015 |
| Zjišťovací řízení SEA |  |
| Zahájení prací na zpracování oznámení koncepce POH dle přílohy 7 zákona o EIA (SEA) | 31. 3. 2015 |
| Dokončení zpracování oznámení SEA | 20. 4. 2015 |
| Zajištění stanovisek dotčených orgánů k dotčení Natury 2000 | 22. 5. 2015 |
| Předání oznámení SEA na MŽP | 26. 5. 2015 |
| Vydání závěru zjišťovacího řízení | 10. 7. 2015 |
| Hodnocení SEA /včetně hodnocení důsledků POH na Naturu 2000 |  |
| Zahájení prací na zpracování vyhodnocení vlivu koncepce POH dle přílohy 9 zákona o EIA (SEA) | 31. 3. 2015 |
| Úpravy obsahu a rozsah vyhodnocení dle závěru zjišťovacího řízení SEA | po vydání závěru |
| Dokončení zpracování vyhodnocení vlivu POH na životní prostředí dle § 10e a přílohy 9 zákona o EIA | 7. 9. 2015 |
| Předání příslušnému úřadu (MŽP) návrhu koncepce POH včetně vyhodnocení SEA | 15. 9. 2015 |
| Veřejné projednání SEA | 21. 10. 2015 |
| Zaslání zápisu z veřejného projednání SEA na MŽP | 26. 10. 2015 |
| Stanovisko SEA | 25. 11. 2015 |
| Projednání v orgánech kraje (orgánech RK a ZK) |  |
| Komise RK pro Zem.aŽP - projednání anylytické části POH, tezí a rozpracované závazné a směrné části POH | červen/červenec 2015 |
| Komise RK pro Zem.aŽP - projednání prvního návrhu POH | srpen/září 2015 |
| Komise RK pro Zem.aŽP - projednání kompletního návrhu POH (dojde-li k podstatnějším úpravám) | prosinec 2015/leden 2016 |
| Výbor regionálního rozvoje - projednání kompletního návrhu POH | prosinec 2015/leden 2016 |
| Výbor legislativní - projednání návrhu vyhlášky zastupitelstva o závazné části POH | prosinec 2015/leden 2016 |
| Rada kraje | ´leden 2016 |
| Zastupitelstvo kraje – projednání obecně závazná vyhlášky o schválení závazné části Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 | ´únor 2016 |

Tento základní postup přípravy, včetně časového harmonogramu, byl projednán na jednání Rady Kraje Vysočina dne 3. února 2015 a schválen usnesením XXXX/XX/2015/RK.

V Jihlavě, 3. února 2015

………………………….

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman kraje