## 5. Prohlášení o výdajích (hidden)
PROHLÁŠENÍ O ZPŮSOBILÝCH VÝDAJÍCH 5.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Certifikace části projektu realizované partnerem
Zkratka projektu: |  | ANGAŽOVANCI
Číslo projektu: |  | M00253
Role v projektu: |  | Vedoucí partner |  | Partner:
Číslo partnera (ATMOS): |  | LP
Název partnera: |  | Kraj Vysočina
Adresa: |  | Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontakt (tel./e-mail): |  | Ing. Petr Holý
Číslo Finanční zprávy: |  | 3 |  |  | Typ zprávy: | Průběžná
Monitorovací období (č./od do), na které se Finanční zpráva vztahuje |  | č. 4 od 01/6/2014 - 31/12/2014
Zpráva o kontrole výdajů v EURECH
Kategorie výdajů |  |  | Schválený rozpočet | Uznané výdaje z předchozích zpráv | Výdaje uznané kontrolním místem | Neuznané výdaje | Zůstatková částka
|  |  | (a) | (b) | (c) | (d) | (a)-(b)-(c)
1. Personální výdaje |  |  | 42820 | 18238.5 | 9778.95 |  | 14802.55
2. Věcné a externí výdaje |  |  | 104667 | 27842.47 | 36449.37 |  | 40375.16
3. Investice |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. Odečtené příjmy* |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
CELKEM |  |  | 147487 | 46080.97 | 46228.32 | 0 | 55177.71
* Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.
v tom započteny
Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):
v % schváleného rozpočtu |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Přípravné výdaje (max. 5%) |  |  |  |  | 0
v % schváleného rozpočtu |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)
v % schváleného rozpočtu |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Nákup pozemků
v % schváleného rozpočtu |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Podíl ERDF | Schválený rozpočet | Předchozí platby | Platba požadovaná v této zprávě | % celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu | Zůstatková částka
Příspěvek z ERDF |  | 85% | 125363 | 39230 | 39294 | 62.64% | 46839
|  |  | Rozpočtované příjmy | Příjmy uvedené v předchozích zprávách | Příjmy účtované v této zprávě | % příjmů vzhledem k celkovým rozpočtovaným příjmům | Zůstatková částka příjmů
Příjmy jako součást financování** | [5 empty] | #DIV/0! | 0
**Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud partner uplatňuje příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.
Byly provedeny kontroly na místě v období, za které je zpráva podávána: | [5 empty] | Ano/Ne
Zpráva partnera byla prověřena a shledána v pořádku: | [5 empty] | Ano/Ne
Jedná se o část projektu s konečným vyúčtováním? | [5 empty] | Ano/Ne
U závěrečné zprávy: Byly všechny příjmy z projektu u partnera zohledněny? | [5 empty] | Ano/Ne
Prostor pro event. poznámky kontrolního místa
Kontrolní místo <<<NÁZEV KONTROLNÍHO MÍSTA>>>
potvrzuje, že kontrola výdajů byla provedena dle Nařízení (ES) 1828/2006 Čl. 13(2), Nařízení (ES) 1080/2006 Čl. 16 a dle pravidel specifických pro Program a že výdaje jsou považovány za způsobilé pro spolufinancování Evropským fondem pro regionální rozvoj
4 vykázané výdaje jsou skutečné, vynaložené v souladu s plánovaným rozpočtem uvedeným ve Smlouvě a byly uhrazeny
4 produkty nebo služby byly poskytnuty v souladu se schváleným rozhodnutím a se Smlouvou
4 žádosti příjemce o úhradu jsou správné, byly sníženy o všechny nezpůsobilé výdaje a v případě, že se jedná o projekt vytvářející příjmy, byly tyto příjmy zohledněny
4 operace a výdaje jsou v souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství, všechny účetní doklady splnily požadavky na formální správnost v souladu s těmito pravidly
4 bylo zamezeno dvojímu financování výdajů z jiných režimů podpor Společenství nebo vnitrostátních režimů podpor a za jiná programová období
4 provedené aktivity jsou v souladu s pravidly o ochraně životního prostředí, pravidly rovnoprávného postavení, pravidly o publicitě a pravidly pro veřejnou podporu
4 byla zohledněna pravidla pro zadávání veřejných zakázek
Vypracoval:
CRR ČR, pobočka:
Datum a místo:
Kontrolor (Jméno a Příjmení): |  |  |  |  | Podpis:
Schválil (Jméno a Příjmení): |  |  |  |  | Podpis a razítko:
na základě plné moci
Note on B48: Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud partner uplatňuje příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

## 6.Zpráva o pokroku (hidden)
ZPRÁVA O POKROKU 6.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Vyplňte prosím informace ve Vašem jazyce.
Zkratka projektu: |  | ANGAŽOVANCI
Číslo projektu: |  | M00253
Číslo partnera (ATMOS): |  | LP
Název partnera: |  | Kraj Vysočina
Adresa: |  | Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontaktní osoba: |  | Ing. Petr Holý
Kontakt (tel./e-mail): |  | 564602538, holy.p@kr-vysocina.cz
Role v projektu: |  | Vedoucí partner/Projektový partner
Typ zprávy: |  | Závěrečná
Monitorovací období (č./od do): |  | č. 4 od 01/06/2014 - 31/12/2014
1. Přehled doposud předložených Zpráv o pokroku
Číslo monitorovacího období |  |  | Monitorovací období
|  |  | Počátek |  | Konec
1 |  |  | 2012-10-03 |  | 2013-05-31
2 |  | 2 | 2013-06-01 |  | 2013-11-30
3 |  |  | 2013-12-01 |  | 2014-05-31
2. Shrnutí aktivit realizovaných projektovým partnerem v období, za které je zpráva podávána Vzdělávání nositelů přeshraniční ceny (2.6.2014, Telč); Setkání projektového týmu (4.6.2014, Schönfeld); Rozvoj v obci - plánování s veřejností (5.6.2014, Bory; 6.10.2014, Rudíkov); 2. seminář pro tajemníky obcí (12.-13.6.2014, Klokočov); Klimatour 2014 (18.-20.6.2014, obce Kraje Vysočina); 3. vydání Zpravodaje (září 2014); Zasedání hodnotitelské komise (7.7.2014, Jemnice); Seminář Angažovanci (29.-30.8.2014, Libice nad Doubravou); Seminář Jak realizovat změny (11.9.2014, Jihlava); Seminář pro realizátory MA21 (20.-21.10.2014, Luka nad Jihlavou); Setkání projektového týmu (16.10.2014, Dešov); Vzdělávání nositelů Přeshraniční ceny (31.10.2014, Třebíč); Videospoty (obec Okříšky, obec Pölla, obec Harmannsdorf, Přeshraniční cena, Angažované rozhovory); Sociologický průzkum (říjen 2014); Publikace Příklady dobré praxe (listopad 2014).
3. Detailní popis aktivit partnera s ohledem na jednotlivé činnosti, k nimž se partner zavázal ve Smlouvě
a) Vzdělávání nositelů Přeshraniční ceny (2.6.2014, Telč) - dne 2.6.2014 se v prostorách zámku Telč uskutečnil vzdělávací workshop pro finalisty soutěže Skutek roku 2013 na téma Jak úspěšně získávat finanční zdroje na realizaci projektu. Součástí semináře bylo slavnostní vyhlášení oceněných skutků fyzických a právnických osob regionálního kola Přeshraniční soutěže. Vítězné projekty postoupily do mezinárodního kola.
b) Setkání projektového týmu (4.6.2014, Schönfeld an der Wild) - zástupci vedoucího partnera a projektového partnera se sešli za účelem naplánování dalších společných aktivit a zhodnocení již proběhlých akcí, které odráží zkušenosti s realizací MA21 v obou regionech.
c) Rozvoj v obci - plánování s veřejností (5.6.2014, Bory; 6.10.2014, Rudíkov) - v obcích proběhlo vzdělávání zaměřené na přípravu veřejného komunitního plánování.
d) 2. seminář pro tajemníky obcí (12.-13.6.2014, Klokočov) - účastníci byli proškoleni v oblasti time managementu a byli seznámeni s aktuálně vyhlášenými grantovými programy. Přítomným byl představen program místní Agendy 21 a realizované aktivity.
e) Klimatour 2014 (18.-20.6.2014, obce Kraje Vysočina) - na základě workshopů proběhlých v dubnu 2014 na téma Medializace obce a zapojování veřejnosti byly podle vzoru Dolního Rakouska připraveny v obcích Kraje Vysočina informativní zastávky. Zástupci obcí ve spolupráci s občany a místními organizacemi připravili prezentace, které během akce Klimatour představili zástupcům obou projektových partnerů a zájemcům z řad veřejnosti. Důraz byl kladen na ekologii a problematiku udržitelného rozvoje.
f) Zasedání hodnotitelské komise (7.7.2014, Jemnice) - uskutečnilo se zasedání výběrové komise pro výběr projektů do mezinárodního kola soutěže Přeshraniční cena. Mezinárodní porota byla složena ze zástupců Kraje Vysočina, Dolnorakouské zemské vlády, podnikatelské sféry, neziskového sektoru, obcí a médií.
g) Seminář Angažovanci (29.-30.8.2014, Libice nad Doubravou) - proběhl seminář pro zájemce z řad neziskových organizací a veřejné správy zaměřený na problematiku realizace investičních a neinvestičních projektů v obci a na představení příkladů dobré praxe.
h) 3. vydání Zpravodaje (září) - ve spolupráci se zástupci projektového partnera bylo vytvořeno 3. číslo dvojjazyčného Zpravodaje, ve kterém byly představeny stěžejní aktivity projektu. V elektronické podobě je zpravodaj ke stažení na webovém portále projektu http://www.zdravykrajvysocina.cz/sites/default/files//u61/zpravodaj_iii.pdf
i) Seminář Jak realizovat změny (11.9.2014, Jihlava) - přítomní byli seznámeni s projektem Angažovanci; školení bylo zaměřeno na získávání fin. prostředků pro realizaci projektových záměrů a na řízní změn v projektech.
j) Seminář pro realizátory MA21 (20.-21.10.2014, Luka nad Jihlavou) - v rámci semináře byli účastníci seznámeni s metodami propagace a medializace aktivit MA21. Praktická cvičení byla zaměřena na rétorická cvičení a komunikaci s médii.
k) Setkání projektového týmu (16.10.2014, Dešov) - zástupci vedoucího partnera a projektového partnera se sešli za účelem naplánování zbývajících aktivit a zhodnocení již proběhlých akcí, které odráží zkušenosti s realizací MA21 v obou regionech.
l) Vzdělávání nositelů Přeshraniční ceny (31.10.2014, Třebíč) - dne 31.10.2014 se v prostorách Muzea Vysočiny Třebíč uskutečnil vzdělávací workshop pro finalisty soutěže Přeshraniční cena 2014 na téma Jak mediálně zpracovat projekt. Účastnili se finalisté soutěže, kteří vzešli z regionálních kol soutěže na Vysočině a v Dolním Rakousku. Součástí semináře bylo slavnostní vyhlášení oceněných projektů právnických osob mezinárodního kola Přeshraniční soutěže.
m) Videospoty (obec Okříšky, obec Pölla, obec Harmannsdorf, Přeshraniční cena, Angažované rozhovory) - vysoutěženým dodavatelem byly dodány videospoty, které jsou uveřejněny na stránkách projektu a na sociálních sítích: Obec CZ realizující MA21 - Okříšky: http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/seminare-pro-zastupce-obci; https://www.youtube.com/watch?v=sWm1EdLWEE8 Obec AT realizující MA21 - Pölla: http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/seminare-pro-zastupce-obci; https://www.youtube.com/watch?v=1K7xFJSSd1I Obec AT realizující MA21 - Harmannsdorf: http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/seminare-pro-zastupce-obci; https://www.youtube.com/watch?v=W_3r4FtEGWg Přeshraniční cena: http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/anketa-skutek-roku; https://www.youtube.com/watch?v=1MmJwlrPsS8 Angažované rozhovory: http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/angazovanci; https://www.youtube.com/watch?v=L14tGBDhYk0
n) Sociologický průzkum (říjen 2014) - 20.10. 2014 byl dodán soc. průzkum od zpracovatele Respond & CO, s.r.o. Sběr dat byl realizován během měsíce září 2014 formou dotazníkových šetření na téma udržitelného rozvoje v Kraji Vysočina. Výsledky průzkumu byly předány zástupcům Kraje Vysočina. Celkem bylo osloveno 1.000 respondentů. Proběhla prezentace výsledků v sídle zadavatele. Bylo provedeno srovnání s výsledky sociologických průzkumů realizovaných v předchozích letech.
o) Publikace Příklady dobré praxe (listopad 2014) - ve sledovaném období probíhal sběr a doplňování podkladů pro publikaci Příklady dobré praxe. Jazyková korektura textů a připomínkování finální podoby publikace. Součástí dvojjazyčné publikace jsou informace o projektu a jeho aktivitách. Hlavním obsahem jsou projekty oceněné ve společné přeshraniční ceně. Publikace byla vydána v nákladu 1 000 ks. 500 ks obdržel projektový partner pro distribuci v Dolním Rakousku. V Kraji Vysočina získal každý realizátor, jehož projekt byl publikovaný, 10 ks pro svou propagaci.
4. Jakým způsobem byly popsané aktivity realizovány společně s projektovými partnery? Partneři Dolní Rakousko a Kraj Vysočina společně koordinují přípravu a realizaci veškerých aktivit projektu zejména na společných setkáních projektového týmu, při realizaci jednotlivých aktivit a prostřednictvím průběžné komunikace, která probíhá dle potřeby.
5. Plnění časového plánu:
5.1 Aktivity dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu (vzhledem k milníkům):
Aktivita |  |  |  | Plánované datum splnění |  | Skutečné datum splnění
Setkání realizačního týmu, 6x (A1) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 11.3.2013, 18.6.2013, 21.11.2013, 25.2.2014, 4.6.2014, 16.10.2014
Seminář pro zástupce mikroregionů a MAS, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 21.2.2013, 20.2.2014
Seminář pro starosty, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 14.3.2013, 27.3.2014
Tematická studijní cesta, 3x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 25.-26.4.2013, 14.11.2013, 28.3.2014
Workshopy pro mládež, 3x (A2) |  |  |  | 2014-06-30 |  | 6.5.2013, 29.-30.11.2013, 29.5.2014
Seminář Aktivní občanství, 1x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 2013-05-16
Workshopy v obcích - Klimatour, 6x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 13.5. 2013, 20.5.2013 (2x), 1.4.2014 (2x), 4.4.2014
Klimatour, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 25.-27.6.2013, 18.-20.6.2014
Semináře - Angažovanci, 2x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 13.-14.9.2013, 29.-30.8.2014
Semináře - Jak realizovat změny, 2x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 18.11.2013, 11.9.2014
Přeshraniční cena, 3x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 10.6.2013, 2.6.2014, 31.10.2014
Seminář pro tajemníky, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 6.-7.6.2013, 12.-13.6.2014
Seminář pro místní experty, 3x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 22.8.2013, 23.1.2014, 14.3.2014
Seminář pro realizátory MA21, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 10.-11.10.2013, 20.-21.10.2014
Seminář - rozvoj v obci (G21), 6x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 26.2.2014, 31.1.2014, 25.2.2014, 27.2.2014, 5.6.2014, 6.10.2014
Publikace 1000 ks (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2014-11-28
Videospoty, 8 ks (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | srpen 2013, říjen 2013, prosinec 2013, říjen 2014 1x, listopad 2014 4x
Zpravodaj TOP MA21, 3x (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 1.10.2013, 1.2.2014, 1.9.2014
Propagační bannery, 2 ks (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 31.7.2013 (2x)
Vytvoření web portálu, 1 x (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-07-31
Pořadače 1000 ks |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-07-31
Startovací vesty 80 ks |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-08-30
Videokonferece, 2x (A2) |  |  |  | 2014-06-30 |  | 9.4.2014, 28.4.2014
Konference regionální výroby, 1x (A5) |  |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-02-21
Sociologický průzkum, 1x (A6) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 2014-10-20
5.2 Komentář k plnění časového plánu: Ve 4. monitorovacím období byly všechny plánované aktivity splněny.
6. Popis informačních a propagačních aktivit partnera: Pravidelné zveřejňování zpráv na webových stránkách Kraje Vysočina - www.kr-vysocina.cz a na nově vytvořených stránkách projektu www.zdravykrajvysocina.cz, v „Kraj Vysočina“ – měsíčníku pro občany, Zpravodaji pro obce, regionálním tisku a facebooku projektu. Povinná publicita na akcích je zajišťována prostřednictvím vlajek, letáků, pozvánek, plakátů, informačních bannerů. Loga byla uveřejněna na veškerých tištěných a elektronických materiálech (prezenční listiny, zápisy, prezentace, pozvánky). Na akcích byly účastníkům rozdávány pořadače na metodické materiály a výukový text, které jsou také označeny povinnou publicitou. Dodané videospoty obsahují povinnou publicitu.
7. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech:
7.1 Druh výstupu:
Výstup/indikátor |  |  | Plán |  | Skutečnost
Setkání realizačního týmu (A1) |  |  | 6 |  | 6
Seminář pro zástupce mikroregionů a MAS (A4) |  |  | 2 |  | 2
Seminář pro starosty (A4) |  |  | 2 |  | 2
Tematická studijní cesta (A4) |  |  | 3 |  | 3
Workshopy pro mládež (A2) |  |  | 3 |  | 3
Seminář Aktivní občanství (A3) |  |  | 1 |  | 1
Workshopy v obcích - Klimatour (A4) |  |  | 6 |  | 6
Klimatour (A4) |  |  | 2 |  | 2
Semináře - Angažovanci (A3) |  |  | 2 |  | 2
Semináře - Jak realizovat změny (A3) |  |  | 2 |  | 2
Přeshraniční cena (A3) |  |  | 3 |  | 3
Seminář pro tajemníky (A4) |  |  | 2 |  | 2
Seminář pro místní experty (A4) |  |  | 3 |  | 3
Seminář pro realizátory MA21 (A4) |  |  | 2 |  | 2
Seminář - rozvoj v obci - G21 (A4) |  |  | 6 |  | 6
Publikace 1000 ks (A7) |  |  | 1 |  | 1
Videospoty (A7) |  |  | 8 |  | 8
Zpravodaj TOP MA21 (A7) |  |  | 3 |  | 3
Propagační bannery (A7) |  |  | 2 |  | 2
Vytvoření web portálu (A7) |  |  | 1 |  | 1
Pořadače 1000 ks |  |  | 1 |  | 1
Startovací vesty 80 ks |  |  | 1 |  | 1
Videokonferece (A2) |  |  | 2 |  | 2
Konference regionální výroby (A5) |  |  | 1 |  | 1
Sociologický průzkum (A6) |  |  | 1 |  | 1
7.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: Aktivity jsou realizovány v souladu s nastavenými milníky.
8. Popis problémů, s nimiž byl partner během realizace projektu konfrontován, a řešení, která byla nalezena: nejsou
9. Odchylky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV):
10. Prováděl jste v rámci projektu zadávací řízení? Pokud ano, doložíte přílohu č. 10 Zadávací řízení
jen pro Průběžné zprávy:
11. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva:
jen pro Závěrečné zprávy:
12. Udržitelnost výstupů a realizovaných aktivit:
12.1 Opatření zajišťující udržitelnost aktivit v projektu a jeho výstupů za partnera: Během realizace projektu došlo ke zvýšení počtu občanů do realizace aktivit spojených s MA21. Byly osloveny nové cílové skupiny (mládež) a díky školení a zpracování metodických listů získali realizátoři MA21 pomoc při zvyšování kvality MA21. Byly vytvořeny nové webové stránky www.zdravykrajvysocina.cz umožňující zveřejňování článků přihlášených uživatelů. Za dobu realizace projektu se zvýšila kvalita realizace MA21 u 7 municipalit v Kraji Vysočina. Ze zkušeností rakouského partnera bylo vyškoleno 10 expertů, kteří jsou využíváni při realizaci aktivit souvisejících s naplňováním kritérií MA21. Během studijních cest byla možnost navázat spolupráci mezi jednotlivými obcemi a neziskovými organizacemi. Novými prvky medializace bylo zpracování videospotů, které budou do budoucna soužit pro propagaci aktivit. Součástí medializace bylo založení facebookové stránky, díky které se podařilo zapojit více zájemců z obou regionů. Pořízený majetek (fotoaparát, bannery) bude i nadále ve vlastnictví partnera po dobu pěti let od ukončení realizace projektu.
12.2 Finanční zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory: Pokračování výstupů projektu bude zajištěno vlastními prostředky, prostředky jednotlivých cílových skupin nebo z dotačních zdrojů.
13. Přílohy:
Číslo přílohy |  | Označení přílohy
1 |  | Dokumentace k jednotlivým aktivitám
2 |  | Složení projektového týmu
3 |  | Přehled realizovaných a předpokládaných zadávacích řízení
14. Je s touto zprávou předložena také Finanční zpráva? (Prosíme označit)
|  | ANO | X |  | NE
Zpracovatel: | Ing. Petr Holý
Podpis: | ………………………………………………
Pozice: | projektový manažer
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Běhounek
Podpis a razítko: | ……………………………………………..
Datum: | ……………………
Note on B143: Vyplnit v případě potřeby. V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.
Note on D11: LP, PP1, PP2, … Vyplňte na základě údajů uvedených ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF.
Note on D25: Dle pořadí a časového plánu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF: např. Monitorovací období 1 od 30/09/2009 do 30/03/2010
Note on B35: Jasné a přesné shrnutí, uvádějte podstatné údaje. Pokud potřebujete více místa, vložte další pole.
Note on B37: Strukturovaný výčet a popis Vašich aktivit
Note on B54: Popis spolupráce a partnerství
Note on B116: Vyplňujte s ohledem na údaje uvedené ve Vaší projektové žádosti.
Note on B120: Změny, které již byly oficiálně oznámeny, zde již nemusí být uváděny.
Note on B125: Strukturovaný výčet - … - … - …
Note on B129: Popis toho, co z Vašeho projektu setrvá do budoucna (např. infrastruktura, zveřejněná studie, internetové stránky atd.) Realita těchto údajů bude proveřena namátkovou kontrolou.
Note on B133: Projektová dokumentace, reference na opatření publicity (internetové stránky, brožury, seznamy účastníků), popř. dílčí výstupy (např. v případě studií)
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

## 7. Finanční zpráva
FINANČNÍ ZPRÁVA 7.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
| Zkratka projektu: | ANGAŽOVANCI
| Číslo projektu: | M00253
| Název partnera: | Kraj Vysočina
| Číslo partnera (ATMOS): | LP |  | Typ partnera: | veřejný / soukromý
| Adresa: | Žižkova 57, 587 33 Jihlava |  | Způsobilá DPH: | ano
| Kontaktní osoba: | Ing. Petr Holý |  | E-mail: | holy.p@kr-vysocina.cz
| Role v projektu: | Vedoucí partner/Projektový partner |  | Telefon: | 564602538
| Číslo Finanční zprávy: | 4 |  | Typ zprávy: | Závěrečná
| Monitorovací období (č./od do), na které se Finanční zpráva vztahuje | č. 4 od 01/6/2014 - 31/12/2014
| Banka: | Sberbank CZ, a.s. |  | Číslo účtu: | 4200392625/6800
| Adresa banky: | Benešova 15, Jihlava |  | BIC/SWIFT : | VBOECZ2X
| Majitel účtu: | Kraj Vysočina |  | Poznámka:
| IBAN bankovního účtu: | CZ8968000000004200392625
INKASNÍ PŘÍKAZ V EURECH ZA PARTNERA
| Kategorie výdajů | Schválený rozpočet | Uznané výdaje z předchozích zpráv | Výdaje požadované v této zprávě | % vyúčtování ke schválenému rozpočtu | Zůstatková částka
|  | (a) | (b) | (c ) | ((b) + (c)) / (a) | (a) - (b) - (c )
| 1. Personální výdaje | 42820 | 25500.55 | 9778.95 | 82.39% | 7540.5
| 2. Věcné a externí výdaje | 104667 | 39044.41 | 36449.37 | 72.13% | 29173.22
| 3. Investice | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 4. Odečtené příjmy* | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| CELKEM | 147487 | 64544.96 | 46228.32 | 75.11% | 36713.72
* Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.
v tom započteny
Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):
| v % schváleného rozpočtu |  |  | 0%
| Přípravné výdaje (max. 5%): |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu |  |  | 0%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006):
| v % schváleného rozpočtu |  |  | 0%
Nákup pozemků:
| v % schváleného rozpočtu |  |  | 0%
PŘÍSPĚVEK Z ERDF
| Schválený rozpočet ERDF | Předchozí platby | Platba požadovaná v této zprávě | % celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu | Zůstatková částka ERDF
| 125363 | 54862 | 39294 | 75.11% | 31207
PŘÍJMY JAKO SOUČÁST FINANCOVÁNÍ**
| Rozpočtované příjmy | Příjmy uvedené v předchozích zprávách | Příjmy účtované v této zprávě | % příjmů vzhledem k celkovým rozpočtovaným příjmům | Zůstatková částka příjmů
|  |  |  | #DIV/0! | 0
**Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.
Prohlášení: viz Soupiska výdajů
| Zpracovatel: | Božena Šprynarová
| Podpis: | …………………………………………
| Pozice: | Finanční manažer
| Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Běhounek
Podpis a razítko:
| Datum: | ...........................
Note on B64: Vyplnit v případě potřeby. V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.
Note on B36: Uveďte dílčí částky rozpočtových kapitol na základě formuláře č. 8 (Soupiska výdajů CRR)
Note on B45: Sousedící regiony jsou: Linz-Wels, Innviertel, Steyr-Kirchdorf (OÖ), St. Pölten a Mostviertel-Eisenwurzen (NÖ)
Note on D49: U věcných příspěvků nesmí spolufinancování z ERDF překročit celkové způsobilé výdaje po odečtení hodnoty těchto příspěvků.
Note on C22: Dle pořadí a časového plánu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF: např. Monitorovací období 1 od 30/09/2009 do 30/03/2010
Note on G36: Zadávejte prosím hodnoty pouze do žlutých polí. Šedá pole obsahují vzorce a hodnoty jsou tedy počítány automaticky.
Note on C36: Celkové způsobilé výdaje pro spolufinancování z EU dle Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF
Note on B59: Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.
Note on B41: Příjmy je v zásadě třeba odečíst, pokud nejsou použity jako zdroj vlastního spolufinancování partnera (viz níže). Tato skutečnost však musí být uvedena v projektové žádosti a tato varianta je možná pouze u projektů do 1 mil EUR celkových nákladů.
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj
RK-05-2015-34, př. 2 počet stran: 2

## 8.Soupiska výdajů (hidden)
Soupiska výdajů vynaložených partnerem - příloha Finanční zprávy za období …. | [7 empty] | č. 4 od 01/6/2014 - 31/12/2014 | [17 empty] | A | Mzdové výdaje
Sociální pojištění zaměstnavatele
| Číslo soupisky výdajů: |  |  |  | 4 |  | Název partnera: |  | Kraj Vysočina | [16 empty] | B | Ostatní zákonné výdaje
| Registrační číslo projektu: |  |  |  | M00253 |  | Zkratka projektu: |  | ANGAŽOVANCI | [16 empty] | C | Cestovní náhrady a spotřeba PHM
[26 empty] | D | Nákup služeb
| Plátce DPH: |  | ANO | [22 empty] | E | Pořízení majetku
| U plátců DPH: mám nárok na odpočet DPH u níže uvedených výdajů v rámci mého daňového přiznání? |  | NE |  |  |  | Kurz EUR/CZK: | 27.728 | [17 empty] | F | Výdaje v naturáliích - věcné příspěvky
[7 empty] | Datum zpracování: | 2014-06-10 | [17 empty] | G | Leasing / Nájem
[26 empty] | H | Režie
[26 empty] | I | Odpisy
| Vyplní partner | [17 empty] | Vyplňuje CRR ČR | [6 empty] | J | DPH
| Podkapitola rozpočtu | Specifikace výdaje |  |  |  | Číslo dokladu (faktury) | Číslo dokladu v účetnictví partnera | Dodavatel |  | Datum vystavení dokladu | Datum úhrady | Měna dokladu/ sestavy | Nárokovaná částka v měně dokladu |  |  |  | Nárokovaná částka v EUR (Celkem vč. DPH ) | Počet stran dokladu | Korekce v měně dokladu |  | Celkem vč. DPH | Stručný důvod neuznání výdaje/ Poznámka |  |  |  |  | Jiné (kombinace)
|  | Název plnění / Předmět fakturace | Druh výdaje dle náležitostí dokladování | Účel / Aktivita projektu | Výdaj investiční (IV) nebo neinvestiční (NIV) |  |  | Název | IČ
[13 empty] | Částka bez DPH | DPH | Celkem vč. DPH | DPH odloženo |  |  | CZK | EUR
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | (14a) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Kap. 1 Personální výdaje | 1: 1.1.2-3.1; 2: Dohoda 0,5 úvazku - DPČ Böhmová Jana; 3: Mzdové výdaje; 5: NIV; 8: Kraj Vysočina; 9: 70890749; 12: CZK; Částka bez DPH 13: 118429.2; DPH 14: 0; Celkem vč. DPH 15: 118429.2; DPH odloženo (14a): 0; DPH odloženo 16: 4271.11; EUR 20: 4271.11
| 1.1.4.1 | Rázl Ondřej - webmáster | Mzdové výdaje |  | NIV |  |  | Kraj Vysočina | 70890749 |  |  | CZK | 12474 | 0 | 12474 | 0 | 449.87 |  |  |  | 449.87
| 1.1.1.1.2 | Kůstová Iva | Mzdové výdaje |  | NIV |  |  | Kraj Vysočina | 70890749 |  |  | CZK | 127191.6 | 0 | 127191.6 | 1 | 4587.12 |  |  |  | 4587.12
| 1.1.5.1 | Povinné úrazové pojištění zaměstnavatelů | Ostatní zákonné výdaje |  | NIV |  |  | Kraj Vysočina | 70890749 |  |  | CZK | 978 | 0 | 978 | 0 | 35.27 |  |  |  | 35.27
| 1.2.1.1 | Cestovné tuzemské | Cestovní náhrady a spotřeba PHM |  | NIV |  |  | Kraj Vysočina | 70890749 |  |  | CZK | 11246 | 0 | 11246 | 0 | 405.58 |  |  |  | 405.58
| 1.2.1.1 | Cestovné v EUR | Cestovní náhrady a spotřeba PHM |  | NIV |  |  | Kraj Vysočina | 70890749 |  |  | EUR | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  |  | 30
| Mezisoučet kapitoly 1: Personální výdaje | [14 empty] | 1 | 9778.95 | 0 | 0 | 0 | 9778.95
Kap. 2 Věcné a externí výdaje | 2.1.4.1 | Regionální produkty pro finalisty soutěže SKUTEK ROKU 2013 | Jiné (kombinace) |  | NIV | 1401150 | 7/798007 | ZERA-Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou | 70851131 | 2014-05-27 | 2014-07-10 | CZK | 9504.06 | 1995.94 | 11500 |  | 414.74 | 8 |  |  | 414.74
| 2.1.4.2 | Regionální produkty pro finalisty soutěže Přeshraniční cena 2014 | Jiné (kombinace) |  | NIV | 1401379 | 11/798006 | ZERA-Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou | 70851131 | 2014-11-04 | 2014-11-19 | CZK | 4959 | 1041 | 6000 | 0 | 216.39 | 7 |  |  | 216.39
| 2.2.1.1 | Expertní poradenství v oblasti udržitelného rozvoje a MA21 | Nákup služeb |  | NIV | VF14034 | 12/798014 | Institut komunitního rozvoje, Purkyňova 6, 702 00 Ostrava | 26643090 | 2014-12-02 | 2014-12-17 | CZK | 17160 | 0 | 17160 |  | 618.87 | 12 |  |  | 618.87
| 2.2.2.1 | Překladatelské služby | Nákup služeb |  | NIV | 195-2014 | 6/798025 | Lucie Butcher, U Michelského mlýna 383/33, 140 00 Praha 4 | 72244933 | 2014-06-02 | 2014-06-30 | CZK | 2938 | 617 | 3555 |  | 128.21 | 7 |  |  | 128.21
| 2.2.2.2 | Překladatelské služby | Nákup služeb |  | NIV | 247-2014 | 7/798009 | Lucie Butcher, U Michelského mlýna 383/33, 140 00 Praha 4 | 72244933 | 2014-07-01 | 2014-07-10 | CZK | 9463 | 1987 | 11450 | 0 | 412.94 | 7 |  |  | 412.94
| 2.2.2.3 | Překladatelské služby | Nákup služeb |  | NIV | 287-2014 | 8/798004 | Lucie Butcher, U Michelského mlýna 383/33, 140 00 Praha 4 | 72244933 | 2014-07-31 | 2014-08-26 | CZK | 6756 | 1419 | 8175 | 0 | 294.83 | 8 |  |  | 294.83
| 2.2.2.4 | Překladatelské služby | Nákup služeb |  | NIV | 328-2014 | 10/798001 | Lucie Butcher, U Michelského mlýna 383/33, 140 00 Praha 4 | 72244933 | 2014-09-05 | 2014-10-01 | CZK | 4635.8 | 973.2 | 5609 |  | 202.29 | 7 |  |  | 202.29
| 2.2.2.5 | Překladatelské služby | Nákup služeb |  | NIV | 374-2014 | 10/798007 | Lucie Butcher, U Michelského mlýna 383/33, 140 00 Praha 4 | 72244933 | 2014-09-30 | 2014-10-27 | CZK | 1411.2 | 296.8 | 1708 |  | 61.6 | 7 |  |  | 61.6
| 2.2.2.6 | Překladatelské služby | Nákup služeb |  | NIV | 415-2014 | 12/798004 | Lucie Butcher, U Michelského mlýna 383/33, 140 00 Praha 4 | 72244933 | 2014-11-10 | 2014-12-03 | CZK | 2747 | 577 | 3324 |  | 119.88 | 8 |  |  | 119.88
| 2.2.2.7 | Překladatelské služby | Nákup služeb |  | NIV | 462-2014 | 12/798013 | Lucie Butcher, U Michelského mlýna 383/33, 140 00 Praha 4 | 72244933 | 2014-12-05 | 2014-12-03 | CZK | 1353.6 | 284.4 | 1638 |  | 59.07 | 5 |  |  | 59.07
| 2.2.2.8 | Překladatelské služby | Nákup služeb |  | NIV | 504-2014 | 1/798003 | Lucie Butcher, U Michelského mlýna 383/33, 140 00 Praha 4 | 72244933 | 2015-01-02 | 2015-01-27 | CZK | 2182.5 | 458.5 | 2641 |  | 95.25 | 6 |  |  | 95.25
| 2.2.3.1 | Tlumočení dne 7.7.2014 | Nákup služeb |  | NIV | 109138 | 9/798008 | HT International s.r.o, Seifertova 823/9, 130 00 Praha 3 | 27526941 | 2014-08-28 | 2014-09-24 | CZK | 11080 | 2327 | 13407 |  | 483.52 | 5 |  |  | 483.52
| 2.2.3.2 | Tlumočení ve dnech 16.10. a 31.10.2014 | Nákup služeb |  | NIV | 109918 | 1/798002 | HT International s.r.o, Seifertova 823/9, 130 00 Praha 3 | 27526941 | 2015-01-19 | 2015-01-22 | CZK | 13808 | 2899.5 | 16707.5 |  | 602.55 | 5 |  |  | 602.55
| 2.2.4.1 | Tlumočení dne 21.2. a 25.2.2014 | Nákup služeb |  | NIV | 108258 | 6/798012 | HT International s.r.o, Seifertova 823/9, 130 00 Praha 3 | 27526941 | 2014-04-03 | 2014-06-12 | CZK | 6825 | 1433 | 8258 |  | 297.82 | 6 |  |  | 297.82
| 2.2.4.2 | Tlumočení dne 14.3. a 28.3.2014 | Nákup služeb |  | NIV | 108260 | 6/798013 | HT International s.r.o, Seifertova 823/9, 130 00 Praha 3 | 27526941 | 2014-04-03 | 2014-06-12 | CZK | 9587.5 | 2013.5 | 11601 |  | 418.39 | 9 |  |  | 418.39
| 2.2.4.3 | Tlumočení dne 9.4. a 28.4.2014 | Nákup služeb |  | NIV | 108883 | 7/798014 | HT International s.r.o, Seifertova 823/9, 130 00 Praha 3 | 27526941 | 2014-07-15 | 2014-07-25 | CZK | 2600 | 546 | 3146 | 0 | 113.46 | 5 |  |  | 113.46
| 2.2.4.4 | Tlumočení dne 29.5.2014 | Nákup služeb |  | NIV | 108962 | 8/798001 | HT International s.r.o, Seifertova 823/9, 130 00 Praha 3 | 27526941 | 2014-07-25 | 2014-08-01 | CZK | 5850 | 1229 | 7079 |  | 255.3 | 5 |  |  | 255.3
| 2.2.4.5 | Tlumočení dne 4.6. a 18.-20.6.2014 | Nákup služeb |  | NIV | 109139 | 9/798009 | HT International s.r.o, Seifertova 823/9, 130 00 Praha 3 | 27526941 | 2014-08-28 | 2014-09-24 | CZK | 21450 | 4505 | 25955 |  | 936.06 | 6 |  |  | 936.06
| 2.2.4.6 | Tlumočení ve dnech 16.10. a 31.10.2014 | Nákup služeb |  | NIV | 109918 | 1/798002 | HT International s.r.o, Seifertova 823/9, 130 00 Praha 3 | 27526941 | 2015-01-19 | 2015-01-22 | CZK | 4550 | 955.5 | 5505.5 |  | 198.55 | 5 |  |  | 198.55
| 2.2.5.1 | Záloha na pronájem pro česko -rakouský workshop pro mládež dne 29.5.2014 | Nákup služeb |  | NIV | 140800002 | 5/798006 | Slavonická renesanční, ops, Na Potoku 629, 378 81 Slavonice | 26108721 | 2014-05-26 | 2014-05-29 | CZK | 6500 | 0 | 6500 |  | 234.42 | 8 |  |  | 234.42
| 2.2.5.2 | Nájem nebytových prostor na den 2.6.2014 pro pořádání akce SKUTEK ROKU 2013 | Nákup služeb |  | NIV | 3016140006 | 6/798006 | Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1-Malá strana | 75032333 | 2014-06-02 | 2014-06-10 | CZK | 9000 | 1890 | 10890 |  | 392.74 | 12 |  |  | 392.74
| 2.2.5.3 | Pronájem školících prostor při semináři tajemníků měst a obcí Kraje Vysočina ve dnech 12.6-13.6.2014 | Nákup služeb |  | NIV | 2201428 | 7/798008 | Zámeček Klokočov s.r.o., Zámeček 442/19, 500 08 Hradec Králové | 25940058 | 2014-06-13 | 2014-07-10 | CZK | 2066 | 434 | 2500 |  | 90.16 | 8 |  |  | 90.16
| 2.2.5.4 | Pronájem prostor na školení realizátorů MA21 ve dnech 20.-21.10.2014 | Nákup služeb |  | NIV | 140100031 | 11/798018 | Škola pro rozvoj venkova, o.s., Na výsluní 767, 588 22 Luka nad Jihlavou | 28551265 | 2014-10-23 | 2014-11-25 | CZK | 3600 | 0 | 3600 |  | 129.83 | 11 |  |  | 129.83
| 2.2.6.1 | Občerstvení pro účastníky jednání realizačního týmu projektu v obci Dešov | Nákup služeb |  | NIV | FA003 | 11/798024 | Hostinec u Blahoudků, Dešov 19, 675 33 | 40396011 | 2014-10-16 | 2014-11-26 | CZK | 1735 | 0 | 1735 |  | 62.57 | 5 |  |  | 62.57
| 2.2.7.1 | Jazykové korektury textů brožury Příklady dobré praxe | Nákup služeb |  | NIV | 34/2014 | 10/798006 | Mgr. Daniela Pilařová - agentura GEDIGO, Jabloňová 2001, 735 32 Rychvald | 67707521 | 2014-10-06 | 2014-10-17 | CZK | 2530 |  | 2530 |  | 91.24 | 11 |  |  | 91.24
| 2.2.7.2 | Grafický návrh, korektury, tisk dvojjazyčné publikace | Nákup služeb |  | NIV | 20140173 | 12/798015 | medial agency s.r.o., Lidická 48, 602 00 Brno | 26261057 | 2014-12-09 | 2014-12-17 | CZK | 68300 | 14343 | 82643 |  | 2980.49 | 17 |  |  | 2980.49
| 2.2.8.1 | Lektorská činnost na workshopu pro mládež dne 29.5.2014 | Nákup služeb |  | NIV | 14/2014 | 6/798024 | Milan Pilař, Husova 1872, 580 01 Havlíčkův Brod | 63582783 | 2014-05-29 | 2014-06-27 | CZK | 10000 | 0 | 10000 |  | 360.65 | 12 |  |  | 360.65
| 2.2.8.2 | Lektorská činnost v oblasti MA21 v kontextu Gemeinde | Nákup služeb |  | NIV | VF14021 | 10/798004 | Institut komunitního rozvoje, Purkyňova 6, 702 00 Ostrava | 26643090 | 2014-09-18 | 2014-10-16 | CZK | 9100 | 0 | 9100 |  | 328.19 | 10 |  |  | 328.19
| 2.2.8.3 | Lektorská činnost v oblasti MA21 a udržitelného rozvoje | Nákup služeb |  | NIV | VF14022 | 10/798005 | Institut komunitního rozvoje, Purkyňova 6, 702 00 Ostrava | 26643090 | 2014-09-18 | 2014-10-16 | CZK | 34888 | 0 | 34888 |  | 1258.22 | 9 |  |  | 1258.22
| 2.2.8.4 | Lektorská činnost na Dvoudenním semináři pro realizátory místní Agendy 21 | Nákup služeb |  | NIV | 22/2014 | 11/798005 | Milan Pilař, Husova 1872, 580 01 Havlíčkův Brod | 63582783 | 2014-10-21 | 2014-11-19 | CZK | 20000 | 0 | 20000 |  | 721.29 | 12 |  |  | 721.29
| 2.2.8.5 | Lektorská činnost na workshopu Jak mediálně zpracovat projektu | Nákup služeb |  | NIV | 23/2014 | 11/798023 | Milan Pilař, Husova 1872, 580 01 Havlíčkův Brod | 63582783 | 2014-10-31 | 2014-11-26 | CZK | 10000 | 0 | 10000 |  | 360.65 | 12 |  |  | 360.65
| 2.2.8.6 | Lektorská činnost v oblasti MA21 v kontextu Gemeinde | Nákup služeb |  | NIV | VF14035 | 12/798016 | Institut komunitního rozvoje, Purkyňova 6, 702 00 Ostrava | 26643090 | 2014-12-02 | 2014-12-22 | CZK | 4900 | 0 | 4900 |  | 176.72 | 8 |  |  | 176.72
| 2.2.9.1 | Záloha na catering pro česko -rakouský workshop pro mládež dne 29.5.2014 | Nákup služeb |  | NIV | 140800002 | 5/798006 | Slavonická renesanční, ops, Na Potoku 629, 378 81 Slavonice | 26108721 | 2014-05-26 | 2014-05-29 | CZK | 500 | 0 | 500 |  | 18.03 | 8 |  |  | 18.03
| 2.2.9.2 | vyúčtování zálohy na catering pro česko -rakouský workshop pro mládež dne 29.5.2014 | Nákup služeb |  | NIV | 140100009 | 7/798001 | Slavonická renesanční, ops, Na Potoku 629, 378 81 Slavonice | 26108721 | 2014-06-03 | 2014-07-01 | CZK | 8700 | 0 | 8700 |  | 313.76 | 8 |  |  | 313.76
| 2.2.9.3 | Zajištění občerstvení při aktivitě projektu Školení pro míst ní experty dne 13.3.2014 v Martinsbergu | Nákup služeb |  | NIV | 11 | 7/798003 | GeRu HandelsgmbH, Hauptstrabe 4, 3664 Martinsberg |  | 2014-03-14 | 2014-07-02 | EUR | 218.4 | 0 | 218.4 |  | 218.4 | 9 |  |  | 218.4
| 2.2.9.4 | Občerstvení dne 2.6.2014 na slavnostním vyhlášení ankety SKUTEK ROKU 2013 | Nákup služeb |  | NIV | 140100352 | 7/798004 | GM, spol. s r.o., Jiráskova 3960,32, 586 01 Jihlava | 207829 | 2014-06-10 | 2014-07-07 | CZK | 24792 | 5208 | 30000 |  | 1081.94 | 18 |  |  | 1081.94
| 2.2.9.5 | Občerstvení při semináři tajemníků měst a obcí Kraje Vysočina ve dnech 12.6-13.6.2014 | Nákup služeb |  | NIV | 2201428 | 7/798008 | Zámeček Klokočov s.r.o., Zámeček 442/19, 500 08 Hradec Králové | 25940058 | 2014-06-13 | 2014-07-10 | CZK | 9355 | 1965 | 11320 |  | 408.25 | 8 |  |  | 408.25
| 2.2.9.6 | Zajištění stravování 29.-30.8.2014 na Pilnově statku - seminář pro angažovanou veřejnost | Nákup služeb |  | NIV | 3400052 | 9/798002 | Městys Libice nad Doubravou, Zámecká 47, 58277 Libice nad Doubravou | 267791 | 2014-09-01 | 2014-09-10 | CZK | 9915.98 | 2083.02 | 11999 |  | 432.74 | 11 |  |  | 432.74
| 2.2.9.7 | Občerstvení dne 11.9.2014 pro účastníky školení "Jak realizovat změny" | Nákup služeb |  | NIV | 190339 | 9/798012 | OA, SZŠ a SOŠS Jihlava, Karolíny Světlé 2, 586 01 Jihlava | 836591 | 2014-09-11 | 2014-09-29 | CZK | 1217 | 0 | 1217 |  | 43.89 | 6 |  |  | 43.89
| 2.2.9.8 | Občerstvení na školení realizátorů MA21 ve dnech 20.-21.10.2014 | Nákup služeb |  | NIV | 140100031 | 11/798018 | Škola pro rozvoj venkova, o.s., Na výsluní 767, 588 22 Luka nad Jihlavou | 28551265 | 2014-10-23 | 2014-11-25 | CZK | 10410 | 0 | 10410 |  | 375.43 | 11 |  |  | 375.43
| 2.2.9.9 | Zajištění cateringu na akci pořádané dne 31.10.2014 na zámku v Třebíči - Přeshraniční cena 2014 | Nákup služeb |  | NIV | 311103 | 12/798006 | Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, U Světlé 855/36, 594 23 Velké Meziříčí | 48895377 | 2014-11-12 | 2014-12-12 | CZK | 40403.3 | 8484.7 | 48888 |  | 1763.13 | 9 |  |  | 1763.13
| 2.2.10.1 | Zajištění ubytování 29.-30.8.2014 na Pilnově statku - seminář pro angažovanou veřejnost | Nákup služeb |  | NIV | 3400052 | 9/798002 | Městys Libice nad Doubravou, Zámecká 47, 58277 Libice nad Doubravou | 267791 | 2014-09-01 | 2014-09-10 | CZK | 4382.78 | 657.22 | 5040 |  | 181.77 | 11 |  |  | 181.77
| 2.2.10.2 | Ubytování na školení realizátorů MA21 ve dnech 20.-21.10.2014 | Nákup služeb |  | NIV | 140100031 | 11/798018 | Škola pro rozvoj venkova, o.s., Na výsluní 767, 588 22 Luka nad Jihlavou | 28551265 | 2014-10-23 | 2014-11-25 | CZK | 5700 | 0 | 5700 |  | 205.57 | 11 |  |  | 205.57
| 2.2.11.1 | 8 ks videospotů | Nákup služeb |  | NIV | 20140173 | 12/798015 | medial agency s.r.o., Lidická 48, 602 00 Brno | 26261057 | 2014-12-09 | 2014-12-17 | CZK | 181600 | 38136 | 219736 |  | 7924.7 | 17 |  |  | 7924.7
| 2.2.12.1 | Zajištění fotodokumentace a akci SKUTEK ROKU 2013 dne 2.6.2014 | Nákup služeb |  | NIV | 4-2014 | 6/798017 | Luboš Pavlíček, Partlicova 291/41, 589 01 Třešť | 66536286 | 2014-06-09 | 2014-06-18 | CZK | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 72.13 | 6 |  |  | 72.13
| 2.2.12.2 | Zajištění fotodokumentace a akci Přeshraniční cena dne 31.10.2014 v Třebíči | Nákup služeb |  | NIV | 8-2014 | 11/798002 | Luboš Pavlíček, Partlicova 291/41, 589 01 Třešť | 66536286 | 2014-11-04 | 2014-11-12 | CZK | 2000 |  | 2000 | 0 | 72.13 | 6 |  |  | 72.13
| 2.2.13.1 | Zajištění hudební produkce v rámci vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2013 | Nákup služeb |  | NIV | Sml. Ze dne 2.6.2014 | 6/798009 | Walter Hofbauer, Nerudova 1124/2, Třešť | 26.10.1971 | 2014-06-02 | 2014-06-10 | CZK | 10000 |  | 10000 |  | 360.65 | 5 |  |  | 360.65
| 2.2.13.2 | Zajištění kulturního programu KLIMATOUR 2014 | Nákup služeb |  | NIV | 131004 | 9/798011 | Spolek KUŠ, občanské sdružení, Tyršova 583, 588 13 Polná | 48461334 | 2014-09-12 | 2014-09-25 | CZK | 58907 | 0 | 58907 |  | 2124.46 | 11 |  |  | 2124.46
| 2.2.13.3 | Zajištění hudební produkce v rámci vyhlášení soutěže Přeshraniční cena 2014 | Nákup služeb |  | NIV | Sml. Ze dne 30.10.2014 | 11/798015 | Jakub Lojda, Čajkovského 539, 674 01 Třebíč | 13.7.1984 | 2014-10-30 | 2014-11-21 | CZK | 6000 |  | 6000 |  | 216.39 | 5 |  |  | 216.39
| 2.2.14.1 | Moderatorské služby v rámci vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2013 | Nákup služeb |  | NIV | Sml. Ze dne 10.3.2014 | 6/798004 | Jan Kodet. S. K. Neumana1, Jihalva, | 12.1.1984 | 2014-03-10 | 2014-06-05 | CZK | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 90.16 | 5 |  |  | 90.16
| 2.2.14.2 | Zajištění facilitátorských služeb v průběhu společného workshopu pro mládež z Vysočiny a Dolního Rakouska dne 29.5.2014 | Nákup služeb |  | NIV | Sml. Ze dne 29.5.2014 | 7/798011 | Ondřej Ferdan, Dis. | 88929957 | 2014-05-29 | 2014-07-10 | CZK | 5300 | 0 | 5300 |  | 191.14 | 7 |  |  | 191.14
| 2.2.14.3 | Moderatorské služby v rámci vyhlášení soutěže Přeshraniční cena 2014 | Nákup služeb |  | NIV | Sml. Ze dne 31.10.2014 | 11/798012 | Jan Kodet. S. K. Neumana1, Jihalva, | 12.1.1984 | 2014-10-31 | 2014-11-21 | CZK | 2500 | 0 | 2500 |  | 90.16 | 5 |  |  | 90.16
| 2.2.15.1 | Realizace sociologického průzkumu v Kraji Vysočina | Nákup služeb |  | NIV | 141053 | 11/798016 | Respond & CO. S.r.o., Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 | 60777656 | 2014-10-21 | 2014-11-21 | CZK | 139000 | 29190 | 168190 |  | 6065.71 | 13 |  |  | 6065.71
| 2.2.17.1 | Doprava dne 29.5.2014 do Slavonic a zpět v rámci wokshopu pro mládež | Nákup služeb |  | NIV | 6314100842 | 6/798018 | ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou | 46965815 | 2014-06-02 | 2014-06-24 | CZK | 8346.6 | 1753.4 | 10100 |  | 364.25 | 8 |  |  | 364.25
| 2.2.17.2 | Zajištění autobusové dopravy na trase Znojmo-Vídeň-Slavonice-Znojmo v termínu 29.5.2014 | Nákup služeb |  | NIV | 21470047 | 7/798003 | ABC-Tours, spol. s r.o., Velká Michelská 186/5, 669 02 Znojmo | 60701986 | 2014-05-29 | 2014-07-02 | CZK | 19900 | 0 | 19900 | 0 | 717.69 | 7 |  |  | 717.69
| Mezisoučet kapitoly 2: Věcné a externí výdaje | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 36449.37 | 468 | #REF! | #REF! | 36449.37
Kap. 3 Investice | 5: NIV; 12: CZK; Částka bez DPH 13: 0; Celkem vč. DPH 15: 0; DPH odloženo (14a): 0; DPH odloženo 16: 0; EUR 20: 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | IV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Mezisoučet kapitoly 3: Investice | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A. | 1: C E L K E M VÝDAJE D L E PARTNERA :; DPH 14: EUR; DPH odloženo 16: 46228.32; DPH odloženo 17: 468; CZK 18: #REF!; EUR 19: #REF!; EUR 20: 46228.32
B. | 1: PŘÍJMY Z REALIZACE:; DPH 14: CZK; Celkem vč. DPH 15: 0; EUR 19: EUR; EUR 20: 0
C. | 1: CELKEM ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ř. A-B); EUR 19: EUR; EUR 20: 46228.32
Z toho výdaje na přípravu:
Výdaje na přípravu | 5: NIV; 12: CZK; Částka bez DPH 13: 0; Celkem vč. DPH 15: 0; DPH odloženo (14a): 0; DPH odloženo 16: 0; DPH odloženo 17: 0; EUR 20: 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | EUR |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | NIV | [6 empty] | CZK |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Mezisoučet kapitoly 4: Výdaje na přípravu | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CZK 18: Celkové uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:; EUR 21: 46228.32 |  | Kontrola
Jako partner prohlašuji: | DPH odloženo 16: Rozdělení SR na NIV a IV; CZK 18: Celkové neuznané výdaje dle CRR ČR v EUR:; EUR 21: 0 | pomocný výpočet | NIV/IV | SR
1. | 1: veškeré vynaložené výdaje jsou v souladu s Application form/Subsidy contract/Partnership agreement a závaznou dokumentací programu,; DPH odloženo 16: 0; DPH odloženo 17: IV; CZK 18: Celkové investiční uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:; EUR 21: 0 | 0 | 0% | 0%
2. | 1: soupiska obsahuje skutečně vzniklé výdaje,; DPH odloženo 16: 2311; DPH odloženo 17: NIV; CZK 18: Celkové neinvestiční uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:; EUR 21: 46228.32 | 46228.32 | 100% | 100%
3. | 1: projekt nebyl podpořen jiným finannčním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů s výjimkou stanoveného spolufinancování,; DPH odloženo (14a): kontrola; DPH odloženo 16: 2311; EUR 19: Kontrola; EUR 20: OK |  | 100% | 100%
4. | 1: při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory,; CZK 18: Spolufinancování
5. | 1: při realizaci projektu byla dodržena pravidla zadávání veřejných zakázek, ochrany životního prostředí, rovnosti příležitostí,; CZK 18: Zdroj; EUR 20: Míra spolufin.; EUR 21: Spolufinancování
6. | 1: všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví (v analytické evidenci pro projekt) a předložené kopie dokladů jsou v souladu s originály v účetnictví; CZK 18: Prostředky Cíle 3; EUR 20: 85%; EUR 21: 39294
7. | 1: nemám dluhy vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (tj. daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále; CZK 18: Prostředky SR; EUR 20: 5%; EUR 21: 2311
| na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a príspěvku na státní politiku zaměstnanosti ČR), | [17 empty] | Vlastní prostředky |  | 10% | 4623.32
| odvody za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU). | [17 empty] | Celkem |  | 100% | 46228.32
8. | 1: veškeré příjmy z projektu byly reportovány.
[14 empty] | Za projektového partnera (statutárního zástupce): |  |  |  |  | Za příslušné pracoviště CRR ČR:
[14 empty] | MUDr. Jiří Běhounek |  |  |  |  | (titul, jméno, příjmení, funkce)
[14 empty] | (datum, podpis, razítko) |  |  |  |  | (datum, podpis, razítko)
Note on Z1: Pavel Rieger: Číselník o dvou hodnotách (NIV - neinvestice, IV -investice).
Note on I7: Beranová Veronika: Kurz doplnit dle měsíce, kdy byla soupiska zpracována. Viz pokyny pro vyplňování.

## 9. Národní spolufinancování (hidden)
POTVRZENÍ O PŘÍSPĚVKU NÁRODNÍHO SPOLUFINANCOVÁNÍ 9.
Minimální požadavky
Název spolufinancujícího subjektu:
| Program: | ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Zkratka projektu:
Číslo projektu:
Název příjemce:
| Částka příspěvku: | Euro
Datum platby:
| Vztah ke zprávě číslo: | č.
Zástupce spolufinancujícího subjektu:
| Datum: | Interní referenční číslo:
| Podpis: | Oficiální razítko spolufinancujícího subjektu:
Note on I4: Tento formulář platí jako minimální standard pro rakouské partnery projektu a české partnery projektu se smlouvami o národním kofinancování, které nepocházejí z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Tento formulář musí být vyplněn i tehdy, když (ještě) nebyly vyplaceny žádné národní prostředky (prázdný formulář).
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

## 10. Zadávací řízení (hidden)
ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 10.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Vyplňte prosím informace ve Vašem jazyce.
Tento formulář je třeba vyplnit pro každou veřejnou zakázku nad zákonnou mezní hodnotu.
Zkratka projektu: |  | ANGAŽOVANCI
Číslo projektu: |  | M00253
Číslo partnera (ATMOS): |  | LP
Název partnera: |  | Kraj Vysočina
Adresa: |  | Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontaktní osoba: |  | Ing. Petr Holý
Kontakt (tel./e-mail): |  | 564602538, holy.p@kr-vysocina.cz
Role v projektu: |  | Vedoucí partner/Projektový partner
Monitorovací období (č./od do): |  | č. 4 od 01/06/2014 - 31/12/2014
Dokumentace zadávacího řízení
Vyplní partneří z České republiky
1. Zadávací řízení (ZŘ) vztahující se k monitorovacímu období:
Pořadové číslo
Druh veřejné zakázky (VZ)
Předmět VZ
Typ VZ
Druh ZŘ
Způsob vyhlášení ZŘ
Stav ZŘ
Datum zahájení ZŘ
Datum ukončení ZŘ
Smluvní částka způsobilých výdajů
Smluvní částka celkem
Zpracovatel: | …………………………………………
Podpis: | …………………………………………
Pozice: | ......................................................
Statutární zástupce: |  | .......................................................
Podpis a razítko: | ……………………………………………..
Datum: | ……………………
Při kontrole nebyl shledán rozpor s pravidly pro zadávání VZ.
(Stanovisko P-CRR ČR nenahrazuje případné stanovisko ÚOHS a nezbavuje zadavatele zodpovědnosti podle příslušných paragrafů platného zákona o veřejných zakázkách.)
Pobočka CRR ČR: | …………………………………………….
Podpis a razítko: | ……………………………………………..
Datum: | ……………………
Note on A43: Vyplnit v případě potřeby. V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.
Note on C24: Dle pořadí a časového plánu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF: např. Monitorovací období 1 od 30/09/2009 do 30/03/2010
Note on G6: Zákonnou mezní hodnotou je v tomto případě hranice 1 mil. Kč pro dodávky a služby a 3 mil. Kč pro stavební práce. Formulář není relevantní pro zakázky malého rozsahu.
Note on A30: S ohledem na pořadové číslo v Přehledu realizovaných a předpokládaných ZŘ (formulář CRR)
Note on A31: Vyberte z nabízených možností, o jaký druh veřejné zakázky se jedná, tzn. zda se jedná o dodávky nebo služby nebo stavební práce, jak jsou definovány v § 7 odst. 2 zákona 137/2006 Sb.
Note on A32: Popište stručně několika slovy, co je předmětem zadávacího řízení (vybudování cyklostezky v celém rozsahu projektu, výměna oken v 1 NP radnice apod.).
Note on A35: Uveďte, kde a jakým způsobem byla veřejná zakázka publikována?
Note on A36: Vyberte: proběhlo/probíhá
Note on A33: Vyberte z nabízených možností, o jaký typ veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty se jedná, tedy nadlimitní, či podlimitní, jak je definováno v § 12 zákona 137/2006 Sb.
Note on A34: Vyberte z nabízených možností druh zadávacího řízení v souladu s § 21 odst. 1 zákona (otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním atd.).
Note on A39: Částka, na kterou je dotace, tzn. např. zakázka je celkově na 4 mil. Kč, z čehož jsou způsobilé jen 3 mil. Kč a zbytek je hrazen z jiných zdrojů.
Note on A40: Částka celého ZŘ, tzn. viz příklad 4 mil. Kč (jde o to, aby bylo ZŘ zadáváno správně, zejména pokud každá částka spadá do jiného typu VZ, tedy podle celkové částky a ne podle způsobilé, která může být pod stanovenou hranicí daného typu VZ)
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

## 11. Kontrola na místě (hidden)
Zpráva o kontrole na místě 11.
Zkratka projektu:
Číslo projektu:
Název Vedoucího partnera:
Zodpovědný kontrolor Vedoucího partnera:
Zodpovědný kontrolor při kontrole na místě:
Název kontrolovaného partnera:
Kontakt partnera (tel./e-mail):
Místo kontroly:
Datum provedení kontroly:
Celkové náklady projektu:
Celkové náklady partnera:
Trvání projektu: | Začátek: | Konec:
Prostředky vyplacené partnerovi:
Kontrola aktivity projektu byla provedena |  |  |  | ANO | NE | Komentáře
100% kontrolou
náhodnou namátkovou kontrolou na xxx % základě
na základě originálních dokumentů
Výsledek: 1) Dodání zboží a služeb
žádné patrné problémy
problémy, které je třeba vyřešit: |  |  |  |  | do: | ddmmrr
Doporučení/dohoda o konkrétních opatřeních, postupy při odstraňování problému, je třeba vyřídit do:
text
zjištěné vážné nedostatky: (je třeba informovat JTS/ŘO/NO) |  |  |  |  | do: | ddmmrr
text
Výsledek: 2) Dodržování legislativních požadavků (např. pravidla publicity)
žádné patrné problémy
problémy, které je třeba vyřešit: |  |  |  |  | do: | ddmmrr
Doporučení/dohoda o konkrétních opatřeních, postupy při odstraňování problému, je třeba vyřídit do:
text
zjištěné vážné nedostatky: (je třeba informovat JTS/ŘO/NO) |  |  |  |  | do: | ddmmrr
text
Výsledek: 3) Evidence pro provedení kontrol (účetnictví, originální dokumenty atd.)
žádné patrné problémy
problémy, které je třeba vyřešit: |  |  |  |  | do: | ddmmrr
Doporučení/dohoda o konkrétních opatřeních, postupy při odstraňování problému, je třeba vyřídit do:
text
zjištěné vážné nedostatky: (je třeba informovat JTS/ŘO/NO) |  |  |  |  | do: | ddmmrr
text
Výsledek kontroly | vyhovující / nevyhovující |  | Komentáře:
text
Kontrolní místo a název kontrolora:
Podpis
Datum:
Přílohy:

## 12. Krácení výdajů (hidden)
Hlášení oprav / krácení výdajů / požadavků na vrácení prostředků na JTS | [6 empty] | 12.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Hlášení k projektové části partnera | [5 empty] | Verze FLC: | dd.mm.20xx
Zkratka projektu:
Číslo projektu:
Role v projektu: |  | LP/ PP1/ PP2/… |  | Partner:
Název partnera:
Adresa:
Kontakt (tel./e-mail):
Číslo Finanční zprávy, ke které se hlášení vztahuje: |  |  |  | Proběhlo závěrečné vyúčtování u partnera? |  | Ano/Ne
Monitorovací období (č./od-do), ke kterému se hlášení vztahuje: |  | č. ... od dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr
Datum zjištění:
Datum kontroly na místě, při které dolšo ke zjištění (pokud byla provedena):
Důvod / podnět pro krácení:
Krácení výdajů v EURO
Datum posledního potvrzeného Prohlášení o způsobilých výdajích: |  |  |  |  | Číslo Prohlášení o způsobilých výdajích:
Kategorie výdajů |  |  | Schválený rozpočet | Dosud uznané výdaje (v posledním Prohlášení o ZV) | Krácení výdajů | Otevřená zůstatková částka po krácení
|  |  | (a) | (b) | (c) | (a)-(b)-(c) | * jen pokud ještě neproběhlo závěrečné vyúčtování, příp. jsou k dispozici ještě jiné způsobilé výdaje
1. Personální výdaje |  |  | 3000 | 2000 | -1000 | 2000
2. Věcné a externí výdaje | [5 empty] | 0
3. Investice | [5 empty] | 0
4. Odečtené příjmy ???? Rozdělit alikvotně???? | [5 empty] | 0
CELKEM |  |  | 3000 | 2000 | -1000 | 2000
v tom započteny
Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):
v % schváleného rozpočtu |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Přípravné výdaje (max. 5%)
v % schváleného rozpočtu |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)
v % schváleného rozpočtu |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Nákup pozemků
v % schváleného rozpočtu |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Požadavky na vrácení prostředků v EURO
|  | Podíl | Schválená výše financování | Dříve uskutečněné platby | Požadovaná výše prostředků k vrácení | Otevřená zůstatková částka po krácení | Úroky | Termín pro vrácení prostředků (nejpozději do) | Hlášení v ATMOS *
ERDF |  | 85% | 2549.99 | 1699 | -850 | 1700.99 |  |  | A1
Národní 1 (veřejné prostředky) |  | 5% | 150 | 100 | -50 | 100
Národní 2 (veřejné prostředky) |  | 2% | 60 | 40 | -20 | 40
Vlastní prostředky |  | 8% |  |  | -80
Celkový součet musí odpovídat krácení výdajů: |  |  |  | -1000
* Uveďte prosím druh požadavku na vrácení prostředků!
A1) pravý požadavek ŘO na vrácení prostředků |  | A2) bude vyrovnáno s příští platbou |  | C) pouze krácení výdajů (žádná částka!)
Pro A2 nebo C): Požadavek na vrácení prostředků byl sdělen:
dne
subjektem (název subjektu: FLC, NA, RB, jiný:…)
pod jednacím číslem
Prostor pro případné poznámky:
Kontrolní subjekt <<<NÁZEV>>>
potvrzuje, že
| 4 vyplněné údaje jsou úplné a správné | [5 empty] | Ano / Ne
| 4 údaje jsou pouze předběžné a další informace budou k dispozi nejpozději k uvedenému termínu: | [5 empty] | Datum:
Datum a místo:
Kontrolor (Jméno a Příjmení): |  |  |  |  | Podpis:
Schválil (Jméno a Příjmení): |  |  |  |  | Podpis a razítko:
na základě plné moci
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

## 13. Sdílené výdaje (hidden)
BESCHEINIGUNG ÜBER GEMEINSAME AUSGABEN / CERTIFIKÁT SDÍLENÝCH VÝDAJŮ
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
13.
Projektakronym / Zkratka projektu:
Projektnummer / Číslo projektu:
Partner mit gemeinsamen Ausgaben / Partneři se sdílenými výdaji
Partner, bei dem die gemeinsamen Kosten abgerechnet werden / Partner, který vyúčtovává sdílené výdaje:
Partnernummer / Číslo partnera:
Partnername / Název partnera:
Adresse / Adresa + Kontakt (Tel./E-Mail):
Zuständige FLC / Příslušné FLC:
Partner mit anteiligen Kosten / Partner podílející se na sdílených výdajích:
Partnernummer / Číslo partnera:
Partnername / Název partnera:
Adresse / Adresa + Kontakt (Tel./E-Mail):
Zuständige FLC / Příslušné FLC:
Berichtsperiode / Monitorovací období: | [6 empty] | Berichtstyp / Typ zprávy: |  | Zwischenbericht / Průběžná zpráva
Prüfbericht der Ausgaben in EURO / Zpráva o kontrole výdajů v EURECH
| lt. Vereinbarung über gemeinsame Aufwendungen / dle Dohody o sdílených výdajích |  |  |  |  | lt. Rechnungsaufstellung / dle Soupisky výdajů |  |  |  |  | anerkennbare Kosten / uznatelné výdaje
Rechnung / Faktura | Gesamt/ Celkem | LP | LP (%) | PP1 | PP1 (%) | Gesamt / Celkem | LP | LP (%) | PP1 | PP1 (%) | Förderfähig / Způsobilé (LP) | Förderfähig / Způsobilé (PP1)
a. | 27000 | 17000 | 62.96% | 10000 | 37.04% | 25757.88 | 16217.9244 | 62.96% | 9539.9556 | 37.04% | 16217.9244 | 9539.9556
b. | 21000 | 15000 | 71.43% | 6000 | 28.57% | 21400 | 15285.7143 | 71.43% | 6114.2857 | 28.57% | 15285.7143 | 6114.2857
c. | 11700 | 10700 | 91.45% | 1000 | 8.547% | 11700 | 10700 | 91.45% | 1000 | 8.547% | 10700 | 1000
Gesamtsumme / Celkový součet | 59700 | 42700 |  | 17000 |  | 58857.88 | 42203.6387 |  | 16654.2413 |  | 42203.6387 | 16654.2413
Gesamt anerkannt / Celkem uznáno: |  |  |  |  | 58857.88
Gesamt anerkannt, Anteil LP / Celkem uznáno, podíl LP: |  |  |  |  | 42203.6387
Gesamt anerkannt, Anteil PP1 / Celkem uznáno, podíl PP1: |  |  |  |  | 16654.2413
Die Kontrollstelle / Kontrolní subjekt <<<xxx>>>
bestätigt, dass die Ausgabenprüfung nach den Vorgaben der Verordnung (EC) 1828/2006 Art 13(2), der Verordnung (EC) 1080/2006 Art 16 und den programmspezifischen Regeln durchgeführt wurde und die Ausgaben als förderfähig für die Kofinanzierung durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und für die nationalen kofinanzierenden Stellen befunden werden. Nachfolgende Ergebnisse können bestätigt werden:
potvrzuje, že kontrola výdajů byla provedena dle Nařízení (ES) 1828/2006 Čl. 13(2), Nařízení (ES) 1080/2006 Čl. 16 a dle pravidel specifických pro Program a že výdaje jsou považovány za způsobilé pro spolufinancování Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) a národních kofinancujících subjektů. Následující výsledky mohou být potvrzeny:
►die geltend gemachten Ausgaben sind real, ausgelegt im Einklang mit dem geplanten, im EFRE-Vertrag angeführten Budget und wurden bezahlt / vykázané výdaje jsou skutečné, vynaložené v souladu s plánovaným rozpočtem uvedeným ve Smlouvě a byly uhrazeny
►die Lieferung bzw. Erbringung der betreffenden Produkte oder Dienstlesitungen entsprechen der Genehmigungsentscheidung und dem Fördervertrag / produkty nebo služby byly poskytnuty v souladu s rozhodnutím o schválení a se Smlouvou
►der Zahlungsantrag ist korrekt, wurde um sämtliche nicht förderfähige Ausgaben reduziert und falls es sich um ein Einnahmen generierendes Projekt handelt, wurden diese Einnahmen berücksichtigt / žádosti příjemce o úhradu jsou správné, byly sníženy o všechny nezpůsobilé výdaje a v případě, že se jedná o projekt vytvářející příjmy, byly tyto příjmy zohledněny
►die Vorhaben und Ausgaben sind in Übereistimmung mit den gemeinschaftlichen und nationalen Bestimmungen, alle Rechnungsbelege haben Anforderungen auf formale Richtigkeit im Einklang mit diesen Regeln erfüllt / operace a výdaje jsou v souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství, všechny účetní doklady splnily požadavky na formální správnost v souladu s těmito pravidly
►Dopppelfinanzierung mit anderen gemeinschaftlichen oder nationalen Regelungen oder mit anderen Programmzeiträumen kann ausgeschlossen werden / bylo zamezeno dvojímu financování výdajů z jiných režimů podpor Společenství nebo vnitrostátních režimů podpor a za jiná programová období
►die durchgeführten Aktivitäten sind im Einklang mit den Regeln des Umweltschutzes, den Regeln der Gleichstellung, den Publizitätsregeln und den Regeln für die öffentliche Förderung / provedené aktivity jsou v souladu s pravidly o ochraně životního prostředí, pravidly rovnoprávného postavení, pravidly o publicitě a pravidly pro veřejnou podporu
►die Regeln für das öffentliche Vergabewesen wurden berücksichtigt / byla zohledněna pravidla pro zadávání veřejných zakázek
Für österreichische Kontrollstelle:
Interne Referenznummer der Kontrollstelle:
Datum und Ort:
Name des Prüfers: | [8 empty] | Unterschrift und Stempel der Kontrollstelle:
Pro český kontrolní subjekt:
CRR ČR, pobočka:
Datum a místo:
Kontrolor (Jméno a Příjmení): | [8 empty] | Podpis kontrolora:
Schválil (Jméno a příjmení):
na základě plné moci
Podpis a razítko: