RK-07-2015-40, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. XVIII

# v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08460 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: U objektu v lokalitě Kadolec dochází ke snížení personálu ze 13 osob na 11 a u objektu Osová Bítýška 2 z 8 osob na 6. Změna se promítá do těchto oblastí projektu: Snížení rozpočtu o 28 000,- Kč bez DPH na vybavení (řádek EDS 5112 a 5114, způsobilé výdaje). Změna v parametrech projektu. Snížení předpokládané hodnoty VŘ na vybavení. Změna v nestavební akci projektu. Změna dat zahájení a ukončení výběrových řízení: Výběrové řízení na nábytek a kancelářské vybavení č. 007 z data zahájení 1. 9. 2014 na 1. 4. 2015 a z data ukončení 30. 6. 2015 na 31. 10. 2015. Výběrové řízení na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství č. 008 z data zahájení 1. 9. 2014 na 1. 4. 2015 a z data ukončení 30. 6. 2015 na 31. 10. 2015. Výběrové řízení na informační technologie č. 009 z data zahájení 1. 8. 2014 na 1. 4. 2015 a z data ukončení 30. 6. 2015 na 31. 10. 2015. Výběrové řízení na zajištění jiné formy publicity č. 010 z data zahájení 1. 1. 2013 na 1. 4. 2015 a z data ukončení 31. 12. 2014 na 15. 11. 2015. Výběrové řízení na dodávku elektrických polohovacích lůžek pro imobilní uživatele č. 011 z data zahájení 1. 8. 2014 na 1. 4. 2015 a z data ukončení 30. 6. 2015 na 31. 10. 2015. |
| Zdůvodnění změn: Původně plánované počty personálu na jednotlivé domácnosti byly stanoveny v roce 2012, tedy v době, kdy poskytovatel/budoucí provozovatel neměl zkušenosti s fungováním obdobných domácností. Nyní poskytovatel provozuje v pronájmu domácnosti, ve kterých bylo v praxi ověřeno, že nově stanovený počet zaměstnanců na domácnost bude optimální. S touto změnou dochází ke snížení rozpočtu o částku 28 000,- Kč bez DPH, která byla dle kritérií stanovena na nákup vybavení pro 4 pracovníky. Z důvodu zvýšení efektivnosti využití finančních prostředků na nákup vybavení jednotlivých objektů byla provedena celková aktualizace nestavební akce (verze vytvořená v roce 2012). Na základě praxe byla přehodnocena potřebnost některého vybavení a došlo k drobné změně dle skutečných potřeb budoucích obyvatelů domácností. Na základě této změny dojde i ke změně předpokládaných hodnot výběrového řízení na vybavení. K úpravě dat zahájení a ukončení VŘ dochází na základě potřeby realizace výběrových řízení na vybavení až v době provádění a dokončování stavebních prací, aby bylo možné přímo do konkrétních prostor vyrobit nábytek na míru a veškteré vybavení ihned dodávat do prostor domácností. Nevzniknou tak kraji další náklady na uskladnění. Posunutí dat zahájení a ukončení VŘ na publicitu bylo provedeno na základě zkušeností s obdobnými projekty transformace realizovaných v Kraji Vysočina. Konkrétně se jedná o realizaci propagačních akcí projektu za účelem informování veřejnosti o výstupech projektu po dokončení stavebních prací. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti Tabulka způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům Nestavební akce |
| Datum: | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |