#### RK-07-2015-44

Podstatná změna XV. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

pro: jednání rady kraje č. 7/2015 dne 24. 2. 2015

zpracoval: R. Sýkora, M. Fejt

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Kraj Vysočina podal dne 15. 2. 2013 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz II“. Tento projekt  pod  registračním  číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08699 navazuje na projekty ÚSPMP Těchobuz I a III. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácnosti v Horní Cerekvi a Humpolci s celkovou kapacitou 24 uživatelů (o max. počtu 6 osob na domácnost), zázemí pro management a zázemí pro ambulantní služby, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Pelhřimově.

Změna projektu řeší ukončení odkupu pozemků v Humpolci, které byly radou kraje na jednání č. 25/2014 usnesením č. 1490/25/2014 schváleny k nabytí. Pozemky s parcelními čísly 1894/4 a 1894/5 o výměře 985 m2 a. 948 m2 byly odkoupeny za odsouhlasenou cenu 700 Kč/m2 + DPH. Po nabytí právní účinnosti byly pozemky zaneseny do majetku kraje.

V souvislosti s koncem druhé etapy projektu ke dni 28. 2. 2015 upravujeme rozpočet druhé etapy podle skutečného čerpání a nevyužité prostředky se převádějí do rozpočtu třetí etapy projektu. Změna dále upravuje způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu za první etapu po započítání 5% korekce ze strany CRR za výběrové řízení VŘ003 (projektová dokumentace a autorský dozor).

Dále se upravují skutečné a předpokládané termíny zahájení a ukončení výběrových řízení VŘ007 – VŘ013 podle aktualizovaných potřeb projektu.

Změny projektu jsou podrobněji popsány v materiálu RK-07-2015-44, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-07-2015-44, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-07-2015-44, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do příloh dle požadavků MPSV ČR.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-07-2015-44, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-07-2015-44, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 28. 2. 2015

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1