## List1
RK-08-2015-38, př. 1
Počet stran: 5
Poskytnutí finančních prostředků ze SFDI - seznam akcí zajišťovaných Krajem Vysočina a KSÚSV
Akce - Kraj Vysočina
ID | Typ akce | Kód | Název akce | Označení komunikace | Staničení | Předpokládaná výše nákladů v tis. Kč |  | Termín realizace |  | Stručný popis vč. ekonomického zdůvodnění | Objízdné trasy (po R, D, I. třídy) | Investiční akce s náklady nad 30 mil. Kč bez DPH
[6 empty] | bez DPH | s DPH | od | do
1 | M | 60 | Jemnice - most ev. č. 410 - 015 | II/410 | 36.802 | 7500000 | 9075000 | 2015-04-01 | 2015-10-01 | Jedná se o rekonstrukci mostu přes vodní tok v intravilánu města Jemnice. Původní most bude zbourán a nahrazen novým - rámový žb rám s délkou přemostění 9,62 m. Celková délka úpravy je cca 31 m. Stavební stav VI. | Ne | Ne
2 | M | 60 | Pošná - most ev.č. 1296 - 3 | III/1296 | 2.994 | 13000000 | 15730000 | 2015-05-01 | 2015-10-31 | Jedná se o rekonstrukci mostu přes vodní tok. Původní most bude zbourán a nahrazen novým - uzavřený segmentový rám z prefabrikovaného žb s délkou přemostění 8,026 m. Celková délka úpravy je 152 m. Stavební stav VI. |  | Ne
3 | M | 60 | Rantířov - most ev.č. 01945 - 2 | III/01945 | 4.534 | 7000000 | 8470000 | 2015-05-01 | 2015-10-01 | Jedná se o most přes mlýnský náhon v intravilánu obce Rantířov. Stávající most bude zbourán a nahrazen novým - žb rámová konstrukce jednopólova s délkou přemostění 5,95 m. Stavební stav V. | Ne | Ne
4 | M | 60 | Bystřice n. P. - most ev. č. 357 - 025 | III/357 | 65.972 | 9230000 | 11168300 | 2015-05-01 | 2015-10-01 | Jedná se o rekonstrukci mostu přes řeku Bystřici v intravilánu města Bystřice nad Pernštejnem. Původní mostní objekt bude zbourán a nahrazen novým mostem - žb rámová konstrukce s délkou přemostění 7,03 m. Součástí rekonstrukce jsou i přeložky sítí na mostě. Celková délka úpravy je 22 m. Stavební stav VII. | Ne | Ne
5 | M | 60 | Křižanov - most ev.č. 36044 - 1 | III/36044 | 0.288 | 3563002 | 4311232.42 | 2015-04-01 | 2015-09-01 | Jedná se o rekonstrukci mostu přes vodní tok. Původní most bude zbourán a nahrazen novým - žbrám s délkou přemostění 6,37 m. Celková délka úpravy je 75 m .Stavební stav VI. | Ne | Ne
6 | M | 60 | Třešť - most ev. č. 4066 - 1 | III/4066 | 0.6 | 6222000 | 7528620 | 2015-05-01 | 2015-10-01 | Jedná se o rekonstrukci mostu na hrázi Váňovského rybníka v intravilánu města Třešť. Původní most bude zbourán a nahrazeno novým - jednopólová prostě uložená žb deska na klasických opěrách. Délka přemostění je 5,6 m. Celková délka úpravy je 75m. Stavební stav VI. | Ne | Ne
7 | M | 60 | Podmoklany - most ev.č. 34416 - 2 | III/34416 | 4.046 | 4072000 | 4927120 | 2015-05-01 | 2015-10-01 | Jedná se o rekonstrukci mostu spočívající v demolici stávajícího mostu ajeho nahrazení novým - žb jednopólovárímová konstrukce s délkou přemostění 6,09 m. Stavební stav VI. |  | Ne
8 | M | 60 | Pavlov - most ev.č. 35429 - 1 a Starý Telečkov - most ev.č. 35429 - 2 | III/35429 | 2,297 a 4,056 | 4308700 | 5213527 | 2015-05-01 | 2015-10-01 | Jedná se o dva mosty na silnici II/35429. Rekonstrukce spočívá v demolici stávajících mostů a náhrada novými mosty. Délka přemostění je 6 m a 2m. Stavební stav VI. | Ne | Ne
9 | O | 60 | Bítovánky - Cidlina | III/41011 |  | 12000000 | 14520000 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | Stavební práce spočívají v rekonstrukci vozovky ve stávajícím šířkovém uspořádání, demolici stávajícího a výstavbě nového mostu, rekonstrukci stávajících propustků a úpravě odvodnění vozovky. | Ne | Ne
|  |  | Celkem |  |  | 66895702 | 80943799.42
Akce Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
ID | Typ akce | Kód | Název akce | Označení komunikace | Staničení | Předpokládaná výše nákladů v tis. Kč |  | Termín realizace |  | Stručný popis vč. ekonomického zdůvodnění | Objízdné trasy (po R, D, I. třídy) | Investiční akce s náklady nad 30 mil. Kč bez DPH
[6 empty] | bez DPH | s DPH | od | do
1 | O | 50 | Habry - křiž. III/3461 Lubno | II/347 | 0,180-1,155 | 12800000 | 15488000 | 2015-07-01 | 2015-09-01 | Stavební práce spočívají v výměně ložné a obrusné asfaltové vrstvy vozovky. Na větší části úseku je navržena recyklace za studena. Součástí stavby je oprava mostu ev.č. 347-001 | Ne | Ne
2 | O | 50 | Havlíčkova Borová - křiž. I/34 | III/3507 | 6,005-10,178 | 16800000 | 20328000 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | Stavební práce spočívají v pokládce vyrovnávky a obrusné asfaltové vrstvy vozovky, přestavbě propustků a v částech úseků výměně konstrukčních vrstev vozovky | Ano. Po I/34 km 137,0-138,3 | Ne
3 | O | 50 | Jedlá - hr. kraje | III/3399 | 2,000-4,454 | 11100000 | 13431000 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | Stavební práce spočívají v opravě vozovkového souvrství z obce Jedlá na hranice Kraje Vysočina a Středočeského kraje, okres Havlíčkův Brod. Délka úseku je 2,454 km | Nr | Ne
4 | O | 60 | Šlapanov, opěrná zeď | II/350 | 7,368 – 7,474 | 8200000 | 9922000 | 2015-07-01 | 2015-09-01 | Jedná se o rekonstrukci opěrné zdi na začátku obce Šlapanov, v okrese Havlíčkův Brod, která prochází podél vodního toku (Pozovický potok). Stávající opěrná zeď je v důsledku povodňové vlny cca v polovině délky zborcená. Nová opěrná zeď bude proměnné výšky 1,95 – 2,62 m, tvaru L, šířka dříku 0,50 m. Dokumentace vychází z IG průzkumu | Ne | Ne
5 | O | 60 | křiž.II/404 - Brtnice | II/405 | 11,230-11,610 | 6500000 | 7865000 | 2015-06-01 | 2015-08-01 | Stavební práce spočívají v rekonstrukci zbývajícího neopraveného dílčího úseku silnice II/405 v okrese Jihlava. Začátek úseku je v pracovní spáře předchozího rekonstruovaného úseku u výjezdu z čerpací stanice PHM a konec úseku je v pracovní spáře před vjezdem do města Brtnice. v. Celková délka rekonstrukce je cca 380 m. Podloženo diagnostikou vozovky. | Ano. Po I/38 km 170,9-181,5 | Ne
6 | O | 50 | křiž. II/131 – Smrčná – Jihlava | III/1311 | 0,019-10,072 | 28000000 | 33880000 | 2015-06-01 | 2015-09-01 | Stavební práce spočívají v opravě dvou dílčích úseků silnice III/1311 ve stávající šířce, v okrese Havlíčkův Brod a Jihlava. První úsek silnice začíná na křižovatce se silnicí II/131 v okrese Havlíčkův Brod, pokračuje dále extravilánem přes hranici okresu Jihlava a končí před začátkem obce Smrčná (DZ – místní tabule). Průtah obcí Smrčná je vynechán. Druhý úsek začíná na konci obce Smrčná (DZ – místní tabule) , pokračuje extravilánem a končí na začátku města Jihlava u sjezdu na silnici I/38. Celková délka opravy silnice je 9,062 km | Ne | Ne
7 | O | 50 | Opatov - křiž.III/4029 | III/4026 | 3,860 – 7,530 | 20900000 | 25289000 | 2015-07-01 | 2015-09-01 | Stavební práce spočívají v opravě vozovkového souvrství silnice III/4026 z městyse Opatov, okres Třebíč, ve směru na obec Kněžice - Brodce, okres Jihlava, v délce 3,670 km. | Ano. Auta nad 3,5t po I/38 km 181,5 - 186,8 | Ne
8 | O | 60 | Řásná propustek - křiž. III/11264 | III/11260 | 3.82 | 1550000 | 1875500 | 2015-07-01 | 2015-09-01 | Stavební práce spočívají v rekonstrukci stávajícího propustku a opravě přilehlé silnice III/11260 v průtahu obce Řásná, okres Jihlava. Současný propustek z betonových trub (2x DN 500) je kapacitně nevyhovující a při větším průtoku se voda vylévá z koryta. | Ano, pouze TNV. Po I/23 km 55,65-62,2 | Ne
9 | O | 50 | Batelov, ul. Švábovská | III/13423 | 0,082-0,457 | 3000000 | 3630000 | 2015-06-01 | 2015-08-01 | Stavební práce spočívají v opravě krytu dílčího úseku silnice III/13423 v průtahu obce Batelov, okres Jihlava. Celková délka opravy je cca 375 m | Ne | Ne
10 | O | 50 | Hostětice průtah | III/11261 | 2,597-3,160 | 3500000 | 4235000 | 2015-06-01 | 2015-08-01 | Stavební práce spočívají v opravě krytu silnice III/11261 v průtahu obce Hostětice, okres Jihlava. . Celková délka opravy je cca 563 m | Ano. Po I/23 km 55,65-60,8 | Ne
11 | O | 50 | Černovice – hr. okresu TA | II/136 | 0,220 - 3,588 | 10900000 | 13189000 | 2015-07-01 | 2015-09-01 | Dotčený úsek je vymezen mostem evidenční číslo 136-001 (není součástí stavby) a hranicí okresu Tábor. Celková délka úpravy je 3,368 km. Rozsah stavebních prací zahrnuje frézování, čištění vozovky, lokální vyrovnávky příčného a podélného sklonu a zhotovení obrusné vrstvy. V rámci frézování a nanesení nové obrusné vrstvy dojde k reprofilaci příčných sklonů komunikace. V km 2,318 proběhne oprava stávajícího mostu ev.č. 136-003 (most přes přítok Černovického potoka) | Ne | Ne
12 | O | 50 | Pelec - Častrov | II/639 | 5,071-9,000 | 7600000 | 9196000 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | Stavební práce spočívají v opravě krytu silnice II/639 v okrese Pelhřimov ve stávající šířce komunikace. Návrh opravy spočívá v provedení pokládky dvouvrstvého emulzního mikrokoberce za současného vyspravení formou velkoplošných oprav, provedených v místech, kde by nemohla být zaručena rovinatost a správné provedení užívaného mikrokoberce | Ne | Ne
13 | O | 50 | Počátky - Stojčín - hranice okresu JH | III/13212 | 0,522 – 4,492 | 15000000 | 18150000 | 2015-06-01 | 2015-10-01 | Stavební práce spočívají v opravě vozovky silnice III/13212 mezi obcemi Počátky, Stojčín a Popelín v okrese Pelhřimov, sanaci sesuvu svahu a výměnu svodidel na mostě ev.č.13212-1. Délka opravovaných úseků je 3,881 km. | Ne | Ne
14 | O | 50 | Rytov – Včelnička – Kamenice n. Lipou | II/409 | 23,086 – 27,026 32,4 - 33,11 | 20100000 | 24321000 | 2015-07-01 | 2015-09-01 | Stavební práce spočívají v opravě krytu silnice krytu silnice II/409 v okrese Pelhřimov. Stavba je rozdělena do dvou opravovaných úseků a 6 stavebních objektů. První opravovaný úsek začíná v křižovatce II/128 x II/409 a končí na konci lesa za propustkem převádějícím potok Včelnička, celková délka je 3,940 km. Druhý opravovaný úsek začíná u značky „Začátek / konec chemického posypu“ před obcí Včelnička a končí na konci křižovatky u autobusové zastávky „Včelnička“, celková délka je 707 m | Ne | Ne
15 | O | 50 | Kamenice nad Lipou, průtah | II/409 | 35,120-35,600 | 1500000 | 1815000 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | Stavební práce spočívají v opravě krytu vozovky v délce 480m, dojde k náhradě ložné a obrusné vrstvy , vyrovnání příčných sklonů. Současně bude město Kamenice n/L provádět opravu chodníků. Spolupráce s městysem - sdružení zadavatelů. Dotace SFDI požadována pouze na část KSÚSV. | Ne | Ne
16 | O | 50 | křiž. Vícenice - křiž. III/39911; II. etapa | II/399 | 12,500-15,965 | 14600000 | 17666000 | 2015-06-01 | 2015-08-01 | Stavební práce spočívají v opravě vozovkového souvrství silnice II/399 v okrese Třebíč. . Celková délka opravy je 3,465 km. | Ne | Ne
17 | O | 50 | Horní Újezd průtah | III/36072, III/36073 | 1,305 – 1,897 ; 0,000 – 0,370 | 5200000 | 6292000 | 2015-06-01 | 2015-10-01 | Jedná se o opravu komunikace III./36072 a III/36073 , v intravilánu obce Horní Újezd. V rámci stavebních úprav bude provedena oprava stávajícího asfaltového krytu s recyklací podkladu za studena s rozšířením na min.š. 6.0m s provedením do obrub ze siln.obrubníků. Spolupráce s městysem - sdružení zadavatelů. Dotace SFDI požadována pouze na část KSÚSV. | Ne | Ne
18 | O | 50 | Podjezd trati SŽDC - Vícenice | III/36068, III/36070 | 3,254-5,130; 4,146-4,622 | 8000000 | 9680000 | 2015-05-01 | 2015-08-01 | Stavební práce spočívají v obnově vozovkového souvrství silnice III/36068 v trase mezi obcemi Lukov a Dolní Lažany, včetně úseku v průtahu obcí Vícenice. Vozovka bude v extravilánu zesílena o 90 mm, v intravilánu bude ponechána ve stávající niveletě, částečně převýšenou max o 20 mm. Podloženo diagnostikou vozovky. | Ano. Po I/38 km 205,4-211,6 | Ne
19 | O | 50 | Červená Hospoda křiž. I/23 - Stařeč křiž. II/410 | III/4101 | 0-1,710 | 9900000 | 11979000 | 2015-07-01 | 2015-09-01 | Staveniště je tvořeno silnicí III/4101, jejíž část vede v extravilánu a části zasahují do obcí Červená Hospoda a Stařeč, okres Třebíč. Jedná se o opravu vozovkového souvrství, kdy dojde k odfrézování 100 mm asfaltových vrstev, recyklaci do hloubky 200 mm a následné položení nových asfaltových vrstev. Délka úseku je celkem 1710 m. Podloženo diagnostikou vozovky. Bude vynechána vozovka v prostoru železničního přejezdu, kde opravu provede SŽDC. | Ano. I/23 km 93,0-96,250 | Ne
20 | O | 50 | křiž. III/34823 Arnolec - křiž. II/602 | II/348 | 38,284 – 45,520 | 29000000 | 35090000 | 2015-06-01 | 2015-08-01 | Stavební práce spočívají v opravě krytu silnice II/348 v délce 7,236 km.Dojde k výměně ložné a obrusné asfaltové vrstvy vozovky. V části úseku je navržena recyklace za studena | Ne | Ne
21 | O | 50 | Nové Město na Moravě – Skalský Dvůr | III/36039 | 0,000 – 7,496 | 34000000 | 41140000 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | Stavební práce spočívají v opravě krytu silnice III/36039 v délce opravovaného úseku 7,496 km.Stavba bude rozdělena na pět etap, aby byla zajištěna obslužnost meziměstskou autobusovou dopravou. Dojde k výměně ložné a obrusné vrstvy. | Ano, I/19 km 179,8-188,9 | Ne
22 | O | 50 | Vojnův Městec průtah | III/03426 | 8,455 - 8,994 | 3000000 | 3630000 | 2015-06-01 | 2015-08-01 | Stavební práce spočívají v opravě krytu silnice III/03426 v průtahu městyse Vojnův Městec. Spolupráce s městysem - sdružení zadavatelů. Dotace SFDI požadována pouze na část KSÚSV. | Ano. I/37 km 84,7 - 89,9, I/34 km 142,5 - 151 | Ne
23 | O | 50 | Křiž. II/385 Bukov - Mitrov | III/3859 | 0,000 – 2,524 | 5000000 | 6050000 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | Stavební práce spočívají v opravě krytu silnice III/3859 s vynecháním průtahu obce Bukov km 0,330 – 1,160, okres Žďár nad Sázavou. Délka opravovaných úseků je 1,694 km. Dojde k výměně ložné a obrusné vrstvy, v části úseku navržena recyklace za studena. | Ne | Ne
24 | O | 50 | Jimramov - Sněžné | III/35726 | 0,000 – 9,954 | 26000000 | 31460000 | 2015-05-01 | 2015-07-01 | Stavební práce spočívají v opravě krytu úseku silnice III/35726 v okrese Žďár nad Sázavou. Délka opravovaných úseků je celkem 9,954 km. Dojde k výměně ložné a obrusné vrstvy, v části úseku navržena recyklace za studena. Stavba byla zasmluvněna v roce 2014. | Ne | Ne
|  |  | Celkem | 412 800 000 Kč včetně DPH |  | 302150000 | 365601500