Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

RK-08-2015-61, př. 1

počet stran: 5

Registrační číslo projektu:	CZ.1.11/3.4.00/42.01619

Název projektu: 		Od myšlenky k výrobku 2

Žadatel:			Kraj Vysočina

- Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

| Údaj, ve kterém dochází ke změně: | Původní / upravená hodnota: | Nová hodnota: |
| --- | --- | --- |
| Část 1. Projekt Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Doba trvání projektu: Celkové způsobilé výdaje projektu: | 01.01.2014 30.06.2015 19 měsíce 45 000 000,00 | 08.09.2014 30.09.2015 12 měsíce 44 986 633,00 |
| Část 8. Harmonogram projektu Název aktivity: Řízení projektu Začátek aktivity: Konec aktivity: Název aktivity: Dodávka první skupiny zařízení Začátek aktivity: Konec aktivity: Název aktivity: Dodávka druhé skupiny zařízení Začátek aktivity: Konec aktivity: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Doba trvání projektu v měsících: Popis časové realizace: | 1.1.2014 30.6.2015 1.8.2014 30.9.2014 1.8.2014 31.1.2015 1.1.2014 30.6.2015 18 Kraj Vysočina má ve výběrovém řízení vybraného externího administrátora veřejných zakázek. S ním budeme spolupracovat při realizaci výběrového řízení na dodávku strojů. Na podzim roku 2013 budou připraveny podklady pro výběrové řízení na dodávku zařízení (zejména specifikace zařízení). Po schválení projektu bude připravena, vyhlášena a vyhodnocena veřejná zakázka na dodávky nadlimitní s rozdělením na části (ukončení nejpozději k 31. 8. 2014). Vítěz nebo vítězové budou dodávat zařízení ve dvou časových etapách do 30. 9. 2014 (digitální osciloskopy a frekvenční měníče, laserové tiskárny plošných spojů, systémové bednění) a do 31. 1. 2015 (CNC obráběcí stroje a centra obnovitelných zdrojů energie). V odpovídajícím předstihu budou ve školách připravena pracoviště (k 31.5.2014, resp. k 31.8.2014). Od data dodání počítáme s 2 měsíční lhůtou na realizaci modifikované platby. V létě 2014 bude rovněž zrealizováno výběrové řízení na dodávku billboardů a informačních tabulek pro publicitu projektu. Prostředky na administraci projektu a publicitu budou vyžádány v samostatné žádosti o platbu na konci projektu. Celkem tedy projekt zahrnuje 2 etapy dodávek zařízení a 3 žádosti o platbu za tři aktivity (předložení do 31. 10. 2014, do 28. 2. 2015 a do 30. 6. 2015). | 8.9.2014 30. 9. 2015 8.9.2014 30. 9. 2015 8. 9. 2014 30. 9. 2015 8.9.2014 30.9.2015 12 Kraj Vysočina má ve výběrovém řízení vybraného externího administrátora veřejných zakázek. S ním budeme spolupracovat při realizaci výběrového řízení na dodávku strojů. Koncem roku 2014 budou připraveny podklady pro výběrové řízení na dodávku zařízení (zejména specifikace zařízení). Začátkem roku 2015 bude připravena, vyhlášeny a vyhodnoceny veřejné zakázky na dodávky nadlimitní s rozdělením na části (ukončení nejpozději k 30. 6. 2015). Vítěz nebo vítězové budou dodávat zařízení do 23. 9. 2015 V odpovídajícím předstihu budou ve školách připravena pracoviště (k 30.6.2015). Začátkem roku 2015 bude rovněž zrealizováno výběrové řízení na dodávku billboardů a informačních tabulek pro publicitu projektu. Prostředky na administraci a za dodávku billboardů a informačních tabulek projektu budou vyžádány souhrnně v závěrečné žádosti o platbu. Celkem tedy projekt zahrnuje 1 žádost o platbu za tři aktivity (předložení do 30. 9. 2015). |
| Část 14: Přehled financování projektu Celkové výdaje projektu Celkové způsobilé výdaje Celkové způsobilé investiční výdaje Celkové způsobilé neinvestiční výdaje Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční mezera) Dotace z rozpočtu RR z toho EU | 45 000 000,00 45 000 000,00 44 786 000,00 214 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00 | 45 060 730,00 44 986 663,00 44 785 730,00 200 933,00 44 986 663,00 44 986 663,00 44 986 663,00 |
| Část 15. Finanční plán Pořadí žádosti o platbu: 01 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): Datum předložení žádosti o platbu: Z toho neinvestiční (Kč): Z toho investiční (Kč): Pořadí žádosti o platbu: 02 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): Datum předložení žádosti o platbu: Z toho neinvestiční (Kč): 204 000,00 Z toho investiční (Kč): 0,00 Pořadí žádosti o platbu: 03 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): Datum předložení žádosti o platbu: Z toho neinvestiční (Kč): Z toho investiční (Kč): | 01 10 330 980 13.10.2014 0,00 10 330 980 02 21 005 600 13.2.2015 0,00 21 005 600 03/- 13 650 083 30.04.2014/- 200 933 13 449 150 | 01 44 986 663,00 30.9.2015 200 933,00 44 785 730,00 druhá žádost o platbu není plánovaná třetí žádost o platbu není plánovaná |
| Část 16. Prioritní téma Prostředky EU v Kč | 45 000 000.00 | 44 986 663,00 |
| Část 17.Výběrová řízení Pořadové číslo VŘ: 001 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Pořadové číslo VŘ: 002 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Pořadové číslo VŘ: 003 (nové VŘ na část Centra obnovitelných zdrojů energie) Je VŘ evidováno v ISVZ: Název VŘ: Specifikace druhu zadavatele: Vyplňované údaje k: VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Stav VŘ: Druh výběrového/zadávacího řízení: Druh výběrového řízení podle předmětu: Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Výběrové řízení s více dodavateli: Datum podpisu smlouvy o dílo: | 36 992 000,00 1.2.2014 29.8.2014 47 650 000,00 1.6.2014 29.8.2014 - - - - - - - - - - - - - - - - | 25 863 000,00 17.2.2015 30.6.2014 25 863 000,00 9.2.2015 13.3.2015 003 ne Veřejná zakázka na dodávku center obnovitelných zdrojů energie veřejný zadavatel Výběrové řízení Nadlimitní plánováno Otevřené řízení (§27) Dodávky 11 150 000,00 10.3.2015 30.6.2015 Veřejná zakázka na pořízení center obnovitelných zdrojů energie Ne - |

Důvod změny:

Jednou z dílčích částí projektu je pořízení a instalace center obnovitelných zdrojů energie do 3 velkých středních škol, která jsou centry technického vzdělávání kraje. Oproti původním předpokladům se značně prodloužilo projednávání stavebního souhlasu se zemním vrtem. Z tohoto důvodu byla podepsána smlouva o financování projektu až v září 2014. Oproti původnímu předpokladu se také významně prodloužila příprava dokumentace pro výběrové řízení – byly zpracovány kompletní realizační projekty včetně stavebních úprav na všechna tři centra obnovitelných zdrojů energie. S ohledem na složitější zadávací dokumentaci je navrženo oddělení výběrového řízení od zbývajících částí (vzhledem k věcnému zaměření se nejedná o nepovolené rozdělení zakázky). Tyto skutečnosti zásadně ovlivnily harmonogram projektu a je proto navržena úprava. Prodloužení termínu ukončení realizace projektu ze současného 30. 6. 2015 na 30. 9. 2015 byl odsouhlasen poskytovatelem dotace.

Ve změnách jsou dále pro úplnost zachyceny změny v nákladech, které provedl poskytovatel dotace při posuzování projektu a které vyplývají z přílohy ke smlouvě o financování projektu.

Změny byly projednány Radou Kraje Vysočina dne ...... usnesením č. ..........

Dopad na monitorovací ukazatele:

Navrhované změny nemají dopad na hodnotu monitorovacích ukazatelů.

Přílohy (pokud jsou relevantní): Nejsou

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu oznámil |  | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje |  |

- Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)

Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO     NE

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu provedl |  |  |  |
| Provedení změny schválil |  |  |  |

| Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti