Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

RK-08-2015-61, př. 2

počet stran: 5

Registrační číslo projektu:	CZ.1.11/3.4.00/42.01653

Název projektu: 		Badatelská centra pro přírodní vědy

Žadatel:			Kraj Vysočina

- Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

| Údaj, ve kterém dochází ke změně: | Původní / upravená hodnota: | Nová hodnota: |
| --- | --- | --- |
| Část 1. Projekt Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Doba trvání projektu: | 01.05.2014 30.06.2015 14 měsíce | 23.09.2014 31.08.2015 12 měsíce |
| Část 8. Harmonogram projektu Název aktivity: Řízení projektu Začátek aktivity: Konec aktivity: Název aktivity: Dodávka zařízení Začátek aktivity: Konec aktivity: Název aktivity: Dodávka stavebních úprav Konec aktivity: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Doba trvání projektu v měsících: Popis časové realizace: | 1.5.2014 30.6.2015 1.5.2014 30.6.2015 31.3.2015 1.5.2014 30.6.2015 14 Kraj Vysočina má ve výběrovém řízení vybraného externího administrátora veřejných zakázek. S ním budeme spolupracovat při realizaci výběrového řízení na dodávku zařízení. Na jaře roku 2014 budou připraveny podklady pro výběrové řízení na dodávku zařízení (zejména specifikace zařízení) a na dodavatele staveb - učeben pro výzkumná pracoviště (projektová dokumentace). Po schválení projektu budou připraveny, vyhlášeny a vyhodnoceny veřejné zakázky na dodávky nadlimitní s rozdělením na části (ukončení nejpozději k 31. 10. 2014). Vítěz nebo vítězové budou dodávat zařízení a stavební část do 31. 3. 2015. Od data dodání počítáme s 2 měsíční lhůtou na realizaci modifikované platby v případě dodání zařízení. Na podzim 2014 bude rovněž zrealizováno výběrové řízení na dodávku billboardů a informačních tabulek pro publicitu projektu. Prostředky na administraci projektu a publicitu a platba za stavební části budou vyžádány v žádosti o platbu na konci projektu. Celkem tedy projekt zahrnuje dodávku zařízení, dodávku stavby a 2 žádosti o platbu za tři aktivity (předložení do 31.3. 2015 a do 30. 6. 2015). | 25.9.2014 31. 8. 2015 25.9.2014 31. 8. 2015 30. 6. 2015 25.9.2014 31.8.2015 12 Kraj Vysočina má ve výběrovém řízení vybraného externího administrátora veřejných zakázek. S ním budeme spolupracovat při realizaci výběrového řízení na dodávku zařízení. Na podzim roku 2014 budou připraveny podklady pro výběrové řízení na dodávku zařízení (zejména specifikace zařízení) a na dodavatele staveb - učeben pro výzkumná pracoviště (projektová dokumentace). Po schválení projektu budou připraveny, vyhlášeny a vyhodnoceny veřejné zakázky na dodávky nadlimitní s rozdělením na části (ukončení nejpozději k 31. 10. 2014m resp. 31. 5. 2015). Vítěz nebo vítězové budou dodávat stavební část do 30. 6. 2015 a zařízení do 23. 8. 2015. Začátkem roku 2015 bude rovněž zrealizováno výběrové řízení na dodávku billboardů a informačních tabulek pro publicitu projektu. Prostředky za dodávku staveb a ta publicitu budou vyžádány v žédosti o platbu k 30. 6., prostředky na administraci projektu a platba za dodávku zařízení budou vyžádány v žádosti o platbu na konci projektu. Celkem tedy projekt zahrnuje dodávku zařízení, dodávku stavby a 2 žádosti o platbu (předložení do 30.6. 2015 a do 31. 8. 2015). |
| Část 4. Personální zajištění projektu Pořadí člena v týmu 006 Funkce: projektový manažer | RNDr. Kamil Ubr | Ing. Jana Hadravová, MPA |
| Část 15. Finanční plán Pořadí žádosti o platbu: 01 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): Datum předložení žádosti o platbu: Z toho neinvestiční (Kč): Z toho investiční (Kč): Pořadí žádosti o platbu: 02 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): Datum předložení žádosti o platbu: Z toho neinvestiční (Kč): Z toho investiční (Kč): | 01 21 269 650,00 31.3.2015 0,00 21 269 650,00 02 23 037 400,00 30.6.2015 216 800,00 22 820 600,00 | 01 21 203 749,87 30.6.2015 96 800,00 21 106 949,87 02 20 865 356,84 31.8.2015 100 746,67 20 764 610,17 |
| Část 17.Výběrová řízení Pořadové číslo VŘ: 001 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Pořadové číslo VŘ: 002 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Pořadové číslo VŘ: 005 (nové VŘ) Je VŘ evidováno v ISVZ: Název VŘ: Specifikace druhu zadavatele: Vyplňované údaje k: VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Stav VŘ: Druh výběrového/zadávacího řízení: Druh výběrového řízení podle předmětu: Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Výběrové řízení s více dodavateli: Datum podpisu smlouvy o dílo: | 17 523 000,00 1.5.2014 31.10.2014 1.10.2014 30.11.2014 - - - - - - - - - - - - - - - - | 17 578 223,14 23.9.2014 31.5.2015 1.1.2015 15.3.2015 ne Veřejná zakázka učebny pro výzkumná pracoviště 2 veřejný zadavatel Výběrové řízení Nadlimitní v realizaci Otevřené řízení (§27) Stavební práce 10 174 252,00 1.8.2014 31.12.2014 Veřejná zakázka na stavební práce – opakování neúspěšné VZ na 2 učebny pro gymnázia ve Žďáře nad Sázavou a Havlíčkově Brodu Ne - |

Důvod změny:

Realizace projektu zahrnuje jednak vlastní vybudování učeben – stavební práce, a jednak pořízení a instalaci výzkumných přístrojů. Výběrové řízení na stavby bylo zahájeno již v předstihu před schválením projektu, přesto se podařilo napoprvé vysoutěžit pouze dodavatele pro Gymnázium Jihlava a Gymnázium Pelhřimov. Dodavatelé pro zbývající dvě stavby (pro gymnázia v Havlíčkově Brodu a ve Žďáře nad Sázavou) byli vybráni až na podzim, smlouvy byly po ukončení kontroly podepsány na konci prosince. (Učebnu v pátém gymnáziu v Třebíči realizuje kraj na vlastní náklady z důvodu komplikací při stavebním řízení). Na dokončení učeben navazuje druhá etapa, a to pořízení a umístění přístrojů. Vzhledem k nutnosti opakovat výběrové řízení na stavbu dochází k posunu termínu vyhlášení výběrového řízení na pořízení vybavení (bylo zveřejněno předběžné oznámení). Tyto skutečnosti zásadně ovlivnily harmonogram projektu a je proto navržena úprava. Prodloužení termínu ukončení realizace projektu ze současného 30. 6. 2015 na 31. 8. 2015 bylo odsouhlaseno poskytovatelem dotace.

Změny byly projednány Radou Kraje Vysočina dne ...... usnesením č. ..........

Dopad na monitorovací ukazatele:

Navrhované změny nemají dopad na hodnotu monitorovacích ukazatelů.

Přílohy (pokud jsou relevantní): Nejsou

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu oznámil |  | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje |  |

- Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)

Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO     NE

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu provedl |  |  |  |
| Provedení změny schválil |  |  |  |

| Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti