#### RK-09-2015-13

Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt IOP

pro: jednání rady kraje č. 9/2015 dne 10. 3. 2015

zpracoval: K. Lisa

předkládá: D. Buřičová

Popis problému:

Kraj Vysočina realizuje v oblasti intervence 3.4 Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“) projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina (registrační číslo projektu CZ.1.06/3.4.00/11.07849).

Rada Kraje Vysočina rozhodla svým usnesením č. 2223/36/2014/RK o změnách v projektu (prodloužení termínu ukončení realizace projektu a s tím související změna v rozložení financování v letech, úprava výběrového řízení a data dosažení cílové hodnoty monitorovacího indikátoru). Kraj Vysočina jakožto příjemce dotace následně zaslal na Centrum pro regionální rozvoj (dále jen „CRR“) oznámení o změnách v projektu. Toto oznámení o změnách v projektu bylo ŘO IOP (řídící orgán IOP) schváleno.

Pro úplnost je třeba uvést, že v rámci projektu byla původně vyhlášena jedna veřejná zakázka „Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina“, která byla rozdělená na 3 části. Vzhledem k průběhu zadávacího řízení bylo nutné zrušit část č. 1 (Stavební úpravy) a část č. 2 (část Technologická vybavenost pro OŘ ZZS), a to z důvodu nedostatečného počtu nabídek nutných k tomu, aby bylo možné ukončit zadávací řízení.

Současný stav veřejných zakázek:

Část 1 – Stavební úpravy, byla po dohodě s řídícím orgánem vyhlášena jako veřejná zakázka malého rozsahu. Dne 25. 2. 2015 bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky. Kompletní dokumentace zakázky byla odeslána řídícímu orgánu ke kontrole, po jejímž ukončení může být podepsána smlouva.

Část 2. - Technologická vybavenost pro OŘ ZZS, je řešena prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění, které je ve fázi posouzení a hodnocení nabídek.

Část č. 3 - Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina - bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky a dne 25. 2. 2015 byla podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Dne 26. 2. 2015 Kraj Vysočina obdržel změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina“ vydané MMR pod č.j. 30676/2012-91/3 dle materiálu RK-09-2015-13, př. 2.

Dle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje rada kraje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

o nabytí peněz za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina“ vydaném MMR pod č.j. 30676/2012-91/3 dle materiálu RK-09-2015-13, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina“ vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pod 
č.j. 30676/2012-91/3 dle materiálu RK-09-2015-13, př. 2.

odpovědnost: odbor analýz a podpory řízení

termín: 31. 5. 2015

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2