RK-11-2015-74, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. XVI.

# v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08699 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: – výstižný popis: Ukončení výběrové řízení VŘ013. Změna v nestavební akci Oprava rozpočtu na objekty v Horní Cerekvi (Horní Cerekev 1 a 2) |
| Zdůvodnění změn: Ke dni 26.3. bylo ukončeno VŘ013 na pořízení automobilu pro imobilní klienty. Změna hodnoty ř. 6110 na 612 400 Kč bez DPH, 741 004 Kč s DPH. Vzhledem k aktualizovaným nárokům na vybavení a ve shodě s požadavkem na zachování rozpočtu upravujeme následující položky nestavební akce: Horní Cerekev denní aktivity pro uživatele - odpočinková místnost -odebrání položky 1 křeslo (1 ks, původně 2 křesla za 4 000 Kč bez DPH, 4 840 Kč s DPH), nyní 1 křeslo za 4 000 bez DPH, 4 840 Kč s DPH -odebrání položky konferenční stolek (1ks, 2 000 Kč bez DPH, 2 420 Kč s DPH), navýšení rozpočtu na postel tamtéž o stejnou částku Horní Cerekev – prostory pro prevenci a zvládání rizikového chování - nahrazení položky trampolína položkou žíněnka, rozpočet zůstává stejný Současně upravujeme technické specifikace některých strojů, přístrojů a zařízení, blíže budou tyto změny popsány v dokumentu Nestavební akce. Rozpočet na vybavení prostor pro prevenci a zvládání rizikového chování v Horní Cerekvi přesouváme z objektu Horní Cerekev 2 do objektu Horní Cerekev 1 podle projektové dokumentace. Snížení rozpočtu objektu Horní Cerekev 2 celkem o 296 000 bez DPH (358 160 Kč s DPH) a současně navýšení rozpočtu objektu Horní Cerekev 1 o tutéž částku. Změna v ř. 5114 o 25 000 Kč bez DPH, 30 250 Kč s DPH, v ř. 6114 271 000 Kč bez DPH (327 000 Kč s DPH). |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti Přehled způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu Nestavební akce |
| Datum: | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |