### RK-16-2015-49, př. 6

počet stran: 2

### Projektová fiše

### (Popis projektového záměru „Za cizím jazykem do cizí země“)

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název příspěvkové organizace | Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou |
| Název projektu | Za cizím jazykem do cizí země |
| Program, kam má být projekt předložen | OP VK – výzva č. 56, 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání |
| Předpokládaný termín podání projektu | květen 2015 |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Cílem projektu je zvýšit jazykové vzdělávání na Gymnáziu, SOŠ a VOŠ v Ledči nad Sázavou. Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. |
| Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) | Cíl projektu bude naplněn realizací 2 čtenářských dílen jako prostředku ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti a realizací zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky v souladu s výzvou č. 56. |
| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | Celkový výstup projektu: 2 nově vytvořené produkty zahrnující 4 roční tematické plány Čtenářských dílen, zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 12 Čtenářských dílen, seznam pořízené literatury a dalších pomůcek (200 ks knih v papírové podobě). 4 zprávy ze zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky, doplněné seznamem žáků. 40 podpořených žáků oboru gymnázium, strojírenství, informační technologie a mechanik seřizovač, kteří absolvují jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii. |
| Projektový tým |
| Projektový manažer | Ing. Vlasta Rýdlová |
| Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní partner nebo partner) | Žadatel |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | Neinvestiční |
| Trvání projektu |
| Plánovaný začátek projektu | 1. 7. 2015 |
| Plánované ukončení projektu | 31. 12. 2015 |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady projektu | 667 232 Kč | 100 % |
| Celkové náklady uvedené u příspěvkové organizace | 667 232 Kč | 100 % |
| Vlastní zdroje příspěvkové organizace | 0 |  |
| Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, ...) – vztaženo k nákladům u příspěvkové organizace (financování ze státního rozpočtu, z kapitoly MŠMT) | 100 084,80 Kč | 15 % |
| Podpora z fondů EU (ESF) – vztaženo k nákladům u příspěvkové organizace | 567 147,20 Kč | 85 % |
| Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu), případně cizí zdroje (úvěr). | Příjemcům, jejichž projekt bude schválen, bude poskytnuta ex-ante platba ve výši 100 % schváleného rozpočtu způsobilých výdajů projektu do 30 kalendářních dnů od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na závěr projektu není stanoveno tzv. „zádržné“. Nepředpokládáme žádné nároky na rozpočet kraje. |  |
| Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést délku udržitelnosti projektu) | NE |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 29. 4. 2015 |
| Zpracovatel | Vlasta Rýdlová, Projekt schválila Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka školy |