RK-16-2015-66, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. XIV.

# v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08558 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Posílení personálního zajištění projektu Přesun finančních prostředků ve výši 12 500 Kč z řádku 6019 do řádku 6096 Přidání monitorovacího indikátoru Změna předpokládaného data ukončení výběrových řízení na vybavení a publicitu |
| Zdůvodnění změn: Jak bylo uvedeno v projektové žádosti, výše úvazků je flexibilně stanovována dle administrativní náročnosti projektu v daném období. Z tohoto je třeba při ukončování projektu posílit jeho personální zajištění. Od 1. 5. 2015 se tak stává dalším projektovým a finančním manažerem Ing. Luděk Weber. Tato skutečnost nemá vliv na předpokládanou výši mzdových výdajů projektu. V dubnu roku 2015 byla podepsána smlouva o připojení k distribuční soustavě vysokého napětí na objektu Počátky 1 v celkové výši 12 500 Kč. Tento výdaj byl zahrnut v řádku 6019 jako standartní poplatek. Jeho charakterem spíše spadá do řádku 6096. Z tohoto důvodu dochází k úpravě rozpočtu projektu spočívající v přesunu částky 12 500 Kč z řádku 6019 do řádku 6096. V rámci služby Domov pro osoby se zdravotním postižením vznikl v Počátkách objekt pro 6 klientů s vysokou mírou podpory k němuž byl vytvořen na jiné adrese ve stejném městě prostor pro denní aktivity těcho klientů. Uvedené prostory bychom rádi nově využívali nad rámec denních aktivit i pro ambulantní sociální službu - denní stacionář, která by primárně sloužila pro stávající klienty Domova Jeřabina (klienty DOZP a CHB z dalších lokalit) a v případě volné kapacity by byl otevřen i pro zájemce z řad veřejnosti. Navrhované řešení bude ekonomickým i společenským přínosem pro lidi s postižením z blízkého okolí. Zároveň se tak proces transformace více dostane do povědomí veřejnosti. Z tohoto důvodu doplňujeme do indikátorů službu Denní stacionář o kapacitě 6 klientů. Z důvodu administrativní náročnosti přípravy výběrových řízení prodlužujeme předpokládaná data ukončení výběrových řízení 008 – VŘ na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství, 009 – VŘ na informační technologie a 010 – VŘ na zajištění jiné formy publicity. Původní předpokládané datum ukončení těchto VŘ bylo 31. 5. 2015, nově je to 15.6.2015. U výběrového řízení 007 – VŘ na nábytek a kancelářské vybavení bylo předpokládané datum 31.7.2015, nové datum ukončení je 15.6.2015. Změna nemá vliv na celkový rozpočet projektu ani rozpočet jednotlivých etap. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti Specifický indikátor výstupu Změna pracovní smlouvy projektového manažera Smlouva o připojení |
| Datum: | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |