## 1. Shrnutí JTS (hidden)
GESAMTPROJEKT-ZUSAMMENFASSUNG / SHRNUTÍ NA ÚROVNI PROJEKTU | [5 empty] | 1.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Zusammenfassung der zertifizierten Projektteile durch das Sekretariat / Shrnutí certifikovaných částí projektu sekretariátem
Projektakronym / Zkratka projektu:
Projektnummer / Číslo projektu:
Nummer des Auszahlungantrags / Číslo Žádosti o platbu: |  |  |  | Berichtstyp / Typ zprávy: | Zwischen/Endbericht
Berichtsperiode / Monitorovací období
Zusammenfassung der Ausgaben in EURO
Kostenkategorie / Druh výdajů |  | Genehmigtes Budget / Schválený rozpočet | Früher anerkannte Ausgaben / Uznané výdaje z předchozích zpráv | Durch die Kontrollstelle anerkannte Ausgaben / Výdaje uznané kontrolním místem | Restbetrag / Zůstatková částka
|  | (a) | (b) | (c) | (a)-(b)-(c)
1. Personalkosten / Personální výdaje |  |  |  |  | 0
2. Sachausgaben / Věcné a externí výdaje |  |  |  |  | 0
3. Investitionen / Investice |  |  |  |  | 0
4. Abgezogene Einnahmen / Odečtené příjmy* |  |  |  |  | 0
GESAMT / CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Einnahmen bei allen Projekten über 1 Mio EUR Gesamtkosten, sowie Einnahmen jener Projekte unter 1 Mio EUR Gesamtkosten, die sich bei der Antragstellung nicht explizit zur Finanzierung ihrer Eigenmittel durch Einnahmen entschieden haben, sind hier einzutragen. / Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.
darin enthalten / v tom započteny:
Ausgaben in den benachbarten Regionen / Výdaje v sousedících regionech |  |  |  |  | 0
in % des genehmigten Budgets / v % schváleného rozpočtu |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Vorbereitungskosten / Přípravné výdaje |  |  |  |  | 0
in % des genehmigten Budgets / v % schváleného rozpočtu |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sachleistungen / Věcné příspěvky |  |  |  |  | 0
in % des genehmigten Budgets / v % schváleného rozpočtu |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ankauf von Grundstücken / Nákup pozemků |  |  |  |  | 0
in % des genehmigten Budgets / v % schváleného rozpočtu |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Bewilligtes Budget / Schválený rozpočet | Frühere Auszahlungen / Předchozí platby | Mit diesem Bericht angeforderte Auszahlung / Platba požadovaná v této zprávě | % der Gesamtauszahlung in Bezug zum bewilligten Budget / % celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu | Restbetrag EFRE / Zůstatková částka ERDF
EFRE-Auszahlungen / Platby z ERDF |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Nationale Auszahlungen / Národní platby: |  | Bewiligtes Budget der nationalen Kofinanzierung / Schválený rozpočet národního kofinancování | Frühere Auszahlungen / Předchozí platby | Mit diesem Bericht angeforderte Auszahlung / Platba požadovaná v této zprávě | % der Gesamtauszahlung in Bezug zum bewilligten Budget / % celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu | Restbetrag der nationalen Finanzierung / Zůstatková částka národního financování
LP (kofinanzierende Stelle/kofinancující subjekt) |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
PP1 (kofinanzierende Stelle/kofinancující subjekt) |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
PP2 (kofinanzierende Stelle/kofinancující subjekt) |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | Budgetierte Einnahmen / Rozpočtované příjmy | Früher berichtete Einnahmen / Příjmy uvedené v předchozích zprávách | Mit diesem Bericht abgerechnete Einnahmen / Příjmy účtované v této zprávě | % der Einnahmen in Bezug zu den gesamten budgetierten Einnahmen / % celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu | Restbetrag Einnahmen / Zůstatková částka příjmů
Einnahmen als Finanzierungsbestandteil / Příjmy jako součást financování** |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
**Dieser Abschnitt ist nur auszufüllen, wenn Einnahmen zur Finanzierung der Eigenmittel herangezogen werden. Dies gilt nur für Projekte unter 1 Mio EUR an Gesamtkosten und muss bei der Antragstellung mittels einer unterschriebenen Erklärung und einer detaillierten Kalkulation explizit gemacht werden. / Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud partner uplatňuje příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.
Es wurden Vorortkontrollen in der Berichtsperiode durchgeführt / Byly provedeny kontroly na místě v období, za které je zpráva podávána: |  |  |  |  | Ja/Nein
Der Bericht des Lead Partners wurde von Kontrollstelle geprüft und in Ordnung befunden / Zpráva Vedoucího partnera byla kontrolorem prověřena a shledána v pořádku: |  |  |  |  | Ja/Nein
Raum für evtl. Anmerkungen / Prostor pro event. poznámky
bestätigt, dass die Ausgabenprüfung nach den Vorgaben der Verordnung (EC) 1828/2006 Art.13(2), der Verordnung (EC) 1080/2006 Art 16 und den programmspezifischen Regeln durchgeführt wurde und die Ausgaben als förderfähig für die Kofinanzierung durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und für die nationalen kofinanzierenden Stellen befunden werden. Nachfolgende Ergebnisse können bestätigt werden:
4die geltend gemachten Ausgaben sind real
4die Lieferung bzw. Erbringung der betreffenden Produkte oder Dienstleistungen entsprechen der Genehmigungsentscheidung und dem Fördervertrag
4der Zahlungsantrag ist korrekt
4die Vorhaben und Ausgaben sind in Übereinstimmung mit den gemeinschaftlichen und nationalen Bestimmungen
4Doppelfinanzierung mit anderen gemeinschaftlichen oder nationalen Regelungen oder mit anderen Programmzeiträumen kann ausgeschlossen werden
4die durchgeführten Aktivitäten sind im Einklang mit den Regeln des Umweltschutzes, den Regeln der Gleichstellung, den Publizitätsregeln und den Regeln für die öffentliche Förderung
4die Regeln für das öffentliche Vergabewesen wurden berücksichtigt
Erklärung der Kontrollstelle:
Der Auszahlungsantrag stimmt mit allen Partner-Prüfberichten überein, die für die jeweilige im EFRE-Vertrag angeführte Berichtsperiode vorliegen.
siehe auch Checkliste des JTS vom / viz také checklist JTS ze dne: |  |  | <datum>
Zuständige LP Kontrollstelle / Odpovědný kontrolor LP: |  |  |  | Unterschrift / Podpis
Datum und Ort / Datum a místo:
Für das GTS hat Zusammenfassung durchgeführt / Za JTS provedl(a) shrnutí:
EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

## 2. Zpráva o realizaci projektu (hidden)
ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 2.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.
Zkratka projektu: |  | ANGAŽOVANCI
Číslo projektu: |  | M00253
Vedoucí partner: |  | Kraj Vysočina
Adresa (tel./e-mail): |  | Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontaktní osoba: |  | Ing. Petr Holý
Kontakt: |  | 564602538, holy.p@kr-vysocina.cz
Typ zprávy: |  | Průběžná zpráva
Monitorovací období (č./od do): |  | č. 3 od 01/12/2013 - 31/05/2014
1. Übersicht der bisher vorgelegten Gesamtprojektberichte/Přehled doposud předložených Zpráv o realizaci projektu
Nummer der Berichtsperiode/Číslo monitorovacího období |  |  | Berichtsperiode/Monitorovací období
|  |  | Anfang/Počátek |  | Ende/Konec
1 |  |  | 2012-10-03 |  | 2013-05-31
|  | 2 | 2013-06-01 |  | 2013-11-30
2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v celém projektu během období, za které je zpráva podávana: Česky Seminář pro místní experty (23.1.2014, Jihlava); Seminář pro zástupce mikroregionů a MAS (20.2.2014, Ledeč nad Sázavou); Konference regionální výroby (21.2.2014, Jihlava); Setkání projektového týmu (25.2.2014, Moravské Budějovice); Vydání 2.čísla Zpravodaje (únor 2014); Seminář pro místní experty (14.3.2014, Martinsberg); Seminář pro starosty obcí (27.3.2014, Třešť); Tematická studijní cesta (28.3.2014, Langau); Workshopy v obcích (1.4. 2014, Ždírec nad Doubravou, Rozsochatec a 4.4.2014, Světlá nad Sázavou); Videokonference (9.4.2014, CZ+AT); Videokonference (28.4.2014, CZ+AT); Workshop pro mládež (29.5.2014, Slavonice); Vzdělávací aktivity Rozvoj v obci - plánování s veřejností (27.2.2014, Křižánky a 5.6.2014 Bory) a Rozvoj v obci - workshop pracovních skupin (26.2.2014 Křižánky, 31.1.2014 Bory, 25.2.2014 Rudíkov) s výstupem Plán zlepšení kvality; 1x natočen videospot (prosinec 2013).
2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v celém projektu během období, za které je zpráva podávana: Německy Seminar für lokale Experten (23.1.2014, Jihlava); Seminar für Vertreter von Kleinreginen und lokalen Aktionsgruppen (20.2.2014, Ledeč nad Sázavou); Konferenz der Regionalproduktion (21.2.2014, Jihlava); Treffen des Projektteams (25.2.2014, Moravské Budějovice); 2. Newsletter (Februar 2014); Seminar für lokale Experten (14.3.2014, Martinsberg); Seminar für Bürgermeister (27.3.2014, Třešť); Thematische Studienreise (28.3.2014, Langau); Workshops in Gemeinden (1.4. 2014, Ždírec nad Doubravou, Rozsochatec und 4.4.2014, Světlá nad Sázavou); Videokonferenz (9.4.2014, CZ+AT); Workshop für Jugend (29.5.2014, Slavonice); Ausbildungsaktivitäten Entwicklung der Gemeinde - Plannung mit Öffentlichkeit (27.2.2014, Křižánky und 5.6.2014 Bory) und Entwicklug in der Gemeinde - Workshop der Arbeitsgruppen (26.2.2014 Křižánky, 31.1.2014 Bory, 25.2.2014 Rudíkov) mit dem Ergebnis Plan von Qalitätsverbesserung; 1x Videospot (Dezember 2013).
3. Plnění časového plánu: Česky
3.1 Milníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:
Milník |  |  |  | Plánované datum splnění |  | Skutečné datum splnění
Setkání realizačního týmu, 6x (A1) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 11.3.2013, 18.6.2013, 21.11.2013, 25.2. 2014
Seminář pro zástupce mikroregionů a MAS, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 21.2.2013, 20.2.2014
Seminář pro starosty, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 14.3.2013, 27.3.2014
Tematická studijní cesta, 3x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 25.-26.4.2013, 14.11.2013, 28.3.2014
Workshopy pro mládež, 3x (A2) |  |  |  | 2014-06-30 |  | 6.5.2013, 29.-30.11.2013, 29.5.2014
Seminář Aktivní občanství, 1x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 2013-05-16
Workshopy v obcích - Klimatour, 6x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 13.5. 2013, 20.5.2013 (2x), 1.4.2014 (2x), 4.4.2014
Klimatour, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 25.-27.6.2013
Semináře - Angažovanci, 2x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 13.-14.9.2013
Semináře - Jak realizovat změny, 2x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 2013-11-18
Přeshraniční cena, 3x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 2013-06-10
Seminář pro tajemníky, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 6.-7.6.2013
Seminář pro místní experty, 3x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 22.8.2013, 23.1.2014, 14.3.2014
Seminář pro realizátory MA21, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 10.-11.10.2013
Seminář - rozvoj v obci (G21), 6x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 26.2.2014, 31.1.2014, 25.2.2014, 27.2.2014, 5.6.2014
Publikace 1000 ks (A7) |  |  |  | 2014-12-31
Videospoty, 8 ks (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | srpen 2013, říjen 2013, prosinec 2013
Zpravodaj TOP MA21, 3x (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 1.10.2013, 1.2.2014
Propagační bannery, 2 ks (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 31.7.2013 (2x)
Vytvoření web portálu, 1 x (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-07-31
Pořadače 1000 ks |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-07-31
Startovací vesty 80 ks |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-08-30
Videokonferece, 2x (A2) |  |  |  | 2014-06-30 |  | 9.4.2014, 28.4.2014
Konference regionální výroby, 1x (A5) |  |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-02-21
Sociologický průzkum, 1x (A6) |  |  |  | 2014-11-28
3.2 Komentář k plnění časového plánu (odchylky, zpoždění, problémy): Ve 3. monitorovacím období byly všechny plánované aktivity splněny.
3. Plnění časového plánu: Německy
3.1 Milníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:
Milník |  |  |  | Plánované datum splnění |  | Skutečné datum splnění
Treffen des Projektteams, 6x (A1) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 11.3.2013, 18.6.2013, 21.11.2013, 25.2. 2014
Seminar für Vertreter der Kleinregionen und lokalen Aktionsgruppen, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 21.2.2013, 20.2.2014
Seminar für Bürgermeister, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 14.3.2013, 27.3.2014
Thematische Studienreise, 3x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 25.-26.4.2013, 14.11.2013, 28.3.2014
Workshops für Jugendlichkeit, 3x (A2) |  |  |  | 2014-06-30 |  | 6.5.2013, 29.-30.11.2013, 29.5.2014
Seminar "Aktive Bürgerschaft", 1x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 2013-05-16
Workshops in Gemeinden, Klimatour, 6x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 13.5. 2013, 20.5.2013 (2x), 1.4.2014 (2x), 4.4.2014
Klimatour, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 25.-27.6.2013
Seminare - die Engagierten, 2x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 13.-14.9.2013
Seminare - wie die Änderungen umsetzen, 2x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 2013-11-18
Grenzüberschreitender Preis, 3x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 2013-06-10
Seminar für Direktoren der Gemeindeämter, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 6.-7.6.2013
Seminar für lokale Experten, 3x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 22.8.2013, 23.1.2014, 14.3.2014
Seminar für Umsetzer LA21, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 10.-11.10.2013
Seminar - Entwicklung in der Gemeinde (G21), 6x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 26.2.2014, 31.1.2014, 25.2.2014, 27.2.2014, 5.6.2014
Broschüre 1000 St. (A7) |  |  |  | 2014-12-31
Videospots, 8 St. (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | srpen 2013, říjen 2013, prosinec 2013
Newsletter TOP LA21, 3x (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 1.10.2013, 1.2.2014
WerbeRoll-Ups, 2 St. (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 31.7.2013 (2x)
Webportal, 1x (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-07-31
Ordner, 1000 St. |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-07-31
Sportweste 80 St. |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-08-30
Videokonferenz, 2x (A2) |  |  |  | 2014-06-30 |  | 9.4.2014, 28.4.2014
Konferenz der Regionalproduktion, 1x (A5) |  |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-02-21
Soziologische Forschung, 1x (A6) |  |  |  | 2014-11-28
3.2 Komentář k plnění časového plánu (odchylky, zpoždění, problémy): In der 3. Monitoringperiode waren alle geplanten Aktivitäten erfüllt.
4. Popis informačních a propagačních aktivit projektu: Česky Pravidelné zveřejňování zpráv na webových stránkách Kraje Vysočina - www.kr-vysocina.cz a na nově vytvořených stránkách projektu www.zdravykrajvysocina.cz, v „Kraj Vysočina“ – měsíčníku pro občany, Zpravodaji pro obce, regionálním tisku a facebooku projektu. Povinná publicita na akcích je zajišťována prostřednictvím vlajek, letáků, pozvánek, plakátů, informačních bannerů. Loga jsou uveřejněna na veškerých tištěných a elektronických materiálech (prezenční listiny, zápisy, prezentace, pozvánky). Na akcích jsou účastníkům rozdávány pořadače na metodické materiály a výukový text, které jsou také označeny povinnou publicitou. Dodané videospoty obsahují povinnou publicitu.
4. Popis informačních a propagačních aktivit projektu: Německy Die aktuellen Nachrichten wurden auf der Homepage des Kreises Vysočina www.kr-vysocina.cz und auf der neu erstellten Homepage des Projektes www.zdravykrajvysocina.cz veröffentlicht. Weiter im Monatsblatt für BürgerInnen, Newsletter für die Gemeinden in Regionalpresse und Facebookseiten des Projektes. Pflichtige Publizität ist während der Veranstaltungen mittels Tischflaggen, Flyers, Einladungen, Plakaten und Roll-Ups gewährleistet. Logos sind auf sämtlichen Druck- und elektronischen Materialien (Anwesenheitslisten, Protokollen, Präsentationen, Einladungen) veröffentlicht. Während der Veranstaltungen werden an die Teilnehmer die Ordner mit methodischen Materialien und Ausbildungstexte austeilt, die auch die pflichtige Publizität tragen. Die Videospots beinhalten auch die pflichtige Publizität.
5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: Česky
5.1 Druh výstupu:
Výstup/indikátor |  |  | Plán |  | Skutečnost
Setkání realizačního týmu (A1) |  |  | 6 |  | 4
Seminář pro zástupce mikroregionů a MAS (A4) |  |  | 2 |  | 2
Seminář pro starosty (A4) |  |  | 2 |  | 3
Tematická studijní cesta (A4) |  |  | 3 |  | 3
Workshopy pro mládež (A2) |  |  | 3 |  | 2
Seminář Aktivní občanství (A3) |  |  | 1 |  | 1
Workshopy v obcích - Klimatour (A4) |  |  | 6 |  | 6
Klimatour (A4) |  |  | 2 |  | 1
Semináře - Angažovanci (A3) |  |  | 2 |  | 1
Semináře - Jak realizovat změny (A3) |  |  | 2 |  | 1
Přeshraniční cena (A3) |  |  | 3 |  | 1
Seminář pro tajemníky (A4) |  |  | 2 |  | 1
Seminář pro místní experty (A4) |  |  | 3 |  | 3
Seminář pro realizátory MA21 (A4) |  |  | 2 |  | 1
Seminář - rozvoj v obci - G21 (A4) |  |  | 6 |  | 5
Publikace 1000 ks (A7) |  |  | 1 |  | 0
Videospoty (A7) |  |  | 8 |  | 3
Zpravodaj TOP MA21 (A7) |  |  | 3 |  | 2
Propagační bannery (A7) |  |  | 2 |  | 2
Vytvoření web portálu (A7) |  |  | 1 |  | 1
Pořadače 1000 ks |  |  | 1 |  | 1
Startovací vesty 80 ks |  |  | 1 |  | 1
Videokonferece (A2) |  |  | 2 |  | 2
Konference regionální výroby (A5) |  |  | 1 |  | 1
Sociologický průzkum (A6) |  |  | 1 |  | 0
5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: Aktivity jsou realizované v souladu s nastavenými milníky.
5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: Německy
5.1 Druh výstupu:
Výstup/indikátor |  |  | Plán |  | Skutečnost
Treffen des Projektteams (A1) |  |  | 6 |  | 4
Seminar für Vertreter der Kleinregionen und lokalen Aktionsgruppen (A4) |  |  | 2 |  | 2
Seminar für Bürgermeister (A4) |  |  | 2 |  | 3
Thematische Studienreise (A4) |  |  | 3 |  | 3
Workshops für Jugendlichkeit (A2) |  |  | 3 |  | 2
Seminar "Aktive Bürgerschaft" (A3) |  |  | 1 |  | 1
Workshops in Gemeinden, Klimatour (A4) |  |  | 6 |  | 6
Klimatour (A4) |  |  | 2 |  | 1
Seminare - die Engagierten (A3) |  |  | 2 |  | 1
Seminare - wie die Änderungen umsetzen (A3) |  |  | 2 |  | 1
Grenzüberschreitender Preis (A3) |  |  | 3 |  | 1
Seminar für Direktoren der Gemeindeämter (A4) |  |  | 2 |  | 1
Seminar für lokale Experten (A4) |  |  | 3 |  | 3
Seminar für Umsetzer LA21 (A4) |  |  | 2 |  | 1
Seminar - Entwicklung in der Gemeinde (G21) (A4) |  |  | 6 |  | 5
Broschüre 1000 St. (A7) |  |  | 1 |  | 0
Videospots (A7) |  |  | 8 |  | 3
Newsletter TOP LA21 (A7) |  |  | 3 |  | 2
WerbeRoll-Ups (A7) |  |  | 2 |  | 2
Webportal, 1x (A7) |  |  | 1 |  | 1
Ordner, 1000 St. |  |  | 1 |  | 1
Sportweste 80 St. |  |  | 1 |  | 1
Videokonferenz (A2) |  |  | 2 |  | 2
Konferenz der Regionalproduktion (A5) |  |  | 1 |  | 1
Soziologische Forschung (A6) |  |  | 1 |  | 0
5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: Die Aktivitäten sind im Einklang mit den geplanten Meilensteinen.
6. Odchylky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV): Česky Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám.
6. Odchylky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV): Německy Im Bezugszeitraum wurden keine Änderungen durchgeführt.
7. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva: Česky - setkání projektového týmu (AT, CZ) - seminář Angažovanci (CZ) - seminář Jak realizovat změny (CZ) - vzdělávání nositelů přeshraniční ceny + vyhlášení výsledků- regionální kolo (CZ) - zasedání hodnotící komise pro přeshraniční cenu (CZ) - vzdělávání nositelů přeshraniční ceny + vyhlášení výsledků - mezinárodní kolo (CZ+AT) - seminář pro tajemníky (CZ) - seminář pro realizátory MA21 (CZ) - rozvoj v obci - plánování s veřejností 1x (CZ) - Klimatour (CZ) - sociologický průzkum (CZ) - vydání publikace (CZ+AT) - videospoty (CZ+AT) - vydání 3. čísla zpravodaje (CZ+AT) - aktualizace www stránek (CZ)
7. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva: Německy - Treffen des Projektteams (CZ) - Workshops für Jugend (AT) - Videokonferenz (CZ+AT) - Seminar die Engagierten (CZ) - Seminar Wie die Änderungen umsetzen (CZ) - Ausbildung der Preisträger + Preisverleihung - regionale Runde (CZ) - Sitzung der Jury für den grenzüberschreitenden Preis (CZ) - Ausbildung der Preisträger + Preisverleihung - internationale Runde (CZ) - Seminar für Direktoren der Gemeindeämter (CZ) - Seminar für Umsetzer der LA21 (CZ) - Entwicklung in der Gemeinde - Plannung mit der Öffentlichkeit (CZ) - Klimastaffel (CZ) - Soziologische Forschung (CZ) - Broschüre Beispiele guter Praxis (CZ+AT) - Videospots (CZ+AT) - Newsletter 3. Herausgabe (CZ + AT) - Homepage aktualisierung (CZ)
8. Přílohy: Česky
Číslo přílohy |  | Označení přílohy
8. Přílohy: Německy
Číslo přílohy |  | Označení přílohy
9. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)
|  | ANO | X |  | NE
9. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)
|  | JA | X |  | NEIN
Zpracovatel: | Ing. Petr Holý
Podpis: | ………………………………………………
Pozice: | manažer projektu
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
Podpis a razítko: | ……………………………………………..
Datum: | ……………………
Note on B183: Vyplnit v případě potřeby. V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.
Note on D20: Dle pořadí a časového plánu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF: např. Monitorovací období 1 od 30/09/2009 do 30/03/2010
Note on B28: Jasné a přesné shrnutí, uvádějte podstatné údaje. Pokud potřebujete více místa, vložte další pole.
Note on B32: Vyplňujte s ohledem na milníky popsané ve Vaší projektové žádosti.
Note on B96: Vyplňujte s ohledem na údaje uvedené ve Vaší projektové žádosti.
Note on B156: Změny, které již byly oficiálně oznámeny, zde již nemusí být uváděny.
Note on B160: Strukturovaný výčet
Note on B165: Projektová dokumentace, reference na opatření publicity a pořádané akce (internetové stránky, brožury, seznamy účastníků), popř. dílčí výstupy (např. v případě studií)
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

## 3. Závěrečná zpráva o realizaci
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 3.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.
Zkratka projektu: |  | ANGAŽOVANCI
Číslo projektu: |  | M00253
Vedoucí partner: |  | Kraj Vysočina
Adresa: |  | Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontaktní osoba: |  | Ing. Petr Holý
Kontakt (tel./e-mail): |  | 564602538, holy.p@kr-vysocina.cz
Typ zprávy: |  | Závěrečná zpráva
Monitorovací období (č./od do): |  | č. 4 od 01/06/2014 - 31/12/2014
1. Übersicht der bisher vorgelegten Gesamtprojektberichte/Přehled doposud předložených Zpráv o realizaci projektu
Nummer der Berichtsperiode/Číslo monitorovacího období |  |  | Berichtsperiode/Monitorovací období
|  |  | Anfang/Počátek |  | Ende/Konec
1 |  |  | 2012-10-03 |  | 2013-05-31
|  | 2 | 2013-06-01 |  | 2013-11-30
2 |  | 2 | 2013-06-01 |  | 2013-11-30
3 |  |  | 2013-12-01 |  | 2014-05-31
2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v projektu během období realizace celého projektu: Česky Seminář pro zástupce mikroregionů (21.2.2013, Náměšť nad Oslavou); Setkání projektového týmu (11.3.2013, Třebíč); Seminář pro starosty (14.3.2013, Třešť); Tematická studijní cesta (25.-26.4.2013, obce Rakouska); Workshop pro mládež (6.5.2013, Jihlava); Seminář Aktivní občanství (16.5.2013, Jihlava); Workshopy v obcích (13.5. 2013 v Novém Městě na Moravě a 20.5.2013 ve Velkém Meziříčí a Tasově); Seminář pro tajemníky (6.-7.6.2013, Křemešník); Vzdělávání nositelů přeshraniční ceny + vyhlášení výsledků (10.6.2013, Velké Meziříčí); Setkání projektového týmu (18.6.2013, Harmanschlag); Klimatour (25.-27.6.2013, obce Vysočiny); Seminář pro místní experty (22.8.2013, Jihlava); Seminář Angažovanci (13.-14.9.2013, Vír); Vydáno 1. číslo Zpravodaje (říjen 2013); Seminář pro realizátory MA21 (10.-11.10.2013, Luka nad Jihlavou); Tematická studijní cesta (14.11.2013, Sallingstadt, Schönbach); Seminář Jak realizovat změny (18.11.2013, Jihlava); Setkání projektového týmu (21.11.2013, Dolní Vilémovice); Workshop pro mládež (29.-30.11.2013, Allentsteig);byly pořízeny 2 propagační bannery a propagační předměty - pořadače (červenec 2013), vytvoření webových stránke projetku www.zdravykrajvysocina.cz; vesty (srpen 2013). Seminář pro místní experty (23.1.2014, Jihlava); Seminář pro zástupce mikroregionů a MAS (20.2.2014, Ledeč nad Sázavou); Konference regionální výroby (21.2.2014, Jihlava); Setkání projektového týmu (25.2.2014, Moravské Budějovice); Vydání 2.čísla Zpravodaje (únor 2014); Seminář pro místní experty (14.3.2014, Martinsberg); Seminář pro starosty obcí (27.3.2014, Třešť); Tematická studijní cesta (28.3.2014, Langau); Workshopy v obcích (1.4. 2014, Ždírec nad Doubravou, Rozsochatec a 4.4.2014, Světlá nad Sázavou); Videokonference (9.4.2014, CZ+AT); Videokonference (28.4.2014, CZ+AT); Workshop pro mládež (29.5.2014, Slavonice); Vzdělávací aktivity Rozvoj v obci - plánování s veřejností (27.2.2014, Křižánky a 5.6.2014 Bory) a Rozvoj v obci - workshop pracovních skupin (26.2.2014 Křižánky, 31.1.2014 Bory, 25.2.2014 Rudíkov) s výstupem Plán zlepšení kvality; Vzdělávání nositelů přeshraniční ceny (2.6.2014, Telč); Setkání projektového týmu (4.6.2014, Schönfeld); Rozvoj v obci - plánování s veřejností (5.6.2014, Bory; 6.10.2014, Rudíkov); 2. seminář pro tajemníky obcí (12.-13.6.2014, Klokočov); Klimatour 2014 (18.-20.6.2014, obce Kraje Vysočina); 3. vydání Zpravodaje (září 2014); Zasedání hodnotitelské komise (7.7.2014, Jemnice); Seminář Angažovanci (29.-30.8.2014, Libice nad Doubravou); Seminář Jak realizovat změny (11.9.2014, Jihlava); Seminář pro realizátory MA21 (20.-21.10.2014, Luka nad Jihlavou); Setkání projektového týmu (16.10.2014, Dešov); Vzdělávání nositelů Přeshraniční ceny (31.10.2014, Třebíč); Videospoty (Klimatour, Regionální potravina, obec Okříšky, obec Křižánky,obec Pölla, obec Harmannsdorf, Přeshraniční cena, Angažované rozhovory); Sociologický průzkum (říjen 2014); vydání Publikace Příklady dobré praxe (listopad 2014).
2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v projektu během období realizace celého projektu: Německy Seminar für Vertreter der Kleinregionen (21.2.2013, Náměšť nad Oslavou); Treffen des Projektteams (11.3.2013, Třebíč); Seminar für Bürgermeister (14.3.2013, Třešť); Thematische Studienreise (25.-26.4.2013, Gemeinde in Österreich); Workshop für Jugendlichkeit (6.5.2013, Jihlava); Seminar Aktive Bürgerschaft (16.5.2013, Jihlava); Workshops in Gemeinden (13.5. 2013 in Nové Město na Moravě und 20.5.2013 in Velké Meziříčí und Tasov); Seminar für Direktoren der Gemeindeämter (6.-7.6.2013, Křemešník); Ausbildung der Sieger der grenzüberschreitenden Preises - regionale Runde + Bekanntgabe der Wahlergebnisse (10.6.2013, Velké Meziříčí); Treffen des Projektteams (18.6.2013, Harmanschlag); Klimatour (25.-27.6.2013, Gemeinde im Kreis Vysočina); Seminar für lokale Experten (22.8.2013, Jihlava); Seminar die Engagierten (13.-14.9.2013, Vír); 1. Ausgabe des Newsletters (Oktober 2013); Seminar für Umsetzer LA21 (10.-11.10.2013, Luka nad Jihlavou); Thematische Studienreise (14.11.2013, Sallingstadt, Schönbach); Seminar Wie die Änderungen umsetzen (18.11.2013, Jihlava); Treffen des Projektteams (21.11.2013, Dolní Vilémovice); Workshop für Jugend (29.-30.11.2013, Allentsteig); es wurden Werbengegenstände gekauft - 2 Roll-Ups, Ordner (Juli 2013); Erstellung von Webseiten www.zdravykrajvysocina.cz; Sportwesten (August 2013); Seminar für lokale Experten (23.1.2014, Jihlava); Seminar für Vertreter von Kleinreginen und lokalen Aktionsgruppen (20.2.2014, Ledeč nad Sázavou); Konferenz der Regionalproduktion (21.2.2014, Jihlava); Treffen des Projektteams (25.2.2014, Moravské Budějovice); 2. Newsletter (Februar 2014); Seminar für lokale Experten (14.3.2014, Martinsberg); Seminar für Bürgermeister (27.3.2014, Třešť); Thematische Studienreise (28.3.2014, Langau); Workshops in Gemeinden (1.4. 2014, Ždírec nad Doubravou, Rozsochatec und 4.4.2014, Světlá nad Sázavou); Videokonferenz (9.4.2014, CZ+AT); Videokonferenz (28.42014 CZ+AT); Workshop für Jugend (29.5.2014, Slavonice); Ausbildungsaktivitäten Entwicklung der Gemeinde - Plannung mit Öffentlichkeit (27.2.2014, Křižánky und 5.6.2014 Bory) und Entwicklug in der Gemeinde - Workshop der Arbeitsgruppen (26.2.2014 Křižánky, 31.1.2014 Bory, 25.2.2014 Rudíkov) mit dem Ergebnis Plan von Qalitätsverbesserung; Ausbildung für Preisträger - regionale Runde (2.6.2014, Telč); Treffen des Projektteams (4.6.2015, Schönfeld); Ausbildungsaktivitäten Entwicklung der Gemeinde (5.6.2014, Bory; 6.10.2015, Rudíkov); 2. Seminar für Direktoren der Gemeindeämter (12.-13.6.2014, Klokočov); Klimatour 2015 (18.-20.6,.2014, Gemeinde im Kreis Vysočina); 3. Newsletter (September 2014); Sitzung der Jury für Grenzüberschreitenden Preis (7.7.2014, Jemnice); Seminar die Engagierten (29.-30.8.2014, Libice nad Doubravou); Seminar Wie die Änderungen umsetzen (11.9.2014, Jihlava); Seminar für Umsetzer MA21 (20.-21.10.2014 Luka nad Jihlavou); Treffen des Projektteams (16.10.2014, Dešov); Ausbildung für Preisträger des Grenzüberschreitenden Preises - internationale Runde (31.10.2014, Třebíč); Videospots (Klimastaffel; Regionalelebensmittel; Gemeinde Okříšky; Gemeinde Křižánky; Gemeinde Pölla; Gemeinde Harmannsdorf; Grenzüberschreitender Preis; Engagierte Gespräche); Soziologische Forschung (Oktober 2014), Ausgabe der Publikation Beispiele Guter Praxis (November 2014).
3. Popis informačních a propagačních aktivit projektu během období realizace celého projektu: Česky Pravidelné zveřejňování zpráv na webových stránkách Kraje Vysočina - www.kr-vysocina.cz a na nově vytvořených stránkách projektu www.zdravykrajvysocina.cz, v „Kraj Vysočina“ – měsíčníku pro občany, Zpravodaji pro obce, regionálním tisku a facebooku projektu. Povinná publicita na akcích je zajišťována prostřednictvím, vlajek, letáků, pozvánek, plakátů, informačních bannerů. Loga jsou uveřejněna na veškerých tištěných a elektronických materiálech (prezenční listiny, zápisy, prezentace, pozvánky). Na akcích jsou účastníkům rozdávány pořadače na metodické materiály a výukový text, které jsou také označeny povinnou publicitou. Dodané videospoty obsahují povinnou publicitu.
3. Popis informačních a propagačních aktivit projektu během období realizace celého projektu: Německy Die aktuellen Nachrichten wurden auf der Homepage des Kreises Vysočina www.kr-vysocina.cz und auf der neu erstellten Homepage des Projektes www.zdravykrajvysocina.cz veröffentlicht. Weiter im Monatsblatt für BürgerInnen, Newsletter für die Gemeinden in Regionalpresse und Facebookseiten des Projektes. Pflichtige Publizität ist während der Veranstaltungen mittels Tischflaggen, Flyers, Einladungen, Plakaten und Roll-Ups gewährleistet. Logos sind auf sämtlichen Druck- und elektronischen Materialien (Anwesenheitslisten, Protokollen, Präsentationen, Einladungen) veröffentlicht. Während der Veranstaltungen werden an die Teilnehmer die Ordner mit methodischen Materialien und Ausbildungstexte austeilt, die auch die pflichtige Publizität tragen. Die Videospots beinhalten auch die pflichtige Publizität.
4. Plnění časového plánu: Česky
4.1 Milníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:
Milník |  |  |  | Plánované datum splnění |  | Skutečné datum splnění
Setkání realizačního týmu, 6x (A1) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 11.3.2013, 18.6.2013, 21.11.2013, 25.2.2014, 4.6.2014, 16.10.2014
Seminář pro zástupce mikroregionů a MAS, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 21.2.2013, 20.2.2014
Seminář pro starosty, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 14.3.2013, 27.3.2014
Tematická studijní cesta, 3x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 25.-26.4.2013, 14.11.2013, 28.3.2014
Workshopy pro mládež, 3x (A2) |  |  |  | 2014-06-30 |  | 6.5.2013, 29.-30.11.2013, 29.5.2014
Seminář Aktivní občanství, 1x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 2013-05-16
Workshopy v obcích - Klimatour, 6x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 13.5. 2013, 20.5.2013 (2x), 1.4.2014 (2x), 4.4.2014
Klimatour, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 25.-27.6.2013, 18.-20.6.2014
Semináře - Angažovanci, 2x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 13.-14.9.2013, 29.-30.8.2014
Semináře - Jak realizovat změny, 2x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 18.11.2013, 11.9.2014
Přeshraniční cena, 3x (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 10.6.2013, 2.6.2014, 31.10.2014
Seminář pro tajemníky, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 6.-7.6.2013, 12.-13.6.2014
Seminář pro místní experty, 3x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 22.8.2013, 23.1.2014, 14.3.2014
Seminář pro realizátory MA21, 2x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 10.-11.10.2013, 20.-21.10.2014
Seminář - rozvoj v obci (G21), 6x (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 26.2.2014, 31.1.2014, 25.2.2014, 27.2.2014, 5.6.2014, 6.10.2014
Publikace 1000 ks (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2014-11-28
Videospoty, 8 ks (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | srpen 2013, říjen 2013, prosinec 2013, říjen 2014 1x, listopad 2014 4x
Zpravodaj TOP MA21, 3x (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 1.10.2013, 1.2.2014, 1.9.2014
Propagační bannery, 2 ks (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 31.7.2013 (2x)
Vytvoření web portálu, 1 x (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-07-31
Pořadače 1000 ks |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-07-31
Startovací vesty 80 ks |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-08-30
Videokonferece, 2x (A2) |  |  |  | 2014-06-30 |  | 9.4.2014, 28.4.2014
Konference regionální výroby, 1x (A5) |  |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-02-21
Sociologický průzkum, 1x (A6) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 2014-10-20
4.2 Komentář k plnění časového plánu (odchylky, zpoždění, problémy): Aktivity jsou realizované v souladu s nastavenými milníky.
4. Plnění časového plánu: Německy
4.1 Milníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:
Milník |  |  |  | Plánované datum splnění |  | Skutečné datum splnění
Treffen des Projektteams (A1) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 11.3.2013, 18.6.2013, 21.11.2013, 25.2.2014, 4.6.2014, 16.10.2014
Seminar für Vertreter der Kleinregionen und lokalen Aktionsgruppen (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 21.2.2013, 20.2.2014
Seminar für Bürgermeister (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 14.3.2013, 27.3.2014
Thematische Studienreise (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 25.-26.4.2013, 14.11.2013, 28.3.2014
Workshops für Jugendlichkeit (A2) |  |  |  | 2014-06-30 |  | 6.5.2013, 29.-30.11.2013, 29.5.2014
Seminar "Aktive Bürgerschaft" (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 2013-05-16
Workshops in Gemeinden, Klimatour (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 13.5. 2013, 20.5.2013 (2x), 1.4.2014 (2x), 4.4.2014
Klimatour (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 25.-27.6.2013, 18.-20.6.2014
Seminare - die Engagierten (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 13.-14.9.2013, 29.-30.8.2014
Seminare - wie die Änderungen umsetzen (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 18.11.2013, 11.9.2014
Grenzüberschreitender Preis (A3) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 10.6.2013, 2.6.2014, 31.10.2014
Seminar für Direktoren der Gemeindeämter (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 6.-7.6.2013, 12.-13.6.2014
Seminar für lokale Experten (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 22.8.2013, 23.1.2014, 14.3.2014
Seminar für Umsetzer LA21 (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 10.-11.10.2013, 20.-21.10.2014
Seminar - Entwicklung in der Gemeinde (G21) (A4) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 26.2.2014, 31.1.2014, 25.2.2014, 27.2.2014, 5.6.2014, 6.10.2014
Broschüre 1000 St. (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2014-11-28
Videospots (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | srpen 2013, říjen 2013, prosinec 2013, říjen 2014 1x, listopad 2014 4x
Newsletter TOP LA21 (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 1.10.2013, 1.2.2014, 1.9.2014
WerbeRoll-Ups (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 31.7.2013 (2x)
Webportal, 1x (A7) |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-07-31
Ordner, 1000 St. |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-07-31
Sportweste 80 St. |  |  |  | 2014-12-31 |  | 2013-08-30
Videokonferenz (A2) |  |  |  | 2014-06-30 |  | 9.4.2014, 28.4.2014
Konferenz der Regionalproduktion (A5) |  |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-02-21
Soziologische Forschung (A6) |  |  |  | 2014-11-28 |  | 2014-10-20
4.2 Komentář k plnění časového plánu (odchylky, zpoždění, problémy): Die Aktivitäten sind im Einklang mit den geplanten Meilensteinen.
5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: Česky
5.1 Druh výstupu:
Výstup/indikátor |  |  | Plán |  | Skutečnost
Setkání realizačního týmu (A1) |  |  | 6 |  | 6
Seminář pro zástupce mikroregionů a MAS (A4) |  |  | 2 |  | 2
Seminář pro starosty (A4) |  |  | 2 |  | 2
Tematická studijní cesta (A4) |  |  | 3 |  | 3
Workshopy pro mládež (A2) |  |  | 3 |  | 3
Seminář Aktivní občanství (A3) |  |  | 1 |  | 1
Workshopy v obcích - Klimatour (A4) |  |  | 6 |  | 6
Klimatour (A4) |  |  | 2 |  | 2
Semináře - Angažovanci (A3) |  |  | 2 |  | 2
Semináře - Jak realizovat změny (A3) |  |  | 2 |  | 2
Přeshraniční cena (A3) |  |  | 3 |  | 3
Seminář pro tajemníky (A4) |  |  | 2 |  | 2
Seminář pro místní experty (A4) |  |  | 3 |  | 3
Seminář pro realizátory MA21 (A4) |  |  | 2 |  | 2
Seminář - rozvoj v obci - G21 (A4) |  |  | 6 |  | 6
Publikace 1000 ks (A7) |  |  | 1 |  | 1
Videospoty (A7) |  |  | 8 |  | 8
Zpravodaj TOP MA21 (A7) |  |  | 3 |  | 3
Propagační bannery (A7) |  |  | 2 |  | 2
Vytvoření web portálu (A7) |  |  | 1 |  | 1
Pořadače 1000 ks |  |  | 1 |  | 1
Startovací vesty 80 ks |  |  | 1 |  | 1
Videokonferece (A2) |  |  | 2 |  | 2
Konference regionální výroby (A5) |  |  | 1 |  | 1
Sociologický průzkum (A6) |  |  | 1 |  | 1
5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: Aktivity byly realizovány v souladu s nastavenými milníky.
5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: Německy
5.1 Druh výstupu:
Výstup/indikátor |  |  | Plán |  | Skutečnost
Treffen des Projektteams (A1) |  |  | 6 |  | 6
Seminar für Vertreter der Kleinregionen und lokalen Aktionsgruppen (A4) |  |  | 2 |  | 2
Seminar für Bürgermeister (A4) |  |  | 2 |  | 2
Thematische Studienreise (A4) |  |  | 3 |  | 3
Workshops für Jugendlichkeit (A2) |  |  | 3 |  | 3
Seminar "Aktive Bürgerschaft" (A3) |  |  | 1 |  | 1
Workshops in Gemeinden, Klimatour (A4) |  |  | 6 |  | 6
Klimatour (A4) |  |  | 2 |  | 2
Seminare - die Engagierten (A3) |  |  | 2 |  | 2
Seminare - wie die Änderungen umsetzen (A3) |  |  | 2 |  | 2
Grenzüberschreitender Preis (A3) |  |  | 3 |  | 3
Seminar für Direktoren der Gemeindeämter (A4) |  |  | 2 |  | 2
Seminar für lokale Experten (A4) |  |  | 3 |  | 3
Seminar für Umsetzer LA21 (A4) |  |  | 2 |  | 2
Seminar - Entwicklung in der Gemeinde (G21) (A4) |  |  | 6 |  | 6
Broschüre 1000 St. (A7) |  |  | 1 |  | 1
Videospots (A7) |  |  | 8 |  | 8
Newsletter TOP LA21 (A7) |  |  | 3 |  | 3
WerbeRoll-Ups (A7) |  |  | 2 |  | 2
Webportal, 1x (A7) |  |  | 1 |  | 1
Ordner, 1000 St. |  |  | 1 |  | 1
Sportweste 80 St. |  |  | 1 |  | 1
Videokonferenz (A2) |  |  | 2 |  | 2
Konferenz der Regionalproduktion (A5) |  |  | 1 |  | 1
Soziologische Forschung (A6) |  |  | 1 |  | 1
5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: Die Aktivitäten sind im Einklang mit den geplanten Meilensteinen.
6. Odchylky od původně plánovaných aktivit: Česky Během projektu došlo k personálním změnám v projektovém týmu; došlo ke změně ve způsobu tlumočení některých akcí (původně plánované simultánní tlumočení v rámci videokonferencí se ukázalo jako technicky nezrealizovatelný způsob a na závěrečné konferenci pro účast zástupců z Rakouska bylo doplněno simultánní tlumočení). Nešlo však o vytvoření nových aktivit. Ke změně tlumočení také došlo na semináři pro Experty MA21 a semináři pro mládež. Byly zvýšeny prostředky na medializaci projektu o prostředky na vytvoření jednotného vizuálního stylu projektu.
6. Odchylky od původně plánovaných aktivit: Německy Personaländerung im Projektteam; aus technischen Gründen Änderung im Dolmetschen (das geplannte Simultandolmetschen war nicht bei Videokonferenzem möglich) und bei der Abschlußkonferenz wurde wegen der Teilnahme der österreichischen Gäste das Simultandolmetschen ergänzt. Es ging nicht um Entstehung einer neuen Aktivität. Weitere Änderung war auch bei dem Seminar für Experten MA21 und Seminar für Jugend. Es wurden die Mittel zur Medialisierung des Projektes um Mittel für Schaffung von einem einigen Visualstyl erhöht.
7. Popis spolupráce mezi partnery během realizace projektu: Česky
7.1 Společná příprava: Aktivity byly připravovány během setkání projektového týmu a během pravidelné komunikace projektových partnerů. K lepší komunikaci došlo také zavedením nových forem komunikace (videokonference).
7.2 Společná realizace: Každý z partnerů zodpovídal za plnění aktivit na jeho straně hranice a zajištění účasti zástupců z území projektového partnera na společných akcích. Oba týmy také zajišťovaly propagaci projektu a předávání poznatků dalším zájemcům z řad cílových skupin.
7.3 Společný personál: Každý z partnerů sestavil projektový tým, který se pravidelně setkával. Setkání se střídala na obou stranách hranice tak, aby bylo umožněno zastoupení všech důležitých aktérů.
7.4 Společné financování: Nebylo
7. Popis spolupráce mezi partnery během realizace projektu: Německy
7.1 Gemeinsame Vorbereitung: Aktivitäten wurden während Treffen des Projektteams und regelmäßiger Kommunikation von beiden Projektpartner vorbereitet. Zur effektiven Kommunikation kam es auch bei Nutzung von neuen Formen von Kommunikation (Videokonferenzen).
7.2 Gemeinsame Umsetzung: Jeder von beiden Projektpartnern waren verantwortlich für Durchführung von Aktivitäten an seiner Seite der Grenze und Sicherstellung der Teilnahme der Vertreter aus dem Gebiet des Partners an gemeinsamen Veranstaltungen. Beide Teams haben Publizität des Projektes und Übermittlung der Kentnisse an weitere Interessenten aus Zielgruppen sichergestellt.
7.3 Gemeinsames Personal: Jeder von Partnern hat ein Projektteam zusammengestellt, dassich regelmäaßig zusammengetroffen hat. Die Treffen haben sich an beiden Seiten der Grenze stattgefunden, so dass Vertretung von allen wichtigen Akteuere ermöglicht wurde.
7.4 Gemeinsame Finanzuierung: nein
8. Přeshraniční dopad (Popis pozitivních účinků realizace projektu): Česky Aktivity měly dopad na obě strany hranice. V rámci zkvalitnění MA 21 v Kraji Vysočina byly po vzoru z Rakouska vyškoleny osoby expertů, kteří mají za úkol pomáhat při zavádění a realizaci MA21 v obcích v dalších letech. Společně absolvovali jak školení od rakouských expertů, tak se zúčastnili i plánovací akce v Rakousku, kde mohli sledovat při práci rakouského experta. Došlo k předání příkladů dobré praxe jak během jednotlivých školení a setkání s cílovými skupinami (starostové, tajemníci, zástupci místních akčních skupin, realizátoři MA21, podnikatelé), tak i v rámci školení vybraných nositelů příkladů dobré praxe. Ti byli ocenění za svoje aktivity v rámci Přeshraniční soutěže. U 3 vybraných realizátorů MA21 byl vyzkoušen modelový přístup práce experta, který navrhl akční plán pro zvýšení kvality realizace MA21 dle místních podmínek. Došlo k propojení aktivit mládeže z obou stran hranice v oblasti medializace aktivit z jejich nejbližšího prostředí. Přitom bylo využito prostředků moderních komunikačních technologií. Občané byli vyškolení v možnostech aktivního zapojování do rozhodování v obou regionech a v uplatňování svých práv občanů EU. Výstupy ze vzdělávání byly tištěnou formou poskytnuty cílovým skupinám z obou stran hranice. Vedle toho byly do propagace principů MA21 a udržitelného rozvoje zapojeny nové komunikační prostředky (interaktivní www stránky a facebookový profil).
8. Přeshraniční dopad (Popis pozitivních účinků realizace projektu): Německy Die Aktivitäten hatten Auswirkung an beiden Seiten der Grenze. Im Rahmen der Erhöhung der Qualität MA21 in der Region Vysočina wurden nach dem Muster aus Österreich die Experten ausgeschult, die für Einführung und Umsetzung MA21 in Gemeinden in weiteren Jahren zuständig sind. Gemeinsam haben sie Schulung von österreichischen Experten absolviert, sie haben an Planungsveranstaltung in Österreich teilgenommen, wo haben sie Arbeit des österreichischen Experte gefolgt. Es kam zur Übergabe von Beispielen guter Praxis, sowohl während einzelnen Schulungen und Treffen mit Zielgruppen (Bürgermeister, Direktoren der Stadtämter, Vertreter der lokalen Aktionsgruppen, Umsetzer MA21, Unternehmer), als auch im Rahmen der Schulungen für Träger der guten Praxis Beispiele. Die wurden für ihre Aktivitäten im Rahmen des grenzüberschreitenden Wettbewerbs geschätzt. Bei drei ausgewählten Umsetzer MA21 wurde ein Modellansatz der Expertenarbeit ausprobiert, der Aktionsplan für Qualitätserhöhung bei Umsetzung MA21 nach lokalen Bedingungen vorgeschlagen hat. Es kam zur Vernetzung von Jugendaktivitäten aus beiden Seiten der Grenze im Bereich Medialisierung der Aktivitäten aus ihrer Umgebung. Dabei wurden moderne Kommunikationstechnologien genutzt. Die Bürger wurden in Möglichkeiten der aktiven Einschaltung in Entscheidung in beiden Regionen und in Rechtsdurchsetzung in EU ausgeschult. Die Ergebnisse aus Schulungsaktivitäten wurden an Zielgruppen aus beiden Seiten der Grenze zugestellt. Daneben wurden in Propagation von Prinzipien MA21 und nachhaltigen Entwicklung neue Kommunikationsmittel benutzt (interaktive Homepage und Facebook).
9. Opatření zajišťující udržitelnost projektu a jeho výstupů: Česky
9.1 Věcné zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory: Partneři projektu se i po jeho skončení budou vzájemně setkávat a předávat si informace. WWW stránky, stejně jako Facebookový profil budou aktualizovány o nově realizované aktivity. Konference a setkání realizátorů MA21 budou i nadále prostředkem k předávání best practise a know how. Nástroje a metodické listy, které byly v rámci projektu vytvořeny, budou i nadále k dispozici prostřednictvím www stránek, na kterých byly po jejich vytvoření uveřejněny.
9.2 Finanční zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory: Financování jednotlivých aktivit, které navazují na aktivity projektu, bude zajištěno z prostředků projektových partnerů popřípadě z dalších navazujících projektů organizací, které byly do projektu zapojeny. Udržitelnost těchto aktivit je zajištěna prostřednictvím snah zkvalitnit veřejnou správu na obou stranách hranice a poptávkou po těchto aktivitách od realizátorů MA21.
9. Opatření zajišťující udržitelnost projektu a jeho výstupů: Německy
9.1 Věcné zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory: Projektpartner werden sich auch nach Projektabschluss weiter treffen und sich die Informationen übergeben. Homepage, sowie Facebookprofil werden um neu umgesetzte Aktivitäten aktualisiert. Konferenzen und Treffen von Umsetzer MA21 werden weiter ein Mittel zur Übergabe guter Praxis dienen. Instrumente und methodische Blätter, die im Rahmen des Projektes entstanden sind, werden weiter zur Verfügung mittels Homepage stehen.
9.2 Finanční zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory: Finanzierung von einzelnen Aktivitäten, die an Projektaktivitäten anknüpfen wird mittels Finanzmittel von Projektpartnern bzw. von weiteren anschließenden Projekten der beteiligten Organisationen gesichert. Nachhaltigkeit dieser Aktivitäten ist mittels Bemühungen um Qualitätserhöhung der öffentlichen Verwaltung an beiden Seiten der Grenze und mittelst Nachfrage nach diesen Aktivitäten von Umsetzer MA21 gesichert.
10. Aktualizace indikátorů při ukončení realizace projektu: Česky Vzájemné setkání partnerů, stejně jako expertů vyškolených v rámci aktivit bude pokračovat formou pravidelných seminářů pro realizátory MA21. Zde budou také prezentovány nové poznatky z přeshraniční spolupráce. Při sledování postupu ke zkvalitňování realizace MA21 budeme využívat výstupy z dosavadní Databáze realizátorů MA21 na www.ma21.cz. V rámci přeshraniční spolupráce lze i nadále využívat nové www stránky, které umožnují překlad textu pomocí webového překladače.
10. Aktualizace indikátorů při ukončení realizace projektu: Německy Gemeinsame Treffen der Partner, sowie ausgeschulten Experten werden in Form von regelmäßigen Seminaren für Umsetzer MA21 fortsetzen. Dabei werden auch neue Kenntnisse über grenzüberschreitender Zusammenarbeit präsentiert. Bei Verfolgung der Fortschritte bei Verbesserung der Umsetzung MA21 werden Ergebnisse aus bisheriger Datenbasis der Umsetzer MA21 unter www.ma21.cz genutzt. Im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit kann man weiterhin neue Homepage nutzen, die Übersetzung des Textes mittels Übersetzer ermöglichen.
11. Přílohy: Česky
Číslo přílohy |  | Označení přílohy
11. Přílohy: Německy
Číslo přílohy |  | Označení přílohy
12. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)
|  | ANO | X |  | NE
12. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)
|  | JA | X |  | NEIN
Zpracovatel: | Ing. Petr Holý
Podpis: | ………………………………………………
Pozice: | manažer projektu
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Běhounek
Podpis a razítko: | ……………………………………………..
Datum: | ……………………
Note on B209: Vyplnit v případě potřeby. V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.
Note on D21: Dle pořadí a časového plánu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF: např. Monitorovací období 1 od 30/09/2009 do 30/03/2010
Note on B3: Návod pro vyplnění formuláře viz formulář "Zpráva o realizaci projektu"
Note on B181: Popis toho, co z Vašeho projektu setrvá do budoucna (např. infrastruktura, zveřejněná studie, internetové stránky atd.) Realita těchto údajů bude prověřena namátkovou kontrolou!
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj
RK-23-2015-08, př. 1 počet stran: 9

## 4. Žádost o platbu (hidden)
ŽÁDOST O PLATBU 4.
| Název programu: | ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
| Zkratka projektu: | ANGAŽOVANCI
| Číslo projektu: | M00253
| Vedoucí partner: | Kraj Vysočina
| Adresa: | Žižkova 57, 587 33 Jihlava
| Kontaktní osoba: | Ing. Petr Holý
| Kontakt (tel./e-mail): | 564602538, holy.p@kr-vysocina.cz |  | Email:
| Číslo Žádosti o platbu: | 4 |  | Typ zprávy: | Průběžná
| Monitorovací období (č./od do), na které se Žádost o platbu vztahuje | č. 3 od 01/06/2014 - 31/12/2014
| Banka: | Sberbank CZ, a.s. |  | Číslo účtu: | 4200392625/6800
| Adresa banky: | Benešova 15, Jihlava |  | BIC/SWIFT : | VBOECZ2X
| Majitel účtu: | Kraj Vysočina |  | Poznámka:
| IBAN bankovního účtu: | CZ8968000000004200392625
PROJEKTOVÝ INKASNÍ PŘÍKAZ V EURECH
| Kategorie výdajů | Schválený rozpočet | Uznané výdaje z předchozích zpráv | Výdaje uznané v této zprávě | Zůstatková částka
|  | (a) | (b) | (c ) | (a) - (b) - (c )
| 1. Personální výdaje | 42820 | 25500.55 | 9873.02 | 7446.43
| 2. Věcné a externí výdaje | 104667 | 39044.41 | 36798.98 | 28823.61
| 3. Investice | 0 | 0 |  | 0
| 4. Odečtené příjmy* | 0 | 0 |  | 0
| CELKEM | 147487 | 64544.96 | 46672 | 36270.04
* Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.
v tom započteny
| Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006): | 0 | 0 | 0 | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
| Přípravné výdaje (max. 5%) |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
| Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006) |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
| Nákup pozemků |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
Specifikace dle partnerů projektu
Vedoucí partner
| Kategorie výdajů | Schválený rozpočet | Uznané výdaje z předchozích zpráv | Výdaje uznané v této zprávě | Zůstatková částka
|  | (a) | (b) | (c ) | (a) - (b) - (c )
| 1. Personální výdaje | 42820 | 25500.55 | 9873.02 | 7446.43
| 2. Věcné a externí výdaje | 104667 | 39044.41 | 36798.98 | 28823.61
| 3. Investice | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Odečtené příjmy | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM | 147487 | 64544.96 | 46672 | 36270.04
v tom započteny
| Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006): |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
| Přípravné výdaje (max. 5%) |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
| Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006) |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
| Nákup pozemků |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
Projektový partner 1
| Kategorie výdajů | Schválený rozpočet | Uznané výdaje z předchozích zpráv | Výdaje uznané v této zprávě | Zůstatková částka
|  | (a) | (b) | (c ) | (a) - (b) - (c )
| 1. Personální výdaje |  |  |  | 0
| 2. Věcné a externí výdaje |  |  |  | 0
| 3. Investice |  |  |  | 0
| 4. Odečtené příjmy |  |  |  | 0
| CELKEM | 0 | 0 | 0 | 0
v tom započteny
| Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006): |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
| Přípravné výdaje (max. 5%) |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
| Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006) |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
| Nákup pozemků |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | 0% | 0% | 0% | 0%
Projektový partner 2
| Kategorie výdajů | Schválený rozpočet | Uznané výdaje z předchozích zpráv | Výdaje uznané v této zprávě | Zůstatková částka
|  | (a) | (b) | (c ) | (a) - (b) - (c )
| 1. Personální výdaje |  |  |  | 0
| 2. Věcné a externí výdaje |  |  |  | 0
| 3. Investice |  |  |  | 0
| 4. Odečtené příjmy |  |  |  | 0
| CELKEM | 0 | 0 | 0 | 0
v tom započteny
| Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006): |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Přípravné výdaje (max. 5%) |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006) |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Nákup pozemků |  |  |  | 0
| v % schváleného rozpočtu | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Inkasní příkaz za období, za které je zpráva podávána: ERDF
| Schválený rozpočet ERDF | Předchozí platby | Platba požadovaná v této zprávě | % celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu | Zůstatková částka ERDF
| 125363 | 54862 | 39671 | 75.41% | 30830
PŘÍJMY JAKO SOUČÁST FINANCOVÁNÍ**
| Rozpočtované příjmy | Příjmy uvedené v předchozích zprávách | Příjmy účtované v této zprávě | % příjmů vzhledem k celkovým rozpočtovaným příjmům | Zůstatková částka příjmů
|  |  |  | #DIV/0! | 0
**Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.
Zástupce Vedoucího partnera prohlašuje, že všechny údaje v Žádosti o platbu jsou správné a úplné.
Jako Vedoucí partner prohlašuji:
1) Veškeré výdaje zahrnuté do této žádosti jsou v souladu se Smlouvou o poskytnutí prostředků ERDF a byly zkontrolovány příslušnými kontrolory.
2) Na základě předložené zprávy schválené kontrolorem bude bezprostředně po obdržení dotace z ERDF její příslušná část převedena každému z výše uvedených projektových partnerů.
3) Veškeré skutečnosti uvedené v Žádosti o platbu jsou pravdivé a jsou v souladu s národními a evropskými právními předpisy.
| Zpracovatel: | Božena Šprynarová
| Podpis: | ………………………………………………
| Pozice: | Finanční manažer
| Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
Podpis a razítko:
| Datum: | ......................
Note on B126: Vyplnit v případě potřeby. V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.
Note on B32: Uveďte zde sečtené a schválené dílčí částky všech partnerů projektu (LP, PP1, PP2,…) dle Prohlášení o způsobilých výdajích od partnerů.
Note on B41: Sousedící regiony jsou: Linz-Wels, Innviertel, Steyr-Kirchdorf (OÖ), St. Pölten a Mostviertel-Eisenwurzen (NÖ)
Note on B45: U věcných příspěvků nesmí spolufinancování z ERDF překročit celkové způsobilé výdaje po odečtení hodnoty těchto příspěvků.
Note on F32: Zadávejte prosím hodnoty pouze do žlutých polí. Šedá pole obsahují vzorce a hodnoty jsou tedy počítány automaticky.
Note on B113: Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.
Note on C32: Celkové způsobilé výdaje pro spolufinancování z EU dle Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF
Note on B37: Příjmy je v zásadě třeba odečíst, pokud nejsou použity jako zdroj vlastního spolufinancování partnera (viz níže). Tato skutečnost však musí být uvedena v projektové žádosti a tato varianta je možná pouze u projektů do 1 mil EUR celkových nákladů.
Note on C20: Dle pořadí a časového plánu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF: např. Monitorovací období 1 od 30/09/2009 do 30/03/2010
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

## Převedení prostředků ERDF na PP (hidden)
PROJEKT - Potvrzení o převedení prostředků z ERDF
K předání na Společný technický sekretariát
| Název programu: | ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
| Zkratka projektu: | ANGAŽOVANCI
| Číslo projektu: | M00253
| Vedoucí partner: | Kraj Vysočina
| Adresa: | Žižkova 57, 587 33 Jihlava
| Kontaktní osoba: | Ing. Petr Holý
| Kontakt (tel./e-mail): | 564602538, holy.p@kr-vysocina.cz |  | Email:
Potvrzení Vedoucího partnera o předání prostředků z ERDF projektovým partnerům:
1. Monitorovací období
| vztahující se na platbu z | za monitorovací období |  | obdržená částka:
|  | začátek | konec
€
2. Přehled převedených prostředků z ERDF projektovým partnerům
| Projektový partner | Jméno příjemce | Datum převodu | Číslo dokladu (dle přílohy) | Částka
| Projektový partner 1 |  |  |  | €
| Projektový partner 2 |  |  |  | €
| Projektový partner 3 |  |  |  | €
| Projektový partner 4 |  |  |  | €
| CELKEM |  |  |  | €
| Zpracovatel: | ………………………………………………
| Podpis: | ………………………………………………
| Pozice: | ..........................................................
| Statutární zástupce: | ..........................................................
Podpis a razítko:
| Datum: | ......................
Note on B37: Vyplnit v případě potřeby. V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.
Note on B24: Zde uveďte datum přijetí prostředků z ERDF na Váš účet.
Note on F3: Jakmile LP obdrží prostředky z ERDF, musí být odpovídající podíl neprodleně převeden na projektové partnery. Toto musí LP doložit tímto formulářem a odpovídajícími výpisy z účtu. Formulář a přílohy je nutné předložit na JTS. Doporučujeme předkládat tento formulář od druhé Žádosti o platbu (ve stejném čase).
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj