#### RK-27-2015-73

Změny v dokumentaci projektu

pro: jednání rady kraje č. 27/2015 dne 15. 9. 2015

zpracoval: K. Ubr

předkládá: K. Ubr

Popis problému:

Jedná se změnu v projektové dokumentaci projektu „Od myšlenky k výrobku 2“.

#### Kraj je nositelem projektu „Od myšlenky k výrobku 2“ (CZ.1.11/3.4.00/42.01619) financovaného z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Stěžejní aktivitou projektu je pořízení zařízení pro využití v 6 technických středních školách.

V uplynulých měsících probíhalo výběrové řízení na dodávku zařízení, avšak bylo úspěšné pouze částečně. S poskytovatelem dotace (Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod) byla vyjednána možnost prodloužit projekt (ukončení místo na konci září 2015 až v prosinci 2015) a výběrové řízení zopakovat. Tyto změny je potřebné promítnout do projektové dokumentace.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OŠMS předkládá radě kraje k projednání návrh změn v materiálu RK-27-2015-73, př. 1.

Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

o změnách v projektové dokumentaci projektu „Od myšlenky k výrobku 2“, CZ.1.11/3.4.00/42.01619 dle materiálu RK-27-2015-73, př. 1.

odpovědnost: OŠMS

termín: 30. 9. 2015

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1