Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

RK-27-2015-73, př. 1

počet stran: 6

Registrační číslo projektu:	CZ.1.11/3.4.00/42.01619

Název projektu: 		Od myšlenky k výrobku 2

Žadatel:			Kraj Vysočina

- Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

| Údaj, ve kterém dochází ke změně: | Původní / upravená hodnota: | Nová hodnota: |
| --- | --- | --- |
| Část 1. Projekt Datum ukončení projektu: Doba trvání projektu: Celkové způsobilé výdaje projektu: | 30.09.2015 12 měsíce 44 986 633,00 | 15.12.2015 15 měsíce 31 537 483,00 |
| Část 8. Harmonogram projektu Název aktivity: Řízení projektu Konec aktivity: Název aktivity: Dodávka první skupiny zařízení Začátek aktivity: Konec aktivity: Název aktivity: Dodávka druhé skupiny zařízení Začátek aktivity: Konec aktivity: Datum ukončení projektu: Doba trvání projektu v měsících: Popis časové realizace: | 30.9.2015 8.9.2014 30.9.2015 8.9.2014 30.9.2015 30.9.2015 12 Kraj Vysočina má ve výběrovém řízení vybraného externího administrátora veřejných zakázek. S ním budeme spolupracovat při realizaci výběrového řízení na dodávku strojů. Koncem roku 2014 budou připraveny podklady pro výběrové řízení na dodávku zařízení (zejména specifikace zařízení). Začátkem roku 2015 bude připravena, vyhlášeny a vyhodnoceny veřejné zakázky na dodávky nadlimitní s rozdělením na části (ukončení nejpozději k 30. 6. 2015). Vítěz nebo vítězové budou dodávat zařízení do 23. 9. 2015 V odpovídajícím předstihu budou ve školách připravena pracoviště (k 30.6.2015). Začátkem roku 2015 bude rovněž zrealizováno výběrové řízení na dodávku billboardů a informačních tabulek pro publicitu projektu. Prostředky na administraci a za dodávku billboardů a informačních tabulek projektu budou vyžádány souhrnně v závěrečné žádosti o platbu. Celkem tedy projekt zahrnuje 1 žádost o platbu za tři aktivity (předložení do 30. 9. 2015). | 15. 12. 2015 8.9.2014 30. 9. 2015 8. 9. 2014 30. 11. 2015 15.12.2015 15 Kraj Vysočina má ve výběrovém řízení vybraného externího administrátora veřejných zakázek. S ním budeme spolupracovat při realizaci výběrového řízení na dodávku strojů. Koncem roku 2014 budou připraveny podklady pro výběrové řízení na dodávku zařízení (zejména specifikace zařízení). Začátkem roku 2015 bude připravena, vyhlášeny a vyhodnoceny veřejné zakázky na dodávky nadlimitní s rozdělením na části (ukončení nejpozději k 30. 6. 2015). Vítěz nebo vítězové budou dodávat zařízení (výukové CNC soustruhy a frézky) do 23. 9. 2015 V odpovídajícím předstihu budou ve školách připravena pracoviště (k 30.6.2015). Vzhledem k neúspěšnosti části výběrového řízení bude pořízena druhá část vybavení (laserové tiskárny pro výrobu plošných spojů, sady digitálních osciloskopů a frekvenčních analyzátorů, systémová bednění) v novém výběrovém řízení (začátek 4. 8. 2015, dodávka zařízení do 30. 11. 2015). Začátkem roku 2015 bude rovněž zrealizováno výběrové řízení na dodávku billboardů a informačních tabulek pro publicitu projektu. Prostředky na administraci a za dodávku billboardů a informačních tabulek projektu budou vyžádány souhrnně v závěrečné žádosti o platbu. Celkem tedy projekt zahrnuje 2 žádost o platbu za tři aktivity (předložení do 30. 9. 2015 a 30.11.2015). |
| Část 14: Přehled financování projektu Celkové výdaje projektu Celkové způsobilé výdaje Celkové způsobilé investiční výdaje Celkové způsobilé neinvestiční výdaje Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční mezera) Dotace z rozpočtu RR z toho EU | 45 060 730,00 44 986 663,00 44 785 730,00 200 933,00 44 986 663,00 44 986 663,00 44 986 663,00 | 31 611 580,00 31 537 483,00 31 336 580,00 200 933,00 31 537 483,00 31 537 483,00 31 537 483,00 |
| Část 15. Finanční plán Pořadí žádosti o platbu: 01 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): Datum předložení žádosti o platbu: Z toho neinvestiční (Kč): Z toho investiční (Kč): Pořadí žádosti o platbu: 02 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): Datum předložení žádosti o platbu: Z toho neinvestiční (Kč): Z toho investiční (Kč): | 01 44 986 663,00 30.9.2015 200 933,00 44 785 730,00 druhá žádost o platbu není plánovaná | 01 21 005 600,00 30.9.2015 0,00 21 005 600,00 02 10 531 913,00 30.11.2015 200 933,00 10 330 980,00 |
| Část 16. Prioritní téma Prostředky EU v Kč | 44 986 663,00 | 31 537 483,00 |
| Část 17.Výběrová řízení Pořadové číslo VŘ: 001 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Pořadové číslo VŘ: 002 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Pořadové číslo VŘ: 003 (nové VŘ na část Centra obnovitelných zdrojů energie) Je VŘ evidováno v ISVZ: Název VŘ: Specifikace druhu zadavatele: Vyplňované údaje k: VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Stav VŘ: Druh výběrového/zadávacího řízení: Druh výběrového řízení podle předmětu: Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Výběrové řízení s více dodavateli: Datum podpisu smlouvy o dílo: Pořadové číslo VŘ: 004 (nové VŘ na 3 části Laserové tiskárny, osciloskopy, systémová bednění) Je VŘ evidováno v ISVZ: Název VŘ: Specifikace druhu zadavatele: Vyplňované údaje k: VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Stav VŘ: Druh výběrového/zadávacího řízení: Druh výběrového řízení podle předmětu: Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Výběrové řízení s více dodavateli: Datum podpisu smlouvy o dílo: | 25 863 000,00 17.2.2015 30.6.2014 25 863 000,00 9.2.2015 13.3.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 17 360 000,00 17.2.2015 30.9.2015 77 686,00 9.2.2015 13.3.2015 003 ne Veřejná zakázka na dodávku center obnovitelných zdrojů energie veřejný zadavatel Výběrové řízení Nadlimitní plánováno Otevřené řízení (§27) Dodávky 11 150 000,00 10.3.2015 30.6.2015 Veřejná zakázka na pořízení center obnovitelných zdrojů energie Ne - 004 ano/č. 519510 Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 veřejný zadavatel Výběrové řízení Nadlimitní V realizaci Otevřené řízení (§27) Dodávky 8 538 000,00 4.8.2015 30.11.2015 Veřejná zakázka na pořízení laserových tiskáren plošných spojů, sad digitálních osciloskopů a frekvenčních analyzátorů, a systémových bednění Ne - |

Důvod změny:

V rámci projektu realizoval Kraj Vysočina mimo jiné nadlimitní výběrové řízení na dodávku tvořenou čtyřmi částmi:

Část č. 1:              Výukové CNC obráběcí stroje

Část č. 2:              Laserové tiskárny na výrobu plošných spojů

Část č. 3::            Digitální osciloskopy a frekvenční analyzátory

Část č. 4:              Systémová bednění

Do všech částí kromě čtvrté jsme obdrželi nabídky, avšak uchazeči v částech 2 a 3 nesplnili podmínky zadávací dokumentace. Pro část 1 byl vybrán vítěz a uzavřena smlouva. V částech 2, 3 a 4 bylo zadávací řízení zrušeno. S ohledem na tuto zkušenost byla předložena žádost  umožnit vyhlášení opakovaného výběrového řízení na části 2,3 a 4 s termínem dodávky vybavení do 30. 11. Současně je navrženo prodloužení termínu ukončení projektu do 15. prosince 2015 ze současného 30. září 2015. Na základě předběžného jednání učinil Kraj Vysočina potřebné kroky a vyhlásil nové výběrové řízení pořadové číslo 004 (zveřejněno 4. srpna).

Kromě výběrového řízení na výše uvedené vybavení probíhalo výběrové řízení na dodávku center obnovitelných zdrojů energie. Přihlásili se dva zájemci, avšak nesplnili podmínky. V tomto případě po diskusi s odborníky nebudeme vyhlašovat nové výběrové řízení (termín dodávky do konce listopadu není reálný). Z tohoto důvodu je navrženo snížení celkových výdajů celkových způsobilých výdajů a celkových investičních výdajů o 13 449 150 Kč.

Změny byly projednány Radou Kraje Vysočina dne ...... usnesením č. ..........

Dopad na monitorovací ukazatele:

Navrhované změny nemají dopad na hodnotu monitorovacích ukazatelů.

Přílohy (pokud jsou relevantní): Nejsou

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu oznámil |  | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje |  |

- Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)

Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO     NE

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu provedl |  |  |  |
| Provedení změny schválil |  |  |  |

| Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti