RK-29-2015-26, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. XX

# v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08460 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: U objektu Křižanov 2 dochází ke snížení personálu z 8 osob na 7, u objektu Osová Bítýška 1 z 8 osob na 6 a u objektu Osová Bítýška 2 z 6 osob na 5. Změna se promítá do těchto oblastí projektu: Snížení celkového rozpočtu projektu (způsobilých výdajů) o 28 000,- Kč bez DPH určených na nákup vybavení pro personál. Změna v parametrech projektu. Změna v nestavební akci projektu. Změna ve výši předpokládané hodnoty výběrových řízení na vybavení. Změna poměru způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu s ohledem na změnu výše limitu 10 % ze ZV projektu na inženýrské sítě. |
| Zdůvodnění změn: Původně plánované počty personálu na jednotlivé domácnosti byly stanoveny v roce 2012, tedy v době, kdy poskytovatel/budoucí provozovatel neměl zkušenosti s fungováním obdobných domácností. V příspěvkové organizaci Domov Kamélie Křižanov proběhl v letních měsících tohoto roku personální audit, jehož cílem bylo optimalizovat personální stav zaměstnanců v souvislosti s přechodem financování sociálních služeb na systém vyrovnávací platby v Kraji Vysočina. Vedení Domova Kamélie Křižanov akceptovalo část doporučení auditorů týkajících se počtu zaměstnanců v přímé péči, proto objekty, které vzniknou v rámci projektu Transformace ÚSP Křižanov II. budou personálně obsazeny již v souladu s těmito doporučeními. Z tohoto důvodu dochází ke snížení rozpočtu projektu v části způsobilých výdajů a navýšení nezpůsobilých výdajů z důvodu snížení základu pro stanovení limitu způsobilosti výdajů na inženýrské sítě. Ke snížení dochází také v předpokládané hodnotě výběrových řízení na vybavení. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti Tabulka způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům Nestavební akce |
| Datum: | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |