RK-30-2015-60, př. 1

počet stran: 2

Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

Registrační číslo projektu:	CZ.1.11/3.4.00/42.01619

Název projektu: 		Od myšlenky k výrobku 2

Žadatel:			Kraj Vysočina

- Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

| Údaj, ve kterém dochází ke změně: | Původní / upravená hodnota: | Nová hodnota: |
| --- | --- | --- |
| Část 13: Rozpočet |  |  |
| 01 Doplňkové způsobilé výdaje Z toho neinvestiční | 106 933,00 106 933,00 | 106 933,00 46 933,00 |
| 01.03 Další doplňkové výdaje Z toho neinvestiční | 60 000,00 60 000,00 | 60 000,00 0 |
| 01.03. 01 Výběrová řízení Z toho neinvestiční | 60 000,00 60 000,00 | 60 000,00 0 |
| 01.03.01.01 Dodávka služby externího administrátora VZ | 60 000,00 60 000,00 | 60 000,00 0 |
| 04 Způsobilé výdaje Z toho neinvestiční | 31 537 513,00 200 933,00 | 31 537 513,00 140 933,00 |
| 05 Celkové výdaje Z toho neinvestiční | 31 611 580,00 275 000,00 | 31 611 580,00 215 000,00 |
| Část 14: Přehled financování projektu Celkové výdaje projektu Celkové způsobilé výdaje Celkové způsobilé investiční výdaje Celkové způsobilé neinvestiční výdaje Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční mezera) Dotace z rozpočtu RR z toho EU | 31 611 580,00 31 537 513,00 31 336 580,00 200 933,00 31 537 513,00 31 537 513,00 31 537 513,00 | 31 611 580,00 31 537 513,00 31 396 580,00 140 933,00 31 537 513,00 31 537 513,00 31 537 513,00 |
| Část 15. Finanční plán Pořadí žádosti o platbu: 01 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): Datum předložení žádosti o platbu: Z toho neinvestiční (Kč): Z toho investiční (Kč): Pořadí žádosti o platbu: 02 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): Datum předložení žádosti o platbu: Z toho neinvestiční (Kč): Z toho investiční (Kč): | 01 21 005 600,00 30.9.2015 0,00 21 005 600,00 02 10 531 913,00 30.11.2015 200 933,00 10 330 980,00 | 01 21 065 600,00 30.9.2015 0,00 21 065 600,00 02 10 471 913,00 30.11.2015 140 933,00 10 330 980,00 |

Důvod změny:

Účetní předpisy vyžadují promítnout do ceny pořízeného investičního majetku rovněž náklady související s jeho pořízením, tedy i poradenské a právní služby advokátní kanceláře při zajišťování výběrového řízení. Z tohoto důvodu je navrženo upravit rozpočet projektu tak, aby částka 01.03.01.01 Dodávka služby externího administrátora ve výši 60 000 Kč byla změněna z neinvestiční na investiční. Výše celkových výdajů ani výše celkových způsobilých výdajů se nemění.

Změny byly projednány Radou Kraje Vysočina dne 13. 10. 2015 usnesením č. ...

Dopad na monitorovací ukazatele:

Navrhované změny nemají dopad na hodnotu monitorovacích ukazatelů.

Přílohy (pokud jsou relevantní): Nejsou

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu oznámil | 13. 10. 2015 | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje |  |

- Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)

Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO     NE

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu provedl |  |  |  |
| Provedení změny schválil |  |  |  |

| Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti