#### RK-33-2015-26, př. 1

počet stran: 2

### Projektová fiše

### (Popis projektového záměru: “ Rozvoj komunikačních dovedností učitelů a žáků“)

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název příspěvkové organizace | Střední průmyslová škola Třebíč |
| Název projektu | Rozvoj komunikačních dovedností učitelů a žáků |
| Charakteristika projektu (cíle, aktivity) | rozvoj výuky anglického/německého/francouzského jazyka formou blended learningu. |
| Program, kam má být projekt předložen | ESF, OPVK – 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, výzva č. 57 |
| Předpokládaný termín podání projektu | červenec 2015 |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení; Podpora výuky cizích jazyků a výuky v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. |
| Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) | Aktivity zpracované do jednotlivých šablon: Šablona č. 3 Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce s využitím ICT formou blended-learningu. Šablona č. 4 Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended-learningu. |
| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | Šablona č. 3: Souhrnná evaluační zpráva ředitele školy z využití šablony Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu Jmenný seznam učitelů zapojených do této klíčové aktivity. Celkem se zapojí 20 pedagogických pracovníků školy. Šablona č. 4: Souhrnná evaluační zpráva ředitele školy z využití šablony Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu (viz příloha č. 5 této Příručky). Jmenný seznam žáků zapojených do této klíčové aktivity (zapojí se 200 žáků školy |
| Projektový tým |
| Projektový manažer | Ing. Zdeněk Borůvka |
| Role příspěvkové organizace (žadatel nebo partner nebo hlavní partner) | žadatel |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | neinvestiční |
| Trvání projektu |
| Plánovaný začátek projektu | 1. 9. 2015 |
| Plánované ukončení projektu | 31. 12. 2015 |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady | 629 480 Kč | 100 % |
| Vlastní zdroje – příspěvkové organizace | 0 Kč | 0 % |
| Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, ...) | 94 422 Kč | 15 % |
| Podpora z fondů EU (ESF) | 535 058 Kč | 85 % |
| Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování) | Příjemcům, jejichž projekt bude schválen, bude poskytnuta ex-ante platba ve výši 100 % schváleného rozpočtu způsobilých výdajů projektu do 30 kalendářních dnů od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na závěr projektu není stanoveno tzv. „zádržné“. Na rozpočet kraje nejsou žádné nároky. |  |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 15. 7. 2015 |
| Zpracovatel | Mgr. Anna Dobiášová Schválil: Ing. Zdeněk Borůvka, ředitel |