RK-33-2015-40, př. 1upr1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. XXII

# v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08460 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Změna v předpokládaných hodnotách výběrových řízení: U výběrového řízení na nábytek a kancelářské vybavení dochází ke snížení z 814 000 Kč na 802 000 Kč bez DPH. U výběrového řízení na informační technologie dochází k navýšení ze 130 500 Kč na 142 500 Kč bez DPH Změna data ukončení výběrového řízení č. 007 na nábytek a kancelářské vybavení z 31. 10. 2015 na 20. 11. 2015. |
| Zdůvodnění změn: Mezi výše uvedenými VŘ dochází k přesunu částky 12 000 Kč bez DPH z důvodu vhodnějšího zařazení jedné položky do ICT. K posunutí data ukončení dochází z důvodu úpravy předpokládané hodnoty VŘ 007. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |