Informace o projektu „Živá kulturní spolupráce Vysočina – Dolní Rakousko“

Nositel: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Operační program: Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013, Prioritní osa 1 Socio-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how, oblast podpory 1.2 Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času

Doba realizace projektu: červenec 2014 – prosinec 2014

Cílem projektu bylo posílit přeshraniční kulturní spolupráci v oblastech kreativního umění, výstavnictví a společné vzdělávací činnosti mezi Vysočinou a Dolním Rakouskem. V rámci realizace projektu došlo k povýšení regionálních aktivit na aktivity s přeshraničním dopadem s cílem oslovit a zapojit dolnorakouské návštěvníky, tvůrce a badatele do aktivit realizovaných na Vysočině. Projekt rozvíjel spolupráci organizací Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a Kulturvernetzung NÖ započatou již v roce 2011.

V rámci projektu byly realizovány následující aktivy:

1) rozšíření spolupráce v oblasti současné umělecké tvorby Vysočiny a D. Rakouska vč. realizace Dnů otevřených ateliérů 2014 na Vysočině v přeshraničním kontextu:

• zpřístupnění dílen a ateliérů umělců na Vysočině - Dny otevřených ateliérů na Vysočině (Vysočina, 4. - 5. 10. 2014),

• zahájení Dnů otevřených ateliérů na Vysočině (Jihlava, 17. 9. 2014),

• prezentace DOA na Auftakt Tage der offenen Ateliers NÖ (St.Pölten, 9. 9. 2014),

• workshop pro studenty a pedagogy u umělců v Dolním Rakousku (Dolní Rakousko, 18. 11. 2014),

•vydána propagační brožura pro rakouskou veřejnost s tipy na návštěvu vysočinských ateliérů,

• exkurze na dolnorakouské Dny otevřených ateliérů (Dolní Rakousko, 19. 10. 2014),

• odborný seminář Sklářství na Vysočině a Dolním Rakousku s exkurzí (H. Brod, 11. - 12. 9. 2014);

2) příprava výstavy Poklady Vysočiny v německé jazykové mutaci a propagační a informační kampaň k této výstavě s cílem oslovit návštěvníky z Vysočiny a Dolního Rakouska:

• vytvořena německojazyčná mutace výstavy Poklady Vysočiny (popisky, výstavní texty),

•vytvořeny audionahrávky do audioprůvodců k výstavě Poklady Vysočina (česky a německy),

• uskutečněna informační a propagační kampaň k výstavě Poklady Vysočiny (na Vysočině a v Dolním Rakousku),

• přednáška o sbírkách Dolního Rakouska (Jihlava, 4. 12. 2014),

• exkurze na výstavu Jubel und Elend (Schallaburg, 10. 7. 2014);

3) realizace společné výstavy obrazů a děl ze sbírek Spolkové země Dolní Rakousko a sbírek Kraje Vysočina s názvem Hrady česko-rakouského pomezí v umění:

• příprava a realizace dvojjazyčné výstavy Hrady česko-rakouského pomezí  (Jihlava, 4. 9. -19. 10. 2014),

• propagace výstavy Hrady česko-rakouského pomezí,

• vydán dvojjazyčný výstavní katalog s úvodními slovy hejtmanů.