#### RK-38-2015-23, př. 1

Počet stran: 4

### Projektová fiše

### (Popis projektového záměru)

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název příspěvkové organizace | Domov bez zámku, příspěvková organizace |
| Název projektu | Žijeme naplno – rozvoj kvality pobytových sociálních služeb v komunitě |
| Program, kam má být projekt předložen | Operační program Zaměstnanost Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu Název výzvy: Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci Číslo výzvy: 037 |
| Předpokládaný termín podání projektu | 22. 12. 2015 (max. 31. 12. 2015) |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Hlavní cíl: Podpořit pobytové služby v komunitě tak, aby vedly k začlenění uživatelů do běžného života společnosti. Dílčí cíle: Posílit tým pracovníků sociálních služeb a sociálních pracovníků pro jednotlivé domácnosti tak, aby byli schopni individuálního začleňování klientů do komunity. Podpořit zaměstnance v osvojení a rozvinutí dovedností potřebných pro začlenění uživatelů do běžného života společnosti, posílit sociální a pracovní rehabilitaci a minimalizovat přenos ústavních prvků do nových forem komunitního bydlení. Podpořit a zpracovat doposud tabuizovaná či opomíjená témata péče o postižené osoby jako je například sexualita osob s mentálním postižením, partnerský život či hledání vlastních zálib. |
| Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) | Projekt reaguje na potřeby spojené s rozvojem nových forem pobytových služeb v komunitě. Vlastní realizace projektu bude zaměřena na podporu pracovníků přímé péče. Potřeba zrealizovat projekt vzešla z analýzy současného stavu v organizaci. Ačkoliv se v komunitním typu bydlení snažíme odstraňovat institucionální prvky, ekonomicky efektivně nastavené personální obsazení nedovoluje dostatečnou podporu individuálních aktivit klientů. Sociální pracovnice věnují většinu času povinné sociální agendě a nemají dostatečný prostor být vhodnými průvodci pro začleňování klientů do komunity v adaptačním období nových domácností. Rovněž pracovníci sociálních služeb se věnují aktivizaci a sociální rehabilitaci zejména skupinově, nikoliv individuálně. V organizaci jsou nedostatečně zpracována a proškolena témata, která jsou v ústavních zařízeních opomíjena či tabuizována. Jde zejména o sexualitu, partnerský život či aktivní trávení volného času osob s mentálním postižením. V rámci projektu sledujeme tyto záměry: - zabránit přenosu negativních prvků z velkokapacitních zařízení - nastavit metodologii práce se sexualitou klientů, vytvořit protokol sexuálního chování a partnerských vztahů osob s mentálním postižením. - podpořit kompetence zaměstnanců přímé péče a sociálních pracovnic, aby byli schopni efektivně aktivizovat a začleňovat klienty transformovaných domácností do běžné komunity. Klíčové aktivity: KA1. Podpora pracovníků v sociální péči a sociálních pracovnic navýšením pracovních úvazků a vytvoření podmínek pro individuální podporu klientů a úspěšné sociální začleňování. Podpora odborníků pro oblast sexuality a partnerských vztahů. KA2. Školení zaměstnanců přímé péče – posílení jejich kompetencí pro oblast aktivizace klientů, individuálního plánování a sociálního začlenění do běžné komunity. KA3. Nákup zařízení a vybavení sloužící k nácviku činností v rámci sociální a pracovní rehabilitace. |
| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | Protokol o podpoře partnerských vztahů a práci se sexualitou uživatelů sociálních služeb. Záznam o změnách v životě uživatelů sociální služby. V rámci KA1 budou rozšířeny úvazky zaměstnancům v přímé péči součtem o 6 úvazků děleno mezi 8 domácností + dohoda o pracovní činnosti psychologa a dvou pracovníků sociální péče. V rámci KA2 bude proškoleno celkem 188 pracovníků, proběhne 147 hodin školení, 48 hodin skupinových supervizí a 120 hodin analýzy případových studií sexuologa. V rámci KA3 bude nakoupeno vybavení domácností v hodnotě 323 500 (sušičky, myčky, tablety, fotoaparáty, sekačky, vybavení Snoezelen Roomu atp.) |
| Projektový tým: Projektový manažer – DPČ Finanční manažer - DPČ Účetní – DPČ | Projektový tým zodpovídá za organizační a administrativní stránku celého projektu v souladu s povinnostmi příjemce podpory z Operačního programu Zaměstnanost. Projektový manažer: Lenka Svobodová |
| Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní partner nebo partner) | Žadatel |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | Neinvestiční |
| Plánovaný začátek projektu | říjen 2016 |
| Plánované ukončení projektu | září 2019 |
| Celkové náklady projektu | 9 072 500 Kč. | 100% |
| Celkové náklady uvedené u příspěvkové organizace | 9 072 500 Kč. | 100% |
| Vlastní zdroje příspěvkové organizace | 453 625 Kč | 5% |
| Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, ...) – vztaženo k nákladům u příspěvková organizace | 907 250 Kč | 10% |
| Podpora z fondů EU (specifikace fondu) – vztaženo k nákladům u příspěvkové organizace | 7 7116 25 Kč | 85% |
| Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu), případně cizí zdroje (úvěr). | 0 Kč | 0% |
| Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést délku udržitelnosti projektu) | Udržitelnost projektu není ve výzvě č. 37 stanovena. Výstupy projektu však lze dále využít žadatelem i a dalšími subjekty. Protokol sexuálního a partnerského života mohou využít ostatní organizace kraje. Získané odborné kompetence pracovníků přímé péče budou dále v praxi využívány i po ukončení realizace projektu. |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 6. 12. 2015 |
| Zpracovatel | Mgr. Hana Šeráková |