#### RK-08-2016-31, př. 1

počet stran: 2

### Projektová fiše

### (Popis projektového záměru: „Robots“)

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název příspěvkové organizace | Střední průmyslová škola Třebíč |
| Název projektu | Robots (pracovní název) |
| Charakteristika projektu (cíle, aktivity) | prohloubení zájmu žáků středních škol o technické vzdělávání |
| Program, kam má být projekt předložen | Program Erasmus + |
| Předpokládaný termín podání projektu | březen2016 |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Cílem projektu je prohloubení zájmu žáků středních škol o technické vzdělávání, podpora mezinárodní týmové práce a podpora zájmu o cizí jazyky. |
| Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) | Výroba robota (robot pro měření různých hodnot v těžko přístupných nebo nebezpečných místech) Projekt na 36 měsíců Zapojení: SPŠT + 3 další školy (Rakousko, Slovensko, Finsko) V každé partnerské škole bude stanoven koordinátor projektu a vedoucí učitel pro výrobu robota, dále budou zapojeni učitelé z jednotlivých potřebných odborností. Budou probíhat jednak schůzky koordinátorů projektu zaměřené na průběh plnění úkolů a dále workshopy členů jednotlivých týmů. 1. Rok: návrh robota a jeho výroba Výkresová dokumentace, materiály a součástky použité pro výrobu, výrobní postupy. Způsob pohybu, základní pohyby – dopředu, dozadu, konstrukce, osazení elektronikou. 2. Rok: samostatná orientace, pohyb do schodů a přes překážky a další mechanické části. 3. Rok: další senzory – plyn, možnosti mechanické ruky, kamery, teplotní čidla, protipožární čidlo apod., zlepšení komunikace, možnost propojení s drony, odzkoušení v praxi Práce v týmech za podpory vedoucího učitele, zapojení oborů strojní, elektrotechnika, programátoři, IT. Kombinované týmy, za každý obor 4 účastníci. První rok 2 studenti za každou disciplínu ze třetího ročníku + 2 studenti za každou disciplínu z druhého ročníku (asistenti), druhý rok 2 studenti za každou disciplínu ze třetího ročníku + 2 studenti za každou disciplínu z druhého ročníku, třetí rok pouze žáci třetích ročníků. V každé partnerské škole bude tým vyrábět vlastního robota. Komunikace účastníků prostřednictvím sociálních sítí a na mezinárodních workshopech. Výstup: robot + technická dokumentace Setkání – ČR – podzim 2016 Setkání – Finsko – jaro 2017 Setkání – Slovensko – podzim 2017 Setkání – Rakousko – jaro 2018 Setkání ČR – jaro 2019 Součástí projektu budou workshopy pro učitele se zaměřením na robotiku – výměna zkušeností, dobrá praxe, výuka nových programů, výuka zaměřená na praktické využití znalostí ve firmách apod. |
| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | Předpokládáme účast 20 žáků z každé partnerské školy + 5 učitelů. Dále předpokládáme účast cca 100 žáků ze SPŠT v době workshopů na naší škole. Konkrétním výstupem bude projektová dokumentace a vyrobený robot. |
| Projektový tým |
| Projektový manažer | Mgr. Anna Dobiášová |
| Role příspěvkové organizace (žadatel nebo partner nebo hlavní partner) | žadatel |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | neinvestiční |
| Trvání projektu |
| Plánovaný začátek projektu | září 2016 |
| Plánované ukončení projektu | Srpen 2019 |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady | 1 130 000,- Kč | 100 % |
| Vlastní zdroje – příspěvkové organizace | 0 Kč | 0 % |
| Státní či jiné národní zdroje (kraj - Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů) | 50 000,- Kč | 4,43 % |
| Podpora z fondů EU (specifikace fondu) – DZS, Erasmus+ | 1 080 000,- Kč | 95,57 % |
| Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování) | 80 % dotace bude zasláno po podpisu smlouvy, 20 % po ukončení projektu (tuto částku musíme do doby ukončení finanční kontroly projektu zafinancovat z vlastních zdrojů). |  |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 12. 2. 2016 |
| Zpracovatel | Mgr. Anna Dobiášová |