#### RK-09-2016-48, př. 1

počet stran: 3

### Projektová fiše

### (Popis projektového záměru: " Programování aplikací pro Android pro žáky SPŠ a SOU Pelhřimov ")

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název příspěvkové organizace | SPŠ a SOU Pelhřimov |
| Název projektu | Programování aplikací pro Android pro žáky SPŠ a SOU Pelhřimov |
| Program, kam má být projekt předložen | Erasmus+ |
| Předpokládaný termín podání projektu | 2. 2. 2016 |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Projekt přináší konkrétní odborné znalosti a dovednosti v programování aplikací v Androidu. Nejen účastníci by si měli ověřit a ucelit základní znalosti z prostředí programu, postupů při vývoji aplikací i technologické zkušenosti. Pedagogický přínos bude pro doprovázejícího učitele sledování výuky. O tom bude informovat ostatní kolegy u nás. To přinese modernizaci výuky a současně sledování trendů rozvoje IT. |
| Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) | Projekt jsme připravili pro náš obor informační technologie. Protože nemáme dosud zkušenost s programem Erasmus+, chtěli jsme úvodní projekt připravit s jistotou pro ten obor, kde máme jazykově nejlepší studenty. Zároveň se nám podařilo najít vhodné partnery a konkrétní odborné programy. V projektu se soustřeďujeme zejména na potřeby cílové skupiny, tedy našich žáků. Informatici potřebují umět programovat na nejrůznějších platformách, a právě Android je jednou z nejpoužívanějších vývojových platforem současnosti a budoucnosti. Využití znalostí a dovedností pro budoucí zaměstnání nebo zahájení podnikání tento projekt akcentuje. Komunikačním a výukovým jazykem v projektu je angličtina, mimo odborné cíle jsme do programu začlenili body týkající se trhu práce, poznání Sevilly, exkurzi do místních firem a celkovou prohlídku školy San Pedro. Projekt jsme připravili dle doporučeného rámce ECVET a společně definovali a schválili jednotlivé jednotky výsledků učení. Mimo odborné a jazykové cíle usilujeme o rozvoj osobnosti, sociální kompetence jako např. spolupráce v týmu a prezentační schopnosti při obhajobě svého projektu. Domluvili jsme se na ověření a uznání výsledků učení i způsob distribuce Europassů mobility, chceme tím přispět k mezinárodnímu rozměru stáže i využitelnosti certifikátu pro účastníky. Projekt má za cíl také posun naší školy. Chceme aplikovat poznatky od zahraničních lektorů, kteří budou účastníky vést. Ze Španělska si chceme přivést poznatky o způsobu výuky a pomůckách pro výuku Androidu a do budoucna vyškolit naše učitele, aby byli schopni tuto výuku obsáhnout. Vedle odborných zkušeností je pro nás cílem i zvýšení prestiže školy a rozšíření našich mezinárodních kontaktů. Chceme být do budoucna moderní, otevřenou evropskou školou, do které se budou zájemci o studium jen hrnout. |
| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | Programování aplikací pro Android obsahuje tyto znalosti, dovednosti a kompetence: Student umí nainstalovat a konfigurovat vývojové prostředí Eclipse pro vývoj mobilních aplikací pro Android. Student rozlišuje mezi jednotlivými typy rozvržení (Layout) a vybere to nejvhodnější pro každý jednotlivý případ. Student navrhuje formuláře v Androidu a rozlišuje mezi různými komponenty (spinner, checkbox, radio button, button) Student navrhuje grafické komponenty (ikony, obrázky, …) pro použití v aplikacích. Student navrhuje aplikaci, která podporuje několik jazyků. Student realizuje různé typy organizačního uspořádání aplikace: seznamy a tabulky. Student navrhuje a spravuje související databáze v Androidu. Student používá specifické prvky Androidu k implementaci služeb na pozadí. Student implementuje služby Mapy a geolokace v Androidu s Google Maps. Student propojuje aplikace s internetovými databázemi s použítím REST API. Student implementuje reklamu v mobilní aplikaci. Student prezentuje vlastní aplikaci, zdůvodní hlavní uživatelský přínos a odpovídá na odborné dotazy (anglicky). Do projektu bude zapojeno 17 žáků a 1 vyučující. |
| Projektový manažer | Ing. Jaroslav Hejda |
| Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní partner nebo partner) | Žadatel |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | Neinvestiční |
| Plánovaný začátek projektu | 15. 9. 2016 |
| Plánované ukončení projektu | 14. 9. 2017 |
| Celkové náklady projektu | 855 738 Kč 31 694 Euro | 100 % |
| Celkové náklady uvedené u příspěvkové organizace | 855 738 Kč 31 694 Euro | 100 % |
| Vlastní zdroje příspěvkové organizace | 0 | 0 % |
| Státní či jiné národní zdroje – vztaženo k nákladům u příspěvkové organizace | 0 | 0 % |
| Podpora z fondů EU (specifikace fondu) – vztaženo k nákladům u příspěvkové organizace | 855 738 Kč 31 694 Euro | 100 % |
| Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu), případně cizí zdroje (úvěr). | Celkové výdaje projektu ve výši 31 694 Euro jsou kryté ze 100% grantem z programu Erasmus+, v případě schválení projektu je vystavena a podepsána grantová smlouva (na začátku září 2016). V případě nepřidělení grantu se projekt nerealizuje. Výše grantových prostředků může být rozhodnutím o přidělení dotace krácena, pak se ale projekt realizuje v částečné výši (vyjede méně účastníků) a není nutné počítat s vlastními prostředky. Cashflow projektu kryje ze 60% zálohová platba splatná do 30 dnů po podpisu grantové smlouvy. Dalších 20% je splatných ke konci března 2017. Zbývajících 20% obdržíme po ukončení projektu. Harmonogram finančních plateb: 1) 60% z 31 694 = 19 016 Euro kryje záloha vyplacená nejdéle do 30. 10. 2016, není nutné zajistit předfinancování. 2) 20% z 31 694 = 6338 Euro je nutné zajistit na předfinancování projektu do 31. 3. 2017 (po té je vyplacena další zálohová platba) 3) 20% z 31 694 = 6338 Euro je nutné zajistit na předfinancování projektu do 31. 12. 2017 (ukončení projektu je 14. 9. 2017, obvykle trvá schválení závěrečné zprávy a uvolnění zbývajících prostředků z grantu 3 měsíce). Nepředpokládáme nároky na rozpočet kraje. | 0 % |
| Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést délku udržitelnosti projektu) | NE |
| Datum zpracování | 29. 1 2016 |
| Zpracovatel | Jaroslav Hejda projekt schválil Mgr. Pavel Hlaváček, ředitel školy |