RK-10-2016-34, př. 3

Počet stran: 4

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM ÚKONŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

| Název zadavatele: | Kraj Vysočina |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele: | Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 |
| IČO: | 70890749 |
| Název veřejné zakázky: | Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací |
| Administrátor zadávacího řízení: | KŠD LEGAL advokátní kancelář, s.r.o. IČO: 25711229 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 |

| Pořadí úkonu | Událost | Časové určení |
| --- | --- | --- |
|  | Odeslání předběžného oznámení veřejné zakázky, včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky k uveřejnění ve věstníku veřejných zakázek | 4.3.2016 |
|  | Zpracování a kompletace kvalifikační/zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky | - |
|  | Uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení | 12.4.2016- |
|  | Uveřejnění kvalifikační/zadávací dokumentace na profilu zadavatele | Ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení |
|  | Uveřejnění odůvodnění veřejné zakázky na profilu zadavatele | + 3 dny ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení |
|  | Lhůta pro podání žádostí o účast | + 57 dnů ode dne následujícího po dni zahájení zadávacího řízení |
|  | Předání/odeslání kvalifikační/zadávací dokumentace zájemcům, kteří požádali o kvalifikační/zadávací dokumentaci | V rámci lhůty pro podání žádosti o účast/pro podání nabídky do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti |
|  | Příjem a vypracování odpovědi na dodatečné informace zájemců | V rámci lhůty pro podání žádosti o účast/pro podání nabídky do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti |
|  | Příprava podkladů a ustavení hodnotící komise | V rámci lhůty pro podání žádosti o účast |
|  | Zaslání pozvání členů hodnotící komise k prvnímu jednání | Nejméně 5 pracovních dnů před jednáním hodnotící komise |
|  | Jednání hodnotící komise (otevírání žádosti o účast a posouzení kvalifikace) | 8.6.2016 |
|  | Případná příprava a odeslání výzev k doplnění informací a dokladů | 3 – 5 pracovních dnů pro zaslání odpovědi od oslovených zájemců |
|  | Další jednání hodnotící komise (posouzení kvalifikace) dle odpovědí zájemců na výzvu zadavatele | Dle průběhu posouzení kvalifikace |
|  | Odeslání výzvy k podání nabídek zájemcům, kteří prokázali splnění kvalifikace | Dle průběhu posouzení kvalifikace, nejdříve však 15.6.2016 |
|  | Lhůta pro podání nabídek | Minimální lhůta není zákonem stanovena. Lhůta počíná běžet ode dne následujícího po dni odeslání výzvy k podání nabídek |
|  | Předání/odeslání zadávací dokumentace včetně technické specifikace služeb uchazečům, kteří požádali o zadávací dokumentaci, nebude-li uveřejněna již při zahájení zadávacího řízení, či nebude-li zaslána spolu s výzvou k podání nabídky | V rámci lhůty pro podání nabídek do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti |
|  | Příjem a vypracování odpovědi na dodatečné informace zájemců | V rámci lhůty pro podání nabídek do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti |
|  | Otevírání obálek | Dle průběhu zadávacího řízení, nejdříve však 22.6.2016 |
|  | Jednání hodnotící komise (posouzení a předběžné hodnocení nabídek) | Dle průběhu zadávacího řízení, nejdříve však 29.6.2016 |
|  | Případná příprava a odeslání výzev k vysvětlení nabídky, či nabídkové ceny | 3 – 5 pracovních dnů pro zaslání odpovědi od oslovených uchazečů |
|  | Další jednání hodnotící komise (posouzení a předběžné hodnocení nabídek) dle odpovědí uchazečů na výzvu zadavatele | Dle průběhu posouzení a hodnocení nabídek |
|  | Oznámení předběžného výsledku hodnocení nabídek a výzva k prvnímu jednání o nabídkách | Dle průběhu posouzení a hodnocení nabídek, nejdříve však 29.6.2016 |
|  | Jednání o nabídkách s uchazeči o veřejnou zakázku | Dle průběhu posouzení a hodnocení nabídek, nejdříve však 6.7.2016 |
|  | Stanovení průběžného pořadí a vypracování protokolu o jednání včetně průběžných výsledků hodnocení a jeho odeslání všem uchazečům o veřejnou zakázku | Do 5 pracovních dnů po ukončení každé fáze jednání o nabídkách |
|  | Případné další fáze jednání o nabídkách s uchazeči o veřejnou zakázku | - |
|  | Stanovení konečného pořadí a vypracování protokolu o konečném výsledku hodnocení a jeho odeslání všem uchazečům o veřejnou zakázku | Do 5 pracovních dnů po ukončení poslední fáze jednání o nabídkách, nejdříve však 7.7.2016 |
|  | Odeslání uchazeči, který se umístil jako první v pořadí, všech protokolů z jednání o jeho nabídce | Do 5 pracovních dnů po ukončení poslední fáze jednání o nabídkách, nejdříve však 7.7.2016 |
|  | Doručení upraveného návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky uchazečem, který se umístil jako první v pořadí | Do 7 dnů od doručení protokolu o konečném výsledku hodnocení |
|  | Lhůta pro podání námitek (v případě podaných námitek je zadavatel povinen tyto námitky přezkoumat ve lhůtě 10 kalendářních dnů) | 15 dnů ode dne doručení oznámení o konečném výsledku hodnocení. |
|  | Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem (za předpokladu, že nedojde k podání námitek a následného návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze strany uchazečů) | Nejpozději do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání námitek Dle termínu doručení oznámení o konečném výsledku hodnocení, nejdříve však 26.7.2016, tj. bude-li doručeno oznámení den následující po přijetí rozhodnutí na prvním z možných jednání rady. |
|  |  | Budou-li podány námitky, pak nesmí být smlouva uzavřena dříve, než po uplynutí 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým nebylo námitkám vyhověno |
|  |  | Bude-li podán rovněž návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, pak nesmí být smlouva uzavřena dříve, než po uplynutí 45 dnů ode dne doručení námitek, jimž nebylo vyhověno |
|  | Informace zadavatele o podepsání smlouvy s vybraným uchazečem uchazečům, s nimiž bylo možné uzavřít smlouvu | Bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem |
|  | Uveřejnění smlouvy s vybraným uchazečem na profilu zadavatele | Do 15 dnů od uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nejdříve však 27.7.2016 |
|  | Oznámení výsledků zadávacího řízení ke zveřejnění ve věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie | Do 15 dnů od uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nejdříve však 27.7.2016 |
|  | Vypracování písemné zprávy zadavatele a její uveřejnění na profilu zadavatele | Do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, nejdříve však 27.7.2016 |
|  | Kompletace dokumentů celého řízení a jejich předání k archivaci | 3.8.2016 |