#### RK-11-2016-56, př. 2

počet stran: 5

### Projektová fiše

### (Popis projektového záměru: „C4PE“)

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název příspěvkové organizace | Střední průmyslová škola Třebíč |
| Název projektu | C4PE |
| Program, kam má být projekt předložen | INTERREG V-A AT-CZ |
| Předpokládaný termín podání projektu | Březen 2016 |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Hlavní cíl projektu je ve shodě s investiční prioritou 10a programového dokumentu Programu spolupráce Rakousko – Česká republika 2014 – 2020: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení: Zvýšení kvality odborné přípravy žáků středních škol vytvářením společného rámce pro vzdělávání a kvalifikaci a zvýšení uvědomělého rozhodování žáků pro budoucí profesní život v přeshraničním, hospodářském a pracovním trhu. Zvýšení kvality kooperace mezi školami v Rakousku a v České Republice účelem získávání přeshraničních profesních kompetencí Specifické cíle projektu: Podpořit a usnadnit přeshraniční spolupráci středních škol, přibližování jejich kurikul s možností výměny žáků a uznáváním dílčích kvalifikací. (popis opatření – jazyková a právní podpora, využití nástrojů ECVET, podpůrné vzdělávací materiály, měkké kompetence důležité pro výměnu žáků…) Podpora pro žáky v jejich rozhodovacím procesu o budoucí profesní dráze a orientaci v oblasti trhu práce prostřednictvím kariérového poradenství a aktivit s ním spojených. (popis opatření – přímá podpora žáků na ZŠ prostř. kroužků, průzkumy o informovanosti a zájmech žáků, informace pro rodiče a jejich zapojení do fází přípravy žáků v oblasti KP…) Zvýšení odbornosti učitelů ZŠ v oblasti KP (popis opatření - vytvoření vzdělávacího programu pro koordinátory KP na ZŠ ve spolupráci s PH, DVPP pro oblast KP, mentoring a odborná pomoc pro učitele ZŠ v oblasti KP) Zlepšení propojení vzdělávací oblasti s ekonomickým sektorem (popis opatření – společné campy dětí spojené s návštěvami firem, inovation campy – žáci SŠ se podílí na řešení reálných problémů a úkolů firem…) |
| Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) | Vymezené cíle budou realizovány následujícími aktivitami sdruženými v balíčcích: Management Komunikace Třídy bez hranic Kariérové poradenství / Career Guidance Výukové materiály School meets economy – spolupráce škol a firem Nový projekt C4PE navazuje na výsledky projektu EDU.REGION. V tomto projektu je však stěžejní spolupráce středních odborných škol z ČR a Rakouska (vždy v páru se stejnými obory, 5 SOŠ z ČR a 3 z Rakouska), které budou analyzovat kurikula a pokusí se najít co nejvíce oblastí, ve kterých může dojít k uznání dílčích kvalifikací, případně zjistit a určit, co takovému přiblížení brání. Kariérové poradenství bude využívat vytvořené sítě odborníků a zaměří se na přímou práci s učiteli a žáky ZŠ se zapojením rodičů. Rakouský partner bude koordinovat aktivity, které propojí školy s ekonomickým a hospodářským sektorem. Všechny aktivity budou doplněny tvorbou potřebných vzdělávacích a podpůrných materiálů. Aktivity projektu jsou rozděleny do několika pracovních balíčků: Management Projektový tým za SPŠ Třebíč Manažer projektu Finanční manažer Administrátor Administrativní pracovník Účetní Manažeři a podle potřeby i ostatní členové se budou účastnit celoprojektových porad – Steering Groups (2x za rok) Komunikace Zveřejňování informací o projektu – mediální zprávy a inzeráty, aktivity na podporu šíření povědomí o projektu - Úvodní a závěrečná konference – partner Vysočina Education uspořádá úvodní konferenci v Kraji Vysočina. Třídy bez hranic V Kraji Vysočina budou zapojeny dvě střední školy, z nichž jedna bude samostatným partnerem (SPŠT) a druhá bude zahrnuta pod partnerství Vysočina Education (bývalá OA Jihlava). Obě školy budou po dobu projektu spolupracovat v jednom vybraném oboru různými způsoby – přímým setkáváním, tzv „přeshraničními třídami“ – společné vybrané vyučovací hodiny za pomoci videokonferenční techniky nebo formou „webinářů“, společných testových úloh, budou organizovány společné projektové dny, společné letní školy žáků, výměny žáků apod. Hlavním cílem spolupráce bude porovnání a přibližování kurikul vybraných oborů s možností výměny žáků a uznáváním dílčích kvalifikací s využitím nástrojů ECVET. Jak v SPŠ Třebíč, tak v partnerské škole v Hollabrunu bude probíhat výuka cizích jazyků pro žáky i učitele (angličtina, němčina, čeština). Veškeré aktivity bude koordinovat a podporovat (odborná i právní pomoc) pracovní skupina složená z odborníků a zainteresovaných členů ze všech zapojených regionů a vytvoří výstup tematického balíčku – Rámcový plán přeshraniční kooperace škol. Pracovní skupinu bude v Kraji Vysočina řídit a finančně zajišťovat Vysočina Education. Výstup: 1x rámcový plán přeshraniční kooperace škol jako nástroj pro ostatní školy v regionech: Výběr vhodných oborů a předmětů resp. kontrolní seznam s odůvodněním, které předměty jsou či nejsou vhodné, právní předpisy a otázky pojištění spojené s výměnou žáků, organizační zajištění kooperace škol, možnosti výměn žáků a pedagogů, způsoby uznání/porovnání získaných znalostí/dovedností za využití nástrojů ECVET (v rámci celé pracovní skupiny) 6 celoprojektových setkání pracovní skupiny, z toho 3 zajistí partner Vysočina Education. 2x projektové dny na každé partnerské škole 2x letní škola pro žáky, z toho jednou v Třebíči 60 žáků SPŠ Třebíč zapojených do kooperace s partnerskou školou v Hollabrunu. Kariérové poradenství / Career Guidance Tento bod zajišťuje Vysočina Education. Výukové materiály Učitelé SPŠ Třebíč společně s partnery z Hollabrunu budou pracovat na tvorbě e-learningových výukových materiálů. Budou vytvořeny baterie testů v oblasti elektrotechniky, IKT, cizích jazyků, odborného výcviku, přírodních věd a strojírenství. Tyto testy se budou používat k porovnání úrovně znalostí žáků v obou partnerských školách. Budou vytvořeny verze v českém, anglickém a německém jazyce Výstup: 6 x testové baterie v elearningové podobě ve třech jazykových verzích School meets economy – spolupráce škol a firem Aktivity v této oblasti za českou stranu zajišťuje Vysočina Education. |
| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | Popsáno v předchozím okně |
| Projektový tým |
| Projektový manažer | Mgr. Anna Dobiášová |
| Role příspěvkové organizace (žadatel nebo partner nebo hlavní partner) | Projektový partner |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | neinvestiční |
| Trvání projektu |
| Plánovaný začátek projektu | Září 2016 |
| Plánované ukončení projektu | Srpen 2019 |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady | 222 897,- EUR | 100 % |
| Celkové náklady uvedené u příspěvkové organizace | 5 572 425,- Kč, 222 897,- EUR | 100 % |
| Vlastní zdroje – příspěvkové organizace | 557 242,50 Kč | 10 % |
| Státní či jiné národní zdroje (stát) – vztaženo k nákladům u příspěvkové organizace | 278 621,25 Kč | 5 % |
| Podpora z fondů EU (specifikace fondu) – DZS, Erasmus+ | 4 736 561,30 Kč | 85 % |
| Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování) Projekt musí být předfinancován z vlastních zdrojů, není poskytnuta žádná záloha (jako např. u projektů financovaných z jiných programů). V průběhu projektu budou podávány zprávy o pokroku spolu s žádostmi o platbu na Centrum pro regionální rozvoj ČR, po jejich kontrole a schválení se zprávy s žádostí o platbu postupují vedoucímu partnerovi do Rakouska a ten požádá o proplacení uznatelných nákladů za dané období Úřad dolnorakouské vlády. Po zúřadování jsou peníze posílány jednotlivým partnerům projektu. Celá tato procedura je velmi zdlouhavá. Po zkušenostech, které má náš partner Vysočina Education s již realizovanými projekty, kdy první obdržená částka byla připsána na účet partnera až po 10 měsících po podání první žádosti o platbu, tedy po 16 měsících od zahájení projektu, žádáme o předfinancování tohoto projektu ve výši předpokládaných nákladů prvního roku a půl realizace projektu. V rozpočtu jsou zahrnuty povinné paušální výdaje na kancelářské a administrativní výdaje ve výši 15% z osobních nákladů. (Kurz přepočtu 25 Kč za 1 EUR) | 3 200 000,- Kč půjčka pro předfinancování září 2016 |  |
| Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést délku udržitelnosti projektu) | 5 let (září 2019 – srpen 2024) |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 15. 3. 2016 |
| Zpracovatel | Mgr. Anna Dobiášová |