#### RK-14-2016-38

Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotací z IOP - projekty „Transformace ÚSP Jinošov“, „Transformace ÚSP Jinošov II.“, „Transformace ÚSPMP Těchobuz III.“ a „Transformace ÚSPMP Těchobuz II.“

pro: jednání rady kraje č. 14/2016 dne 19. 4. 2016

zpracoval: R. Sýkora, M. Fejt, E. Komínková, L. Weber

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Kraj Vysočina realizoval prostřednictvím Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov“, registrovaný pod číslem CZ.1.06/3.1.00/02.06970. Jeho cílem bylo vytvořit 4 skupinové domácnosti o max. počtu 6 osob na domácnost a objekty pro denní program, denní stacionář a zázemí pro management v lokalitách Náměšť nad Oslavou a Velká Bíteš.

V období od 1. 8. 2013 do 15. 11. 2013 proběhla pátá, závěrečná etapa projektu. V rámci této etapy došlo k úhradě faktur za nákup vybavení objektů. Dne 13. 12. 2013 byla předložena MPSV monitorovací zpráva s žádostí o platbu. Na základě této žádosti o platbu byla po schválení posledních změn v projektu provedena korekce soupisky faktur. Ze způsobilých výdajů byly vyloučeny výdaje ve výši 13 061,00 Kč za slaboproudou přípojku a 1,00 Kč v rámci zaokrouhlování. Na základě této skutečnosti MPSV zaslalo na účet u České národní banky dotaci ve výši 685 174,00 Kč.

Kraj Vysočina podal dne 22. 12. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Jinošov II.“, registrační číslo: CZ.1.06/3.1.00/07.08082. Jeho cílem bylo vytvořit 5 domácností o max. počtu 6 osob na domácnost, prostřednictvím výstavby a rekonstrukce objektů v Pucově, Jaroměřicích nad Rokytnou a v Okříškách s celkovou kapacitou 30 uživatelů Domova bez zámku, p. o.

Od 1. 9. 2014 do 15. 5. 2015 proběhla pátá, závěrečná etapa projektu. V rámci této etapy byly dokončeny stavební práce a objekty byly vybaveny nábytkem a dalším zařízením. Dne 12. 6. 2015 byla podána závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu. Na základě této žádosti o platbu byla po schválení posledních změn v projektu provedena korekce soupisky faktur. Ze způsobilých výdajů byly vyloučeny výdaje ve výši 1 016,40 Kč za poplatky za uveřejnění dodatečných stavebních prací ve věstníku veřejných zakázek. Na základě této skutečnosti MPSV zaslalo na účet u České národní banky dotaci ve výši 2 841 133,00 Kč.

Kraj Vysočina podal dne 21. 12. 2012 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz III.“. Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08558 navazuje na projekty Transformace ÚSPMP Těchobuz I. a II. Cílem projektu bylo vytvoření 4 skupinových domácností o max. počtu 6 osob na domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím výstavby objektů v Novém Rychnově, Počátkách a Pelhřimově (lokalita Starý Pelhřimov) s celkovou kapacitou 24 uživatelů.

Od 1. 3. 2015 do 30. 6. 2016 proběhla čtvrtá, závěrečná etapa projektu. V rámci této etapy byly dokončeny stavební práce a objekty byly vybaveny nábytkem a dalším zařízením. Dne 20. 7. 2015 byla podána závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu. Na základě této žádosti o platbu byla po schválení posledních změn v projektu provedena korekce soupisky faktur. Ze způsobilých výdajů byly vyloučeny výdaje ve výši 508,20 Kč za poplatky za uveřejnění dodatečných stavebních prací ve věstníku veřejných zakázek. Na základě této skutečnosti MPSV zaslalo na účet u České národní banky dotaci ve výši 11 040 929,05 Kč.

Kraj Vysočina podal dne 15. 2. 2013 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz II“. Tento projekt pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08699 navazuje na projekty ÚSPMP Těchobuz I a III. Cílem projektu bylo
vytvoření 4 skupinových domácností v Horní Cerekvi a Humpolci s celkovou kapacitou
24 uživatelů (o max. počtu 6 osob na domácnost), zázemí pro management a zázemí 
pro ambulantní služby, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Pelhřimově.

Od 1. 3. 2016 do 30. 11. 2016 proběhla třetí, závěrečná etapa projektu. V rámci této etapy byly dokončeny stavební práce a objekty byly vybaveny nábytkem a dalším zařízením. Dne 28. 12. 2015 byla podána závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu. Na základě této žádosti o platbu byla po schválení posledních změn v projektu provedena korekce soupisky faktur. Ze způsobilých výdajů byly vyloučeny výdaje ve výši 508,20 Kč za poplatky za uveřejnění dodatečných stavebních prací ve věstníku veřejných zakázek a 6 089,23 Kč za mzdové náklady a povinné pojistné (náhrady za dovolenou nad rámec odpracované doby pro projekt). Na základě těchto skutečností MPSV zaslalo na účet u České národní banky dotaci ve výši 30 851 042,25 Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Na účet u České národní banky a následně na zvláštní účty projektů byly dne 6. 4. 2016 převedeny dotace projektů Transformace ÚSP Jinošov, Transformace ÚSP Jinošov II a Transformace ÚSPMP Těchobuz III., dne 13. 4. 2016 dotace projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II. Proto je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 685 174,00 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace ÚSP Jinošov, dotaci ve výši 2 841 133,00 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace ÚSP Jinošov II., dotaci ve výši 11 040 929,05 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III. a dotaci ve výši 30 851 042,25 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

Stanoviska:

Ekonomický odbor:

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelových dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 685 174,00 Kč, 2 841 133,00 Kč a 11 040 929,05 Kč, které byly připsány na účet kraje dne 6. 4. 2016 a 30 851 042,25 Kč, které byly připsány na účet kraje dne 13. 4. 2016. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

- rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Jinošov o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 685 174,00 Kč určenou na financování projektu „Transformace ÚSP Jinošov“;

- rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Jinošov II. o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 2 841 133,00 Kč určenou na financování projektu „Transformace ÚSP Jinošov II.“;

- rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSPMP Těchobuz III. o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 11 040 929,05 Kč určenou na financování projektu „Transformace ÚSPMP Těchobuz III.“;

- rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSPMP Těchobuz II. o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 30 851 042,25 Kč určenou na financování projektu „Transformace ÚSPMP Těchobuz II.“

odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický

termín: 29. 4. 2016

# Text boxes

počet stran: 3

počet příloh: 0