#### RK-15-2016-52

Schválení záměru projektu „Příroda a krajina Vysočiny“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje

pro: jednání rady kraje č. 15/2016 dne 26. 4. 2016

zpracoval: I. Šteklová, E. Horná, L. Seidl, K. Svobodová

předkládá: M. Kružíková, Z. Chlád

Popis problému:

OŽPZ + OKPPCR + OSH + OI předkládají radě kraje ke schválení záměr společného projektu „Příroda a krajina Vysočiny“, který obsahuje vyhlášení fotografické soutěže + vydání publikace + zajištění putovní výstavy a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Realizace společného projektu bude rozložena do dvou let: 2016 a 2017, projekt bude sloužit k propagaci přírodního dědictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina oplývá bohatstvím v dochovaných hodnotách přírodního dědictví, které má potenciál pro ještě větší využití v cestovním ruchu, v ekologické výchově, v propagaci a prezentaci kraje pro ostatní občany ČR i v prezentaci Kraje Vysočina a jeho činnosti pro zachování a rozvoj přírodního dědictví.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Na realizaci výše uvedeného záměru pracují pod vedením resortních radních současně čtyři odbory krajského úřadu – OŽPZ + OKPPCR + OSH + OI.

Časový harmonogram realizace projektu je následující:

- Dne 26. 4. 2016 - předložení materiálu o schválení záměru do RK.

- Červen 2016 - vyhlášení fotografické soutěže. Vyhlášení fotografické soutěže bude prezentováno v novinách Kraje Vysočina, na webových stránkách Kraje Vysočina a na FB Kraje Vysočina.

- I. pololetí 2016 - výběr dodavatele fotografií, který je schopen dodat potřebné fotografie do výpravné publikace v profesionální (technické a estetické) kvalitě – (je předpoklad, že ne všechny fotografie má profesionální fotograf/fotografové k dispozici a je potřeba nejméně jeden rok pro zachycení přírody ve všech ročních obdobích).

- V průběhu roku 2016 - příprava textů, grafiky a mapových podkladů – OSH + OŽPZ + OKPPCR + OI.

- 31. 5. 2017 -	uzávěrka fotosoutěže. Dodání fotografií od profesionálního fotografa/fotografů.

- červen/červenec 2017 - vyhodnocení fotosoutěže odbornou komisí a výběr fotografií z fotografické soutěže do publikace, předání cen vítězům fotografické soutěže.

- III. čtvrtletí 2017 – grafická příprava publikace.

- IV. čtvrtletí 2017 - tisk publikace „Příroda a krajina Vysočiny“.

- IV. čtvrtletí 2017 – výběr fotografií pro výstavu, grafická příprava této výstavy a její výroba (použity budou přednostně fotografie z fotosoutěže, v případě potřeby doplněné o profesionální fotografie).

Připojujeme podrobnější popis k jednotlivým částem:

Fotografická soutěž

- Soutěž bude určena amatérským i profesionálním fotografům.

- Vybrané fotografie budou použity do publikace „Příroda a krajina Vysočiny“, Fotografie budou zařazeny do archivu fotografií, které Kraj Vysočina bude moci použít i v jiných publikacích nebo na krajských webových stránkách.

Publikace

- Jedná se o výpravnou publikaci Kraje Vysočina na téma „Příroda a krajina Vysočiny“.

- Formát publikace - B 4 (na šířku), počet stránek - max. 250, pravděpodobný počet výtisků - 5000 ks, materiál - nadstandartní gramáž (např. křídový papír). Publikace bude vydána v českém jazyce.

- Publikace bude přehledně rozčleněna podle menších geografických celků (27 oblastí), každý celek bude prezentován vybranými fotografiemi, popiskem fotografií a krátkým textem zaměřeným na danou lokalitu. V zadní části knihy bude vložená mapa s vyznačením přírodních a kulturních cílů.

Putovní výstava

Z vybraných snímků bude sestavena putovní výstava.

Předpokládaná výše finančních prostředků na realizaci projektu „Příroda a krajina Vysočiny“ činí 1 000 000 Kč. Čerpání této částky bude probíhat v letech 2016 (cca 200 000 Kč -  přípravné práce) a 2017 (800 000 Kč - finalizace projektu: finální práce na zpracování publikace „Příroda a krajina Vysočiny“ a její tisk, vyhlášení vítězů fotografické soutěže a předání cen, uspořádání výstavy fotografií). Vzhledem ke skutečnosti, že s finančními prostředky na realizaci projektu nebylo počítáno v rozpočtu kraje na rok 2016, v kapitole Zastupitelstvo kraje, navrhujeme radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, §  3319 – Ostatní záležitosti v kultuře o částku 200 000 Kč za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Zbývající část finančních prostředků na realizaci projektu ve výši 800 000 Kč bude třeba zapracovat do návrhu rozpočtu kraje na rok 2017, do kapitoly Zastupitelstvo kraje.

Stanoviska:

Odbor životního prostředí a zemědělství: vnímá výše uvedený záměr jako prezentaci Kraje Vysočina především z pohledu přírodních krás našeho kraje a prezentaci zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit  - Natura 2000, jejichž vyhlašování jsme ve většině případů ukončili v roce 2015. Dále se jedná o rozšíření znalostí naší veřejnosti a povědomosti o přírodním dědictví na našem území pro návštěvníky.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (OKPPCR): podporuje výše uvedený záměr. Již v tuto chvíli je v pracovním týmu Zpracování a vydání publikace s názvem "Příroda a krajina Vysočiny" jmenován zástupce OKPPCR, který garantuje kulturně-historické údaje, reviduje a kontroluje tzv. „ostatní“ turistické cíle v jednotlivých oblastech. Je zřejmé, že se prostřednictvím soutěže nepodaří získat všechny potřebné fotografie v požadované kvalitě – samotná fotografická soutěž však veřejnost vhodným způsobem zapojí do procesu tvorby publikace. Tento fakt jistě přispěje k tomu, že vzniknou výstupy, které mají potenciál přispět k většímu pocitu sounáležitosti veřejnosti s Krajem Vysočina a jeho přírodním i kulturním dědictvím.

Odbor sekretariátu hejtmana:

OSH nemá připomínky k návrhu záměru projektu dle materiálu RK-15-2016-52.

Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 20. 4. 2016 činí 39 781 tis. Kč. Finanční prostředky potřebné na realizaci projektu „Příroda a krajina Vysočiny“ v roce 2017 bude třeba zapracovat do návrhu rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Zastupitelstvo kraje.

Odbor informatiky: Odbor informatiky souhlasí s návrhem projektu.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu: OddPKŽÚ souhlasí s návrhem usnesení materiálu.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

záměr projektu „Příroda a krajina Vysočiny“ dle materiálu RK-14-2016-52;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč na realizaci projektu „Příroda a krajina Vysočiny“ – fotografická soutěž, publikace a výstava.

odpovědnost: OŽPZ, OKPPCR, OSH, OI

termín: 31. 12. 2017

# Text boxes

počet stran: 3

počet příloh: 0