#### RK-23-2016-43

Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektů revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina

pro: jednání rady kraje č. 23/2016 dne 12. 7. 2016

zpracoval(a): J. Joneš

předkládá: E. Horná

Popis problému:

Tento materiál se zabývá doklady nezbytnými k administrativnímu ukončení projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí (názvy projektů odrážejí názvy organizací v době přípravy projektů): Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče – Těchobuz; Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců - Mitrov; Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče - Věž; Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Domov důchodců - Ždírec.

Přípravu a předložení žádostí na projekty Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče – Těchobuz (dále jen „park v Těchobuzi“) a Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců - Mitrov (dále jen „park v Mitrově“) projednala dne 14. dubna 2009 rada kraje usnesením 0537/13/2009/RK, následně zastupitelstvo kraje dne 12. května 2009 usnesením 0209/03/2009/ZK vzalo na vědomí zabezpečení přípravy projektu a schválilo prostředky na přípravu realizace projektů. Na vlastní realizaci parku v Těchobuzi a parku v Mitrově schválilo zastupitelstvo prostředky usnesením 0612/08/2012/ZK dne 18. prosince 2012.

Přípravu a předložení žádostí na projekty Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče - Věž (dále jen „park ve Věži“) a Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Domov důchodců - Ždírec (dále jen „park ve Ždírci“) projednala dne 27. dubna 2010 rada kraje usnesením 0672/13/2010/RK a následně dne 11. května 2010 zastupitelstvo kraje usnesením 0229/03/2010/ZK. Na vlastní realizaci pak schválilo zastupitelstvo prostředky dne 25. června 2013 usneseními 0325/04/2013/ZK a 0326/04/2013/ZK.

Dne 3. 12. 2013 usnesením 2149/39/2013/RK a následně dne 17. 12. 2013 usnesením 2267/40/2013/RK rada kraje rozhodla uzavřít pro projekty revitalizace parku v Mitrově a parku v Těchobuzi smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“) a vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).

Dne 30. 9. 2014 usnesením 1730/28/2014/RK a následně dne 4. 11. 2014 usnesením 2022/33/2014/RK rada kraje rozhodla uzavřít pro projekty revitalizace parku ve Ždírci a parku ve Věži smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci OPŽP.

Uvedené projekty revitalizací parku v Těchobuzi a parku v Mitrově byly realizovány v období: září 2012 až prosinec 2014. Projekty revitalizací parku ve Věži a parku ve Ždírci byly realizovány v období: únor 2014 až listopad 2014.

V parku v Těchobuzi byly zejména vykáceny neperspektivní dřeviny (334 kusů stromů o průměru kmene nad 10 cm a 14570 m2 dřevin o průměru kmene do 10 cm), dále bylo ošetřeno 294 vzrostlých stromů řezem, bylo vysázeno 9 ks jehličnatých a 36 ks listnatých stromů, 686 listnatých stromů bylo přesazeno (semenáče buku) a bylo vysázeno 3432 keřů. Proběhla regenerace trávníků (založením trávníku) na ploše 690 m2 (oprava v místech odstraňování pařezů apod.). Celkové náklady činily 1 864 749,04 Kč včetně DPH, z toho způsobilé výdaje činily 1 281 008,00 Kč. Dotace z OPŽP pak činila 75 % ze způsobilých výdajů - z toho dotace z ERDF - 896 705,60 Kč a dotace ze SFŽP ČR 64 050,40 Kč.

V parku v Mitrově byly také zejména vykáceny neperspektivní dřeviny (bylo vykáceno 88 kusů stromů o průměru kmene nad 10 cm a 6423 m2 stromů o průměru kmene do 10 cm), dále bylo ošetřeno 127 vzrostlých stromů řezem (a instalováním 55 ks vazeb v korunách stromů), bylo vysázeno 48 nových stromů a 4274 keřů. Proběhla regenerace trávníků (založením trávníku) na ploše 17 752 m2. Celkové náklady činily 1 510 243,00 včetně DPH, z toho způsobilé výdaje činily 1 284 408,00 Kč. Dotace z OPŽP pak činila 75 % ze způsobilých výdajů - z toho dotace z ERDF - 899 085,60 Kč a ze SFŽP ČR 64 220,40 Kč).

V parku ve Věži byly rovněž vykáceny neperspektivní dřeviny (bylo vykáceno 112 kusů stromů o průměru kmene nad 10 cm a 13910 m2 dřevin o průměru kmene do 10 cm), dále bylo ošetřeno 177 vzrostlých stromů řezem (a instalováním 11 ks vazeb v korunách stromů), bylo vysázeno 78 stromů a 1814 keřů a 2317,8 m2 keřů půdopokryvných. Dále bylo vysázeno 113 květin. Založen trávník na ploše 56 962 m2. Celkové náklady činily 2 219 850,57 Kč včetně DPH, z toho způsobilé výdaje činily 1 759 020,00 Kč. Dotace z OPŽP pak činila 75 % ze způsobilých výdajů - z toho dotace z ERDF - 1 231 314,00 Kč a ze SFŽP ČR 87 951,00 Kč).

V parku ve Ždírci byly vykáceny neperspektivní dřeviny (bylo vykáceno 85 vzrostlých stromů a přes 3000 m2 náletových křovin), dále bylo ošetřeno 60 vzrostlých stromů řezem, bylo vysázeno 36 nových stromů a 1119 m2 keřů a vřesovištních rostlin (dohromady 3128 kusů stromů, keřů a polokeřů). Dále bylo vysázeno 785 květin, 50 bylinek a 288 cibulovin. Založen trávník byl na ploše 5284 m2. Celkové náklady činily 2 203 637,58 Kč včetně DPH, z toho způsobilé výdaje činily 855 291,54 Kč. Dotace z OPŽP pak činila 75 % ze způsobilých výdajů - z toho dotace z ERDF - 598 704,07 Kč a ze SFŽP ČR 42 764,57 Kč).

Kraj Vysočina v rámci čerpání dotací z OPŽP na realizaci čtyř výše uvedených projektů celkem ušetřil 3 884 795,64 Kč ze svého rozpočtu.

V termínu určeném pro dodání podkladů požadovaných pro Závěrečné vyhodnocení akcí (ZVA) podpořených z OPŽP byly na SFŽP ČR dodány podklady požadované směrnicí Ministerstva životního prostředí.

V rámci ukončení projektů jsou nyní radě kraje předkládány materiály, jejichž schválení a předložení na SFŽP ČR posune proces zpracování dokumentů (workflow) závěrečného vyhodnocení akce do dalšího stupně. Závěrečné monitorovací zprávy (dále jen „ZMZ“), které jsou přílohami tohoto materiálu, byly v tomto znění již elektronicky odeslány v informačním systému OPŽP tj. (IS) BENE-FILL na SFŽP ČR. Nyní byly ZMZ zkontrolovány a odsouhlaseny pracovníky SFŽP ČR a mají být na SFŽP ČR zaslány i fyzicky s podpisem statutárního zástupce příjemce podpory. Dalšími dokumenty, předkládanými jako přílohy tohoto materiálu jsou povinné formuláře „ZVA – vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP“, které je třeba rovněž potvrdit a odeslat na SFŽP ČR.

Po ukončení realizace zůstávají projekty po dobu udržitelnosti (10 let) i nadále monitorovány prostřednictvím tzv. průběžných provozních monitorovacích zpráv vyplňovaných v prostředí IS BENE-FILL, které jsou podávány 1x ročně vždy za období předcházejícího roku.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit znění Závěrečných monitorovacích zpráv, která byly v tomto znění již elektronicky v prostředí informačního systému (IS) BENE-FILL schváleny pracovníky řídícího orgánu OPŽP. Dále prohlásit skutečnosti uvedené v Závěrečných monitorovacích zprávách a dokumentech ZVA – vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP.

Stanoviska:

Gremium ředitelů bere Závěrečné monitorovací zprávy na vědomí.

Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

Závěrečné monitorovací zprávy dle materiálů RK-23-2016-43, př. 1; RK-23-2016-43, př. 2; RK-23-2016-43, př. 3 a RK-23-2016-43, př. 4;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-23-2016-43, př. 1; RK-23-2016-43, př. 2;
RK-23-2016-43, př. 3; RK-23-2016-43, př. 4; RK-23-2016-43, př. 5; RK-23-2016-43, př. 6; 
RK-23-2016-43, př. 7 a RK-23-2016-43, př. 8.

odpovědnost: OŽPZ

termín: 31. 7. 2016

# Text boxes

počet stran: 3

počet příloh: 8