## SOUPIS
Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce pavilonu interny
Soupis Změn
NÁZEV A ČÍSLO ZMĚNY | POPIS A ZDŮVODNĚNÍ | vícepráce | méněpráce | cena
Změna Z1- Odpočet DHIM | Vzhledem k tomu, že uvedené předměty nelze zařadit do majetku Kraje jako součást stavby, byly ze zakázky vyřazeny. | 0 | -1810493.78 | -1810493.78
Změna Z2- Bourací práce | Úprava systému dopravy suti podle požadavků uživatele (zajištění minimální hlučnosti a prašnosti).V průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku byl vyřešen rozpor mezi výkazem výměr (provedení shozů na suť) a technickou zprávou ( požadavek na snížení prašnosti a hlučnosti svislého přesunu suti) v dodatečné informaci č. 15 odpověď 3. Na základě tohoto požadavku bylo odsouhlaseno použití technologie odsávání MTS. Po odzkoušení uvedeného systému a posouzení postupu bouracích prací v prvním měsíci jejich provádění byl dohodnut následující systém: Drobné a jemné prachové částice (cca 50%suti) budou dopraveny na vozidlo pomocí systému MTS. Větší kusy suti budou nakládány na stavební kolečka a sváženy stavebními výtahy do prostoru stavebního dvoru a naloženy na dopravní prostředek. Větší části demontovaných kostrukcí ( potrubí, dřevěné a SDK obklady, vestavěný nábytek, zařizovací předměty a pod.) budou dopravovány vodorovně nošením , svisle stavebními výtahy a naloženy na dopravní prostředek. Podle tohoto postupu byl vytvořen upravený rozpočet těchto prací. | 6557399.1988 | -1023030.7017 | 5534368.4971
Změna Z3- Provedení podlah | Úprava návrhu povrchů podlah jednotlivých místností podle požadavků uživatele. Jedná se především o provedení bezesparého povrchu v sociálních zařízeních. V původním řešení navrhl GP v hygienických prostorách standardní provedení podlah z keramické dlažby. Protože v těchto místnostech jsou podlahové plochy malých rozměrů, dochází při provádění detailů napojení na stěny ( fabiony ,) přechodů u dveří a podlahových vpustí k množství problematických detailů. Ty jsou potom příčinou jak závad ve funkčnosti vodotěsnosti, tak i příčinou různých hygienických problémů a zvýšených nároků v rámci úklidu a údržby. . Aktualizace vychází z kladné zkušenosti uživatele, z již provedené rekonstrukce jiné lůžkové stanice a samostatných hygienických buněk – použití povlakových a velkoformátových materiálů. | 6214091.636 | -3575508.4157 | 2638583.2203
Změna Z4- Statické zajištění stropů | Projektová dokumentace byla prováděna podle prohlídek skutečného stavu prováděných za provozu budovy. Naprostá většina konstrukčních prvků byla zakryta obkladovými systémy. Celkově budova nevykazovala žádné zásadní poruchy. Vizuální kontrola potvrdila poznatky zjištěné již při provádění zateplení a výměny oken, kdy byly zjištěny poměrně velké odchylky v rovinnosti a dodržení svislých a vodorovných ploch. Po odstrojení podhledů a provedení měření, sond a zkoušek stávajícíhího konstrukčního systému byl proveden statický posudek. Na základě tohoto posudku byl projednán návrh opatření. Základem těchto opatření je provedení hloubkového penetračního zajištění kvality betonu přípravkem MASTER PROTECT 8000 CI, což je nízkoviskozní kapalina kombinující vysoce penetrační schopnost silanové složky s organofunkčním inhibitorem koroze zabraňujícím pronikání vlhkosti a chloridových iontů. Tato úprava konzervující stárnutí (karbonataci) betonových konstrukcí bude provedena v celé ploše železobetonových zvedaných stropů. V místech, kde budou zjištěny poruchy krycí vrstvy výztuže ( důvodem vzniku nedostatečné hutnění v době provádění) budou na této desce provedeny standardní sanace. Uvedená úprava zabrání vzniku koroze na oceli armatury vlivem prostupojící vlhkosti konstrukcí. | 23379548.705 | -1646113.6885 | 21733435.0165
Změna Z5- Provizorní rozvody ZTI,ÚT,TUV | GP po projednání s vedením Nemocnice Jihlava zpracoval návrh etapizace prací. V rámci tohoto návrhu byly nejprve vybourány části technologických provozů v 1.PP a v 7. NP kde končí a začínají stoupací šachty všech rozvodů vody kanalizace a teplé užitkové vody, to znamená, že celá funkce těchto šachet je omezena. Stávající rozvody vody jsou provedeny z problematického (křehkého) materiálu, dalším problémem je nefunkčnost většiny historických uzavíracích armatur a výrazně zneprůchodněná (zarostlá) stávající kanalizace. Pro zajištění provozu budovy bylo nutno upravit a doplnit provizorní rozvody včetně opravy armatur do všech podlaží tak, aby bylo možno používat jak stávající, tak i nově upravená podlaží. V této části dodatku jsou uvedeny práce na úpravách teplé a studené vody a úpravy vytápění v nejvyšším užívaném podlaží. | 510231.5 | 0 | 510231.5
Změna Z6- Provizorní trasa SLR | V této části dodatku jsou uvedeny práce na propojení slaboproudých rozvodů všech užívaných podlaží .Původní řešení znamenalo významné stavební zásahy do podlaží, které jsou v provozu a další zásah do provozu oddělení by znamenal pro nemocnici významné ekonomické ztráty v již tak omezeném provozu ( uzavřeno 60 lůžek) . Proto bylo nezbytné vytvořit náhradní řešení, které zajistí funkci SLR ve všech podlažích bez zásahu do funkčních provozů a zachová celým systémem datových, hlasových, SP rozvodů, , MaR a EPS areálu Nemocnice v provozu. Jedná se komplikovaný systém ze kterého nelze vyjmout jednotlivé prvky bez ohrožení činnosti celého systému. | 155715.5723 | 0 | 155715.5723
Změna Z7- Bourání a zazdívání stoupaček | Provedení vybourání a zazdění stoupaček ÚT včetně provedení úprav povrchů dotčených ploch. Tato změna vznikla z důvodu jiného stávajícího zdícího materiálu než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci a dokumentaci stávajících stavů. Předpoklad PD byl zdivo v němž lze provádět drážkování, skutečný stav zdiva technicky neumožnil tento postup – jednotlivé přizdívky musely být zbourány a nově vyzděny. | 1206160.9836 | 0 | 1206160.9836
Změna Z8- Provizorní rozvody VZT | Z důvodů zkrácení období užívání objektu bez odtahového VZT systému, bylo navrženo odlišné řešení, proti základní projektové dokumentaci. Pro zajištění provozu budovy bylo nutno vybudovat uvedené provizorní rozvody. Postup prací si vyžádal odpojení VZT současně v 1 PP a v nejvyšším podlaží. Pro udržení základních hygienických a epidemiologických podmínek ve vztahu k výskytu různých druhů onemocnění v rámci jednotlivých oddělení a udržení provozu zejména hygienických buněk v užívaných podlažích 1- 5 bylo nutno vybudovat provizorní napojení. | 219490 | 0 | 219490
Změna Z9- Doplnění minerálních podhledů | Související změna se změnou Z4. Z důvodu změny sanačního zásahu do stropních konstrukcí - nutné plošné osekání a sanování karbonatace betonu. Dále z důvodu redistribuce zatížení konstrukce a pravděpodobného nového dotvarování celé konstrukce, která způsobí vznik prasklin. Z výše uvedených důvodů bylo zrušeno vyspravení stávajících omítek a nově zvoleno plošné zapodhledování rastrovým podhledem. Z důvodů provádění statických úprav nelze provést původně navrhované vyspravení stropních omítek. Po posouzení všech nových skutečností včetně možnosti doplnění dalších rozvodů bylo dohodnuto provedení minerálních podhledů. | 4441678.9452 | -335988.21 | 4105690.7352
Změna Z10- Změna VZT | Doplnění požadavků nové evropské normy ( tzv. ekodesign). Jedná se o povinné zvýšení hodnot rekuperace dodávaných vzduchotechnických jednotek. Projektová dokumentace byla zpracována před vydání prováděcího předpisu týkajících se požadavků na ekologický a úsporný provoz těchto zařízení. | 4590583.0283 | -2893972.84 | 1696610.1883
DODATEK 1 CELKEM |  | 47274899.5692 | -11285107.6358 | 35989791.9334
Cena díla podle SOD |  | 307662456
Cena víceprací |  | 47274899.5692
Cena méněprací |  | -11285107.6358
Cena více-méněprací |  | 35989791.9334
Cena po dodatku číslo 1 |  | 343652247.9334

## Krycí list a rekapitulace
Změny Z1 - Z10
Stavba: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
Změny | Odpočet neprováděných prací | Přípočet požadovaných prací | Celkem | DPH | Celkové náklady s DPH v Kč
Z1 - Odpočet mobiliáře z nabídky | -1810493.78 | 0 | -1810493.78 | -380203.6938 | -2190697.4738
Z2 - Svislý přesun sutí | -1023030.7017 | 6557399.1988 | 5534368.4971 | 1162217.3844 | 6696585.8815
Z3 - Změny podlah | -3575508.4157 | 6214091.636 | 2638583.2203 | 554102.4763 | 3192685.6966
Z4 - Statika | -1646113.6885 | 23379548.705 | 21733435.0165 | 4564021.3535 | 26297456.37
Z5 - Provizorní rozvody ZTI,ÚT,TUV | 0 | 510231.5 | 510231.5 | 107148.615 | 617380.115
Z6 - Provizorní rozvody SLR | 0 | 155715.5723 | 155715.5723 | 32700.2702 | 188415.8425
Z7 - Bourání a zazdívání stoupaček ÚT | 0 | 1206160.9836 | 1206160.9836 | 253293.8066 | 1459454.7902
Z8 - Provizorní rozvody VZT | 0 | 219490 | 219490 | 46092.9 | 265582.9
Z9 - Doplnění min. podhledů | -335988.21 | 4441678.9452 | 4105690.7352 | 862195.0544 | 4967885.7896
Z10 - Změna VZT Ekodesign | -2893972.84 | 4590583.0283 | 1696610.1883 | 356288.1396 | 2052898.3279
Stavební objekty celkem | -11285107.6358 | 47274899.5692 | 35989791.9334 | 7557856.306 | 43547648.2394
Ostatní náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem stavba | -11285107.6358 | 47274899.5692 | 35989791.9334 | 7557856.306 | 43547648.2394
| Zhotovitel | TDI | Objednatel KÚ | GP,autorský dozor | Uživatel NE JI
Jméno :
Datum :
Podpis :
Základ pro DPH | 21 | % |  | 35989791.9334
DPH | 21 | % |  | 7557856.306
Základ pro DPH | 0 | % |  | 0
DPH | 0 | % |  | 0
CELKEM ZA Z1 - Z10 |  |  |  | 43547648.2394

## Z1
Stavba : |  | 0520 Nemocnice - INTERNA
Objekt : |  | Odpočet DHIM |  | Změna Z1
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Celkem | [5 empty] | -1810493.78
| 767 | Konstrukce zámečnické
| 76700-R54 | Ozn. Z94 - Svařovaná plechová dvouseční šatní skříň s lavici 600x500x1500 mm, D+M | kus | -268 | 2507.5 | -672010
0 | 000 | Odpočet neprováděných prací
1 |  | CENA CELKEM SANITÁRNÍ DOPLŇKY |  |  |  | -1138483.78
2 |  | PŘED VLASTNÍ VÝROBOU/ DODÁVKOU PRVKŮ JE NUTNO PROVÉST ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM V RÁMCI KD STAVBY!!! DODAVATEL VYBAVENÍ V TÉTO SOUVISLOSTI PŘEDLOŽÍ PODROBNOU KNIHU NÁBYTKU/ VYBAVENÍ (VČETNĚ OBRAZOVÉ PŘÍLOHY) A U ATYP PRVKŮ I VÝROBNÍ DOKUMENTACI!
3 |  | PRVKY UMÍSTĚNÉ V JEDNOM PROSTORU BUDOU DODÁVÁNY V JEDNOTNÉM DESIGNU/ SÉRII!
4 |  | VEŠKERÉ VÝCHOZÍ ROZMĚRY ATYP PRVKŮ NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A U VYBRANÝCH CELKŮ NUTNO ZAJISTIT ZÁROVEŇ KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI (ZTI, ELEKTRO APOD.)!
5 |  | V PROSTORÁCH UMÝVÁREN/ SPRCH BUDOU VEŠKERÉ PRVKY PŘIPEVŇOVÁNY NEREZOVÝMI ŠROUBY!!!
6 |  | CENA VÝROBKU JE VŽDY UVAŽOVÁNA VČETNĚ DODÁVKY A MONTÁŽE!
7
8 |  | 0.02 SPRCHA/ WC
9 |  | UMÝVÁRNA
10 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -2 | 214.28 | -428.56
11 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -2 | 496.32 | -992.64
12 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 572.5 | -572.5
13 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
14 |  | WC
15 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
16 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
17 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
18 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
19 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
20 |  | SPRCHA
21 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -8 | 37.95 | -303.6
22 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -2 | 238.43 | -476.86
23
24 |  | 0.04 SPRCHA/ WC
25 |  | UMÝVÁRNA
26 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -2 | 214.28 | -428.56
27 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -2 | 496.32 | -992.64
28 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
29 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
30 |  | WC
31 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
32 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
33 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
34 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
35 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
36 |  | SPRCHA
37 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -8 | 37.95 | -303.6
38 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -2 | 238.43 | -476.86
39
40 |  | 0.06 SPRCHA/ WC
41 |  | UMÝVÁRNA
42 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -2 | 214.28 | -428.56
43 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -2 | 496.32 | -992.64
44 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
45 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
46 |  | WC
47 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
48 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
49 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
50 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
51 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
52 |  | SPRCHA
53 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -8 | 37.95 | -303.6
54 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -2 | 238.43 | -476.86
55
56 |  | 0.08 SPRCHA/ WC
57 |  | UMÝVÁRNA
58 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -2 | 214.28 | -428.56
59 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -2 | 496.32 | -992.64
60 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
61 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
62 |  | WC
63 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
64 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
65 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
66 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
67 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
68 |  | SPRCHA
69 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -8 | 37.95 | -303.6
70 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -2 | 238.43 | -476.86
71
72 |  | 0.10 SPRCHA/ WC
73 |  | UMÝVÁRNA
74 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -2 | 476.85 | -953.7
75 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -2 | 496.32 | -992.64
76 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
77 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
78 |  | WC
79 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
80 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
81 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
82 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
83 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
84 |  | SPRCHA
85 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -8 | 37.95 | -303.6
86 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -2 | 238.43 | -476.86
87
88 |  | 0.11 KANCELÁŘ ÚDRŽBA
89 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
90 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
91 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
92
93 |  | 0.12 WC MUŽI
94 |  | UMÝVÁRNA
95 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 476.85 | -476.85
96 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
97 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
98 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
99 |  | WC
100 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
101 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
102 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
103
104 |  | 0.15 WC ŽENY
105 |  | UMÝVÁRNA
106 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
107 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
108 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
109 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
110 |  | WC
111 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
112 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
113 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
114 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
115 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
116
117 |  | 0.16 KANCELÁŘ EXPEDICE PRÁDLA
118 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
119 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
120 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
121
122 |  | 0.18 SPRCHA/ WC
123 |  | UMÝVÁRNA
124 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -2 | 214.28 | -428.56
125 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -2 | 496.32 | -992.64
126 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
127 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
128 |  | WC
129 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
130 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
131 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
132 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
133 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
134 |  | SPRCHA
135 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -8 | 37.95 | -303.6
136 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -2 | 238.43 | -476.86
137
138 |  | 0.20 DMZ EXPEDICE PRÁDLA
139 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
140 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
141 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
142
143 |  | 0.21 SPRCHA/ WC
144 |  | UMÝVÁRNA
145 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
146 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
147 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
148 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
149 |  | SPRCHA
150 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
151 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
152
153 |  | 0.24 ÚKLID
154 |  | nástěnný držák na úklidové potřeby a nářadí (min. 5ks), orientační rozměry 280x100x50mm | ks | -1 | 286.9 | -286.9
155 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
156 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
157 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
158
159 |  | 0.25 SPRCHA/ WC
160 |  | UMÝVÁRNA
161 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
162 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
163 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
164 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
165 |  | WC
166 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
167 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
168 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
169 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
170 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
171 |  | SPRCHA
172 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
173 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
174
175 |  | 0.37 DMZ ÚDRŽBA
176 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
177 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
178 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
179
180 |  | 0.38 ÚKLID
181 |  | nástěnný držák na úklidové potřeby a nářadí (min. 5ks), orientační rozměry 280x100x50mm | ks | -1 | 286.9 | -286.9
182
183 |  | 0.39 ÚKLID
184 |  | nástěnný držák na úklidové potřeby a nářadí (min. 5ks), orientační rozměry 280x100x50mm | ks | -1 | 286.9 | -286.9
185 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
186 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
187 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
188
189 |  | 0.42 SPRCHA/ WC
190 |  | UMÝVÁRNA
191 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -2 | 214.28 | -428.56
192 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -2 | 496.32 | -992.64
193 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
194 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
195 |  | WC
196 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
197 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
198 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
199 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
200 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
201 |  | SPRCHA
202 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -8 | 37.95 | -303.6
203 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -2 | 238.43 | -476.86
204
205 |  | 0.44 SPRCHA/ WC
206 |  | UMÝVÁRNA
207 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -2 | 214.28 | -428.56
208 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -2 | 496.32 | -992.64
209 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
210 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
211 |  | WC
212 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
213 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
214 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
215 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
216 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
217 |  | SPRCHA
218 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -8 | 37.95 | -303.6
219 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -2 | 238.43 | -476.86
220
221 |  | 0.46 SPRCHA/ WC
222 |  | UMÝVÁRNA
223 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -2 | 214.28 | -428.56
224 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -2 | 496.32 | -992.64
225 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
226 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
227 |  | WC
228 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
229 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
230 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
231 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
232 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
233 |  | SPRCHA
234 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -8 | 37.95 | -303.6
235 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -2 | 238.43 | -476.86
236
237 |  | 0.59 SPRCHA/ WC
238 |  | UMÝVÁRNA
239 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -2 | 214.28 | -428.56
240 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -2 | 496.32 | -992.64
241 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
242 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
243 |  | WC
244 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
245 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
246 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
247 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
248 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
249 |  | SPRCHA
250 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -8 | 37.95 | -303.6
251 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -2 | 238.43 | -476.86
252
253 |  | 0.61 DMZ ÚKLID
254 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
255 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
256 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
257
258 |  | 0.62 KANCELÁŘ ÚKLID
259 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
260 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
261 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
262
263 |  | 1.05a SPRCHA + WC
264 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
265 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
266 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
267 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
268 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
269 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
270 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
271 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
272 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
273 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
274 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
275
276 |  | 1.05b SPRCHA + WC
277 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
278 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
279 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
280 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
281 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
282 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
283 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
284 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
285 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
286 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
287 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
288
289 |  | 1.10a SPRCHA + WC
290 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
291 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
292 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
293 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
294 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
295 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
296 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
297 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
298 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
299 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
300 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
301
302 |  | 1.10b SPRCHA + WC
303 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
304 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
305 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
306 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
307 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
308 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
309 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
310 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
311 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
312 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
313 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
314
315 |  | 1.15a SPRCHA + WC
316 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
317 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
318 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
319 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
320 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
321 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
322 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
323 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
324 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
325 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
326 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
327
328 |  | 1.15b SPRCHA + WC
329 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
330 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
331 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
332 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
333 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
334 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
335 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
336 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
337 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
338 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
339 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
340
341 |  | 1.21a SPRCHA + WC
342 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
343 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
344 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
345 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
346 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
347 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
348 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
349 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
350 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
351 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
352 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
353
354 |  | 1.21b SPRCHA + WC
355 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
356 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
357 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
358 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
359 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
360 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
361 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
362 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
363 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
364 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
365 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
366
367 |  | 1.26a SPRCHA + WC
368 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
369 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
370 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
371 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
372 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
373 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
374 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
375 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
376 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
377 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
378 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
379
380 |  | 1.26b SPRCHA + WC
381 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
382 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
383 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
384 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
385 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
386 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
387 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
388 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
389 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
390 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
391 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
392
393 |  | 1.31a SPRCHA + WC
394 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
395 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
396 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
397 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
398 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
399 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
400 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
401 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
402 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
403 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
404 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
405
406 |  | 1.31b SPRCHA + WC
407 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
408 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
409 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
410 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
411 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
412 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
413 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
414 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
415 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
416 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
417 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
418
419 |  | 1.32 MAZÁRNA
420 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
421 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
422 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
423
424 |  | 1.36a SPRCHA
425 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
426 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
427 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
428 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
429 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
430 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
431 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
432 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
433 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
434 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
435 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
436
437 |  | 1.36b PŘÍPRAVNA
438 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
439 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
440 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
441 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
442 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
443 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
444 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
445 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
446
447 |  | 1.38 ZÁKROKOVÁ VYŠETŘOVNA
448 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
449 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
450 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
451
452 |  | 1.41a PŘÍPRAVNA
453 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
454 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
455 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
456 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
457 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
458 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
459 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
460 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
461
462 |  | 1.41b PŘÍPRAVNA
463 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
464 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
465 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
466 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
467 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
468 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
469 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
470 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
471
472 |  | 1.44 SPRCHA + WC
473 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 476.85 | -476.85
474 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
475 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
476 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
477 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
478 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
479 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
480 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
481 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
482 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
483 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
484
485 |  | 1.47 SPRCHA + WC
486 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
487 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
488 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
489 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
490 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
491 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
492 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
493 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
494 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
495 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
496 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
497
498 |  | 1.50 SPRCHA + WC
499 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
500 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
501 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
502 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
503 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
504 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
505 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
506 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
507 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
508 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
509 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
510
511 |  | 1.51 DMZ
512 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
513 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
514 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
515
516 |  | 1.54 SPRCHA + WC
517 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
518 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
519 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
520 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
521 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
522 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
523 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
524 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
525 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
526 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
527 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
528
529 |  | 1.56 DMZ SESTER
530 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
531 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
532 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
533
534 |  | 1.59 SPRCHA + WC
535 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
536 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
537 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
538 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
539 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
540 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
541 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
542 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
543 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
544 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
545 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
546
547 |  | 1.62 SPRCHA + WC
548 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
549 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
550 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
551 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
552 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
553 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
554 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
555 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
556 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
557 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
558 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
559
560 |  | 1.64 VYŠETŘOVNA
561 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
562 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
563 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
564
565 |  | 1.65 PŘÍPRAVNA SESTER
566 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
567 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
568 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
569
570 |  | 1.66 VYŠETŘOVNA
571 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
572 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
573 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 384.4 | -384.4
574
575 |  | 1.67 PŘÍPRAVNA SESTER
576 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
577 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
578 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
579
580 |  | 1.70 KUCHYŇKA KOŽNÍ
581 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
582 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
583 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
584
585 |  | 1.71 KUCHYŇKA URL
586 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
587 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
588 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
589
590 |  | 1.72 OČISTA PACIENTA
591 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
592 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
593 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
594
595 |  | 1.73 OČISTA PACIENTA
596 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
597 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
598 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
599
600 |  | 1.78 ÚKLID
601 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
602 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
603 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
604 |  | nástěnný držák na úklidové potřeby a nářadí (min. 5ks), orientační rozměry 280x100x50mm | ks | -1 | 286.9 | -286.9
605
606 |  | 1.80 ÚKLID
607 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
608 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
609 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
610 |  | nástěnný držák na úklidové potřeby a nářadí (min. 5ks), orientační rozměry 280x100x50mm | ks | -1 | 286.9 | -286.9
611
612 |  | 1.81 PŘEDSÍŇ WC
613 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
614 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
615 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
616 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
617
618 |  | 1.82 WC ŽENY
619 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
620 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
621 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
622 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
623 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
624
625 |  | 1.84 PŘEDSÍŇ WC
626 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
627 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
628 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
629 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
630
631 |  | 1.85 WC MUŽI
632 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
633 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
634 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
635
636 |  | 1.87 PŘEDSÍŇ WC
637 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
638 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
639 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
640 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
641
642 |  | 1.88 WC ŽENY
643 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
644 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
645 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
646 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
647 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
648
649 |  | 1.89 PŘEDSÍŇ WC
650 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
651 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
652 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
653 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
654
655 |  | 1.90 WC MUŽI
656 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
657 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
658 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
659
660 |  | 1.91 ČISTÍCÍ MÍSTNOST
661 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
662 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
663 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
664
665 |  | 1.92 ČISTÍCÍ MÍSTNOST
666 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
667 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
668 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 174.42 | -174.42
669
670 |  | 1.111 PŘEDSÍŇ WC
671 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
672 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
673 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
674 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
675
676 |  | 1.112 WC MUŽI
677 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
678 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
679 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
680
681 |  | 1.113 AMBULANCE 1 - KOSMETOLOGIE
682 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
683 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
684 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
685
686 |  | 1.114 PŘÍPRAVNA
687 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
688 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
689 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
690
691 |  | 1.115 AMBULANCE 2
692 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
693 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
694 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
695
696 |  | 1.116 AMBULANCE 3
697 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
698 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
699 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
700
701 |  | 1.119 SPRCHA + WC
702 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
703 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
704 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
705 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
706 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
707 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
708 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
709 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
710 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
711 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
712 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
713
714 |  | 1.120 WC MUŽI
715 |  | PŘEDSÍŇ
716 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
717 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
718 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
719 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
720 |  | WC
721 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
722 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
723 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
724
725 |  | 1.121 VRCHNÍ SESTRA
726 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
727 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
728 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
729
730 |  | 1.122 INSPEKČNÍ POKOJ
731 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
732 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
733 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
734
735 |  | 1.123 DMZ
736 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
737 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
738 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
739
740 |  | 1.124 DOKUMENTAČNÍ SESTRY
741 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
742 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
743 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
744
745 |  | 1.125 WC ŽENY
746 |  | PŘEDSÍŇ
747 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
748 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
749 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
750 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
751 |  | WC
752 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
753 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
754 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
755 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
756 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
757
758 |  | 1.126 SPRCHA
759 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
760 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
761 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
762 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
763 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
764 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
765 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
766
767 |  | 1.130 ÚKLID
768 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
769 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
770 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
771 |  | nástěnný držák na úklidové potřeby a nářadí (min. 5ks), orientační rozměry 280x100x50mm | ks | -1 | 286.9 | -286.9
772
773 |  | 1.131 WC ŽENY, ZTP
774 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
775 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
776 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
777 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
778 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
779 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
780 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
781 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
782
783 |  | 1.128 FYZIKÁLNÍ LÉČBA
784 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
785 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
786 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
787
788 |  | 1.132 SESTERNA
789 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
790 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
791 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
792
793 |  | 1.133 SESTERNA
794 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
795 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
796 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
797
798 |  | 2.05a SPRCHA + WC
799 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
800 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
801 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
802 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
803 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
804 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
805 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
806 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
807 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
808 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
809 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
810
811 |  | 2.05b SPRCHA + WC
812 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
813 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
814 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
815 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
816 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
817 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
818 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
819 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
820 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
821 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
822 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
823
824 |  | 2.10a SPRCHA + WC
825 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
826 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
827 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
828 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
829 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
830 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
831 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
832 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
833 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
834 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
835 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
836
837 |  | 2.10b SPRCHA + WC
838 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
839 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
840 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
841 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
842 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
843 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
844 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
845 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
846 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
847 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
848 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
849
850 |  | 2.15a SPRCHA + WC
851 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
852 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
853 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
854 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
855 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
856 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
857 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
858 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
859 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
860 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
861 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
862
863 |  | 2.15b SPRCHA + WC
864 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
865 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
866 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
867 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
868 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
869 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
870 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
871 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
872 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
873 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
874 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
875
876 |  | 2.17 VYŠETŘOVNA SONO
877 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
878 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
879 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
880
881 |  | 2.20a SPRCHA + WC
882 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
883 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
884 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
885 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
886 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
887 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
888 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
889 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
890 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
891 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
892 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
893
894 |  | 2.20b SPRCHA + WC
895 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
896 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
897 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
898 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
899 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
900 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
901 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
902 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
903 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
904 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
905 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
906
907 |  | 2.25a SPRCHA + WC
908 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
909 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
910 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
911 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
912 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
913 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
914 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
915 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
916 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
917 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
918 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
919
920 |  | 2.25b SPRCHA + WC
921 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
922 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
923 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
924 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
925 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
926 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
927 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
928 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
929 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
930 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
931 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
932
933 |  | 2.30a SPRCHA + WC
934 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
935 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
936 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
937 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
938 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
939 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
940 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
941 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
942 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
943 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
944 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
945
946 |  | 2.30b SPRCHA + WC
947 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
948 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
949 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
950 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
951 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
952 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
953 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
954 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
955 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
956 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
957 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
958
959 |  | 2.35a SPRCHA + WC
960 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
961 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
962 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
963 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
964 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
965 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
966 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
967 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
968 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
969 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
970 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
971
972 |  | 2.35b SPRCHA + WC
973 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
974 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
975 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
976 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
977 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
978 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
979 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
980 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
981 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
982 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
983 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
984
985 |  | 2.40a SPRCHA + WC
986 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
987 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
988 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
989 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
990 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
991 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
992 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
993 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
994 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
995 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
996 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
997
998 |  | 2.40b SPRCHA + WC
999 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1000 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1001 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1002 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1003 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1004 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1005 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1006 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1007 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1008 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1009 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1010
1011 |  | 2.43 SPRCHA + WC
1012 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1013 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1014 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1015 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1016 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1017 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1018 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1019 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1020 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1021 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1022 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1023
1024 |  | 2.45 SPRCHA + WC
1025 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1026 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1027 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1028 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1029 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1030 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1031 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1032 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1033 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1034 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1035 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1036
1037 |  | 2.49 SPRCHA + WC
1038 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1039 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1040 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1041 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1042 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1043 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1044 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1045 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1046 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1047 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1048 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1049
1050 |  | 2.50 DMZ
1051 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1052 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1053 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1054
1055 |  | 2.51 DMZ
1056 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1057 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1058 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1059
1060 |  | 2.53 SPRCHA + WC
1061 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1062 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1063 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1064 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1065 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1066 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1067 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1068 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1069 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1070 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1071 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1072
1073 |  | 2.57 SPRCHA + WC
1074 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1075 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1076 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1077 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1078 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1079 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1080 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1081 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1082 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1083 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1084 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1085
1086 |  | 2.59 SPRCHA + WC
1087 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1088 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1089 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1090 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1091 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1092 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1093 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1094 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1095 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1096 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1097 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1098
1099 |  | 2.64 KUCHYŇKA
1100 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1101 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1102 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1103
1104 |  | 2.62 OČISTA PACIENTA
1105 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1106 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1107 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1108
1109 |  | 2.63 OČISTA PACIENTA
1110 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1111 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1112 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1113
1114 |  | 2.68 ÚKLID
1115 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1116 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1117 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1118 |  | nástěnný držák na úklidové potřeby a nářadí (min. 5ks), orientační rozměry 280x100x50mm | ks | -1 | 286.9 | -286.9
1119
1120 |  | 2.69 ÚKLID
1121 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1122 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1123 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1124 |  | nástěnný držák na úklidové potřeby a nářadí (min. 5ks), orientační rozměry 280x100x50mm | ks | -1 | 286.9 | -286.9
1125
1126 |  | 2.72 PŘEDSÍŇ WC
1127 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1128 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1129 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1130 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1131
1132 |  | 2.73 WC ŽENY
1133 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
1134 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1135 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1136 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1137 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1138
1139 |  | 2.74 PŘEDSÍŇ WC
1140 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1141 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1142 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1143 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1144
1145 |  | 2.75 WC MUŽI
1146 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
1147 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1148 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1149
1150 |  | 2.77 PŘEDSÍŇ WC
1151 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1152 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1153 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1154 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1155
1156 |  | 2.78 WC ŽENY
1157 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
1158 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1159 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1160 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1161 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1162
1163 |  | 2.79 PŘEDSÍŇ WC
1164 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1165 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1166 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1167 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1168
1169 |  | 2.80 WC MUŽI
1170 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
1171 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1172 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1173
1174 |  | 2.83 ČISTÍCÍ MÍSTNOST
1175 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1176 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1177 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1178
1179 |  | 2.89 ČISTÍCÍ MÍSTNOST
1180 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1181 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1182 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1183
1184 |  | 2.99 VYŠETŘOVNA
1185 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1186 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1187 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1188
1189 |  | 2.100 PŘÍPRAVNA SESTER
1190 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1191 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1192 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1193
1194 |  | 2.101 VYŠETŘOVNA
1195 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1196 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1197 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1198
1199 |  | 2.102 PŘÍPRAVNA SESTER
1200 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1201 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1202 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1203
1204 |  | 2.104 AMBULANCE KAR 1 - ANGIOLOGIE
1205 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1206 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1207 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1208
1209 |  | 2.105 AMBULANCE KAR 2
1210 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1211 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1212 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1213
1214 |  | 2.106 AMBULANCE KAR 3 - FUNKČNÍ
1215 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1216 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1217 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1218
1219 |  | 2.107 AMBULANCE KAR 4 - ARYTMOLOGIE
1220 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1221 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1222 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1223
1224 |  | 2.111 SPRCHA + WC
1225 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1226 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1227 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1228 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1229 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1230 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1231 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1232 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1233 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1234 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1235 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1236
1237 |  | 2.112 WC MUŽI
1238 |  | PŘEDSÍŇ
1239 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1240 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1241 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1242 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1243 |  | WC
1244 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
1245 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1246 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1247
1248 |  | 2.113 DOKUMENTAČNÍ SESTRY
1249 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1250 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1251 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1252
1253 |  | 2.114 INSPEKČNÍ POKOJ
1254 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1255 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1256 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1257
1258 |  | 2.115 DMZ
1259 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1260 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1261 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1262
1263 |  | 2.116 VRCHNÍ SESTRA
1264 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1265 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1266 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1267
1268 |  | 2.118 WC ŽENY
1269 |  | PŘEDSÍŇ
1270 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1271 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1272 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1273 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1274 |  | WC
1275 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.94 | -37.94
1276 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1277 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1278 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1279 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1280
1281 |  | 2.119 SPRCHA
1282 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1283 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1284 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1285 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1286 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1287 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1288 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1289
1290 |  | 2.121 ÚKLID
1291 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1292 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1293 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1294 |  | nástěnný držák na úklidové potřeby a nářadí (min. 5ks), orientační rozměry 280x100x50mm | ks | -1 | 286.9 | -286.9
1295
1296 |  | 2.122 WC ŽENY, ZTP
1297 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1298 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1299 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1300 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
1301 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1302 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1303 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1304 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1305
1306 |  | 2.123 WC MUŽI
1307 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
1308 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1309 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1310
1311 |  | 2.124 PŘEDSÍŇ WC
1312 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1313 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1314 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1315 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1316
1317 |  | 2.127 SESTERNA
1318 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1319 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1320 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1321
1322 |  | 2.128 SESTERNA
1323 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1324 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1325 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1326
1327 |  | 3.05a SPRCHA + WC
1328 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1329 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1330 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1331 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1332 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1333 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1334 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1335 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1336 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1337 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1338 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1339
1340 |  | 3.05b SPRCHA + WC
1341 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1342 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1343 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1344 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1345 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1346 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1347 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1348 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1349 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1350 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1351 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1352
1353 |  | 3.10a SPRCHA + WC
1354 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1355 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1356 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1357 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1358 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1359 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1360 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1361 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1362 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1363 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1364 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1365
1366 |  | 3.10b SPRCHA + WC
1367 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1368 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1369 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1370 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1371 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1372 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1373 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1374 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1375 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1376 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1377 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1378
1379 |  | 3.15a SPRCHA + WC
1380 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1381 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1382 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1383 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1384 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1385 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1386 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1387 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1388 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1389 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1390 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1391
1392 |  | 3.15b SPRCHA + WC
1393 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1394 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1395 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1396 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1397 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1398 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1399 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1400 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1401 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1402 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1403 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1404
1405 |  | 3.20a SPRCHA + WC
1406 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1407 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1408 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1409 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1410 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1411 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1412 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1413 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1414 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1415 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1416 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1417
1418 |  | 3.20b SPRCHA + WC
1419 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1420 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1421 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1422 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1423 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1424 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1425 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1426 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1427 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1428 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1429 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1430
1431 |  | 3.25a SPRCHA + WC
1432 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1433 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1434 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1435 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1436 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1437 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1438 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1439 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1440 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1441 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1442 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1443
1444 |  | 3.25b SPRCHA + WC
1445 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1446 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1447 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1448 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1449 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1450 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1451 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1452 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1453 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1454 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1455 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1456
1457 |  | 3.30a SPRCHA + WC
1458 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1459 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1460 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1461 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1462 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1463 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1464 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1465 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1466 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1467 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1468 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1469
1470 |  | 3.30b SPRCHA + WC
1471 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1472 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1473 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1474 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1475 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1476 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1477 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1478 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1479 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1480 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1481 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1482
1483 |  | 3.35a SPRCHA + WC
1484 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1485 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1486 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1487 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1488 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1489 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1490 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1491 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1492 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1493 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1494 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1495
1496 |  | 3.35b SPRCHA + WC
1497 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1498 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1499 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1500 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1501 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1502 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1503 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1504 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1505 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1506 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1507 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1508
1509 |  | 3.40a SPRCHA + WC
1510 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1511 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1512 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1513 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1514 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1515 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1516 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1517 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1518 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1519 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1520 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1521
1522 |  | 3.40b SPRCHA + WC
1523 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1524 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1525 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1526 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1527 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1528 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1529 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1530 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1531 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1532 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1533 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1534
1535 |  | 3.43 SPRCHA + WC
1536 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1537 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1538 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1539 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1540 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1541 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1542 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1543 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1544 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1545 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1546 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1547
1548 |  | 3.46 SPRCHA + WC
1549 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1550 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1551 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1552 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1553 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1554 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1555 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1556 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1557 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1558 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1559 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1560
1561 |  | 3.49 SPRCHA + WC
1562 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1563 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1564 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1565 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1566 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1567 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1568 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1569 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1570 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1571 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1572 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1573
1574 |  | 3.50 DMZ
1575 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1576 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1577 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1578
1579 |  | 3.51 DMZ
1580 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1581 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1582 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1583
1584 |  | 3.53 SPRCHA + WC
1585 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1586 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1587 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1588 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1589 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1590 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1591 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1592 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1593 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1594 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1595 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1596
1597 |  | 3.57 SPRCHA + WC
1598 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1599 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1600 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1601 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1602 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1603 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1604 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1605 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1606 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1607 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1608 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1609
1610 |  | 3.59 SPRCHA + WC
1611 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1612 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1613 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1614 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1615 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1616 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1617 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1618 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1619 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1620 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1621 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1622
1623 |  | 3.61 SESTERNA
1624 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1625 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1626 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1627
1628 |  | 3.62 SESTERNA
1629 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1630 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1631 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1632
1633 |  | 3.65 VYŠETŘOVNA
1634 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1635 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1636 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1637
1638 |  | 3.66 PŘÍPRAVNA SESTER
1639 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1640 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1641 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1642
1643 |  | 3.67 VYŠETŘOVNA
1644 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1645 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1646 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1647
1648 |  | 3.68 PŘÍPRAVNA SESTER
1649 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1650 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1651 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1652
1653 |  | 3.69 ÚKLID
1654 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1655 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1656 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1657 |  | nástěnný držák na úklidové potřeby a nářadí (min. 5ks), orientační rozměry 280x100x50mm | ks | -1 | 286.9 | -286.9
1658
1659 |  | 3.70 ÚKLID
1660 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1661 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1662 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1663 |  | nástěnný držák na úklidové potřeby a nářadí (min. 5ks), orientační rozměry 280x100x50mm | ks | -1 | 286.9 | -286.9
1664
1665 |  | 3.72 KUCHYŇKA
1666 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1667 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1668 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1669
1670 |  | 3.73 OČISTA PACIENTA
1671 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1672 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1673 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1674
1675 |  | 3.74 OČISTA PACIENTA
1676 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1677 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1678 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1679
1680 |  | 3.79 PŘEDSÍŇ WC
1681 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1682 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1683 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1684 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1685
1686 |  | 3.80 WC ŽENY
1687 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
1688 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1689 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
1690 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1691 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1692
1693 |  | 3.81 PŘEDSÍŇ WC
1694 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1695 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1696 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1697 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1698
1699 |  | 3.82 WC MUŽI
1700 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
1701 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1702 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
1703
1704 |  | 3.84 PŘEDSÍŇ WC
1705 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1706 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1707 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1708 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1709
1710 |  | 3.85 WC ŽENY
1711 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
1712 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1713 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
1714 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1715 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1716
1717 |  | 3.86 PŘEDSÍŇ WC
1718 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1719 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1720 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1721 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1722
1723 |  | 3.87 WC MUŽI
1724 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
1725 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1726 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
1727
1728 |  | 3.89 ČISTÍCÍ MÍSTNOST
1729 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1730 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1731 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1732
1733 |  | 3.90 ČISTÍCÍ MÍSTNOST
1734 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1735 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1736 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1737
1738 |  | 3.107 SESTERNA
1739 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1740 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1741 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1742
1743 |  | 3.108 AMBULANCE INT 3 - PER. DIAL., EDUKACE
1744 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1745 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1746 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1747
1748 |  | 3.109 AMBULANCE INT 2 - DIABET
1749 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1750 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1751 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1752
1753 |  | 3.110 AMBULANCE INT 1 - PODIATRIE
1754 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1755 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1756 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1757
1758 |  | 3.111 AMBULANCE INT 4 - NEFROLOGIE
1759 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1760 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1761 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1762
1763 |  | 3.115 SPRCHA + WC
1764 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1765 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1766 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1767 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1768 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1769 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
1770 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1771 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1772 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1773 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1774 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1775
1776 |  | 3.116 WC MUŽI
1777 |  | PŘEDSÍŇ
1778 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1779 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1780 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1781 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1782 |  | WC
1783 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
1784 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1785 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
1786
1787 |  | 3.117 DOKUMENTAČNÍ SESTRY
1788 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1789 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1790 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1791
1792 |  | 3.118 INSPEKČNÍ POKOJ
1793 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1794 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1795 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1796
1797 |  | 3.119 DMZ
1798 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1799 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1800 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1801
1802 |  | 3.120 VRCHNÍ SESTRA
1803 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1804 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1805 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1806
1807 |  | 3.121 WC ŽENY
1808 |  | PŘEDSÍŇ
1809 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1810 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1811 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1812 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1813 |  | WC
1814 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
1815 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1816 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
1817 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1818 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1819
1820 |  | 3.122 SPRCHA
1821 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1822 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1823 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1824 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1825 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1826 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1827 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1828
1829 |  | 3.125 ÚKLID
1830 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1831 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1832 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1833 |  | nástěnný držák na úklidové potřeby a nářadí (min. 5ks), orientační rozměry 280x100x50mm | ks | -1 | 286.9 | -286.9
1834
1835 |  | 3.126 WC ŽENY, ZTP
1836 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1837 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1838 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1839 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 399 | -399
1840 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1841 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
1842 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1843 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1844
1845 |  | 3.127 WC MUŽI
1846 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
1847 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1848 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
1849
1850 |  | 3.128 PŘEDSÍŇ WC
1851 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1852 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
1853 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1854 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1855
1856 |  | 4.05a SPRCHA + WC
1857 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1858 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1859 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1860 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1861 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1862 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
1863 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1864 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1865 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1866 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1867 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1868
1869 |  | 4.05b SPRCHA + WC
1870 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1871 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1872 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1873 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1874 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1875 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
1876 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1877 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1878 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1879 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1880 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1881
1882 |  | 4.10a SPRCHA + WC
1883 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1884 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1885 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1886 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1887 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1888 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
1889 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1890 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1891 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1892 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1893 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1894
1895 |  | 4.10b SPRCHA + WC
1896 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1897 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1898 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1899 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1900 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1901 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
1902 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1903 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1904 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1905 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1906 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1907
1908 |  | 4.15a SPRCHA + WC
1909 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1910 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1911 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1912 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1913 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1914 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
1915 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1916 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1917 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1918 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1919 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1920
1921 |  | 4.15b SPRCHA + WC
1922 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1923 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1924 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1925 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1926 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1927 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
1928 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1929 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1930 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1931 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1932 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1933
1934 |  | 4.20a SPRCHA + WC
1935 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1936 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1937 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1938 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1939 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1940 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
1941 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1942 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1943 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1944 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1945 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1946
1947 |  | 4.20b SPRCHA + WC
1948 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1949 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1950 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1951 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1952 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1953 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
1954 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1955 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1956 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1957 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1958 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1959
1960 |  | 4.25a SPRCHA + WC
1961 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1962 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1963 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1964 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1965 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1966 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
1967 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1968 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1969 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1970 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1971 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1972
1973 |  | 4.25b SPRCHA + WC
1974 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1975 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1976 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1977 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1978 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1979 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
1980 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1981 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1982 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1983 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1984 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1985
1986 |  | 4.30a SPRCHA + WC
1987 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
1988 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
1989 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
1990 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
1991 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
1992 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
1993 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
1994 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
1995 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
1996 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
1997 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
1998
1999 |  | 4.30b SPRCHA + WC
2000 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2001 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2002 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2003 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2004 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2005 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
2006 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2007 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2008 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2009 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2010 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2011
2012 |  | 4.35a SPRCHA + WC
2013 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2014 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2015 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2016 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2017 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2018 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
2019 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2020 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2021 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2022 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2023 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2024
2025 |  | 4.35b SPRCHA + WC
2026 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2027 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2028 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2029 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2030 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2031 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
2032 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2033 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2034 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2035 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2036 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2037
2038 |  | 4.40a SPRCHA + WC
2039 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2040 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2041 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2042 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2043 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2044 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
2045 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2046 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2047 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2048 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2049 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2050
2051 |  | 4.40b SPRCHA + WC
2052 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2053 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2054 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2055 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2056 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2057 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
2058 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2059 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2060 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2061 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2062 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2063
2064 |  | 4.43 SPRCHA + WC
2065 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2066 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2067 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2068 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2069 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2070 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
2071 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2072 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2073 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2074 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2075 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2076
2077 |  | 4.46 SPRCHA + WC
2078 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2079 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2080 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2081 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2082 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2083 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
2084 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2085 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2086 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2087 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2088 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2089
2090 |  | 4.49 SPRCHA + WC
2091 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2092 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2093 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2094 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2095 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2096 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
2097 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2098 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2099 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2100 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2101 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2102
2103 |  | 4.50b SPRCHA + WC
2104 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2105 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2106 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2107 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2108 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2109 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
2110 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2111 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2112 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2113 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2114 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2115
2116 |  | 4.51 SESTERNA
2117 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2118 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2119 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2120
2121 |  | 4.52 SESTERNA
2122 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2123 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2124 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2125
2126 |  | 4.55b SPRCHA + WC
2127 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2128 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2129 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2130 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2131 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2132 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
2133 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2134 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2135 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2136 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2137 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2138
2139 |  | 4.58 SPRCHA + WC
2140 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2141 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2142 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2143 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2144 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2145 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
2146 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2147 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2148 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2149 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2150 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2151
2152 |  | 4.61 SPRCHA + WC
2153 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2154 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2155 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2156 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2157 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2158 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
2159 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2160 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2161 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2162 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2163 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2164
2165 |  | 4.64 SPRCHA + WC
2166 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2167 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2168 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2169 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2170 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2171 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
2172 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2173 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2174 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2175 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2176 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2177
2178 |  | 4.65 VYŠETŘOVNA
2179 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2180 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2181 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2182
2183 |  | 4.66 PŘÍPRAVNA SESTER
2184 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2185 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2186 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2187
2188 |  | 4.67 VYŠETŘOVNA
2189 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2190 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2191 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2192
2193 |  | 4.68 PŘÍPRAVNA SESTER
2194 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2195 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2196 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2197
2198 |  | 4.71b DMZ
2199 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2200 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2201 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2202
2203 |  | 4.72b DMZ
2204 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2205 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2206 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2207
2208 |  | 4.73 ÚKLID
2209 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2210 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2211 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2212 |  | nástěnný držák na úklidové potřeby a nářadí (min. 5ks), orientační rozměry 280x100x50mm | ks | -1 | 286.9 | -286.9
2213
2214 |  | 4.74 OČISTA PACIENTA
2215 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2216 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2217 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2218
2219 |  | 4.75 OČISTA PACIENTA
2220 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2221 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2222 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2223
2224 |  | 4.76 KUCHYŇKA
2225 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2226 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2227 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2228
2229 |  | 4.77 KUCHYŇKA
2230 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2231 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2232 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2233
2234 |  | 4.82 ÚKLID
2235 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2236 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2237 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2238 |  | nástěnný držák na úklidové potřeby a nářadí (min. 5ks), orientační rozměry 280x100x50mm | ks | -1 | 286.9 | -286.9
2239
2240 |  | 4.85 PŘEDSÍŇ WC
2241 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2242 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2243 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2244 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2245
2246 |  | 4.86 WC ŽENY
2247 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
2248 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2249 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
2250 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2251 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2252
2253 |  | 4.87 PŘEDSÍŇ WC
2254 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2255 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2256 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2257 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2258
2259 |  | 4.88 WC MUŽI
2260 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
2261 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2262 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
2263
2264 |  | 4.90 PŘEDSÍŇ WC
2265 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2266 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2267 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2268 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2269
2270 |  | 4.91 WC ŽENY
2271 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
2272 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2273 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
2274 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2275 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2276
2277 |  | 4.92 PŘEDSÍŇ WC
2278 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2279 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2280 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2281 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2282
2283 |  | 4.93 WC MUŽI
2284 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
2285 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2286 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
2287
2288 |  | 4.94 ČISTÍCÍ MÍSTNOST
2289 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2290 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2291 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2292
2293 |  | 4.95 ČISTÍCÍ MÍSTNOST
2294 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2295 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2296 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2297
2298 |  | 4.96 ŠATNA ZAMĚSTNANCI
2299 |  | UMÝVÁRNA
2300 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -2 | 214.28 | -428.56
2301 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -2 | 496.32 | -992.64
2302 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2303 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2304 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2305 |  | SPRCHA
2306 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2307
2308 |  | 4.110 SESTERNA
2309 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2310 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2311 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2312
2313 |  | 4.114 AMBULANCE INT 5 - ENDOKRINOLOGIE
2314 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2315 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2316 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2317
2318 |  | 4.115 AMBULANCE INT 6 - REVMATOLOGIE
2319 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2320 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2321 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2322
2323 |  | 4.116 AMBULANCE INT 7 - IMUNOLOGIE
2324 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2325 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2326 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2327
2328 |  | 4.117 SPRCHA + WC
2329 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2330 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2331 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2332 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2333 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2334 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
2335 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2336 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2337 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2338 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2339 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2340
2341 |  | 4.118 AMBULANCE CHIR 1 - STOMICKÁ
2342 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2343 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2344 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2345
2346 |  | 4.122 SPRCHA + WC
2347 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2348 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2349 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2350 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2351 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2352 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2353 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2354 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2355 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2356 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2357 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2358
2359 |  | 4.123 DOKUMENTAČNÍ SESTRY
2360 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2361 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2362 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2363
2364 |  | 4.124 WC MUŽI
2365 |  | PŘEDSÍŇ
2366 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2367 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2368 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2369 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2370 |  | WC
2371 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
2372 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2373 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 268 | -268
2374
2375 |  | 4.125 INSPEKČNÍ POKOJ
2376 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2377 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2378 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2379
2380 |  | 4.126 DMZ
2381 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2382 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2383 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2384
2385 |  | 4.127 VRCHNÍ SESTRA
2386 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2387 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2388 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2389
2390 |  | 4.128 SPRCHA
2391 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2392 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2393 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2394 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2395 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2396 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2397 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2398
2399 |  | 4.129 WC ŽENY
2400 |  | PŘEDSÍŇ
2401 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2402 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2403 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2404 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2405 |  | WC
2406 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
2407 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2408 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2409 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2410 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2411
2412 |  | 4.131 ÚKLID
2413 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2414 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2415 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2416 |  | nástěnný držák na úklidové potřeby a nářadí (min. 5ks), orientační rozměry 280x100x50mm | ks | -1 | 286.9 | -286.9
2417
2418 |  | 4.132 WC ŽENY, ZTP
2419 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2420 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2421 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2422 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
2423 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2424 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 392.76 | -392.76
2425 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2426 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2427
2428 |  | 4.133 PŘEDSÍŇ WC
2429 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2430 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2431 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2432 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2433
2434 |  | 4.134 WC MUŽI
2435 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
2436 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2437 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2438
2439 |  | 5.05a SPRCHA + WC
2440 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2441 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2442 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2443 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2444 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2445 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2446 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2447 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2448 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2449 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2450 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2451
2452 |  | 5.05b SPRCHA + WC
2453 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2454 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2455 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2456 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2457 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2458 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2459 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2460 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2461 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2462 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2463 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2464
2465 |  | 5.10a SPRCHA + WC
2466 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2467 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2468 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2469 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2470 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2471 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2472 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2473 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2474 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2475 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2476 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2477
2478 |  | 5.10b SPRCHA + WC
2479 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2480 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2481 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2482 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2483 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2484 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2485 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2486 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2487 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2488 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2489 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2490
2491 |  | 5.11a STACIONÁŘ
2492 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -2 | 496.32 | -992.64
2493 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -2 | 569.31 | -1138.62
2494 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -2 | 399 | -798
2495
2496 |  | 5.12 POHOTOVOSTNÍ WC
2497 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2498 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2499 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2500 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2501 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2502 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2503 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2504 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2505
2506 |  | 5.13 SESTERNA
2507 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -2 | 496.32 | -992.64
2508 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -2 | 569.31 | -1138.62
2509 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -2 | 399 | -798
2510
2511 |  | 5.14 AMBULANCE ONK 1 - ODBĚRY, APLIKACE
2512 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -2 | 496.32 | -992.64
2513 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -2 | 569.31 | -1138.62
2514 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -2 | 399 | -798
2515
2516 |  | 5.15 PŘEDSÍŇ WC
2517 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2518 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2519 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2520 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2521
2522 |  | 5.16 WC ŽENY
2523 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2524 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2525 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2526 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2527
2528 |  | 5.25a SPRCHA + WC
2529 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2530 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2531 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2532 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2533 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2534 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2535 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2536 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2537 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2538 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2539 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2540
2541 |  | 5.25b SPRCHA + WC
2542 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2543 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2544 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2545 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2546 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2547 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2548 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2549 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2550 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2551 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2552 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2553
2554 |  | 5.30a SPRCHA + WC
2555 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2556 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2557 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2558 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2559 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2560 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2561 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2562 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2563 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2564 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2565 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2566
2567 |  | 5.30b SPRCHA + WC
2568 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2569 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2570 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2571 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2572 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2573 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2574 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2575 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2576 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2577 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2578 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2579
2580 |  | 5.35a SPRCHA + WC
2581 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2582 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2583 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2584 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2585 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2586 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2587 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2588 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2589 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2590 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2591 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2592
2593 |  | 5.35b SPRCHA + WC
2594 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2595 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2596 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2597 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2598 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2599 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2600 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2601 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2602 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2603 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2604 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2605
2606 |  | 5.40a SPRCHA + WC
2607 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2608 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2609 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2610 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2611 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2612 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2613 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2614 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2615 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2616 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2617 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2618
2619 |  | 5.40b SPRCHA + WC
2620 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2621 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2622 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2623 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2624 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2625 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2626 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2627 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2628 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2629 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2630 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2631
2632 |  | 5.43 SPRCHA + WC
2633 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2634 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2635 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2636 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2637 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2638 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2639 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2640 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2641 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2642 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2643 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2644
2645 |  | 5.46 SPRCHA + WC
2646 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2647 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2648 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2649 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2650 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2651 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2652 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2653 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2654 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2655 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2656 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2657
2658 |  | 5.49 SPRCHA + WC
2659 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2660 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2661 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2662 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2663 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2664 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2665 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2666 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2667 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2668 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2669 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2670
2671 |  | 5.52 SPRCHA + WC
2672 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2673 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2674 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2675 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2676 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2677 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2678 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2679 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2680 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2681 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2682 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2683
2684 |  | 5.53 SESTERNA
2685 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2686 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2687 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2688
2689 |  | 5.54 SESTERNA
2690 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2691 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2692 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2693
2694 |  | 5.55 DMZ
2695 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2696 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2697 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2698
2699 |  | 5.58 SPRCHA + WC
2700 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2701 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2702 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2703 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2704 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2705 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2706 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2707 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2708 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2709 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2710 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2711
2712 |  | 5.61 SPRCHA + WC
2713 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2714 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2715 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2716 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2717 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2718 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2719 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2720 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2721 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2722 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2723 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2724
2725 |  | 5.64 SPRCHA + WC
2726 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2727 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2728 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2729 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2730 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2731 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2732 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2733 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2734 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2735 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2736 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2737
2738 |  | 5.65 VYŠETŘOVNA
2739 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2740 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2741 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2742
2743 |  | 5.66 PŘÍPRAVNA SESTER
2744 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2745 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2746 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2747
2748 |  | 5.67 VYŠETŘOVNA
2749 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2750 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2751 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2752
2753 |  | 5.68 PŘÍPRAVNA SESTER
2754 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2755 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2756 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2757
2758 |  | 5.72 OČISTA PACIENTA
2759 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2760 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2761 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2762
2763 |  | 5.73 KUCHYŇKA
2764 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2765 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2766 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2767
2768 |  | 5.74 OČISTA PACIENTA
2769 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2770 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2771 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2772
2773 |  | 5.75 ÚKLID
2774 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2775 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2776 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2777 |  | nástěnný držák na úklidové potřeby a nářadí (min. 5ks), orientační rozměry 280x100x50mm | ks | -1 | 286.9 | -286.9
2778
2779 |  | 5.76 ÚKLID
2780 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2781 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2782 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2783 |  | nástěnný držák na úklidové potřeby a nářadí (min. 5ks), orientační rozměry 280x100x50mm | ks | -1 | 286.9 | -286.9
2784
2785 |  | 5.83 PŘEDSÍŇ WC
2786 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2787 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2788 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2789 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2790
2791 |  | 5.84 WC ŽENY
2792 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
2793 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2794 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2795 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2796 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2797
2798 |  | 5.85 PŘEDSÍŇ WC
2799 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2800 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2801 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2802 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2803
2804 |  | 5.86 WC MUŽI
2805 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
2806 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2807 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2808
2809 |  | 5.88 PŘEDSÍŇ WC
2810 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2811 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2812 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2813 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2814
2815 |  | 5.89 WC ŽENY
2816 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
2817 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2818 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2819 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2820 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2821
2822 |  | 5.90 PŘEDSÍŇ WC
2823 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2824 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2825 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2826 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2827
2828 |  | 5.91 WC MUŽI
2829 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
2830 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2831 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2832
2833 |  | 5.92 ČISTÍCÍ MÍSTNOST
2834 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2835 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2836 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2837
2838 |  | 5.93 ČISTÍCÍ MÍSTNOST
2839 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2840 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2841 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2842
2843 |  | 5.106 SESTERNA
2844 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2845 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2846 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2847
2848 |  | 5.110 AMBULANCE ONK 2 - DISP
2849 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2850 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2851 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2852
2853 |  | 5.111 AMBULANCE ONK 3 - PŘÍJMOVÁ
2854 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2855 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2856 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2857
2858 |  | 5.112 AMBULANCE ONK 4 - CHEMO 2
2859 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2860 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2861 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2862
2863 |  | 5.113 AMBULANCE ONK 5 - CHEMO 2
2864 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2865 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2866 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2867
2868 |  | 5.117 SPRCHA + WC
2869 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2870 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2871 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2872 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2873 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2874 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2875 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2876 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2877 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2878 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2879 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2880
2881 |  | 5.118 DOKUMENTAČNÍ SESTRY
2882 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2883 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2884 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2885
2886 |  | 5.119 WC MUŽI
2887 |  | PŘEDSÍŇ
2888 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2889 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2890 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2891 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2892 |  | WC
2893 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
2894 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2895 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2896
2897 |  | 5.120 INSPEKČNÍ POKOJ
2898 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2899 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2900 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2901
2902 |  | 5.121 DMZ
2903 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2904 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2905 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2906
2907 |  | 5.122 VRCHNÍ SESTRA
2908 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2909 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2910 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2911
2912 |  | 5.123 WC ŽENY
2913 |  | PŘEDSÍŇ
2914 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2915 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2916 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2917 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2918 |  | WC
2919 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
2920 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2921 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2922 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2923 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2924
2925 |  | 5.124 SPRCHA
2926 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2927 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2928 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2929 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2930 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2931 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2932 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2933
2934 |  | 5.126 WC ŽENY, ZTP
2935 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2936 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2937 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2938 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
2939 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2940 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 426.45 | -426.45
2941 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2942 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2943
2944 |  | 5.127 ÚKLID
2945 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2946 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2947 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2948 |  | nástěnný držák na úklidové potřeby a nářadí (min. 5ks), orientační rozměry 280x100x50mm | ks | -1 | 286.9 | -286.9
2949
2950 |  | 5.128 PŘEDSÍŇ WC
2951 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2952 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2953 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2954 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2955
2956 |  | 5.129 WC MUŽI
2957 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
2958 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2959 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2960
2961 |  | 6.05a SPRCHA + WC
2962 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2963 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2964 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2965 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2966 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2967 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2968 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2969 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2970 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2971 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2972 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2973
2974 |  | 6.05b SPRCHA + WC
2975 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2976 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2977 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2978 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2979 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2980 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2981 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2982 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2983 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2984 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2985 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2986
2987 |  | 6.10a SPRCHA + WC
2988 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
2989 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
2990 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
2991 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
2992 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
2993 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
2994 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
2995 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
2996 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
2997 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
2998 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
2999
3000 |  | 6.10b SPRCHA + WC
3001 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3002 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3003 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3004 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3005 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3006 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3007 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3008 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3009 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3010 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3011 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3012
3013 |  | 6.12 STACIONÁŘ
3014 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -2 | 496.32 | -992.64
3015 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -2 | 569.31 | -1138.62
3016 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -2 | 399 | -798
3017
3018 |  | 6.14 SPRCHA + WC
3019 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3020 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3021 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3022 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3023 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3024 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3025 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3026 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3027 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3028 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3029 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3030
3031 |  | 6.15 PŘEDSÍŇ WC
3032 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3033 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3034 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3035 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3036
3037 |  | 6.16 WC
3038 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
3039 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3040 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3041 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3042 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3043
3044 |  | 6.17 SESTERNA
3045 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -2 | 496.32 | -992.64
3046 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -2 | 569.31 | -1138.62
3047 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -2 | 399 | -798
3048
3049 |  | 6.18 AMBULANCE NEURO 1
3050 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -2 | 496.32 | -992.64
3051 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -2 | 569.31 | -1138.62
3052 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -2 | 399 | -798
3053
3054 |  | 6.25a SPRCHA + WC
3055 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3056 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3057 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3058 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3059 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3060 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3061 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3062 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3063 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3064 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3065 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3066
3067 |  | 6.25b SPRCHA + WC
3068 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3069 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3070 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3071 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3072 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3073 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3074 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3075 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3076 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3077 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3078 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3079
3080 |  | 6.30a SPRCHA + WC
3081 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3082 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3083 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3084 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3085 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3086 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3087 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3088 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3089 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3090 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3091 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3092
3093 |  | 6.30b SPRCHA + WC
3094 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3095 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3096 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3097 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3098 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3099 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3100 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3101 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3102 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3103 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3104 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3105
3106 |  | 6.35a SPRCHA + WC
3107 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3108 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3109 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3110 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3111 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3112 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3113 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3114 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3115 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3116 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3117 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3118
3119 |  | 6.35b PŘÍPRAVNA
3120 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3121 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3122 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3123 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3124 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3125 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3126 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3127 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3128
3129 |  | 6.37 ULTRAZVUK
3130 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3131 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3132 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3133
3134 |  | 6.39 PŘÍPRAVNA
3135 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3136 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3137 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3138 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3139
3140 |  | 6.40 PŘÍPRAVNA
3141 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3142 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3143 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3144 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3145
3146 |  | 6.43 SPRCHA + WC
3147 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3148 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3149 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3150 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3151 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3152 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3153 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3154 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3155 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3156 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3157 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3158
3159 |  | 6.46 SPRCHA + WC
3160 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3161 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3162 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3163 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3164 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3165 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3166 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3167 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3168 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3169 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3170 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3171
3172 |  | 6.49 SPRCHA + WC
3173 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3174 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3175 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3176 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3177 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3178 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3179 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3180 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3181 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3182 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3183 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3184
3185 |  | 6.50 DMZ
3186 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3187 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3188 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3189
3190 |  | 6.51 DMZ
3191 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3192 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3193 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3194
3195 |  | 6.53 SPRCHA + WC
3196 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3197 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3198 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3199 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3200 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3201 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3202 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3203 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3204 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3205 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3206 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3207
3208 |  | 6.57 SPRCHA + WC
3209 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3210 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3211 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3212 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3213 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3214 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3215 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3216 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3217 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3218 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3219 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3220
3221 |  | 6.60 SPRCHA + WC
3222 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3223 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3224 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3225 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3226 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3227 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3228 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3229 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3230 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3231 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3232 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3233
3234 |  | 6.61 VYŠETŘOVNA
3235 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3236 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3237 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3238
3239 |  | 6.62 PŘÍPRAVNA SESTER
3240 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3241 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3242 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3243
3244 |  | 6.63 VYŠETŘOVNA
3245 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3246 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3247 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3248
3249 |  | 6.64 PŘÍPRAVNA SESTER
3250 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3251 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3252 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3253
3254 |  | 6.68 KUCHYŇKA
3255 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3256 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3257 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3258
3259 |  | 6.69 OČISTA PACIENTA
3260 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3261 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3262 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3263
3264 |  | 6.70 OČISTA PACIENTA
3265 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3266 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3267 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3268
3269 |  | 6.75 ÚKLID
3270 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3271 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3272 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3273 |  | nástěnný držák na úklidové potřeby a nářadí (min. 5ks), orientační rozměry 280x100x50mm | ks | -1 | 286.9 | -286.9
3274
3275 |  | 6.76 ÚKLID
3276 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3277 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3278 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3279 |  | nástěnný držák na úklidové potřeby a nářadí (min. 5ks), orientační rozměry 280x100x50mm | ks | -1 | 286.9 | -286.9
3280
3281 |  | 6.78 PŘEDSÍŇ WC
3282 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3283 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3284 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3285 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3286
3287 |  | 6.79 WC ŽENY
3288 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
3289 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3290 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3291 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3292 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3293
3294 |  | 6.80 PŘEDSÍŇ WC
3295 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3296 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3297 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3298 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3299
3300 |  | 6.81 WC MUŽI
3301 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
3302 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3303 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3304
3305 |  | 6.83 PŘEDSÍŇ WC
3306 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3307 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3308 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3309 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3310
3311 |  | 6.84 WC ŽENY
3312 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
3313 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3314 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3315 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3316 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3317
3318 |  | 6.85 PŘEDSÍŇ WC
3319 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3320 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3321 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3322 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3323
3324 |  | 6.86 WC MUŽI
3325 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
3326 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3327 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3328
3329 |  | 6.87 ČISTÍCÍ MÍSTNOST
3330 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3331 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3332 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3333
3334 |  | 6.88 ČISTÍCÍ MÍSTNOST
3335 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3336 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3337 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3338
3339 |  | 6.104 LOGOPEDICKÁ AMBULANCE
3340 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3341 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3342 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3343
3344 |  | 6.105 LABORATOŘ EEG 1
3345 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3346 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3347 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3348
3349 |  | 6.106 AMBULANCE EEG 2
3350 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3351 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3352 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3353
3354 |  | 6.107 RS AMBULANCE 1
3355 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3356 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3357 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3358
3359 |  | 6.108 RS AMBULANCE 2
3360 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3361 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3362 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3363
3364 |  | 6.111 SPRCHA + WC
3365 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3366 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3367 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3368 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3369 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3370 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3371 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3372 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3373 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3374 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3375 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3376
3377 |  | 6.113 WC MUŽI
3378 |  | PŘEDSÍŇ
3379 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3380 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3381 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3382 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3383 |  | WC
3384 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
3385 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3386 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3387
3388 |  | 6.114 DOKUMENTAČNÍ SESTRY
3389 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3390 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3391 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3392
3393 |  | 6.115 INSPEKČNÍ POKOJ
3394 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3395 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3396 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3397
3398 |  | 6.116 DMZ
3399 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3400 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3401 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3402
3403 |  | 6.117 VRCHNÍ SESTRA
3404 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3405 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3406 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3407
3408 |  | 6.118 WC ŽENY
3409 |  | PŘEDSÍŇ
3410 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3411 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3412 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3413 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3414 |  | WC
3415 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
3416 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3417 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3418 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3419 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3420
3421 |  | 6.119 SPRCHA
3422 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3423 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3424 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3425 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3426 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3427 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3428 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3429
3430 |  | 6.121 ÚKLID
3431 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3432 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3433 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3434 |  | nástěnný držák na úklidové potřeby a nářadí (min. 5ks), orientační rozměry 280x100x50mm | ks | -1 | 286.9 | -286.9
3435
3436 |  | 6.122 WC ŽENY, ZTP
3437 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3438 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3439 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3440 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
3441 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3442 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3443 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3444 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3445
3446 |  | 6.123 PŘEDSÍŇ WC
3447 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3448 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3449 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3450 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3451
3452 |  | 6.124 WC MUŽI
3453 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
3454 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3455 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3456
3457 |  | 6.127 SESTERNA
3458 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3459 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3460 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3461
3462 |  | 6.128 SESTERNA
3463 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3464 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3465 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3466
3467 |  | 7.05a SPRCHA + WC
3468 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3469 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3470 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3471 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3472 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3473 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3474 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3475 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3476 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3477 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3478 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3479
3480 |  | 7.05b SPRCHA + WC
3481 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3482 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3483 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3484 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3485 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3486 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3487 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3488 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3489 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3490 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3491 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3492
3493 |  | 7.10a SPRCHA + WC
3494 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3495 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3496 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3497 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3498 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3499 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3500 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3501 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3502 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3503 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3504 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3505
3506 |  | 7.10b SPRCHA + WC
3507 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3508 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3509 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3510 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3511 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3512 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3513 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3514 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3515 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3516 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3517 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3518
3519 |  | 7.15a SPRCHA + WC
3520 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3521 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3522 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3523 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3524 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3525 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3526 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3527 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3528 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3529 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3530 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3531
3532 |  | 7.15b SPRCHA + WC
3533 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3534 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3535 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3536 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3537 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3538 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3539 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3540 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3541 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3542 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3543 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3544
3545 |  | 7.20a SPRCHA + WC
3546 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3547 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3548 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3549 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3550 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3551 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3552 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3553 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3554 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3555 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3556 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3557
3558 |  | 7.20b SPRCHA + WC
3559 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3560 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3561 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3562 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3563 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3564 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3565 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3566 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3567 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3568 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3569 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3570
3571 |  | 7.21 VYŠETŘOVNA
3572 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3573 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3574 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3575
3576 |  | 7.25a SPRCHA + WC
3577 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3578 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3579 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3580 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3581 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3582 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3583 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3584 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3585 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3586 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3587 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3588
3589 |  | 7.25b SPRCHA + WC
3590 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3591 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3592 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3593 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3594 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3595 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3596 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3597 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3598 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3599 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3600 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3601
3602 |  | 7.30a SPRCHA + WC
3603 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3604 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3605 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3606 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3607 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3608 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3609 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3610 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3611 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3612 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3613 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3614
3615 |  | 7.30b SPRCHA + WC
3616 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3617 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3618 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3619 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3620 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3621 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3622 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3623 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3624 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3625 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3626 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3627
3628 |  | 7.35a SPRCHA + WC
3629 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3630 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3631 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3632 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3633 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3634 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3635 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3636 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3637 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3638 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3639 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3640
3641 |  | 7.35b SPRCHA + WC
3642 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3643 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3644 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3645 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3646 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3647 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3648 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3649 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3650 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3651 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3652 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3653
3654 |  | 7.40a SPRCHA + WC
3655 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3656 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3657 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3658 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3659 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3660 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3661 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3662 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3663 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3664 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3665 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3666
3667 |  | 7.40b SPRCHA + WC
3668 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3669 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3670 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3671 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3672 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3673 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3674 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3675 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3676 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3677 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3678 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3679
3680 |  | 7.43 SPRCHA + WC
3681 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3682 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3683 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3684 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3685 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3686 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3687 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3688 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3689 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3690 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3691 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3692
3693 |  | 7.45a FILTR
3694 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3695 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3696 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3697
3698 |  | 7.46 SPRCHA + WC
3699 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3700 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3701 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3702 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3703 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3704 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3705 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3706 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3707 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3708 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3709 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3710
3711 |  | 7.48a FILTR
3712 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3713 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3714 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3715
3716 |  | 7.49 SPRCHA + WC
3717 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3718 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3719 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3720 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3721 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3722 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3723 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3724 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3725 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3726 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3727 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3728
3729 |  | 7.50 DMZ
3730 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3731 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3732 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3733
3734 |  | 7.51 DMZ
3735 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3736 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3737 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3738
3739 |  | 7.53 SPRCHA + WC
3740 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3741 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3742 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3743 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3744 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3745 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3746 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3747 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3748 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3749 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3750 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3751
3752 |  | 7.57 SPRCHA + WC
3753 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3754 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3755 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3756 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3757 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3758 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3759 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3760 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3761 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3762 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3763 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3764
3765 |  | 7.59 SPRCHA + WC
3766 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3767 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3768 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3769 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3770 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3771 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3772 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3773 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3774 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3775 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3776 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3777
3778 |  | 7.61 SESTERNA
3779 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3780 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3781 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3782
3783 |  | 7.62 SESTERNA
3784 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3785 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3786 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3787
3788
3789 |  | 7.65 VYŠETŘOVNA
3790 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3791 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3792 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3793
3794 |  | 7.66 PŘÍPRAVNA SESTER
3795 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3796 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3797 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3798
3799 |  | 7.67 VYŠETŘOVNA
3800 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3801 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3802 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3803
3804 |  | 7.68 PŘÍPRAVNA SESTER
3805 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3806 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3807 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3808
3809 |  | 7.71 OČISTA PACIENTA
3810 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3811 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3812 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3813
3814 |  | 7.72 OČISTA PACIENTA
3815 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3816 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3817 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3818
3819 |  | 7.73 KUCHYŇKA
3820 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3821 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3822 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3823
3824 |  | 7.74 KUCHYŇKA
3825 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3826 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3827 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3828
3829 |  | 7.79 ÚKLID
3830 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3831 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3832 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3833 |  | nástěnný držák na úklidové potřeby a nářadí (min. 5ks), orientační rozměry 280x100x50mm | ks | -1 | 286.9 | -286.9
3834
3835
3836 |  | 7.80 ÚKLID
3837 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3838 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3839 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3840 |  | nástěnný držák na úklidové potřeby a nářadí (min. 5ks), orientační rozměry 280x100x50mm | ks | -1 | 286.9 | -286.9
3841
3842 |  | 7.82 PŘEDSÍŇ WC
3843 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3844 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3845 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3846 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3847
3848 |  | 7.83 WC ŽENY
3849 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
3850 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3851 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3852 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3853 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3854
3855 |  | 7.84 PŘEDSÍŇ WC
3856 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3857 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3858 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3859 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3860
3861 |  | 7.85 WC MUŽI
3862 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
3863 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3864 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3865
3866 |  | 7.87 PŘEDSÍŇ WC
3867 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3868 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3869 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3870 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3871
3872 |  | 7.88 WC ŽENY
3873 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
3874 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3875 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3876 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3877 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3878
3879 |  | 7.89 PŘEDSÍŇ WC
3880 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3881 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3882 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3883 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3884
3885 |  | 7.90 WC MUŽI
3886 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
3887 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3888 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3889
3890 |  | 7.91 ČISTÍCÍ MÍSTNOST
3891 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3892 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3893 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3894
3895 |  | 7.92 ČISTÍCÍ MÍSTNOST
3896 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3897 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3898 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3899
3900 |  | 7.107 SESTERNA
3901 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3902 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3903 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3904
3905 |  | 7.108 AMBULANCE PLIC 1
3906 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3907 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3908 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3909
3910 |  | 7.109 AMBULANCE PLIC 2
3911 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3912 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3913 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3914
3915 |  | 7.110 FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA
3916 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3917 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3918 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3919
3920 |  | 7.111a SPRCHA + WC
3921 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3922 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3923 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3924 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3925 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3926 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3927 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3928 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3929 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3930 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3931 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3932
3933 |  | 7.111b SPRCHA + WC
3934 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3935 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3936 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3937 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3938 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3939 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3940 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3941 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3942 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3943 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3944 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3945
3946 |  | 7.115 SPRCHA + WC
3947 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3948 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3949 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3950 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3951 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3952 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3953 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
3954 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
3955 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
3956 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
3957 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
3958
3959 |  | 7.117 WC MUŽI
3960 |  | PŘEDSÍŇ
3961 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3962 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3963 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3964 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3965 |  | WC
3966 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
3967 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3968 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
3969
3970 |  | 7.118 DOKUMENTAČNÍ SESTRY
3971 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3972 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3973 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3974
3975 |  | 7.119 INSPEKČNÍ POKOJ ORL
3976 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3977 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3978 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3979
3980 |  | 7.120 DMZ
3981 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3982 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3983 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3984
3985 |  | 7.121 VRCHNÍ SESTRA
3986 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3987 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3988 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3989
3990 |  | 7.122 WC ŽENY
3991 |  | PŘEDSÍŇ
3992 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
3993 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
3994 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
3995 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
3996 |  | WC
3997 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
3998 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
3999 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
4000 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
4001 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
4002
4003 |  | 7.123 SPRCHA
4004 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -4 | 37.95 | -151.8
4005 |  | police rohová, orientační rozměry 200x200x450mm, tří patrová, bílý plast | ks | -1 | 238.43 | -238.43
4006 |  | madlo rovné, kov, orientační délka min. 400mm, bílý komaxit | ks | -1 | 486.59 | -486.59
4007 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
4008 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
4009 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
4010 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
4011
4012 |  | 7.125 ÚKLID
4013 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
4014 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
4015 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
4016 |  | nástěnný držák na úklidové potřeby a nářadí (min. 5ks), orientační rozměry 280x100x50mm | ks | -1 | 286.9 | -286.9
4017
4018 |  | 7.126 WC ŽENY, ZTP
4019 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
4020 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
4021 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
4022 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
4023 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
4024 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68
4025 |  | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | ks | -1 | 96.34 | -96.34
4026 |  | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | ks | -1 | 384.4 | -384.4
4027
4028 |  | 7.127 PŘEDSÍŇ WC
4029 |  | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky | ks | -1 | 214.28 | -214.28
4030 |  | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 120x110x210mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva | ks | -1 | 496.32 | -496.32
4031 |  | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 569.31 | -569.31
4032 |  | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 340x260x540mm, objem cca 47l, bílý komaxit | ks | -1 | 399 | -399
4033
4034 |  | 7.128 WC MUŽI
4035 |  | háček jednoduchý, kov, bílá barva | ks | -1 | 37.95 | -37.95
4036 |  | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | ks | -1 | 457.39 | -457.39
4037 |  | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | ks | -1 | 301.68 | -301.68

## Z2
|  | smluvní | [6 empty] | vícepráce celkem | méněpráce
263 | 997013311 | Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6557399.1988 | 1023030.7017
264 | 997013321 | Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 997013312 | Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 997013322 | Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití | m | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 997013313 | Montáž a demontáž shozu suti v do 30 m | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 997013323 | Příplatek k shozu suti v do 30 m za první a ZKD den použití | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 997013119 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace | t | 12881.273 | 109.2 | 1406635.0116 | 79.42 | 1023030.7017
Úprava systému dopravy suti podle požadavků uživatele (zajištění minimální hlučnosti a prašnosti).V průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku byl vyřešen rozpor mezi výkazem výměr (provedení shozů na suť) a technickou zprávou ( požadavek na snížení prašnosti a hlučnosti svislého přesunu suti) v dodatečné informaci č. 15 odpověď 3. Na základě tohoto požadavku bylo odsouhlaseno použití technologie odsávání MTS. Po odzkoušení uvedeného systému a posouzení postupu bouracích prací v prvním měsíci jejich provádění byl dohodnut následující systém: Drobné a jemné prachové částice (cca 50%suti) budou dopraveny na vozidlo pomocí systému MTS. Větší kusy suti budou nakládány na stavební kolečka a sváženy stavebními výtahy do prostoru stavebního dvoru a naloženy na dopravní prostředek. Větší části demontovaných kostrukcí ( potrubí, dřevěné a SDK obklady, vestavěný nábytek, zařizovací předměty a pod.) budou dopravovány vodorovně nošením , svisle stavebními výtahy a naloženy na dopravní prostředek. Podle tohoto postupu byl vytvořen upravený rozpočet těchto prací.
|  | celkem | [5 empty] | 1023030.7017
návrh dodatku
| 99R | příplatek za použití technologie odsávání MTS ( snížení hlučnosti a prašnosti) | t | 6440.6365 |  |  | 540.58 | 3481679.2792
| 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 6 m | t | 2415.1875 |  |  | 259.2 | 626016.6
| 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 9 m | t | 805.0625 |  |  | 364.5 | 293445.2812
| 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 12 m | t | 805.0625 |  |  | 431.1 | 347062.4438
| 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 15 m | t | 805.0625 |  |  | 486.9 | 391984.9313
| 997013115 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 18 m | t | 805.0625 |  |  | 538.2 | 433284.6375
| 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 21 m | t | 805.0625 |  |  | 586.8 | 472410.675
| 997013119 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace | t | 6440.6365 | 109.2 | 1406635.0116 | 79.42 | 511515.3508
|  | celkem | [5 empty] | 6557399.1988
příplatek za odsávání
|  | kalkulace sací bagr - za 1 t |  | 620
|  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 6 m nabídka |  | 79.42
|  | ROZDÍL - příplatek |  | 540.58

## Z3
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 0520 Nemocnice - INTERNA
Objekt : |  | Změny provedení podlah |  | Změny Z3
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Odpočet neprováděných prací
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic keramických | [5 empty] | 1
693 | 771574116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | -278.5 | 255.48 | -71151.18 | z nabídky
811,50-533,0=278,50
694 | 59761-R06 | Dlaždice keramické 200/200 mm, slinutý střep, protiskluz R10/A, | m2 | -876.423 | 263.25 | -230718.3547 | z nabídky
vše - změna dlažby na jiný formát nebo vinyl
695 | 771574133 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2 | m2 | -154.81 | 252.72 | -39123.5832 | z nabídky
348,81-194=154,81
696 | 59761-R07 | Dlaždice keramické 100/100 mm, slinutý střep, protiskluz R10/B | m2 | -376.717 | 329.94 | -124294.007 | z nabídky
vše - změna dlažby na jiný formát nebo vinyl
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic keramických |  |  |  | -465287.1249 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 777 | Podlahy lité - epoxyd - výměna zátěžový vinyl
731 | 777500-R1 | Sokl z epoxidové pryskyřice v.100 mm s fabionem r=30mm, D+M | m | -724.638 | 127.68 | -92521.7798 | z nabídky
732 | 777500-R2 | Spárování polyeuretanovým tmelem - horní hrana soklu, D+M | m | -724.638 | 29.79 | -21586.966 | z nabídky
733 | 777510-R1 | Podlahy ze stěrky epoxydové tl 3,0 mm, D+M | m2 | -723.109 | 638.38 | -461618.3234 | z nabídky
734 | 777510-R2 | Podlahy ze stěrky epoxydové tl 3,0 mm pro vysoké zatížením, D+M | m2 | -1288.55 | 638.38 | -822584.549 | z nabídky
735 | 777611-R1 | Penetrační a spojovací nátěr | m2 | -2084.123 | 0.85 | -1771.5045 | z nabídky
736 | 777510-R3 | Montáž profilu koutového obvodového | m | -727.51 | 76.61 | -55734.5411 | z nabídky
737 | 28300-R02 | profil z extrudovaného PVC přechodový mezi podlahou a soklíkem, r. 18 mm, vč. doplňků | m | -763.886 | 195.77 | -149545.9622 | z nabídky
739 | 777620-R4 | Bezprašné otryskání cementového šlemu betonových konstr. ocelovými broky, nebo broušení diamantovými bruskami | m2 | -1947.192 | 0.85 | -1655.1132 | z nabídky
740 | 998777204 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 36 m | % | -0.001 | 2080271.39 | -2080.2714 | z nabídky
| Celkem za | 777 Podlahy lité - epoxyd - výměna zátěžový vinyl |  |  |  | -1609099.0107
Díl: | 725 | ZTI - zařizovací předměty | [5 empty] | 1
167 | 725241231p | Vanička sprchová keramická samonosná 800x1200 mm | soubor | -133 | 3675.86 | -488889.38 | z nabídky
177 | 725249101 | Montáž vaničky sprchové | soubor | -133 | 493.1 | -65582.3 | z nabídky
172 | 725245114p | Sprchové dveře dvoudílné sklo.tl.6 mm š.1200 | soubor | -133 | 6141.37 | -816802.21 | z nabídky
178 | 725249103 | Montáž koutu sprchového | soubor | -133 | 448.28 | -59621.24 | z nabídky
176 | 725245266p | Sifon pro vaničku, vč.montáže | soubor | -133 | 403.45 | -53658.85 | z nabídky
64 | 721211627 | Podlah. vpusť vodorovný odtok Primus Q 0,8l/s | ks | -14 | 1183.45 | -16568.3 | z nabídky
| Celkem za | 725 ZTI - zařizovací předměty |  |  |  | -1501122.28 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem odpočty |  |  |  | -3575508.4157
Přípočet prováděných prací
Díl: | 776 | Povlakové krytiny | [5 empty] | 1
Změna dlažby do soc. zařízení pokojů a místností očist pacienta
|  | Montáž vinylu vč. úpravy u vpustí | m2 | 784 | 285 | 223440 | cena obvyklá
|  | Vytahovaný sokl vč čepc.těsnění | m | 1150 | 410 | 471500 | cena obvyklá
| materiál | Forbo SURESTEP LAGUNA barva 181202 oyster | m2 | 925 | 761 | 703925 | cena obvyklá
|  | podložka ALTRO Everlay | m2 | 925 | 438 | 405150 | cena obvyklá
Změna keramických dlažeb
| 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových | m2 | 420 | 96.52 | 40538.4 | z nabídky
| standard č.13 | SARLON CANYON 43C2200 IVORY | m2 | 495.6 | 437.87 | 217008.372 | z nabídky
| 776421100 | Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů | m | 546 | 65.81 | 35932.26 | z nabídky
| 77652-R2 | Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o poloměru r=30mm-dodávka+montáž | m | 546 | 48.26 | 26349.96 | z nabídky
Změna epoxy podlah v 1.PP
| 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových | m2 | 1263 | 96.52 | 121904.76 | cena obvyklá
| materiál | Forbo SARLON COMPACT - CEMENT ve světle šedé barvě - zátěžový vinyl | m2 | 1490.34 | 526 | 783918.84 | cena obvyklá
| 776421100 | Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů | m | 1650 | 65.81 | 108586.5 | z nabídky
| 77652-R2 | Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o poloměru r=30mm-dodávka+montáž | m | 1650 | 48.26 | 79629 | z nabídky
| 63245-R09 | Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, tl. 65 mm včetně veškerých systémových prací a doplňků | m2 | 1263 | 283.02 | 357454.26 | z nabídky
| 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 | m3 | 44.2 | 2144.64 | 94793.088 | z nabídky
| 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 44.2 | 261.07 | 11539.294 | z nabídky
| 631319181 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35° | m3 | 44.2 | 40.66 | 1797.172 | z nabídky
| 77652-R3 | Podlahy spárování polyeuretanovým tmelem - horní hrana soklu | m | 3346 | 17.55 | 58722.3 | z nabídky
| 776990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 2467 | 118.46 | 292240.82 | z nabídky
| 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | m2 | 2467 | 7.9 | 19489.3 | z nabídky
| 776590150 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | m2 | 2467 | 6.14 | 15147.38 | z nabídky
| 246731-R1 | penetrační nátěr na bázi vinylacetatu | m2 | 2467 | 12.28 | 30294.76 | z nabídky
| 776590210 | Pastování a leštění podlahovin ručně | m2 | 2467 | 30.71 | 75761.57 | z nabídky
| Celkem za | Povlakové krytiny |  |  |  | 4175123.036 |  | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic keramických
Změna materiálu na dlažby
| materiál | 60x60cm, R9/A, Taurus Granit 61 S "Tunis" | m2 | 333.6 | 415 | 138444
| materiál | 60x60cm, R10/B, Taurus Granit 61 SRU "Tunis" | m2 | 232.8 | 482 | 112209.6
Soklíky k betonům s nátěrem
| 771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 310 | 46.09 | 14287.9 | z nabídky
| 59761-R03 | Dlaždice keramické slinuté neglazované, sokl - 29,8 x 8,0 x 0,9 cm | m | 356.5 | 156.19 | 55681.735 | z nabídky
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic keramických |  |  |  | 250653.6
Díl: | 721 | ZTI | [5 empty] | 1
| 7210012 | Nerezový podlahový žlab , prostorový, olemem pro napojení na povlak.krytinu vč. montáže | ks | 145 | 7531 | 1091995 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1091995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00029
| 7210013 | Vpusť kruhová v místnostech očisty | ks | 15 | 5300 | 79500
| Celkem za | 721 ZTI |  |  |  | 1091995 |  | 4 |  |  |  |  | 1091995 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Bourací práce
| 970051100R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm | m | 63.2 | 2200 | 139040
| Celkem za | 97 Bourací práce |  |  |  | 139040
Díl: | 767 | Truhlářské konstrukce | [5 empty] | 1
| 7670014 | Příplatek za voděodolné provedení dveří | ks | 144 | 3870 | 557280 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 557280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 767 Truhlářské konstrukce |  |  |  | 557280 |  | 4 |  |  |  |  | 557280 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem přípočty |  |  |  | 6214091.636
[5 empty] | navýšení | 2638583.2203

## Z4
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 0520 Nemocnice - INTERNA
Objekt : |  | Statické zajištění stropů |  | Změny Z4
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Odpočet neprováděných prací
Díl: | 6 | Úpravy povrchů
91 | 611325411 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | -4903.099 | 49.46 | -242507.2765 | z nabídky
92 | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | -6521.559 | 37.72 | -245993.2055 | z nabídky
93 | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | -4838.099 | 123.23 | -596198.9398 | z nabídky
94 | 61138-R01 | Tenkovrstvá štuková omítka včetně penetrace vnitřních stropů rovných a žebrových | m2 | -4903.099 | 79.84 | -391463.4242 | z nabídky
| Celkem za | 6 Úpravy povrchů |  |  |  | -1476162.8459
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí
250 | 978011111 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 % | m2 | -7545.559 | 2.38 | -17958.4304 | z nabídky | 1 | 1 | 0
251 | 97801-R01 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 % s odstraněním maleb, nátěrů, příp. poškozené štukové vrstvy, poškozených částí omítky | m2 | -4903.099 | 15.88 | -77861.2121 | z nabídky | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | -95819.6425
Díl: | 784 | Malby
771 | 784211131 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | -2640 | 28.08 | -74131.2 | z nabídky
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | -74131.2
|  | Celkem odpočty |  |  |  | -1646113.6885
Přípočet prováděných prací
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí
| 978011191 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2 | 2640 | 75 | 198000 | cena obvyklá
| 978021291U00 | Otluč omít cem vni stropů 100% | m2 | 13550 | 205 | 2777750 | cena obvyklá
270 | 997013119 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace | t | 1000.3527 | 79.42 | 79448.0102 | z nabídky
272 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1000.3527 | 112.77 | 112809.7722 | z nabídky
273 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1000.3527 | 6.35 | 6352.2395 | z nabídky
274 | 99701-R02 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce - materiál k recyklaci | t | 1000.3527 | 119.12 | 119162.0117 | z nabídky
| 99R | příplatek za použití technologie odsávání MTS ( snížení hlučnosti a prašnosti) | t | 1000.3527 | 540.58 | 540770.6539 | cena obvyklá
| 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 6 m | t | 0 | 259.2 | 0 | cena obvyklá
| 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 9 m | t | 0 | 364.5 | 0 | cena obvyklá
| 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 12 m | t | 0 | 431.1 | 0 | cena obvyklá
| 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 15 m | t | 0 | 486.9 | 0 | cena obvyklá
| 997013115 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 18 m | t | 0 | 538.2 | 0 | cena obvyklá
| 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 21 m | t | 0 | 586.8 | 0 | cena obvyklá
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 3834292.6875
Díl: |  | Úprava spodního líce betonové stropní desky
| 216904391R00 | Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 1420 | 143 | 203060 | cena obvyklá
|  | Antikorozní nátěr na obnaženou výztuž Legaran | m2 | 870 | 215 | 187050 | cena obvyklá
4 kg /m2
|  | Reprofilace výztuže montáž | m2 | 1420 | 192 | 272640 | cena obvyklá
|  | Hrubá sanační malta na podhledy Nanocret | t | 73.84 | 13500 | 996840 | cena obvyklá
36kg/m2
|  | Impregnace proti postupu karbonatace výztuže | m2 | 16620 | 21 | 349020 | cena obvyklá
|  | Inhibitor koroze Protect | l | 16620 | 765 | 12714300
3x 0,33 l /m2
| 952902611U00 | Vysátí prach ostatní plochy | m2 | 16620 | 8.2 | 136284 | cena obvyklá
| Celkem za | Úprava spodního líce betonové stropní desky |  |  |  | 14859194
Díl: |  | Lešení
| 949121111U00 | Lešení leh pom koz dílc v 1,2m | m2 | 32380 | 110 | 3561800 | cena obvyklá
| Celkem za | Lešení |  |  |  | 3561800
Díl: | 998 | Přesun hmot
281 | 998017004 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m | t | 48.57 | 87.75 | 4262.0175 | z nabídky
| Celkem za | 998 Přesun hmot |  |  |  | 4262.0175
Díl: |  | Ostatní práce
|  | Statické posouzení stávající konstrukce | kpl | 1 | 600000 | 600000 | cena obvyklá
|  | Zkoušky betonů | kpl | 8 | 65000 | 520000 | cena obvyklá
| Celkem za | Ostatní práce |  |  |  | 1120000
|  | Celkem přípočty |  |  |  | 23379548.705
21733435.0165

## Z5
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 0520 Nemocnice - INTERNA
Objekt : |  | Provizorní rozvody ZTI,TUV, pož.vody |  | Změny Z5
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Přípočet prováděných prací
Zaslepení TUV a studené vody
Díl: | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
| 722160956 | Oprava potrubí vodovodního z trubek měděných zaslepení potrubí | kus | 64 | 210 | 13440
| 422211010 | stříbro na CU | kpl | 1 | 8500 | 8500
| 422211020 | kyslík.plyn | kus | 1 | 2500 | 2500
| 722171913 | Potrubí plastové odříznutí trubky D do 25 mm | kus | 4 | 6 | 24
| 722171914 | Potrubí plastové odříznutí trubky D do 32 mm | kus | 22 | 6.5 | 143
| 722171915 | Potrubí plastové odříznutí trubky D do 40 mm | kus | 3 | 7.7 | 23.1
| 722171932 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 20 mm | kus | 4 | 82 | 328
| 286151330 | svěrná spojla 3/4" | kus | 4 | 272 | 1088
| 286151350 | zátka 3/4" | kus | 4 | 11.5 | 46
| 722171933 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 mm | kus | 22 | 92 | 2024
| 286151351 | svěrná spojka 1" | kus | 22 | 326 | 7172
| 286151450 | zátka | kus | 22 | 17.2 | 378.4
| 722171934 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 32 mm | kus | 3 | 127 | 381
| 286151550 | svěrná spojka 5/4" | kus | 3 | 430 | 1290
| 286151580 | zátka | kus | 3 | 18.4 | 55.2
| 722232045 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 | 372 | 744
| HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér - zjištování stavu vodovodních stoupaček | hod | 36 | 250 | 9000
| Celkem za | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 47136.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | výpočet na 8 podlaží | podl. | 8 |  | 377093.6
Výměna šoupat hl.přívodů a rozvodů požární vody
Díl: | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
| 722160951 | Vypuštění + napuštění vody z rozvodů | kpl | 1 | 1500 | 1500
| 722160962 | Oprava potrubí vodovodního z trubek měděných krácení potrubí D 108 | kus | 3 | 287 | 861
| 722211814 | Oprava potrubí vodovodního z trubek měděných krácení potrubí D 100 | kus | 8 | 310 | 2480
| 722219105 | Montáž armatur vodovodních přírubových DN 100 | kus | 11 | 1950 | 21450
| 422211070 | šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000 DN 100 mm PN 16 | kus | 8 | 6910 | 55280
| 422211090 | Ruční kolo k šoupátku | kus | 8 | 450 | 3600
| 422211100 | těsnění DN100 | kus | 16 | 25 | 400
| 422211140 | šroub,matice | kus | 128 | 15 | 1920
| 422211150 | synoflex s přírubou Dn100 | kus | 3 | 4210 | 12630
| HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér - zjištování stavu vodovodních stoupaček | hod | 24 | 250 | 6000
106121
Přípočet prováděných prací
Výměna šoupěte
Díl: | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
1 | 722160951 | Vypuštění vody z rozvodů | kpl | 1 | 1200 | 1200
2 | 722211817 | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 150 | kus | 3 | 360 | 1080
3 | 722219105 | Montáž armatur vodovodních přírubových DN 100 | kus | 3 | 1950 | 5850
4 | 422211070 | šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000 DN 100 mm PN 16 | kus | 1 | 6910 | 6910
5 | 422212130 | Tvarovka FF 100/300 DN 100 PN10-16 | kus | 2 | 1980 | 3960
6 | 422212330 | Tvarovka redukční 150/100 | kus | 1 | 2220 | 2220
7 | 422212400 | Ruční kolo k šoupátku | kus | 1 | 450 | 450
8 | 422212410 | Šroub,matice | kus | 40 | 15 | 600
9 | 422212420 | Těsnění DN 100 | kus | 6 | 25 | 150
10 | 422212430 | Těsnění DN150 | kus | 1 | 48 | 48
| 722160951 | Napuštění vody z rozvodů | kpl | 1 | 1720 | 1720
| Celkem za | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 24188
Zaslepení TUV,SV a oprava UT
Díl: | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
1 | 722160956 | Oprava potrubí vodovodního z trubek měděných zaslepení potrubí | kus | 6 | 210 | 1260
2 | 388221350 | svěrná spojka 1" | kus | 1 | 326 | 326
3 | 388221360 | svěrná spojka 3/4" | kus | 1 | 272 | 272
4 | 388221370 | zátka 3/4" | kus | 1 | 14.5 | 14.5
5 | 388221380 | zátka 1" | kus | 1 | 26.4 | 26.4
6 | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 | 210 | 210
| Celkem za | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 2108.9
Díl: | 733 | Ústřední vytápění - potrubí
7 | 733191915 | Oprava UT 5.patro (denomtáž potrubí,řezání závitů.zaslepení) | kpl | 1 | 720 | 720
| Celkem za | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 720
|  | Celkem přípočty |  |  |  | 510231.5

## Z6
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 0520 Nemocnice - INTERNA
Objekt : |  | 1 Provizorní trasa SLP |  | Změny Z6
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Přípočet prováděných prací
Provizorní trasa slaboproudu
Díl: |  | Provizorní připojení DR optika
|  | Kvalitní vysokopevnostní optický DROP1000 kabel, LSOH plášť, 4 vlákna SM 09/125 | m | 320 | 15 | 4800 | cena obvyklá
|  | Ochranná trubka PVC 32 mm | m | 320 | 11 | 3520 | cena obvyklá
111 | 744733110-opt | Montáž kabelu optického volně | m | 320 | 11.34 | 3628.8 | z nabídky
|  | Demontáž kabelu optického volně | m | 320 | 17 | 5440 | cena obvyklá
|  | Montáž ochranné trubky | m | 320 | 18 | 5760 | cena obvyklá
|  | Demontáž ochranné trubky | m | 320 | 13 | 4160 | cena obvyklá
112 | N01V09SC1S | Pigtail SC singlemode 9/125um, 1m, ModNET | ks | 16 | 25.47 | 407.52 | z nabídky
113 | T0119 | Svařování optického vlákna, vč. ochrany sváru | ks | 16 | 94.48 | 1511.68 | z nabídky
114 | T0120 | Měření optického vlákna | ks | 16 | 198.4 | 3174.4 | z nabídky
|  | Drobný pomocný materiál na uchycení OK na povrch | ks | 1 | 3500 | 3500 | cena obvyklá
|  | 6NP stávající rozvaděč | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19~ rozvaděč stojanový rozebiratelný 42U/600x600 | ks | 1 | 9500 | 9500
124 | T0106 | Zatažení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu | m | 180 | 6.61 | 1189.8 | cena obvyklá
93 | T0109 | Ukončení S(F)TP kabelu na patch panelu v DR - zařezání RJ 45 | ks | 96 | 47.24 | 4535.04 | z nabídky
|  | Ukončení UTP kabelu v propojce | ks | 192 | 47.24 | 9070.08 | z nabídky
95 | T0113 | Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči | ks | 96 | 4.72 | 453.12 | z nabídky
|  | Spojka CAT5E UTP 8p8c RJ45/RJ45 KRJ45-S | ks | 96 | 86 | 8256 | z nabídky
|  | Koncovka RJ45 | ks | 192 | 21 | 4032 | cena obvyklá
|  | Vyhledání a identifikace kabeláže | hod | 5 | 230 | 1150
|  | Drobný instalační materiál | ks | 1 | 500 | 500
|  | 3NP stávající rozvaděč |  |  |  |  | z nabídky
124 | T0106 | Zatažení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu | m | 180 | 6.61 | 1189.8 | z nabídky
93 | T0109 | Ukončení S(F)TP kabelu na patch panelu v DR - zařezání RJ 45 | ks | 96 | 47.24 | 4535.04
|  | Ukončení UTP kabelu v propojce | ks | 192 | 47.24 | 9070.08
95 | T0113 | Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči | ks | 96 | 4.72 | 453.12
|  | Spojka CAT5E UTP 8p8c RJ45/RJ45 KRJ45-S | ks | 96 | 86 | 8256
|  | Koncovka RJ45 | ks | 192 | 21 | 4032
|  | Vyhledání a identifikace kabeláže | hod | 5 | 230 | 1150
|  | Drobný instalační materiál | ks | 1 | 500 | 500
| Celkem za | Provizorní připojení DR optika |  |  |  | 103774.48
Díl: | 97 | Bourací práce
| 970051060R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm | m | 15.2 | 1811 | 27527.2
270 | 997013119 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace | t | 0.152 | 79.42 | 12.0718
272 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.152 | 112.77 | 17.141
273 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.152 | 6.35 | 0.9652
274 | 99701-R02 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce - materiál k recyklaci | t | 0.152 | 119.12 | 18.1062
| 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 12 m | t | 0.152 | 479 | 72.808
| Celkem za | Svařování optického vlákna, vč. ochrany sváru |  |  |  | 27648.2923
Díl: | 763 | Konstrukce suché výstavby
369 | 76300-R01 | Provizorní zástěna z tuhé plastové fólie na pomocnou dřevěnou konstrukci, lepená ke kci lepicí hliníkovou páskou | m2 | 210 | 96.4 | 20244
370 | 76300-R03 | Demontáž provizorní zástěny z tuhé plastové fólie vč. pomocné dřevěné konstrukce | m2 | 210 | 19.28 | 4048.8
| Celkem za | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 24292.8
|  | Celkem přípočty |  |  |  | 155715.5723

## Z7
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 0520 Nemocnice - INTERNA
Objekt : |  | Bourání a zazdívání stoupaček ÚT v jednotlivých patrech pro přepojování za provozu |  | Změny Z7
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
| 340238212R00 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | m2 | 1008 | 612.79 | 617692.32 | z nabídky
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 617692.32
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní
| 612131301 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoploš | m2 | 1008 | 27.09 | 27306.72 | z nabídky
| 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtl | m2 | 1008 | 96.61 | 97382.88 | z nabídky
| 612321321 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřníc | m2 | 1008 | 129.34 | 130374.72 | z nabídky
| 612321391 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn | m2 | 1008 | 26.83 | 27044.64 | z nabídky
| 61238-R02 | Tenkovrstvá štuková omítka včetně penetrace vnitřn | m2 | 1008 | 71.86 | 72434.88 | z nabídky
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 354543.84
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí
| 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 1008 | 84.7 | 85377.6 | z nabídky
| Výpočet | 26 stoupaček*8 pater*3,1*1,56 |  | 1008
| 979013119R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | 132.06 | 79.42 | 10488.2052 | z nabídky
| 99R | příplatek za použití technologie odsávání MTS ( snížení hlučnosti a prašnosti) | t | 132.06 | 540.58 | 71388.9948
| 99701-R01 | Třídění suti a vybouraných hmot pro uložení na skl | t | 132.06 | 7.94 | 1048.5564 | z nabídky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99701-R03 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramickýc | t | 132.06 | 142.95 | 18877.977 | z nabídky
| 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezi | t | 132.06 | 112.77 | 14892.4062 | z nabídky
| 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na sklá | t | 132.06 | 6.35 | 838.581 | z nabídky
| 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku | t | 924.33 | 6.35 | 5869.4955 | z nabídky
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 208781.8161
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
| 998017004 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy | t | 286.53 | 87.75 | 25143.0075 | z nabídky
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 25143.0075
1206160.9836

## Z8
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 0520 Nemocnice - INTERNA
Objekt : |  | Provizorní rozvody VZT |  | Změny Z8
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Přípočet prováděných prací
| Propojení stávajících rozvodů VZT vč. zajištění provozu po odpojení strojovny VZT | [5 empty] | z nabídky
Díl: |  | Vzduchotechnika
Dodávky
|  | Ventilátor TD 200/315 | kus | 10 | 6370 | 63700 | z nabídky
|  | Potrubí spiro d315 | bm | 200 | 243 | 48600 | z nabídky
|  | Nástavec d315 | kus | 10 | 60 | 600 | z nabídky
|  | Spojka vnitřní d 315 | kus | 50 | 68 | 3400 | z nabídky
|  | Flexihadice Semiflex d315 | m | 40 | 197 | 7880 | z nabídky
|  | montážní materiál | kpl | 1 | 2500 | 2500
|  | montáž | kpl | 1 | 21500 | 21500
|  | Pomocné lešení | m2 | 150 | 125 | 18750 | z nabídky
|  | Doprava | kpl | 1 | 2300 | 2300
| Celkem za | Vzduchotechnika |  |  |  | 169230 | z nabídky
Díl: |  | Silnoproud |  |  |  |  | cena obvyklá
|  | rozvaděč pro ovládání ventilátorů, Hl. vypínač,skříň,jistič 2x. Relé 2x,spín. Hodiny se zálohou ,ovl 1,0,2,proud. Chránič. | kpl | 1 | 8200 | 8200 | cena obvyklá
|  | trubka elektroinstalační ohebná z PVC + příchytky | m | 250 | 9.5 | 2375 | cena obvyklá
|  | krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm svorkovnicí S-96 | ks | 10 | 116 | 1160 | cena obvyklá
|  | Kabel silový 3x1,5 | m | 50 | 10.5 | 525 | cena obvyklá
|  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 200 | 16.5 | 3300 | cena obvyklá
|  | Pomocné materiály | kpl | 1 | 3500 | 3500 | z nabídky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montáže | kpl | 1 | 10000 | 10000 | z nabídky
|  | Revize | kpl | 1 | 1500 | 1500 | z nabídky
| Celkem za | Silnoproud |  |  |  | 30560 | z nabídky
Díl: | 95 | Ostatní práce |  |  |  |  | z nabídky
|  | Zhotovení otvoru pro výdech VZT | kpl | 10 | 1720 | 17200
|  | Demontáž výdechů | kpl | 10 | 250 | 2500
| Celkem za | Ostatní práce |  |  |  | 19700 | z nabídky
|  | Celkem přípočty |  |  |  | 219490

## Z9
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 0520 Nemocnice - INTERNA
Objekt : |  | Doplnění min.podhledů v lůžk.pokojích |  | Změny Z9
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Odpočet neprováděných prací z nabídky
Díl: | 9.OSV | Svítidla
387 | SM-N228 | "L1" přisazené s polykarbonátovým krytem, 2x28W, IP40, G5, (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 46 | 987.38 | 45419.48 | z nabídky
388 | SM-N235 | "L2" přisazené s polykarbonátovým krytem, 2x35W, IP40, G5, (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 217 | 1071.13 | 232435.21 | z nabídky
389 | 210201025 | Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem | kus | 263 | 221.04 | 58133.52 | z nabídky
| Celkem za | 9.OSV Svítidla |  |  |  | 335988.21
|  | Celkem odpočty |  |  |  | -335988.21
Přípočet prováděných prací
Díl: | 763 | Konstrukce suché výstavby
| 763431802U00 | Mtž min podhled -0,72m2 1/2zap rošt | m2 | 2640 | 178 | 469920 | cena obvyklá
| 59036-R07 | Rastr R9 - panel akustický pro suché prostředí s požadavkem na desinfikiování a běžnou údržbu, 600x1200x20mm, | m2 | 2620 | 1050 | 2751000 | cena obvyklá
367 | 634661111U00 | Výplň spára -5mm silikon | m | 2772 | 67.5 | 187110 | z nabídky
| 76316_R03 | SDK výškový odskok ve strop.podhledu desky 1*A12,5 | m2 | 710 | 512.6 | 363946 | cena obvyklá
| 998763404 | Přesun hmot | % | 2.02 | 3771976 | 76193.9152 | cena obvyklá
| Celkem za | 763 Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 3848169.9152
Díl: |  | Lešení
| 949121111U00 | Lešení leh pom koz dílc v 1,2m | m2 | 1500 | 110 | 165000 | cena obvyklá
| Celkem za | Lešení |  |  |  | 165000
Díl: |  | Malby
771 |  | SDK podhled - základní penetrační nátěr | m2 | 710 | 27.3 | 19383 | z nabídky
771 | 784211131 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 710 | 28.08 | 19936.8 | z nabídky
| Celkem za | Malby |  |  |  | 19383
Díl: | 9.OSV | Svítidla
370 | B0130-023/414/CX-N | "B1+NOC" - vestavné do podhledu M600, rozdělená svorkovnice 2+2trubice, 4x14W, G5, IP40, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 46 | 932.85 | 42911.1 | z nabídky
373 | B0130-023/424/CX | "C1" - vestavné do podhledu M600, 4x24W, G5, IP40, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 217 | 1419.73 | 308081.41 | z nabídky
377 | 210201064 | Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 4 zdroje | kus | 263 | 221.04 | 58133.52 | z nabídky
| Celkem za | 9.OSV Svítidla |  |  |  | 409126.03
|  | Celkem přípočty |  |  |  | 4441678.9452
[5 empty] | navýšení | 4105690.7352

## Z10
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 0520 Nemocnice Jihlava INTERNA
Objekt : |  | Změna VZT jednotek na Ekodesign |  |  | Změny Z10
P.č. | Číslo položky | Pozice dle schema | Název položky | MJ | množství | j.c. dod. | dod. Celkem | j.c. mont | montáž celkem | celkem (Kč)
Odpočet neprováděných prací z nabídky
Díl: |  |  | Vzduchotechnika
| zař. 1 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, v hygienickém provedení, množství vzduchu V=5775/5775m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, vnitřního osvětlení s vypínači a základového rámu s výškově nastavitelnými nohami | ks | -1 | 283953.15 | -283953.15 | 9245.37 | -9245.37 | -293198.52 | z nabídky
| zař. 2 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, v hygienickém provedení, množství vzduchu V=5775/5775m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, vnitřního osvětlení s vypínači a základového rámu s výškově nastavitelnými nohami | ks | -1 | 283972.74 | -283972.74 | 9245.37 | -9245.37 | -293218.11 | z nabídky
| zař. 3 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, v hygienickém provedení, množství vzduchu V=4200/4200m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, vnitřního osvětlení s vypínači a základového rámu s výškově nastavitelnými nohami | ks | -1 | 254359.95 | -254359.95 | 9245.37 | -9245.37 | -263605.32 | z nabídky
| zař. 4 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, v hygienickém provedení, množství vzduchu V=14980/14980m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, vnitřního osvětlení s vypínači a základového rámu s výškově nastavitelnými nohami | ks | -1 | 508861.79 | -508861.79 | 13506.44 | -13506.44 | -522368.23 | z nabídky
| zař. 5 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, v hygienickém provedení, množství vzduchu V=15260/15260m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, vnitřního osvětlení s vypínači a základového rámu s výškově nastavitelnými nohami | ks | -1 | 508861.79 | -508861.79 | 13506.44 | -13506.44 | -522368.23 | z nabídky
| zař. 6 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, v hygienickém provedení, množství vzduchu V=13300/13300m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, vnitřního osvětlení s vypínači a základového rámu s výškově nastavitelnými nohami | ks | -1 | 415995.51 | -415995.51 | 13506.44 | -13506.44 | -429501.95 | z nabídky
| zař. 7 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, v hygienickém provedení, množství vzduchu V=9800/9800m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, vnitřního osvětlení s vypínači a základového rámu s výškově nastavitelnými nohami | ks | -1 | 339056.1 | -339056.1 | 10828.32 | -10828.32 | -349884.42 | z nabídky
| zař. 8 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, množství vzduchu V=8360/8360m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken a základového rámu s výškově nastavitelnými nohami | ks | -1 | 211919.46 | -211919.46 | 7908.6 | -7908.6 | -219828.06 | z nabídky
| Celkem za |  | VZT |  |  | 0 |  |  |  | -2893972.84
|  |  | Celkem odpočty | [6 empty] | -2893972.84
Přípočet prováděných prací
Díl: |  |  | Doplnění předpisu, který vyvolal změnu z hlediska dodávky VZT jednotek - uvedení na trh od roku 2016 : Nařízení komise EU č. 1253/2014 - parametry na Ecodesign větracích jednotek.
| zař. 1 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, v hygienickém provedení, množství vzduchu V=5775/5775m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, vnitřního osvětlení s vypínači a základového rámu s výškově nastavitelnými nohami | ks | 1 | 454325.04 | 454325.04 | 12018.981 | 12018.981 | 466344.021
| zař. 2 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, v hygienickém provedení, množství vzduchu V=5775/5775m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, vnitřního osvětlení s vypínači a základového rámu s výškově nastavitelnými nohami | ks | 1 | 454356.384 | 454356.384 | 12018.981 | 12018.981 | 466375.365
| zař. 3 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, v hygienickém provedení, množství vzduchu V=4200/4200m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, vnitřního osvětlení s vypínači a základového rámu s výškově nastavitelnými nohami | ks | 1 | 406975.92 | 406975.92 | 12018.981 | 12018.981 | 418994.901
| zař. 4 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, v hygienickém provedení, množství vzduchu V=14980/14980m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, vnitřního osvětlení s vypínači a základového rámu s výškově nastavitelnými nohami | ks | 1 | 763292.685 | 763292.685 | 17558.372 | 17558.372 | 780851.057
| zař. 5 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, v hygienickém provedení, množství vzduchu V=15260/15260m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, vnitřního osvětlení s vypínači a základového rámu s výškově nastavitelnými nohami | ks | 1 | 763292.685 | 763292.685 | 17558.372 | 17558.372 | 780851.057
| zař. 6 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, v hygienickém provedení, množství vzduchu V=13300/13300m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, vnitřního osvětlení s vypínači a základového rámu s výškově nastavitelnými nohami | ks | 1 | 623993.265 | 623993.265 | 17558.372 | 17558.372 | 641551.637
| zař. 7 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, v hygienickém provedení, množství vzduchu V=9800/9800m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, vnitřního osvětlení s vypínači a základového rámu s výškově nastavitelnými nohami | ks | 1 | 508584.15 | 508584.15 | 14076.816 | 14076.816 | 522660.966
| zař. 8 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, množství vzduchu V=8360/8360m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken a základového rámu s výškově nastavitelnými nohami | ks | 1 | 317879.19 | 317879.19 | 10281.18 | 10281.18 | 328160.37
|  |  | Atypická úprava VZT jednotky č.6 - úprava tvaru rekuperátoru | kpl. | 1 | 0 | 0 | 32500 | 32500 | 32500
|  |  | Přesun hmot do v. budovy 36 m | % | 0.61 |  |  | 4292699.319 |  | 26185.4658
|  |  | Příplatek za zvětšený přesun do 500 m | % | 0.22 |  |  | 4292699.319 |  | 9443.9385
Úprava na VZT zař. CH ( 1.-7.NP)
|  | 701 | Kruhové potrubí SPIRO do DN 160 vč. tvarovek |  | 7 | 163.36 | 1143.52 | 74.39 | 520.73 | 1664.25
Technická pomoc
|  |  | výrobní a technická dokumentace ( práce podle podle nabídky z 27.1.2016) | soub | 1 |  |  | 115000 | 115000 | 115000
|  |  | Celkem přípočty | [6 empty] | 4590583.0283
1696610.1883