#### RK-25-2016-24, př. 1

#### Počet stran: 2

Projektová fiše (verze 1. 8. 2016)

(Popis projektového záměru)

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název žadatele | Vysočina Tourism, příspěvková organizace |
| Název projektu | Gastronomie a řemesla na Vysočině |
| Nositel projektu (Lead Partner) | Vysočina Tourism, příspěvková organizace |
| Partneři projektu | Kraj Vysočina Město Havlíčkův Brod Střední školy v Kraji Vysočina s obory v oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu: Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Podnikatelský sektor restaurace a další gastronomická zařízení z regionu producenti/prodejci regionálních potravin |
| Program, kam má být projekt předložen |  |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Cílem projektu je podpora gastronomie, gastroturistiky a řemesel na Vysočině. Kvalitní gastronomické provozy představují (společně s ubytovacími a dopravními službami) základní infrastrukturu cestovního ruchu a jsou tedy nezbytným předpokladem pro rozvoj tohoto odvětví v dané lokalitě. Pokud je navíc na určitém místě gastronomie na vysoké úrovni nebo vyniká např. výjimečnými tradičními pokrmy či lokálními surovinami, vede to zpravidla k rozvoji gastroturistiky v dané destinaci. Gastroturistika je stále populárnějším druhem cestovního ruchu a zájem o cestování za jídlem a pitím v posledních letech neustále roste. Aby mohla být kvalitní gastronomie v regionu rozvíjena, je třeba podporovat a propagovat také řemesla a obory s ní spojené. Za tímto účelem se jeví jako velice přínosná spolupráce se středními školami, které odpovídající obory vyučují, a dále s podnikateli, kteří jsou v této oblasti aktivní. |
| Popis projektu (aktivity) | Za účelem dosažení výše uvedeného cíle budou uspořádány dvě jednodenní akce s gastronomickou tematikou v následujících městech a termínech: Jihlava, 22. 9. 2016 V daném termínu se na Masarykově náměstí v Jihlavě koná „Týden řemesel na Vysočině“, navrhovaná akce by se stala jeho nedílnou součástí. Cílem projektu „Týden řemesel na Vysočině“ je prezentovat řemesla formou interaktivních dílniček, ve kterých si široká veřejnost včetně dětí bude moci vyzkoušet tradiční řemesla v praxi. Součástí bude i ukázka gastronomických specialit, které představí žákyně a žáci oborů kuchař-číšník, hotelnictví a cestovní ruch. Spojením těchto dvou aktivit dojde k zamýšlenému synergickému efektu, kdy kvalitní gastronomie propaguje řemeslo a řemeslo dává vzniknout kvalitní gastronomii. Havlíčkův Brod, 1. 10. 2016 K obdobnému propojení aktivit dojde také na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě, kde se v navrhovaném termínu konají farmářské trhy. Hlavní obsahovou náplní programu obou akcí bude nabídka pokrmů (ve vazbě na regionální kuchyni) vytvořených partnery projektu. Doprovodným programem budou tematicky zaměřená vystoupení (např. barmanská show, kuchařská show, rozhovory s osobnostmi ze světa gastronomie) a dále program propojující akci s atraktivitami cestovního ruchu (zvýhodněné vstupné např. do muzeí, galerií apod.). |
| Výstupy | Uspořádání dvou jednodenních akcí s gastronomickou tematikou za účelem propagace gastronomie, gastroturistiky a řemesel na Vysočině. |
| Trvání projektu |
| Plánovaný začátek projektu | 08/2016 |
| Plánované ukončení projektu | 10/2016 |
| Harmonogram projektu | 08-09/2016 – příprava akcí ve spolupráci s partnery 22. 9. 2016 – realizace akce v Jihlavě 1. 10. 2016 – realizace akce v Havlíčkově Brodě |
| Finanční rámec |
| Rozpočet projektu | Organizační zajištění akcí (suroviny k výrobě pokrmů, technické zázemí, doprovodný program) | 2 x 150 000 Kč |
|  | Celkem | 300 000 Kč |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | Neinvestiční |  |
| Plánovaná výběrová řízení |  |  |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 1. 8. 2016 |
| Zpracovatel | Jana Böhmová |