## RK-27-2016-07

Vyhodnocení projektu „První pomoc do škol“ ve školním roce 2015/2016“ a příprava ročníku 2016/2017

pro jednání rady kraje č. 27/2016 dne 30. 8. 2016

zpracoval: T. Halačka

předkládá: S. Měrtlová

Popis problému:

Cílem projektu „První pomoc do škol“ je poskytnout mladým lidem v Kraji Vysočina kvalitní výuku laické zdravotnické první pomoci s důrazem na praktickou přípravu. Ve školním roce 2015/2016 proběhl již dvanáctý ročník projektu. Výuka probíhala ve dvou věkových kategoriích - čtrnáctiletí a sedmnáctiletí.

Do projektu se přihlásilo celkem 193 škol z celého území kraje, proběhlo 401 výukových kursů a proškoleno bylo 8 614 žáků a studentů. V tomto školním roce výuku absolvovala téměř celá populace čtrnáctiletých (98 %) a 85,5 % sedmnáctiletých v Kraji Vysočina. Za dvanáct ročníků projektu bylo celkem proškoleno přes devadesát pět tisíc (95 147) žáků a studentů.

Výuka laické zdravotnické první pomoci se v tomto projektu realizuje již od r. 2004 a stala se standardní součástí výuky na školách v Kraji Vysočina. Projekt je přijímaný žáky a studenty, pedagogy i veřejností s velkým zájmem a je oceňovaný jako velmi užitečný a potřebný.

Projekt „První pomoc do škol“ byl mnohokrát prezentovaný na odborných setkáních na krajských i celorepublikových úrovních (naposledy v říjnu 2015 v Ostravě na konferenci „Zdraví obyvatel Moravskoslezského kraje“) a vždy vzbudil velký zájem o zkušenosti s výukou první pomoci v našem kraji. Podrobnější vyhodnocení realizace projektu ve školním roce 2015/2016 je uvedeno v materiálu RK-27-2016-07, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Vzhledem k velké úspěšnosti tohoto projektu navrhuje odbor zdravotnictví v projektu dále pokračovat ve školním roce 2016/2017 takto:

a) V kategorii čtrnáctiletých, na základních školách a v odpovídajících třídách víceletých gymnázií, bude výuka probíhat v měsících listopad 2016 až červen 2017. Část výuky budou zajišťovat lektoři vítěze veřejné zakázky na realizaci projektu „První pomoc do škol“ a část výuky pedagogové a studenti Vyšších a středních zdravotnických škol v Kraji Vysočina v rozsahu sedm vyučovacích hodin v každé třídě. Další tři vyučovací hodiny v každé třídě zabezpečí pracovníci Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, s výjezdovým vozidlem, společně s profesionálním pracovníkem Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, který přednese část výuky o integrovaném záchranném systému.

b) V kategorii sedmnáctiletých, u studentů druhých ročníků učilišť a středních škol bude výuka probíhat v měsících září 2016 až únor 2017 v délce 3 hodin v každé třídě, s procvičením kardiopulmonální resuscitace, život zachraňujících úkonů a komunikace s operátorem záchranné služby. Výuku budou provádět profesionální záchranáři – pracovníci Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace.

Absolvováním obou částí projektu bude mladým lidem našeho kraje poskytnuta kvalitní ucelená příprava na poskytování laické zdravotnické první pomoci v celkovém rozsahu třinácti vyučovacích hodin.

Celkový přehled výuky v projektu, poskytovatelé a kalkulované finanční náklady na školní rok 2016/2017 jsou uvedeny v materiálu RK-27-2016-07, př. 2.

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje vzít na vědomí způsob provedení třináctého ročníku projektu „První pomoc do škol“ ve školním roce 2016/2017 s tím, že při zadání veřejné zakázky bude postupováno podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 28. 6. 2016, č. 02/16.

Stanoviska:

Stanovisko odboru školství, mládeže a sportu:

OŠMS nemá připomínky. Souhlasíme s postupem a navrženou realizací projektu „První pomoc do škol“.

Stanovisko oddělení právního a krajského živnostenského úřadu:

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

###### vyhodnocení projektu "První pomoc do škol“ za školní rok 2015/2016 dle materiálu 
RK-27-2016-07, př. 1;

###### způsob provedení třináctého ročníku projektu „První pomoc do škol“ ve školním roce 2016/2017 dle materiálu RK-27-2016-07 a materiálu RK-27-2016-07, př. 2.

odpovědnost: odbor zdravotnictví

termín: 31. 7. 2017

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2