objednávka administrace projektu

| Projekt/projekty: | „Krok do života“ – Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci |
| --- | --- |
| Operační program/programy: | OP Zaměstnanost |
| Období: | 9. 2016 – 31. 10. 2019 |

- Popis požadovaných služeb:

Předmět služeb:

Předmětem služeb Projektové kanceláře kraje Vysočina (dále PKKV) je zajištění administrace žádostí o platbu a zpráv o realizaci projektu v informačním systému MS2014+ včetně administrace výběrového řízení na dodavatele.

Rozsah služeb:

PKKV má povinnost zajistit tyto aktivity:

|  | Cena za jednotlivé činnosti |
| --- | --- |
| Výběrové řízení: Vypracování zadávací / kvalifikační dokumentace / výzvy a konzultace s ŘO (součinnost klienta) Příjem, zpracování, uveřejnění dodatečných informací (součinnost klienta) Otevírání obálek - příprava dokumentů (jmenování komise, protokol) účast na jednání Posouzení kvalifikace - analýza nabídek, příprava dokumentů (žádosti o doplnění či vysvětlení), účast na jednání Příprava jednání hodnotící komise (jmenovací dekrety, protokoly o jednání, poradenství při jednání) Posouzení a hodnocení nabídek (analýza nabídek a příprava podkladů pro komisi, žádosti o vysvětlení nabídek, vysvětlení mimořádně nízké nab.ceny) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, dokumenty ukončení řízení (oznámení o vyloučení, oznámení o výběru, výzva k součinnosti) Kompletace spisu k archivaci | 38 840 Kč |
| Poradenství při realizaci projektu: | 275 858 Kč |
| Vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu (6x) a vypracování žádosti o platbu (6x) | 179 400 Kč |
| Kontrola souladu (provázanosti informací) projektové žádosti se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur | 19 500 Kč |
| Konzultace s příjemcem dotace, poskytovatelem týkající se administrace monitorovací zprávy a žádosti o platbu | 11 958 Kč |
| Supervize při hlášení změn projektu poskytovateli dotace týkající se harmonogramu, finančního plánu, indikátorů; kontrola dodatků ke smlouvě o dílo, uplatnění smluvních pokut a dalších obchodních podmínek včetně monitorovacího hlášení a hlášení změn | 26 000 Kč |
| Evaluace vstupní, průběžná, závěrečná (supervize) | 39 000 Kč |
| Cena za projekt celkem: | 314 698 Kč |

- Podmínky realizace služeb:

- Obecné podmínky:

PKKV se zavazuje zajistit přípravu projektu v souladu s právními předpisy a pravidly vztahujícími se k podmínkám dotačních titulů, ze kterých je/jsou projekt/projekty financovány.

PKKV se zavazuje služby poskytovat řádně a včas.

PKKV vede evidenci všech dokumentů souvisejících s projektem odborným způsobem a v rozsahu stanoveném spisovým a skartačním řádem tak, aby byla zajištěna řádná evidence všech dokumentů projektu. Po ukončení činností bude dokumentace projektu protokolárně předána Domovu Kamélie, Křižanov.

- Specifikace nákladů:

- Osobní výdaje zaměstnanců zapojených do projektu

- Cestovní výdaje zaměstnanců

- Ostatní výdaje (materiál, energie, ostatní služby)

- Výběrové řízení:

  - V případě většího počtu řízení, bude cena kalkulována obdobně s ohledem na rozsah činností / pracnost

  - V případě administrace VŘ technické podmínky nezbytné pro kompletaci zadávací dokumentace zajistí klient, PKKV dokumenty připomínkuje/upraví po dohodě s klientem; kritéria kvalifikace a hodnotící kritéria určí klient na základě součinnosti, po konzultaci, popř. na návrh PKKV. Obchodní podmínky (text návrhu smlouvy) vytvoří PKKV v součinnosti (konzultace) s klientem.

  - Služba administrace VŘ neobsahuje: kalkulaci předpokládané hodnoty (provede klient, PKKV poskytne případné konzultace), příjem nabídek (provede klient ve svém sídle), výběr členů hodnotící komise (PKKV poskytne případné konzultace), zastupování klienta před ÚOHS a soudy, elektronickou aukci

  - v případě neobvyklého vysokého počtu / pracnosti úkonů je jejich cena určena dle odpracovaných hodin

  - náklady související s povinným zveřejňováním, cestovné, poštovné, balné jsou zahrnuty v ceně

| Celkové předpokládané náklady za realizaci projektu celkem | 314 698 Kč |
| --- | --- |
| Z toho realizace VZ | 38 840 Kč |
| Z toho realizace projektu v Kč | 275 858 Kč |

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu za sledované období:

| Rok | Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu v Kč |
| --- | --- |
| 2016 | 69 490 |
| 2017 | 91 952 |
| 2018 | 91 952 |
| 2019 | 61 304 |

O uvolnění příspěvku účelově vázaného na úhradu výše uvedených aktivit bylo rozhodnuto na jednání Rady Kraje Vysočina dne … usnesením č. …

Po podpisu objednávky oběma stranami bude příspěvek uvolněn bez zbytečného odkladu na bankovní účet PKKV.

Příspěvek podléhá vyúčtování, případné přebytky budou vráceny do rozpočtu Kraje Vysočina.

Příspěvek je účelově určen a může být použit pouze na úhradu nákladů uvedených výše uvedených činností, a to do 31. 8. 2019.

- Harmonogram projektu

|  | Harmonogram poskytovaných služeb |
| --- | --- |
| Realizace VZ | 31. 10. 2016 |
| Poradenství při realizaci projektu: |  |
| vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu a vypracování žádosti o platbu |  |
| zpráva | 31. 3. 2017 |
| zpráva | 30. 9. 2017 |
| zpráva | 31. 3. 2018 |
| zpráva | 30. 9. 2018 |
| zpráva | 31. 3. 2019 |
| zpráva | 31. 10. 2019 |

- Projektový tým PKKV

Ing. Hana Brabencová Stránská

Ing. Erika Šteflová

Ing. Robert Páleník

- Závěrečná ujednání

Tato objednávka může být měněna pouze formou písemných dodatků.

Objednatel a PKKV prohlašují, že je jim obsah objednávky znám, nepodepisují jej v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

Za PKKV potvrzuji správnost výše uvedených údajů:

| Podpis ředitelky PKKV: |  |
| --- | --- |
| Datum |  |

Za Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci potvrzuji souhlas s rozsahem služeb:

| Podpis ředitelky: |  |
| --- | --- |
| Datum |  |

Za Odbor analýz a podpory řízení potvrzuji souhlas s rozsahem služeb:

| Podpis vedoucího OAPŘ |  |
| --- | --- |
| Datum |  |